## Програма 2022
Таблиця 4
П Р О Г Р А М А
капітального будівництва об’єктів житлово-комунального та соціально-культурного призначення,
благоустрою міста і капітального ремонту об’єктів Стрийської міської територіальної громади на 2022 рік.(тис.грн.)
Найменування робіт (послуг) | Замовник | Термін виконання | Кошторисна вартість | Залишок кошторисної вартості на 01.01.2022р. |  | Обсяг фінансування на 2022 рік | В тому числі за рахунок коштів:
[7 empty] | Державного бюджету | субвенції з інших місцевих бюджетів | Обласного бюджету | Місцевого бюджету | Інших коштів
Об’єкти капітального будівництва
1.ЗАГАЛЬНО-ГРОМАДСЬКІ ПРІОРІТЕТИ
1.Реконструкція головної каналізаційної насосної станції в с.Добряни Стрийського району Львівської області | ВКБ | 2021-2023 | 54557.213 | 54508.4 |  | 10000 (6000 ФОНПС) | 10000 |  |  | 6000 ФОНПС
2.Капітальний ремонт стадіону "Сокіл" по вул.Шашкевича,18 м.Стрий | Управління освіти | 2021-2022 | 28100 | 750.224 |  | 294.207 |  |  |  | 294.207
3.Будівництво тренувального футбольного поля стадіону "Сокіл" по вул.Шашкевича,18 у м.Стрию, Львівської області | Управління освіти | 2021-2022 | 27500.365 | 27500.365 |  | 5000 |  |  |  | 5000
4.Капітальний ремонт парковки (від центрального входу ліворуч) стадіону "Сокіл" по вул.Шашкевича,18 у м.Стрий Львівської області | Управління освіти | 2022 | 600 | 600 |  | 600 |  |  |  | 600
5.Виготовлення (розроблення) детального плану території обмеженої вул.Заньковецької, вул.Шашкевича, об'їзною дорогою (для будівництва будівлі для єдиноборств по вул.Шашкевича) | Виконком міської ради | 2022 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  |  | 25
6.Виготовлення Проєктно-кошторисної документації на будівництво будівлі для єдиноборст по вул.Шашкевича в м.Стрию | Управління освіти | 2022 | 49 | 49 | 49 | 49 |  |  |  | 49
7.Виготовлення (розроблення) детального плану території обмеженою вул.Болехівською, вул.Підзамче (стадіон "Юність" м.Стрий) | Виконком міської ради | 2022 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 20
8.Виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівництво Льодової арени по вул.Болехівській,2а, м.Стрий | ВКБ | 2022 | 49 | 49 | 49 | 49 |  |  |  | 49
9.Інженерно-геодезичні вишукування для виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єкту "Будівництво Льодової арени по вул.Болехівській,2а, м.Стрий" | ВКБ | 2022 | 49 | 49 | 49 | 49 |  |  |  | 49
10.Інженерно-геологічні вишукування та технічне обстеження для виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єкту "Будівництво Льодової арени по вул.Болехівській,2а, м.Стрий" | ВКБ | 2022 | 49 | 49 | 49 | 49 |  |  |  | 49
11.Виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівництво спортивної бази Стрийської академії футболу на території СЗШ №3 | Управління освіти | 2022 | 150 | 150 |  | 150 |  |  |  | 150
12.Виготовлення проєктно-кошторисної документації на реконструкцію проспекту В.Чорновола м.Стрий | ВКБ | 2022 | 150 | 150 | 150 | 150 |  |  |  | 150
13.Реконструкція проспекту В.Чорновола м.Стрий | ВКБ | 2022 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  | 100
14.Виготовлення проєктно-кошторисної документації на реконструкцію парку ім.Т.Шевченка м.Стрий | ВКБ | 2022-2023 | 1500 | 1500 |  | 600 |  |  |  | 600
15.Виготовлення (розроблення) детального плану території обмеженої дорогою міжнародного значення М-06 і руслом річки Стрий (для реконструкції набережної м.Стрия) | Виконком міської ради | 2022 | 49 | 49 | 49 | 49 |  |  |  | 49
16.Виготовлення (розроблення) звіту про стратегічну екологічну оцінку детального плану території обмеженої дорогою міжнародного значення М-06 і руслом річки Стрий для реконструкції набережної м.Стрия | Виконком міської ради | 2022 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  |  | 25
17.Виготовлення проєктно-кошторисної документації на реконструкцію набережної м.Стрия | ВКБ | 2022 | 49 | 49 | 49 | 49 |  |  |  | 49
18.Капітальний ремонт майданчика для пляжного волейболу в СЗШ №10 по вул.Красівського,31 в м.Стрий | СЗШ №10 | 2022 | 384 | 384 |  | 384 |  |  |  | 384
19.Виготовлення проєктно-кошторисної документації на реконструкцію приміщення дитячої юнацької спортивної школи по вул.C.Крушельницької,18а в м.Стрий | ВКБ | 2022 | 300 | 300 |  | 300 |  |  |  | 300
20.Реконструкція приміщення дитячої юнацької спортивної школи по вул.C.Крушельницької,18а в м.Стрий | ВКБ | 2022-2023 | 2000 | 2000 |  | 100 |  |  |  | 100
21.Виготовлення (розроблення) детального плану території обмеженої вул.Нижанківського, вул.Шевченка, вул.Сірка, вул.Бандери (на будівництво пам'ятного знаку О.Нижанківському по вул.Шевченка біля катедри св.Якова) | Виконком міської ради | 2022 | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  | 10
22.Виготовлення Проєктно-кошторисної документації на будівництво пам'ятного знаку О.Нижанківському по вул.Шевченка біля катедри св.Якова | Управління культури, молоді та спорту | 2022 | 49 | 49 | 49 | 49 |  |  |  | 49
23.Виготовлення Проєктно-кошторисної документації на реконструкцію каплички на кладовищі по вул. Нижанківського в м.Стрий | ВКБ | 2022 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  | 15
24.Реконструкція каплички на кладовищі по вул. Нижанківського в м.Стрий | ВКБ | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 100
25.Капітальний ремонт Стрийської дитячо-юнацької спортивної школи "Сестер Музичук" по вул.Богдана Хмельницького,84 м.Стрий Львівської області | Управління освіти | 2021-2022 | 620.8 | 461.613 |  | 461.613 |  |  |  | 461.613
26.Капітальний ремонт приміщення для поліцейського офіцера громади с.Угерське | Виконком міської ради | 2022 | 200 | 200 |  | 200 |  |  |  | 200
27.Капітальний ремонт приміщення для поліцейського офіцера громади с.Миртюки | Виконком міської ради | 2022 | 200 | 200 |  | 200 |  |  |  | 200
28.Капітальний ремонт приміщення для поліцейського офіцера громади с.В.Дідушичі | Виконком міської ради | 2022 | 200 | 200 |  | 200 |  |  |  | 200
29.Капітальний ремонт приміщення для поліцейського офіцера громади с.Дашава | Управління культури, молоді та спорту | 2022 | 200 | 200 |  | 200 |  |  |  | 200
30.Розробка тендерної документації з метою проведення на її основі відкритої процедури (OP) міжнародних конкурсних торгів на закупівлю робіт, які будуть виконуватися в рамках реалізації субпроекту «Реконструкція каналізаційних очисних споруд у м. Стрий Львівської області», що реалізується в рамках спільного з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) проекту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України» (ПРМІУ, Програма), згідно міжнародних норм та критеріїв ЄІБ. | ВКБ | 2022 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 50
2.ОСВІТА
2.1.м.Стрий
1.Виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівництво спортивного майданчика для СЗШ І-ІІІ ст. №1 по вул. Незалежності,11 м.Стрий | СЗШ №1 | 2022 | 49 | 49 |  | 49 |  |  |  | 49
2.Капітальний ремонт спортзалу СЗШ І-ІІІ ст. №2 ім. героя України Андрія Корчака по вул.Шевченка,70 м.Стрий | СЗШ №2 | 2022-2023 | 985.7 | 985.7 |  | 500 |  |  |  | 500
3.Виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт ресурсної кімнати для дітей з особливими освітніми потребами в СЗШ №3 І-ІІІ ст. по вул.50 річчя УПА м.Стрий | СЗШ №3 | 2022 | 49 | 49 |  | 49 |  |  |  | 49
4.Виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівництво міні футбольного поля на території СЗШ №3 І-ІІІ ст. по вул.50 річчя УПА м.Стрий | СЗШ №3 | 2022 | 49 | 49 |  | 49 |  |  |  | 49
5.Виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівництво багатофункціонального спортивного майданчика для ССШ №4 І-ІІІ ст. по вул.Бобикевича,3 м.Стрий | ССШ №4 | 2022 | 49 | 49 |  | 49 |  |  |  | 49
6.Капітальний ремонт системи опалення Стрийської ЗШ І-ІІІ ст. №5. ім. Василя Стасюка по вул.Шевченка,18 м.Стрий | СЗШ №5 | 2022-2024 | 1438.6 | 1438.6 |  | 700 |  |  |  | 700
7.Будівництво мультифункціонального спортивного майданчика на території Стрийської ЗШ І-ІІІ ст.№6 по вул.Коперніка,1, м.Стрий | СЗШ №6 | 2022-2023 | 4976 | 4976 |  | 1500 |  |  |  | 1500
8.Придбання обладнання для облаштування лінії видачі харчоблоку СЗШ І-ІІІ ступенів №6 | СЗШ №6 | 2022 |  |  |  | 124 |  |  |  | 124
9.Виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт харчоблокуСЗШ І-ІІІ ст. №7 за адресою м.Стрий вул.Колесси,12 | СЗШ №7 | 2022 | 49 | 49 |  | 49 |  |  |  | 49
10.Придбання обладнання для облаштування лінії видачі харчоблоку СЗШ І-ІІІ ступенів №8 | СЗШ №8 | 2022 |  |  |  | 124 |  |  |  | 124
11.Придбання посудомийної машини фронтального типу для СЗШ І-ІІІ ступенів №8 | СЗШ №8 | 2022 |  |  |  | 37 |  |  |  | 37
12.Капітальний ремонт санвузлів на ІІ поверсі Стрийського ЗЗСО І-ІІІст.№9 по вул. Грабовецькій,23 м.Стрий | ЗЗСО №9 | 2022 | 200 | 200 |  | 200 |  |  |  | 200
13.Виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівництво міні футбольного поля на території Стрийського ЗЗСО І-ІІІ ст. №9 по вул.Грабовецькій,23 м.Стрий | ЗЗСО №9 | 2022 | 49 | 49 |  | 49 |  |  |  | 49
14.Капітальний ремонт частини фасаду їдальні з підсиленням фундаменту СЗШ І-ІІІ ст. №10 по вул.Красівського,31 м.Стрий | СЗШ №10 | 2022 | 200 | 200 |  | 200 |  |  |  | 200
15.Капітальний ремонт харчоблоку Стрийської ЗШ І ст. №11 по вул.Січових Стрільців,12б | СЗШ №11 | 2022-2023 | 550 | 550 |  | 200 |  |  |  | 200
16.Виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт харчоблоку НВК «Школа І ст. - гімназія ім.Митрополита Андрея Шептицького» по вул.Гайдамацькій,11 м.Стрий | НВК «Школа І ст.-гімназія ім.Митрополита А.Шептицького | 2022 | 49 | 49 |  | 49 |  |  |  | 49
17.Капітальний ремонт харчоблоку ДНЗ №3 по вул.1-го Листопада,2 м.Стрий | ДНЗ №3 | 2022-2023 | 580 | 580 |  | 200 |  |  |  | 200
18.Капітальний ремонт покрівлі корпусу №3 ДНЗ №12 по вул.Шевченка,86 м.Стрий | ДНЗ №12 | 2022 | 500 | 500 |  | 500 |  |  |  | 500
19.Капітальний ремонт даху дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №15 "Пролісок" комбінованого типу по вул.Вокзальна 106 в м.Стрий Львівської області (ІІ черга) | ДНЗ №15 | 2022 | 500 | 500 |  | 500 |  |  |  | 500
20.Придбання холодильної шафи для ДНЗ №16 | ДНЗ №16 | 2022 |  |  |  | 40 |  |  |  | 40
21.Придбання плити промислової електричної для ДНЗ №16 | ДНЗ №16 | 2022 |  |  |  | 27 |  |  |  | 27
22.Капітальний ремонт харчоблоку ДНЗ №21 по вул.Січових Стрільців,14-а м.Стрий | ДНЗ №21 | 2022-2023 | 550 | 550 |  | 200 |  |  |  | 200
23.Капітальний ремонт системи опалення у приміщеннях ДНЗ (ясла-садок) №22 "Весняночка" комбінованого типу по вул.С.Бандери, 49а м.Стрий | ДНЗ №22 | 2022 | 300 | 300 |  | 300 |  |  |  | 300
24.Капітальний ремонт туалету в приміщенні управління освіти по вул.Шевченка,107 м.Стрий | Управління освіти | 2022 | 400 | 400 |  | 400 |  |  |  | 400
25.Придбання ноутбуків (3 шт.) для управління освіти | Управління освіти | 2022 |  |  |  | 66 |  |  |  | 66
26.Придбання тенісних столів для секції з настільного тенісу для Стрийської ДЮСШ (4 комплектів) | Управління освіти | 2022 |  |  |  | 140 |  |  |  | 140
27.Придбання мотоциклів ALFA FORTE (110 см.куб.)(2 шт.) для Станції юних техніків | Управління освіти | 2022 |  |  |  | 140 |  |  |  | 140
28.Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку осіб з особливими освітніми потребами (субвенція з державного бюджету) | Управління освіти | 2022 |  |  |  |  | 237.5
2.2.Лисятицький старостинський округ
1.Придбання персонального комп'ютера для Лисятицького ЗЗСО І-ІІІ ст. | Управління освіти | 2022 |  |  |  | 22 |  |  |  | 22
2.Виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівництво футбольного поля (майданчика) зі штучним покриттям та з освітленням території в с.Лисятичі Стрийського району Львівської області | Управління освіти | 2022 | 49 | 49 | 49 | 49 |  |  |  | 49
3.Капітальний ремонт системи опалення НВК "П'ятничанський ЗНЗ І-ІІ ступенів ДНЗ" | Управління освіти | 2022-2023 | 950 | 950 |  | 450 |  |  |  | 450
2.3.Угерський старостинський округ
1.Капітальний ремонт шатрової покрівлі Угерської СЗОШ І-ІІІ ст. | Управління освіти | 2022-2023 | 1495 | 1495 |  | 500 |  |  |  | 500
2.Придбання персонального комп'ютера для Угерської СЗОШ І-ІІІ ст. | Управління освіти | 2022 |  |  |  | 22 |  |  |  | 22
3.Виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт опалення басейну способом встановлення теплових насосів с.Угерського Стрийського району | Управління освіти | 2022 | 150 | 150 |  | 150 |  |  |  | 150
4.Капітальний ремонт туалетів та каналізації НВК "Кавський ЗНЗ І-ІІІ ступенів - ДНЗ" | Управління освіти | 2022 | 300 | 300 |  | 300 |  |  |  | 300
2.4.Добрянський старостинський округ
1.Капітальний ремонт гідроізоляції фундаменту І поверху старої частини Добрянської СЗОШ І-ІІ ст. | Управління освіти | 2022 | 199 | 199 |  | 199 |  |  |  | 199
2.5.Нежухівський старостинський округ
1.Придбання персонального комп'ютера для Нежухівського ЗЗСШ І-ІІІ ст. | Управління освіти | 2022 |  |  |  | 22 |  |  |  | 22
2.Придбання та встановлення дитячого ігрового майданчика для Нежухівського ЗЗСШ І-ІІІ ст. | Управління освіти | 2022 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  | 100
3.Виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт спортивного майданчика Ланівської СЗОШ І-ІІІ ст. | Управління освіти | 2022 | 49.95 | 49.95 |  | 49.95 |  |  |  | 49.95
4.Придбання персонального комп'ютера для Ланівської СЗОШ І-ІІІ ст. | Управління освіти | 2022 |  |  |  | 22 |  |  |  | 22
5.Капітальний ремонт харчоблоку Голобутівської СЗОШ І-ІІ ст. | Управління освіти | 2022 | 200 | 200 |  | 200 |  |  |  | 200
6.Виготовлення проєктно-кошторичної документації на капітальний ремонт шатрової покрівлі (І черга) Завадівської СЗОШ І-ІІ ст. | Управління освіти | 2022-2023 | 49 | 49 |  | 49 |  |  |  | 49
2.6.Жулинський старостинський округ
1.Капітальний ремонт шатрової покрівлі (ІІ черга) НВК "Братківський ЗНЗ І-ІІІ ступенів - ДНЗ" | Управління освіти | 2022-2023 | 1200 | 1200 |  | 900 |  |  |  | 900
2.Придбання персонального комп'ютера для НВК "Братківський ЗНЗ І-ІІІ ступенів - ДНЗ" | Управління освіти | 2022 |  |  |  | 22 |  |  |  | 22
3.Придбання твердопаливного котла для Семигинівської СЗОШ І-ІІІ ст. | Управління освіти | 2022 |  |  |  | 300 |  |  |  | 300
4.Капітальний ремонт приміщення Семигинівського ЗДО | Управління освіти | 2022 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  | 1000
2.7.Миртюківський старостинський округ
1.Придбання персонального комп'ютера для НВК "Миртюківський СЗНЗ І-ІІІ ступенів з ПВІМ - ДНЗ" | Управління освіти | 2022 |  |  |  | 22 |  |  |  | 22
2.Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об'єкту: "Будівництво спортивного майданчика по вул.Шкільній у с.Миртюки Стрийського району Львівської області" | Управління освіти | 2022 | 49 | 49 |  | 49 |  |  |  | 49
3.Будівництво спортивного майданчика по вул.Шкільній у с.Миртюки Стрийського району Львівської області | Управління освіти | 2022 | 200 | 200 |  | 200 |  |  |  | 200
4.Проведення інженерно-геодезичних вишукувань для виготовлення проєктно-кошторисної документації по об'єкту: "Капітальний ремонт стадіону по вул.Шкільній у с.Миртюки Стрийського району Львівської області" | Управління освіти | 2022 | 16.438 | 16.438 |  | 16.438 |  |  |  | 16.438
5.Проведення інженерно-геологічних вишукувань для виготовлення проєктно-кошторисної документації по об'єкту: "Капітальний ремонт стадіону по вул.Шкільній у с.Миртюки Стрийського району Львівської області" | Управління освіти | 2022 | 22.815 | 22.815 |  | 22.815 |  |  |  | 22.815
6.Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об'єкту: "Капітальний ремонт стадіону по вул.Шкільній у с.Миртюки Стрийського району Львівської області" | Управління освіти | 2021-2022 | 211.747 | 211.747 |  | 211.747 |  |  |  | 211.747
7.Капітальний ремонт стадіону по вул.Шкільній у с.Миртюки Стрийського району Львівської області | Управління освіти | 2022 | 300 | 300 |  | 300 |  |  |  | 300
8.Капітальний ремонт системи водопостачання НВК Бережницький ЗНЗ І-ІІ ступенів - ДНЗ | Управління освіти | 2022 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  | 100
9.Капітальний ремонт системи опалення НВК Бережницький ЗНЗ І-ІІ ступенів - ДНЗ | Управління освіти | 2022 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  | 100
10.Будівництво дитячого дошкільного навчального закладу (дитячий садок) в с.Слобідка Стрийського району Львівської області (коригування) | Управління освіти | 2021-2022 | 17122.493 | 17122.493 |  | 2584.311 |  |  |  | 2584.311
2.8.Підгірцівський старостинський округ
1.Капітальний ремонт шатрової покрівлі Підгірцівської СЗОШ І ступеня | Управління освіти | 2021-2022 | 793.3 | 250 |  | 250 |  |  |  | 250
2.Капітальний ремонт шатрової покрівлі (завершення) Підгірцівського ДНЗ | Управління освіти | 2022 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  | 100
3.Виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт харчоблоку НВК "Ходовицький ЗНЗ І-ІІ ступенів -ДНЗ" | Управління освіти | 2022 | 49 | 49 |  | 49 |  |  |  | 49
4.Капітальний ремонт харчоблоку НВК "Ходовицький ЗНЗ І-ІІ ступенів -ДНЗ" | Управління освіти | 2022 | 300 | 300 |  | 300 |  |  |  | 300
5.Придбання блока оповіщення універсальних (БОУ 300) в будівлі ЗОШ І-ІІ ст.с.Верчани | Управління освіти | 2022 | [7 empty] | 90
6.Капітальний ремонт туалетів ЗОШ І-ІІ ст.с.Верчани | Управління освіти | 2022 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |  | 200
7.Виготовлення проєктно-кошторисної документації на "Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу по вул.Сонічній,20Г у с.Ярушичі Стрийського району Львівської області" | ВКБ | 2022 | 49 | 49 |  | 49 |  |  |  | 49
2.9.Дашавський старостинський округ
1.Капітальний ремонт харчоблоку НВК "Дашавський ЗНЗ І-ІІІ ступенів - ДНЗ" | Управління освіти | 2022 | 200 | 200 |  | 200 |  |  |  | 200
2.Придбання персонального комп'ютера для НВК "Дашавський ЗНЗ І-ІІІ ступенів - ДНЗ" | Управління освіти | 2022 |  |  |  | 22 |  |  |  | 22
3.Капітальний ремонт гідроізоляції фундаменту та водовідведення Дашавського ДНЗ "Теремок" | Управління освіти | 2022 | 99 | 99 |  | 99 |  |  |  | 99
4.Капітальний ремонт туалетів Загірненської СЗОШ І-ІІ ст. | Управління освіти | 2022-2023 | 562.755 | 562.755 |  | 300 |  |  |  | 300
5.Капітальний ремонт гідроізоляції фундаменту та водовідведення Олексицької СЗОШ І-ІІ ст. | Управління освіти | 2022 | 120 | 120 |  | 120 |  |  |  | 120
6.Капітальний ремонт шатрової покрівлі (І черга) Йосиповицького ДНЗ | Управління освіти | 2022-2023 | 800 | 800 |  | 500 |  |  |  | 500
2.10.Подорожненський старостинський округ
1.Капітальний ремонт покрівлі Подорожненського ОЗЗСО І-ІІІ ст. | Управління освіти | 2022-2023 | 1000 | 1000 |  | 300 |  |  |  | 300
2.Придбання персонального комп'ютера для Подорожненського ОЗЗСО І-ІІІ ст. | Управління освіти | 2022 |  |  |  | 22 |  |  |  | 22
2.11.Великодідушицький старостинський округ
1.Придбання твердопаливного котла для Великодідушицької ОСЗОШ І-ІІІ ступенів | Великодідушицька ОСЗОШ | 2022 |  |  |  | 300 |  |  |  | 300
2.Капітальний ремонт шатрової покрівлі Великодідушицької опорної СЗОШ І-ІІІ ступенів в с.В.Дідушичі Стрийського району Львівської області(коригування) | Великодідушицька опорна СЗОШ | 2021-2022 | 2516.555 | 683.355 |  | 683.355 |  |  |  | 683.355
3.Капітальний ремонт опорного закладу Великодідушицької опорної СЗШ І-ІІІ ст. | Великодідушицька опорна СЗШ | 2021-2022 | 746.582 | 274.642 |  | 274.642 |  |  |  | 274.642
4.Капітальни ремонт шатрової покрівлі та входів Великодідушицького закладу дошкільної освіти "Півник" | Управління освіти | 2022-2023 | 1000 | 1000 |  | 500 |  |  |  | 500
5.Придбання персонального комп'ютера для НВК "Малодідушицький ЗНЗ І-ІІ ступенів -ДНЗ" | Управління освіти | 2022 |  |  |  | 22 |  |  |  | 22
3.ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я
1.Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт Жулинської амбулаторії ЗПСМ" | КНП "Стрийська ЦРЛ" | 2022 | 48 | 48 |  | 48 |  |  |  | 48
2.Капітальний ремонт Жулинської амбулаторії ЗПСМ | КНП "Стрийська ЦРЛ" | 2022 | 300 | 300 |  | 300 |  |  |  | 300
3.Придбання обладнання для оперативних втручань (лапароскоп) для КНП "Стрийська центральна районна лікарня" | КНП "Стрийська ЦРЛ" | 2022 |  |  |  | 1600 |  |  |  | 1600
4.Придбання кардіомоніторів (3 шт.) для анестезіологічного відділення та інсультного центру КНП "Стрийська центральна районна лікарня" | КНП "Стрийська ЦРЛ" | 2022 |  |  |  | 380 |  |  |  | 380
5.Придбання імуноферментного аналізатора для КНП "Стрийська центральна районна лікарня" | КНП "Стрийська ЦРЛ" | 2022 |  |  |  | 460 |  |  |  | 460
6.Придбання вхідних дверей з датчиками руху (2 шт.) в корпусах КНП "Стрийська центральна районна лікарня" по вул.О.Басараб,15 м.Стрий | КНП "Стрийська ЦРЛ" | 2022 |  |  |  | 380 |  |  |  | 380
7.Капітальний ремонтт покрівлі КНП "Стрийська центральна районна лікарня" по вул.О.Басараб,15 м.Стрий | КНП "Стрийська ЦРЛ" | 2022 | 600 | 600 |  | 600 |  |  |  | 600
8.Придбання та встановлення модульного приміщення для пункту здоров'я с.Олексичі | КНП "Стрийська ЦРЛ" | 2022 |  |  |  | 300 |  |  |  | 300
9.Капітальний ремонт ліфта в головному корпусі КНП "Стрийська центральна міська лікарня" по вул.Дрогобицькій №50 м.Стрий | КНП «Стрийська центральна міська лікарня» | 2022 | 500 | 500 |  | 500 |  |  |  | 500
10.Капітальний ремонт туалетів 2 поверху комунальне некомерційне підприємство "Стрийська центральна міська лікарня" по вул.С.Петлюри,72 м.Стрий | КНП «Стрийська центральна міська лікарня» | 2021-2022 | 557.876 | 467.876 |  | 467.876 |  |  |  | 467.876
11.Капітальний ремонт зовнішніх теплових мереж КНП «Стрийська центральна міська лікарня» по вул.Симона Петлюри,72 м.Стрий | КНП «Стрийська центральна міська лікарня» | 2022-2023 | 1000 | 1000 | 500 |  |  |  |  | 500 |  | 1000
12.Придбання гематологічного аналізатора для КНП «Стрийська центральна міська лікарня» | КНП «Стрийська центральна міська лікарня» | 2022 |  |  |  | 250 |  |  |  | 250
13.Придбання коагулометра для КНП «Стрийська центральна міська лікарня» | КНП «Стрийська центральна міська лікарня» | 2022 |  |  |  | 80 |  |  |  | 80
14.Придбання оксигенатора для КНП «Стрийська центральна міська лікарня» | КНП «Стрийська центральна міська лікарня» | 2022 |  |  |  | 40 |  |  |  | 40
15.Капітальний ремонт приміщення КНП "Стрийська центральна міська лікарня" по вул.Петлюри,72 | КНП «Стрийська центральна міська лікарня» | 2022 | 300 | 300 |  | 300 |  |  |  | 300
16.Капітальний ремонт теплотраси на території КНП "Стрийська центральна міська лікарня" за адресою: м.Стрий, вул.С.Петлюри, буд.72. | КНП «Стрийська центральна міська лікарня» | 2022-2023 | 2500 | 2500 |  | 500 |  |  |  | 500
17.Виготовлення проєктно-кошторисної документації на реконструкцію опалення в стаціонарному відділенні КНП "Стрийська міська дитяча лікарня" по вул.І.Франка,8 м.Стрий | КНП "Стрийська міська дитяча лікарня" | 2022 | 150 | 150 |  | 150 |  |  |  | 150
18.Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт фасаду відділення №1 КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Стрия" вул.Охримовича,6 | КНП «ЦПМСД» | 2022 | 49 | 49 |  | 49 |  |  |  | 49
19.Капітальний ремонт фасаду відділення №1 КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Стрия" вул.Охримовича,6 | КНП «ЦПМСД» | 2022 | 500 | 500 |  | 500 |  |  |  | 500
20.Придбання гістероскопа для КНП "Стрийський пологовий будинок" | КНП "Стрийський пологовий будинок" | 2022 |  |  |  | 1200 |  |  |  | 1200
4.КУЛЬТУРА
4.1.м.Стрий
1.Придбання комп'ютерів (4 шт.) для управління культури, молоді та спорту | Управління культури, молоді та спорту | 2022 |  |  |  | 84 |  |  |  | 84
2.Капітальний ремонт вхідних піднавісів та сходів Меморіального комплексу "Борцям за волю України" | Управління культури, молоді та спорту | 2022 | 320 | 320 |  | 320 |  |  |  | 320
3.Виготовлення проєктно-кошторисної документації на реконструкцію системи опалення будівлі за адресою вул.Коновальця,4 м.Стрий | ВКБ | 2022 | 49 | 49 |  | 49 |  |  |  | 49
4.Капітальний ремонт могили саркофагу на території Меморіального комплексу "Борцям за волю України" по вул.Олесницького,4 м.Стрий | Управління культури, молоді та спорту | 2022 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  | 100
5.Реконструкція скверу музею садиби родини "Бандерів" у м.Стрий | Управління культури, молоді та спорту | 2022 | 150 | 150 | 150 | 150 |  |  |  | 150
6.Придбання книг згідно Програми "Поповнення бібліотечних фондів бібліотек МЦБС м.Стрия на 2021-2025 роки" | Управління культури, молоді та спорту | 2022 |  |  | 96 | 96 |  |  |  | 96
4.2.Лисятицький старостинський округ
1.Виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт покрівлі Народного дому по вул.40-річчя Перемоги,2 в с.Лисятичі Стрийського району Львівської області (коригування) | Управління культури, молоді та спорту | 2022 | 49 | 49 | 49 | 49 |  |  |  | 49
2.Експертиза проекту на капітальний ремонт покрівлі Народного дому по вул.40-річчя Перемоги,2 в с.Лисятичі Стрийського району Львівської області | Управління культури, молоді та спорту | 2022 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 10
3.Капітальний ремонт покрівлі Народного дому по вул.40-річчя Перемоги,2 в с.Лисятичі Стрийського району Львівської області | Управління культури, молоді та спорту | 2021-2024 | 3200 | 3200 |  | 1850 |  |  |  | 1850
4.Капітальний ремонт шатрової покрівлі нежитлової будівлі "А-1" по вул.Метельського,1 у с.Лисятичі Стрийського району Львівської області | Управління культури, молоді та спорту | 2021-2022 | 529.2 | 264.6 |  | 264.6 |  |  |  | 264.6
5.Виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт шатрової покрівлі Народного дому в с.П'ятничани Стрийського району Львівської області | Управління культури, молоді та спорту | 2022 | 140 | 140 |  | 140 |  |  |  | 140
4.3.Жулинський старостинський округ
1.Виготовлення проєктно-кошторисної документації та капітальний ремонт будівлі Народного дому з влаштуванням гідроізоляції в с.Братківці | Управління культури, молоді та спорту | 2022 | 600 | 600 |  | 600 |  |  |  | 600
4.4.Дашавський старостинський округ
1.Капітальний ремонт будівлі Народного дому з влаштуванням гідроїзоляції та водовідведення в с.Йосиповичі Стрийського району Львівської області | Управління культури, молоді та спорту | 2022 | 285 | 285 |  | 285 |  |  |  | 285
2.Капітальний ремонт будівлі Народного дому з влаштуванням гідроїзоляції в с.Загірне Стрийського району Львівської області | Управління культури, молоді та спорту | 2022 | 378 | 378 |  | 378 |  |  |  | 378
4.5.Подорожненський старостинський округ
1.Капітальний ремонт будівлі Народного дому з влаштуванням гідроізоляції в с.Зарічне Стрийського району Львівської області | Управління культури, молоді та спорту | 2022 | 200 | 200 |  | 200 |  |  |  | 200
4.6.Великодідушицький старостинський округ
1.Виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт покрівлі Народного дому с.Великі Дідушичі Стрийського району Львівської області | Управління культури, молоді та спорту | 2022 | 49 | 49 |  | 49 |  |  |  | 49
2.Капітальний ремонт покрівлі Народного дому с.Великі Дідушичі Стрийського району Львівської області | Управління культури, молоді та спорту | 2022 | 500 | 500 |  | 500 |  |  |  | 500
3.Виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт покрівлі Народного дому с.Малі Дідушичі Стрийського району Львівської області | Управління культури, молоді та спорту | 2022 | 49 | 49 |  | 49 |  |  |  | 49
4.Капітальний ремонт покрівлі Народного дому в с.Малі Дідушичі Стрийського району Львівської області | Управління культури, молоді та спорту | 2022 | 250 | 250 |  | 250 |  |  |  | 250
5.Капітальний ремонт системи опалення Народного дому в с.Малі Дідушичі Стрийського району Львівської області | Управління культури, молоді та спорту | 2022 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  | 100
5.СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
1.Придбання житла для особи з числа дітей, позбавлених батьківського піклування Штогрин Юлії Андріївнівні | Служба у справах дітей | 2022 |  |  | 250 | 250 |  |  |  | 250
2.Придбання житла для особи з числа дітей, позбавлених батьківського піклування Лук'яненку Максиму Григоровичу | Служба у справах дітей | 2022 |  |  | 250 | 250 |  |  |  | 250
3.Придбання житла для особи з числа дітей-сиріт Кошлачовій Тетяні Олексіївні | Служба у справах дітей | 2022 |  |  | 250 | 250 |  |  |  | 250
4.Придбання житла для особи з числа дітей-сиріт Заволокі Ірині Андріївні | Служба у справах дітей | 2022 |  |  | 250 | 250 |  |  |  | 250
6.КОМУНАЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА
6.1.Поповнення статутного капіталу Стрийського міського комбінату комунальних підприємств на придбання: | Управління житлово-комунального господарства | 2022 |  |  |  | 9133 |  |  |  | 9133
1.мотокоси (3 шт.) | [5 empty] | 78 |  |  |  | 78
2.бензопили (2 шт.) | [5 empty] | 42 |  |  |  | 42
3.висоторіза (2 шт.) | [5 empty] | 42 |  |  |  | 42
4.косарки роторної | [5 empty] | 38 |  |  |  | 38
5.косарки дорожньої | [5 empty] | 550 |  |  |  | 550
6.автогідропідйомника АТ 18 (або еквівалент) | [5 empty] | 2400 |  |  |  | 2400
7.навісного обладнання - Ямобур | [5 empty] | 35 |  |  |  | 35
8.установки для нанесення дорожньої розмітки з причіпним обладнанням | [5 empty] | 720 |  |  |  | 720
9.системи управління зовнішнім освітленням SEA CУГО | [5 empty] | 175 |  |  |  | 175
10.кабіни туалетної мобільної (4 шт.) | [5 empty] | 88 |  |  |  | 88
11.трактора LOVOL FT 504 NAC (5 шт.) | [5 empty] | 2497.5 |  |  |  | 2497.5
12.причіпу тракторного (5 шт.) | [5 empty] | 497.5 |  |  |  | 497.5
13.самоскида МАЗ 555025 (або еквівалент) з сніговим відвалом | [5 empty] | 1680 |  |  |  | 1680
14.пилососу для листя ARPAL ПЛ-400БД (або еквівалент) | [5 empty] | 85 |  |  |  | 85
15.косарки роторної (5шт.) | [5 empty] | 205 |  |  |  | 205
6.2.Поповнення статутного капіталу КП «Стрийводоканал» для придбання: | Управління житлово-комунального господарства | 2022 |  |  |  | 2531 |  |  |  | 2531
1.насосного агрегату консольного типу Grundfos 18,5 кВт. Q=88 м3/h, H=52,6m. NK 50-200/210AA2F2AESBAQEPW1 | [5 empty] | 200 |  |  |  | 200
2.вантажного транспортного засобу з дизельним двигуном внутрішнього згорання, з корисним вантажним простором 3,6 М3, та вантажопідйомністю 785 кг. Ford transit connect 1.5 ecoblue L2(LWB) | [5 empty] | 850 |  |  |  | 850
3.Насосних станції вертикального встановлення Grundfos HyMS / G 2CR 05-10 3x400/50 DL 3од. на ВНС третього підйому | [5 empty] | 450 |  |  |  | 450
4.насосного агрегату СМ125-80-315/4а з електродвигуном 18,5 кВт/1500 об/хв. на КНС «Грабовецька» | [5 empty] | 58 |  |  |  | 58
5.частотних перетворювачів NVF2G-45/PS4 45кВт – 2 од. | [5 empty] | 120 |  |  |  | 120
6.частотних перетворювачів NVF2G-55/PS4 55 кВт – 2 од. | [5 empty] | 130 |  |  |  | 130
7.проливної установки для повірки витратомірів та лічильників рідини | [5 empty] | 250 |  |  |  | 250
8.насосний агрегат СМ125-80-315/4а з електродвигуном 18,5 кВт/1500 об/хв. на КНС «Грабця» | [5 empty] | 58 |  |  |  | 58
9.насосний агрегат 2СМ150-125-315/4 з електродвигуном 37 кВт. на КНС «Промзона» | [5 empty] | 95 |  |  |  | 95
10.причепа для перевезення спецтехніки | [5 empty] | 320 |  |  |  | 320
6.3.Поповнення статутного капіталу КП «Водоканал Плюс» для придбання: | Управління житлово-комунального господарства |  |  |  |  | 2060 |  |  |  | 2060
1.частотних перетворювачів потужністю 18,5 кВт для водозабору (Дашава) (2 шт.) | [5 empty] | 50 |  |  |  | 50
2.лічильників обліку води для свердловин (Дашава, Ланівка, Кавсько, Угерсько) (4 шт.) | [5 empty] | 110 |  |  |  | 110
3.глибинних насосів для свердловин (Угерсько, Кавсько) (4 шт.) | [5 empty] | 90 |  |  |  | 90
4.насосного агрегату для очисних споруд (Угерсько) | [5 empty] | 80 |  |  |  | 80
5.насоса для КНС (Угерсько) | [5 empty] | 40 |  |  |  | 40
6.мотопомпи (HONDA WT20XK4) | [5 empty] | 35 |  |  |  | 35
7.дизельного генератора (HYNDAI 6000 LE-3) | [5 empty] | 45 |  |  |  | 45
8.модульної споруди для свердловини с.Кавсько | [5 empty] | 110 |  |  |  | 110
9.каналопромивного комплексу (гідродинамічної установки) на базі автомобіля | [5 empty] | 1500 |  |  |  | 1500
6.4.Поповнення статутного капіталу КП УК «Комфортний Стрий» для придбання: | Управління житлово-комунального господарства |  |  |  |  | 1371 |  |  |  | 1371
1.шассі Газель, Бортова, Дубль кабіна | [5 empty] | 678 |  |  |  | 678
2.мотокоси (4 шт.) | [5 empty] | 104 |  |  |  | 104
3.бензопили (2шт.) | [5 empty] | 42 |  |  |  | 42
4.висоторіза (2 шт.) | [5 empty] | 42 |  |  |  | 42
5.автомобіля "Dacia" "Dokker" |  | 2022 |  |  |  | 397 |  |  |  | 397
6.прочисної каналізаційної машини Rothenberger (2 шт.) | [5 empty] | 80 |  |  |  | 80
7.риштування | [5 empty] | 28 |  |  |  | 28
6.5.Будівництво громадської вбиральні на території промислового ринку КП "Ринок" по вул.Кравецька,2-4 (в тому числі ПКД) | КП "Ринок" | 2022 | 200 | 200 |  | 200 |  |  |  | 200
7.КАПІТАЛЬНІ РОБОТИ
7.1.Житлові об'єкти м.Стрий (співфінансування)
1.Капітальний ремонт м'якої покрівлі ж\б №4а по вул.Сковороди м.Стрий | ВКБ | 2022 | 260 | 260 |  | 260 |  |  |  | 234 | 26
2.Капітальний ремонт покрівлі шатрового даху ж/б №10 по вул.Котляревського м.Стрий | ВКБ | 2022 | 300 | 300 |  | 300 |  |  |  | 270 | 30
3.Капітальний ремонт покрівлі шатрового даху ж/б №7 по вул.Коновальця м.Стрий | ВКБ | 2022 | 700 | 700 |  | 700 |  |  |  | 630 | 70
4.Капітальний ремонт покрівлі шатрового даху ж/б №12 по вул.Корчака м.Стрий | ВКБ | 2022 | 330 | 330 |  | 330 |  |  |  | 297 | 33
5.Капітальний ремонт покрівлі шатрового даху ж/б №38,40 по вул.Незалежності м.Стрий | ВКБ | 2022 | 550 | 550 |  | 550 |  |  |  | 495 | 55
6.Капітальний ремонт покрівлі шатрового даху ж/б №18 по вул.Кармелюка м.Стрий | ВКБ | 2022 | 230 | 230 |  | 230 |  |  |  | 207 | 23
7.Капітальний ремонт покрівлі шатрового даху ж/б №16 по вул.1-го Листопада м.Стрий | ВКБ | 2022 | 500 | 500 |  | 500 |  |  |  | 450 | 50
8.Капітальний ремонт покрівлі шатрового даху ж\б №56 по вул.Хмельницького м.Стрий | ВКБ | 2022 | 760 | 760 |  | 760 |  |  |  | 684 | 76
9.Капітальний ремонт м'якої покрівлі ж\б №10 по вул.Новаківського м.Стрий | ВКБ | 2022 | 248 | 248 |  | 248 |  |  |  | 223.2 | 24.8
10.Капітальний ремонт м'якої покрівлі ж\б №110 по вул.Грабовецькій м.Стрий | ВКБ | 2022 | 145 | 145 |  | 145 |  |  |  | 130.5 | 14.5
11.Капітальний ремонт покрівлі в буд №5 по вул.Болехівська в м.Стрий | ВКБ | 2022 | 443.6 | 443.6 |  | 443.6 |  |  |  | 399.24 | 44.36
12.Виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт шатрової покрівлі ж\б №12 по вул.Січових Стрільців м.Стрий | ВКБ | 2022 | 49 | 49 | 49 | 49 |  |  |  | 49
13.Виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт м'якої покрівлі ж/б №120 по вул.Грабовецькій м.Стрий | ВКБ | 2022 | 49 | 49 |  | 49 |  |  |  | 49
14.Виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт покрівлі шатрового даху ж/б №7 по вул.Дрогобицькій м.Стрий | ВКБ | 2022 | 49 | 49 |  | 49 |  |  |  | 49
15.Виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт будівлі (укріплення стін) ж/б №23 по вул.Бандери м.Стрий | ВКБ | 2022 | 49 | 49 |  | 49 |  |  |  | 49
16.Капітальний ремонт віконних прорізів місць загального користування ж/б №7 по вул.Коссака м.Стрий | ВКБ | 2022 | 150 | 150 |  | 150 |  |  |  | 105 | 45
7.2.Вулиці м.Стрий
1.Капітальний ремонт вул.Скибінського | ВКБ | 2021-2023 | 3858 | 3809 |  | 1500 |  |  |  | 1500
2.Капітальний ремонт вул.Рильського (від ж/б №30 до вул.Промислової) в м.Стрий | ВКБ | 2022 | 1062 | 1062 |  | 1062 |  |  |  | 1062
3.Виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт вул.Мірчука м.Стрий | ВКБ | 2022 | 49 | 49 |  | 49 |  |  |  | 49
4.Виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт вул. Винницького м.Стрий | ВКБ | 2022 | 40 | 40 |  | 40 |  |  |  | 40
7.3.Тротуари м.Стрий
1.Капітальний ремонт тротуару по вул. 50-річчя УПА біля ж/б №3 м.Стрий | ВКБ | 2021-2022 | 245 | 245 |  | 245 |  |  |  | 245
2.Капітальний ремонт тротуару по вул. 1-го Листопада (від вул. Шевченка до ж/б№10, права сторона) м.Стрий | ВКБ | 2021-2022 | 771 | 771 |  | 771 |  |  |  | 771
3.Капітальний ремонт тротуару по вул. Олесницького (від ж/б №8 до вул. С. Бандери) м.Стрий | ВКБ | 2021-2022 | 598 | 598 |  | 598 |  |  |  | 598
4.Капітальний ремонт тротуару по вул. Дрогобицької (від ж/б №2 до вул. Руської) м.Стрий | ВКБ | 2021-2022 | 760 | 760 |  | 760 |  |  |  | 760
5.Капітальний ремонт тротуару по вул. Успенській, біля ж/б №12 м.Стрий | ВКБ | 2021-2022 | 299 | 299 |  | 299 |  |  |  | 299
6.Капітальний ремонт тротуару по вул. С.Бандери (від вул. Сагайдачного до вул. Лепкого) м.Стрий | ВКБ | 2021-2022 | 245 | 245 |  | 245 |  |  |  | 245
7.Капітальний ремонт тротуару провулку від вул. Набережної до вул. Скибінського м.Стрий | ВКБ | 2022 | 489 | 489 |  | 489 |  |  |  | 489
8.Виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт тротуару по вул. Сколівській м.Стрий (від з/д переїзду до вул.Болехівської непарна сторона) | ВКБ | 2022 | 49 | 49 |  | 49 |  |  |  | 49
9.Виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівництво велосипедних та пішохідних доріжок по вул.Промисловій | ВКБ | 2022 | 49 | 49 |  | 49 |  |  |  | 49
10.Капітальний ремонт тротуарного покриття бруківкою по вул.Галицька в межах будинків №11 та №11А | ВКБ | 2022 | 220 | 220 |  | 220 |  |  |  | 220
11.Капітальний ремонт дорожнього асфальтного покриття бруківкою по вул.Галицька в межах будинків №11 та №11А | ВКБ | 2022 | 225 | 225 |  | 225 |  |  |  | 225
7.4.Внутрішньодворові проїзди м.Стрий
1.Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду по вул. Хмельницького, біля ж/б №15-17 м.Стрий | ВКБ | 2021-2022 | 240 | 240 |  | 240 |  |  |  | 240
2.Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду по вул. Львівській, біля ж/б №8-8а м.Стрий | ВКБ | 2022 | 353 | 353 |  | 353 |  |  |  | 353
3.Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду по вул.Грабовецька,114,116, м.Стрий | ВКБ | 2022 | 600 | 600 |  | 600 |  |  |  | 600
4.Виготовлення проєктно-кошторисної документації та експертного звіту на капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду по вул.Грабовецькій біля ж/б №69а,73,73а м.Стрий | ВКБ | 2022 | 49 | 49 |  | 49 |  |  |  | 49
5.Виготовлення (розроблення) детального плану території по вул.50 річчя УПА біля ж/б №9 м.Стрий | Виконком міської ради | 2022 | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  | 10
7.5.Дитячі та спортивні майданчики м.Стрий
1.Придбання та встановлення дитячого майданчика по вул.Добрівлянська,72 в м.Стрий | ВКБ | 2022 |  |  |  | 49 |  |  |  | 34 | 15
2.Виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівництво мультифункціонального спортивного майданчика між будинками по вул.Добрівлянській,68,70,72 в м.Стрий | ВКБ | 2022 | 49 | 49 |  | 49 |  |  |  | 49
3.Будівництво мультифункціонального спортивного майданчика між будинками по вул.Добрівлянській,68,70,72 в м.Стрий | ВКБ | 2022 | 1000 | 1000 |  | 1000 |  |  |  | 1000
4.Виготовлення (розроблення) детального плану території обмеженої вул.Басараб, вул.Галицькою, Об'їзною дорогою, вул.Набережною (для облаштування спортивного майданчика по вул.Басараб (СЦРЛ) м.Стрий) | Виконком міської ради | 2022 | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  | 10
5.Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об'єкту "Будівництво футбольного поля по вул.Промисловій у м.Стрий Львівської області" (вул.Яворницького проїзд до вул.Промислової) | Управління освіти | 2022 | 49.9 | 49.9 |  | 49.9 |  |  |  | 49.9
6.Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об'єкту "Будівництво дитячого та тренажерного майданчика по вул.Промисловій у м.Стрий Львівської області"(вул.Яворницького проїзд до вул.Промислової) | Управління освіти | 2022 | 39.8 | 39.8 |  | 39.8 |  |  |  | 39.8
7.Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об'єкту "Будівництво мультифункціонального майданчика по вул.Промисловій у м.Стрий Львівської області"(вул.Яворницького проїзд до вул.Промислової) | Управління освіти | 2022 | 49.9 | 49.9 |  | 49.9 |  |  |  | 49.9
8.Будівництво дитячого та тренажерного майданчика по вул.Промисловій у м.Стрий Львівської області (вул.Яворницького проїзд до вул.Промислової) | Управління освіти | 2022 | 500 | 500 |  | 500 |  |  |  | 500
9.Будівництво мультифункціонального спортивного майданчика по вул.Промисловій у м.Стрий Львівської області (вул.Яворницького проїзд до вул.Промислової) | Управління освіти | 2022-2023 | 2200 | 2200 |  | 1000 |  |  |  | 1000
10.Виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівництво мультифункціонального майданчика по вул.Львівська-Коссака-Лесіва | ВКБ | 2022 | 49 | 49 |  | 49 |  |  |  | 49
11.Будівництво мультифункціонального майданчика по вул.Львівська-Коссака-Лесіва | ВКБ | 2022 | 200 | 200 |  | 200 |  |  |  | 200
12.Виготовлення (розроблення) детального плану території обмеженої вул.Хмельницького, вул.Андрусяка, вул.Успенською, вул.Зеленою (для встановлення дитячого майданчика по вул.Б.Хмельницького,24,26,28) | Виконком міської ради | 2022 | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  | 10
13.Виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівництво дитячого майданчика по вул.Марцинівка в м.Стрий | ВКБ | 2022 | 40 | 40 |  | 40 |  |  |  | 40
14.Виготовлення (розроблення) детального плану території обмеженої вул.Січових Стрільців, вул.Новаківського, вул.50-річчя УПА, вул.Коссака в м.Стрий (влаштування дитячих і спортивних майданчиків в районі будинків №10,12,10-А,8-А по вул. Січових Стрільців та в районі будинків №7,9 по вул.Коссака) | Виконком міської ради | 2022 | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  | 10
7.6.Інші капітальні роботи м.Стрий
1.Капітальний ремонт каналізаційної мережі по вул. Січових Стрільців біля ж/б №6б м.Стрий | ВКБ | 2021-2022 | 298 | 298 |  | 298 |  |  |  | 298
2.Капітальний ремонт каналізаційної мережі по вул. Мазепи біля ж/б №10 м.Стрий | ВКБ | 2020-2022 | 105 | 105 |  | 105 |  |  |  | 105
3.Капітальний ремонт каналізаційної мережі по вул.Залізняка,8 м.Стрий | ВКБ | 2022 | 50 | 50 |  | 50 |  |  |  | 50
4.Придбання та встановлення світлофора на перехресті вул.Заньковецької та вул.Шашкевича в м.Стрий | ВКБ | 2022 | 350 | 350 |  | 350 |  |  |  | 350
5.Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об'єкту "Будівництво електромереж кварталу індивідуальної забудови "Дуброва"в м.Стрий Львівської області" (коригування) | ВКБ | 2022 | 49 | 49 |  | 49 |  |  |  | 49
7.7.Лисятицький старостинський округ
1.Капітальний ремонт вул.Нижанківського в с.Лисятичі Стрийського району Львівської області | ВКБ | 2022 | 559 | 559 |  | 559 |  |  |  | 559
2.Виготовлення (розроблення) детального плану території в районі вул.Франка, вул.Шевченка в с.Лисятичі (для влаштування спортивного майданчика) | Виконком міської ради | 2022 | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  | 10
3.Капітальний ремонт вул.Лесі Українки в с.Пукеничі Стрийського району Львівської області" | ВКБ | 2022-2023 | 917.7 | 917.7 |  | 318 |  |  |  | 318
7.8.Угерський старостинський округ
1.Капітальний ремонт дороги по вул.Шевченка від с.Угерсько | ВКБ | 2020-2023 | 980 | 944.1 |  | 500 |  |  |  | 500
2.Виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт центральної площі перед освітньо-культурним комплексом в с.Угерсько | ВКБ | 2022 | 49 | 49 |  | 49 |  |  |  | 49
3.Придбання та встановлення дитячого майданчика по вул.І.Франка с.Угерсько | ВКБ | 2022 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  | 100
4.Капітальний ремонт дороги по вул.Лісова в с.Угерсько Стрийського району Львівської області" | ВКБ | 2022-2023 | 2470.5 | 2470.5 | 308 | 308 |  |  |  | 308
5.Розробка ДПТ для виготовлення ПКД "Реконструкція КОС с.Угерське Стрийського району" | Виконком міської ради | 2022 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  | 15
6.Виготовлення ПКД "Реконструкція КОС с.Угерське Стрийського району" | ВКБ | 2022 | 49 | 49 | 49 | 49 |  |  |  | 49
7.Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Нова (від вул.Польова до буд.№14) в с.Кавське Стрийського району Львівської області | ВКБ | 2021-2023 | 3481.2 | 3419.1 |  | 1200 |  |  |  | 1200
7.9.Добрянський старостинський округ
1.Виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт вул. Кільцевої в с.Добряни | ВКБ | 2022 | 49 | 49 |  | 49 |  |  |  | 49
2.Виготовлення (розроблення) детального плану території обмеженої вул.Івасюка для влаштування дитячого майданчика в с.Добряни | Виконком міської ради | 2022 | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  | 10
3.Виготовлення (розроблення) детального плану території обмеженої вул.Б.Хмельницького, вул.Довга, вул.Стуса для влаштування спортивного та дитячого майданчиків в с.Добрівляни | Виконком міської ради | 2022 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 10
4.Капітальний ремонт вул.Шевченка с.Добрівляни | ВКБ | 2022 | 150 | 150 |  | 150 |  |  |  | 150
5.Капітальний ремонт провулку Медичний с.Добрівляни | ВКБ | 2022 | 150 | 150 |  | 150 |  |  |  | 150
6.Капітальний ремонт провулку Озерний с.Добрівляни | ВКБ | 2022 | 150 | 150 |  | 150 |  |  |  | 150
7.Придбання та встановлення майданчика в с.Діброва | ВКБ | 2022 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  | 100
8.Виготовлення (розроблення) детального плану території обмеженої вул.Польова, вул.Стуса, вул.Дуброва для будівництва стадіону в с.Заплатин | Виконком міської ради | 2022 | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  | 10
7.10.Нежухівський старостинський округ
1.Капітальний ремонт вул.Винницького в с.Нежухів | ВКБ | 2022-2023 | 1600 | 1600 |  | 800 |  |  |  | 800
2.Виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт вул.Бічна с.Нежухів | ВКБ | 2022 | 49 | 49 |  | 49 |  |  |  | 49
3.Виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівництво міні поля з штучним покриттям с.Нежухів | ВКБ | 2022 | 49 | 49 |  | 49 |  |  |  | 49
4.Будівництво міні поля з штучним покриттям с.Нежухів | ВКБ | 2022-2023 | 2000 | 2000 |  | 500 |  |  |  | 500
5.Капітальний ремонт дороги від вул.І.Франка до кладовища с.Завадів | ВКБ | 2022 | 500 | 500 |  | 500 |  |  |  | 500
6.Капітальний ремонт вул.І.Франка с.Голобутів | ВКБ | 2022 | 300 | 300 |  | 300 |  |  |  | 300
7.Капітальний ремонт вул.Шевченка в с.Ланівка | ВКБ | 2022 | 1275 | 1275 |  | 1275 |  |  |  | 1275
8.Виготовлення ПКД та експертного звіту по об'єкту «Будівництво КОС с.Ланівка Стрийського району Львівської області" | КП "Водо-канал+" | 2022 | 60 | 60 | 60 | 60 |  |  |  | 60
9.Виготовлення (розроблення) детального плану території (міні футбольного поля, штучного майданчика і баскетбольного майданчика) в с.Ланівка Стрийського району Львівської області | Виконком міської ради | 2022 | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  | 10
7.11.Жулинський старостинський округ
1.Будівництво мультифункціонального спортивного майданчика по вул.Квітковій в с.Жулин Стрийського району Львівської області | ВКБ | 2021-2023 | 4500 | 4439.5 |  | 1700 |  |  |  | 1700
2.Капітальний ремонт внутрішніх приміщень адміністративного будинку в с.Жулин Стрийського району Львівської області вул.Героїв Небесної Сотні,3 | Виконком міської ради | 2022-2023 | 710 | 710 |  | 500 |  |  |  | 500
3.Виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт вул.Набережної в с.Жулин | ВКБ | 2022 | 49 | 49 | 49 | 49 |  |  |  | 49
4.Виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт вул.Чорнова в с.Братківці | ВКБ | 2022 | 49 | 49 | 49 | 49 |  |  |  | 49
5.Придбання та встановлення дитячого майданчика в с.Братківці | Управління культури, молоді та спорту | 2022 | 49 | 49 |  | 49 |  |  |  | 49
6.Виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт вул.Святославичів в с.Семигинів | ВКБ | 2022 | 49 | 49 | 49 | 49 |  |  |  | 49
7.Придбання та встановлення дитячого майданчика в с.Семигинів | Управління культури, молоді та спорту | 2022 | 49 | 49 |  | 49 |  |  |  | 49
8.Виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт вул.Підберезина в с.Розгірче | ВКБ | 2022 | 49 | 49 | 49 | 49 |  |  |  | 49
7.12.Миртюківський старостинський округ
1.Капітальний ремонт вул. І. Франка від ж/б №43 с.Стрілків Стрийського району Львівської області | ВКБ | 2021-2023 | 2197.1 | 2134.8 |  | 1000 |  |  |  | 1000
2.Капітальний ремон дороги по вул.І.Франка в с.Бережниця | ВКБ | 2022-2023 | 2700 | 2700 |  | 800 |  |  |  | 800
3.Виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремон вул.Бандери в с.Лотатники | ВКБ | 2022 | 49 | 49 |  | 49 |  |  |  | 49
7.13.Підгірцівський старостинський округ
1.Капітальний ремонт тротуару в с.Підгірці по вул.Паркова | ВКБ | 2022 | 211 | 211 |  | 211 |  |  |  | 211
2.Капітальний ремонт вул. Л.Українки в с.Стриганці Стрийського району Львівської області | ВКБ | 2021-2023 | 1450 | 1450 |  | 450 |  |  |  | 450
3.Капітальний ремонт вул. Професора Білика с.Верчани Стрийського району Львівської області | ВКБ | 2021-2023 | 4280 | 4214.7 |  | 700 |  |  |  | 700
4.Виготовлення (розроблення) детального плану території для будівництва та обслуговування об'єктів комунальної власності (кладовища) в с.Верчани | Виконком міської ради | 2022 | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  | 10
5.Виготвлення (розроблення) звіту про стратегічну екологічну оцінку до детального плану території для будівництва та обслуговування об'єктів комунальної власності (кладовища) в с.Верчани | Виконком міської ради | 2022 | 49 | 49 |  | 49 |  |  |  | 49
6.Виготовлення проєктно-кошторисної документації на "Будівництво універсального спортивного майданчика по вул.Сонячна в с.Ярушичі Стрийського району Львівської області" | ВКБ | 2022 | 49.9 | 49.9 |  | 49.9 |  |  |  | 49.9
7.Експертиза проєктно-кошторисної документації на "Будівництво універсального спортивного майданчика по вул.Сонячна в с.Ярушичі Стрийського району Львівської області" | ВКБ | 2022 | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  | 10
8.Будівництво універсального спортивного майданчика по вул.Сонячна в с.Ярушичі Стрийського району Львівської області | ВКБ | 2022 | 200 | 200 |  | 200 |  |  |  | 200
9.Виготовлення (розроблення) детального плану території в районі вул.Колесси в с.Піщани (для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури та спорту) | Виконком міської ради | 2022 | 30 | 30 |  | 30 |  |  |  | 30
10.Виготовлення проєктно-кошторисної документації на "Будівництво універсального спортивного майданчика по вул. І.Франка в с.Комарів Стрийського району Львівської області" | ВКБ | 2022 | 49 | 49 |  | 49 |  |  |  | 49
11.Експертиза проєктно-кошторисної документації на "Будівництво універсального спортивного майданчика по вул. І.Франка в с.Комарів Стрийського району Львівської області" | ВКБ | 2022 | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  | 10
7.14.Дашавський старостинський округ
1.Капітальний ремонт вул. Б.Хмельницького в смт.Дашава | ВКБ | 2021-2024 | 9762.2 | 9712.7 |  | 1500 |  |  |  | 1500
2.Капітальний ремонт покрівлі шатрового даху ж/б №17 по вул.Шевченка смт.Дашава | ВКБ | 2022 | 360 | 360 |  | 360 |  |  |  | 324 | 36
3.Капітальний ремонт скверу Б.Хмельницького в смт.Дашава Стрийського району Львівської області | ВКБ | 2022 | 469 | 469 |  | 469 |  |  |  | 469
4.Розробка ДПТ для виготовлення ПКД "Реконструкція КОС смт.Дашава Стрийського району" | Виконком міської ради | 2022 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  | 15
5.Виготовлення ПКД "Реконструкція КОС смт.Дашава Стрийського району" | ВКБ | 2022 | 49 | 49 | 49 | 49 |  |  |  | 49
6.Капітальний ремонт покрівлі каналізаційних очисних споруд с.Дашава Львівської області | ВКБ | 2022 | 300 | 300 |  | 300 |  |  |  | 300
7.Виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремон площі Т.Шевченка в смт.Дашава | ВКБ | 2022 | 49 | 49 |  | 49 |  |  |  | 49
8.Капітальний ремонт дороги по вул.Шевченка с.Олексичі | ВКБ | 2021-2023 | 3466.4 | 3399.2 |  | 1500 |  |  |  | 1500
9.Виготовлення (розроблення ) детального плану території обмеженої вул.Стрийська в с.Гайдучина (для встановлення дитячого майданчика) | Виконком міської ради | 2022 | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  | 10
10.Придбання та встановлення дитячого майданчика с.Гайдучина | ВКБ | 2022 | 49 | 49 |  | 49 |  |  |  | 49
11.Виготовлення (розроблення) детального плану території в районі вул.Франка, вул.Шкільної в с.Йосиповичі (для будівництва стадіону) | Виконком міської ради | 2022 | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  | 10
7.15.Подорожненський старостинський округ
1.Капітальний ремонт вул. І.Франка у с.Лани-Соколівські Стрийського району Львівської області | ВКБ | 2021-2023 | 1783 | 1724.5 |  | 1000 |  |  |  | 1000
7.16.Великодідушицький старостинський округ
1.Виготовлення (розроблення) детального плану території в районі вул.Гошівської центральної частини с.Великі Дідушичі (для будівництва міні-футбольного поля) | Виконком міської ради | 2022 | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  | 10
2.Виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівництво міні-футбольного поля в с.Великі Дідушичі | ВКБ | 2022 | 49 | 49 |  | 49 |  |  |  | 49
3.Обстеження та коригування проекту «Захист від підтоплення паводковими водами р. Свіча території Дідушицької сільської ради Стрийського району" Львівської області» | УЖКГ | 2022 |  |  |  | 50 ФОНПС |  |  |  | 50 ФОНПС
8.ІНШІ
1.Розроблення генерального плану | Виконком міської ради | 2017-2022 |  |  |  | 250 |  |  |  | 250
2.Виготовлення топозйомки с.Луги Стрийського району Львівської області | Виконком міської ради | 2022 | 27.6 | 27.6 |  | 27.6 |  |  |  | 27.6
3.Розроблення генерального плану с.Луги Стрийського району Львівської області | Виконком міської ради | 2022 | 49 | 49 |  | 49 |  |  |  | 49
4.Розроблення звіту про стратегічну екологічну оцінку генерального плану с.Луги Стрийського району Львівської області | Виконком міської ради | 2022 | 30 | 30 |  | 30 |  |  |  | 30
5.Виготовлення (розроблення) звіту про стратегічну екологічну оцінки генерального плану с.Голобутів Стрийського району Львівської області | Виконком міської ради | 2022 | 49 | 49 |  | 49 |  |  |  | 49
6.Виготовлення науково-проєктної документації "Історико-архітектурний опорний план м.Стрия з визначенням меж історичного ареалу та охоронних зон пам'яток" (коригування) | Виконком міської ради | 2022 | 49 | 49 |  | 49 |  |  |  | 49
7.Оплата послуг по виготовленню звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок | Виконком міської ради | 2022 |  |  |  | 300 |  |  |  | 300
8.Оплата послуг по виготовленню звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок, що підлягають продажу на земельних торгах у формі аукціону | Виконком міської ради | 2022 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100
9.Придбання шлагбауму | Виконком міської ради | 2022 |  |  |  | 49 |  |  |  | 49
10.Виготовлення проєктно-кошторисної документації на ремонтно-реставраційні роботи фасаду приміщення міської ради по вул.Шевченка,71 | Виконком міської ради | 2022 | 500 | 500 |  | 500 |  |  |  | 500
11.Придбання керхера для гаражів виконавчого комітету Стрийської міської ради | Виконком міської ради | 2022 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30
12.Виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт системи опалення Стрийської міської ради | Виконком міської ради | 2022 | 49 | 49 | 49 | 49 |  |  |  | 49
13.Придбання комп'ютерів для управління соціального захисту населення (2 шт.) | Управління соціального захисту населнення | 2022 |  |  |  | 46 |  |  |  | 46
14.Придбання комп'ютерів з програмним забезпеченняи (2 шт.) для Стрийського міського центру соціальних служб | Стрийський міський центр соціальних служб | 2022 |  |  |  | 46 |  |  |  | 46
15.Придбання та встановлення системи відеоспостереження Стрийської територіальної громади | УЖКГ | 2022 |  |  |  | 500 |  |  |  | 500
16.Придбання комп'ютерної техніки для виконавчого комітету Стрийської міської ради | Виконком міської ради | 2022 |  |  |  | 500 |  |  |  | 500
17.Облаштування серверної кімнати, встановлення необхідного серверного обладнання в приміщенні Стрийської міської ради | Виконком міської ради | 2022 | 300 | 300 |  | 300 |  |  |  | 300
18.Придбання передавального обладнання та студійної апаратури на освоєння ФМ мовлення | Виконком міської ради | 2022 |  |  |  | 200 |  |  |  | 200
9.Громадський бюджет | [9 empty] | 2100
10.Мікропроєкти | [9 empty] | 1695.706
Всього коштів бюджету розвитку | [5 empty] | 110637,8 (6050 ФОНПС) | 10237.5 |  |  | 100400,3 (6050 ФОНПС) | 542.66
ПЕРЕЛІК ВУЛИЦЬ, РЕМОНТНІ РОБОТИ ПО ЯКИХ ПЛАНУЄТЬСЯ ПРОВОДИТИ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ | [9 empty] | 17989
1.м.СТРИЙ
1.Поточний ремонт внутрішньодворового проїзду по вул.Добрівлянська, 72, м.Стрий | УЖКГ | 2022 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |  | 200
2.Поточний ремонт внутрішньодворового проїзду між буд.10 та буд.12 по вул..Болехівська, м.Стрий | УЖКГ | 2022 | 200 | 200 | 250 | 200 |  |  |  | 200
3.Поточний ремонт внутрішньодворового проїзду по вул.Котляревського, 11 та Бачинської, 7, м.Стрий | УЖКГ | 2022 | 200 | 200 |  | 200 |  |  |  | 200
4.Поточний ремонт внутрішньодворового проїзду по вул.В.Івасюка, 22, м.Стрий | УЖКГ | 2022 | 150 | 150 | 150 | 150 |  |  |  | 150
5.Поточний ремонт внутрішньодворового проїзду по вул.Січових Стрільців, 8а, м.Стрий | УЖКГ | 2022 | 150 | 150 | 150 | 150 |  |  |  | 150
6.Поточний ремонт тротуару по вул.Січових Стрільців, 8а, м.Стрий | УЖКГ | 2022 | 150 | 150 | 150 | 150 |  |  |  | 150
7.Поточний ремонт внутрішньодворового проїзду по вул.Січових Стрільців, 18, м.Стрий | УЖКГ | 2022 | 160 | 160 | 160 | 160 |  |  |  | 160
8.Поточний ремонт тротуару по вул.Н.Літописця | УЖКГ | 2022 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |  | 200
9.Поточний ремонт провулку ж/б №5 по вул.Сірка до ж/б по вул. С.Бандери,44а | УЖКГ | 2022 | 140 | 140 | 140 | 140 |  |  |  | 140
10.Поточний ремонт тротуарів і під’їзні дороги вул.Ленкавського,4а,4б,6,6а,8,8а | УЖКГ | 2022 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |  |  | 300
11.Поточний ремонт вул.Вахнянина м.Стрий | УЖКГ | 2022 | 100 | 100 | 200 | 100 |  |  |  | 100
12.Поточний ремонт тротуару по вул.Підзамче (від провулку Бляхарський до будинку №37 по вул.Колесси) м.Стрий | УЖКГ | 2022 | 160 | 160 | 160 | 160 |  |  |  | 160
13.Поточний ремонт тротуару навпроти ж/б по вул.Новаківського,10 в м.Стрий | УЖКГ | 2022 | 120 | 120 |  | 120 |  |  |  | 120
14.Поточний ремонт тротуару від ж/б №10 до ж/б №12 по вул.Новаківського в м.Стрий | УЖКГ | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 100
15.Поточний ремонт тротуару навпроти ж/б №12 по вул.Новаківського в м.Стрий | УЖКГ | 2022 | 70 | 70 | 70 | 70 |  |  |  | 70
16.Поточний ремонт тротуару від ж/б №12 до ж/б №14 по вул.Новаківського в м.Стрий | УЖКГ | 2022 | 160 | 160 | 160 | 160 |  |  |  | 160
17.Поточний ремонт дороги по вул.Героїв Крут | УЖКГ | 2022 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  | 100
18.Поточний ремонт міждворового проїзду по вул.Б.Хмельницького,76 | УЖКГ | 2022 | 130 | 130 |  | 130 |  |  |  | 130
19.Поточний ремонт внутрішньодворового заїзду у м.Стрий по вул.С.Бандери,44А | УЖКГ | 2022 | 130 | 130 |  | 130 |  |  |  | 130
20.Поточний ремонт дороги по вул.Заньковецької в м.Стрий | УЖКГ | 2022 | 130 | 130 |  | 130 |  |  |  | 130
21.Поточний ремонт вул.О.Кобилянської в м.Стрий | УЖКГ | 2022 | 160 | 160 |  | 160 |  |  |  | 160
22.Поточний ремонт внутрішньодворового проїзду по вул Успенська,5, м.Стрий | УЖКГ | 2022 | 50 | 50 |  | 50 |  |  |  | 50
23.Поточний ремонт вул.Зарицької в м.Стрий | УЖКГ | 2022 | 300 | 300 |  | 300 |  |  |  | 300
24.Поточний ремонт вул.Нігояна в м.Стрий | УЖКГ | 2022 | 300 | 300 |  | 300 |  |  |  | 300
25.Поточний ремонт тротуару по вул.Добрівлянська біля буд.44-58 в м.Стрий | УЖКГ | 2022 | 300 | 300 |  | 300 |  |  |  | 300
26.Поточний ремонт тротуару у провулку від вул.Коссака,7 ("Каффа") до вул.Січових Стрільців,12Б (початкова школа І ступеня №11) у м.Стрий | УЖКГ | 2022 | 200 | 200 |  | 200 |  |  |  | 200
27.Поточний ремонт внутрішньодворового проїзду по вул.Ленкавського,3, м.Стрий | УЖКГ | 2022 | 250 | 250 |  | 250 |  |  |  | 250
28.Поточний ремонт внутрішньодворового проїзду між ж/б 89 пов вул.Львівська, ж/б №7,9 по вул.Лесіва, ж/б №8 Коссака в м.Стрий | УЖКГ | 2022 | 200 | 200 |  | 200 |  |  |  | 200
29.Поточний ремонт тротуару по вул.Колесси від ж/б №21 до ж/б №37 в м.Стрий | УЖКГ | 2022 | 160 | 160 |  | 160 |  |  |  | 160
30.Поточний ремонт тротуару по вул.Б.Хмельницького від ж/б №4 до ж/б №8 в м.Стрий | УЖКГ | 2022 | 300 | 300 |  | 300 |  |  |  | 300
31.Поточний ремонт вул.Савури м.Стрий | УЖКГ | 2022 | 200 | 200 |  | 200 |  |  |  | 200
32.Поточний ремонт дороги від об'їзної (кільця) до центрального пляжу м.Стрий | УЖКГ | 2022 | 500 | 500 |  | 500 |  |  |  | 500
33.Поточний ремонт внутрішньодворового проїзду на майдані Ринок,15-20 | УЖКГ | 2022 | 50 | 50 |  | 50 |  |  |  | 50
34.Виготовлення паспорту на дорогу по вул.Винницького м.Стрий | УЖКГ | 2022 | 20 | 20 |  | 20 |  |  |  | 20
35.Поточний ремонт тротуарів по вул.Кобилянської | УЖКГ | 2022 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  | 100
36.Поточний ремонт вул.50 річчя УПА,5 | УЖКГ | 2022 | 200 | 200 |  | 200 |  |  |  | 200
37.Поточний ремонт внутрішньодворового проїзду по вул.Коссака,13 | УЖКГ | 2022 | 160 | 160 |  | 160 |  |  |  | 160
38.Поточний ремонт провулку від вул.Коссака до вул.Львівської | УЖКГ | 2022 | 180 | 180 |  | 180 |  |  |  | 180
2.Добрянський старостинський округ
1.Поточний ремонт вул.Чорновола в с.Добряни | УЖКГ | 2022 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |  | 200
2.Поточний ремонт вул..Б.Хмельницького в с.Добряни | УЖКГ | 2022 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |  | 200
3.Поточний ремонт вул.Зваричівська в с.Добряни | УЖКГ | 2022 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |  | 200
4.Виготовлення паспорту на дорогу від вул. Стрийська до вул.Сонячна у с.Добряни | УЖКГ | 2022 | 18 | 18 | 18 | 18 |  |  |  | 18
5.Виготовлення паспорту на дорогу від вул.Стрийська до вул.Б.Хмельницького у с.Добряни | УЖКГ | 2022 | 18 | 18 | 18 | 18 |  |  |  | 18
6.Поточний ремонт вул.Лісна в с.Заплатин | УЖКГ | 2022 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |  | 200
7.Поточний ремонт вул.Стуса в с.Заплатин | УЖКГ | 2022 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |  | 200
8.Поточний ремонт вул.Польова с.Добрівляни | УЖКГ | 2022 | 200 | 200 |  | 200 |  |  |  | 200
9.Поточний ремонт вул.Довгої с.Добрівляни | УЖКГ | 2022 | 300 | 300 |  | 300 |  |  |  | 300
3.Подорожненський старостинський округ
1.Поточний ремонт вул.В.Івасюка в с.Подорожнє | УЖКГ | 2022 | 70 | 70 | 70 | 70 |  |  |  | 70
2.Поточний ремонт вул.Шевченка в с.Сихів | УЖКГ | 2022 | 220 | 220 | 220 | 220 |  |  |  | 220
3.Поточний ремонт вул.Верховина в с.Сихів | УЖКГ | 2022 | 140 | 140 | 140 | 140 |  |  |  | 140
4.Великодідушицький старостинський округ
1.Поточний ремонт тротуару біля адмінбудинку старостинського округу с.В.Дідушичі | УЖКГ | 2022 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 30
2.Поточний ремонт вул. Нижанківського в с.В.Дідушичі Стрийського району Львівської області | УЖКГ | 2022 | 500 | 500 |  | 500 |  |  |  | 500
3.Поточний ремонт вул. С.Бандери в с.Великі Дідушичі Стрийського району Львівської області | УЖКГ | 2022 | 255 | 255 |  | 255 |  |  |  | 255
4.Поточний ремонт вул.Бобикевича в с.Малі Дідушичі Стрийського району Львівської області | УЖКГ | 2022 | 500 | 500 |  | 500 |  |  |  | 500
5.Угерський старостинський округ
1.Поточний ремонт вул.Козацька в с.Угерсько | УЖКГ | 2022 | 300 | 300 |  | 300 |  |  |  | 300
2.Поточний ремонт вул.Галицька в с.Угерсько | УЖКГ | 2022 | 300 | 300 |  | 300 |  |  |  | 300
3.Поточний ремонт вул.Зелена в с.Угерсько | УЖКГ | 2022 | 250 | 250 |  | 250 |  |  |  | 250
4.Поточний ремонт тротуару в сквері по вул.І.Франка,с.Угерсько | УЖКГ | 2022 | 210 | 210 | 230 | 210 |  |  |  | 210
5.Поточний ремонт вул.Івана Франка в с.Вівня | УЖКГ | 2022 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  | 100
6.Поточний ремонт вул.Нова в с.Вівня | УЖКГ | 2022 | 400 | 400 |  | 400 |  |  |  | 400
7.Поточний ремонт вул.Лесі Українка в сКавське. | УЖКГ | 2022 | 300 | 300 |  | 300 |  |  |  | 300
6.Лисятицький старостинський округ
1.Поточний ремонт вул.Церковна в с.Лисятичі | УЖКГ | 2022 | 250 | 250 |  | 250 |  |  |  | 250
2.Поточний ремонт вул.Олесницького в с.Лисятичі | УЖКГ | 2022 | 300 | 300 |  | 300 |  |  |  | 300
3.Поточний ремонт вул.Довга в с.П’ятничани | УЖКГ | 2022 | 400 | 400 |  | 400 |  |  |  | 400
4.Поточний ремонт вул.Церковна від №2 по №8 в с.Кути | УЖКГ | 2022 | 500 | 500 |  | 500 |  |  |  | 500
5.Поточний ремонт вул.Коновальця в с.Луги | УЖКГ | 2022 | 200 | 200 |  | 200 |  |  |  | 200
6.Поточний ремонт вул.Довга в с.Луги | УЖКГ | 2022 | 300 | 300 |  | 300 |  |  |  | 300
7.Поточний ремонт вул.Л.Українки в с.Пукеничі | УЖКГ | 2022 | 350 | 350 |  | 350 |  |  |  | 350
8.Поточний ремонт вул.Грушевського в с.Пукеничі | УЖКГ | 2022 | 200 | 200 |  | 200 |  |  |  | 200
7.Жулинський старостинський округ
1.Поточний ремонт вул.Зелена в с.Братківці | УЖКГ | 2022 | 300 | 300 |  | 300 |  |  |  | 300
2.Поточний ремонт вул.Шевченка в с.Братківці | УЖКГ | 2022 | 300 | 300 |  | 300 |  |  |  | 300
8.Підгірцівський старостинський округ
1.Поточний ремонт вул.24 Серпня від км 00+080 до км 00+220 в с Підгірці | УЖКГ | 2022 | 400 | 400 |  | 400 |  |  |  | 400
9.Дашавський старостинський округ
1.Поточний ремонт вул.Федьковича в смт. Дашава | УЖКГ | 2022 | 350 | 350 |  | 350 |  |  |  | 350
2.Поточний ремонт вул.М.Вовчка в смт. Дашава | УЖКГ | 2022 | 300 | 300 |  | 300 |  |  |  | 300
3.Поточний ремонт перехрестя вул.Л.Українки та С.Бандери в смт.Дашава | УЖКГ | 2022 | 300 | 300 |  | 300 |  |  |  | 300
4.Поточний ремонт вул.Лісова в с.Йосиповичі (не перебуває на балансі) | УЖКГ | 2022 | 200 | 200 |  | 200 |  |  |  | 200
5.Виготовлення паспорту на дорогу по вул.Лісова в с.Йосиповичі | УЖКГ | 2022 | 18 | 18 |  | 18 |  |  |  | 18
10.Миртюківський старостинський округ
1.Поточний ремонт вул.Л.Українки в с.Миртюки від буд.22 до вул.Незалежності | УЖКГ | 2022 | 280 | 280 |  | 280 |  |  |  | 280
2.Поточний ремонт тротуару на кладовищі в с.Стрілків | УЖКГ | 2022 | 220 | 220 |  | 220 |  |  |  | 220
3.Виготовлення паспорту на дорогу по вул.Сагайдачного у с.Стрілків | УЖКГ | 2022 | 18 | 18 |  | 18 |  |  |  | 18
4.Виготовлення паспорту на дорогу по вул.Лесі Українки у с.Стрілків | УЖКГ | 2022 | 18 | 18 |  | 18 |  |  |  | 18
5.Виготовлення паспорту на дорогу по вул.Незалежності у с.Стрілків | УЖКГ | 2022 | 18 | 18 |  | 18 |  |  |  | 18
6.Виготовлення паспорту на дорогу по вул.Шевченка у с.Лотатники | УЖКГ | 2022 | 18 | 18 |  | 18 |  |  |  | 18
11.Нежухівський старостинський округ
1.Поточний ремон вул.Л.Українки до кладовища с.Голобутів | УЖКГ | 2022 | 150 | 150 |  | 150 |  |  |  | 150
2.Виготовлення паспорту на дорогу вул.Л.Українки с.Голобутів | УЖКГ | 2022 | 18 | 18 |  | 18 |  |  |  | 18
3.Поточний ремонт вул.Шмідта в с.Завадів | УЖКГ | 2022 | 200 | 200 |  | 200 |  |  |  | 200
4.Поточний ремонт вул.Я.Мудрого с.Райлів | УЖКГ | 2022 | 290 | 290 |  | 290 |  |  |  | 290
5.Поточний ремонт провулку між вул.І.Франка і вул.Шевченка в с.Ланівка | УЖКГ | 2022 | 300 | 300 |  | 300 |  |  |  | 300
Перелік регіональних програм міського бюджету Стрийської міської територіальної громади на 2022 рік
1.Програма «Проведення заходів із землеустрою на 2022 рік» | [5 empty] | 4938 |  |  |  | 4938
2.Програма «Охорона та збереження об"єктів культурної спадщини Стрийської територіальної громади на 2022 рік" | [5 empty] | 1300 |  |  |  | 1300
3.Програма підтримки галузі тваринництва(відшкодування витрат, пов"язаних з утриманням корів молочних порід) | [5 empty] | 200 |  |  |  | 200
4.Програма підтримки розвитку сільськогогосподарських обслуговуючих кооперативів | [5 empty] | 100 |  |  |  | 100
5.Програма «Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах на 2022 рік» | [5 empty] | 100 |  |  |  | 100
6.Програма «Оплата послуг по виготовленню експертних грошових оцінок земельних ділянок» | [5 empty] | 300 |  |  |  | 300
7.Програма"Регулювання містобудівної діяльності населених пунктів Стрийської територіальної громади на 2021-2025 роки" | [5 empty] | 713.6 |  |  |  | 713.6
8.Програма « Нашим слухачам найповніша і найсвіжіша місцева інформація» на 2022 рік | [5 empty] | 406.4 |  |  |  | 406.4
9.«Програма сприяння виконанню рішень судів і інших виконавчих документів та сплати судового збору» | [5 empty] | 95 |  |  |  | 95
10.Програма фінансового забезпечення представницьких витрат та інших видатків,пов"язаних із діяльністю Стрийської міської ради, на 2021-2025 роки | [5 empty] | 305 |  |  |  | 305
11.Програма "Сприяння зайнятості населення Стрийської територіальної громади на 2021-2023 роки" | [5 empty] | 45.8 |  |  |  | 45.8
12.Програма використання коштів для накопичення матеріально-технічних засобів у місцевому резерві цивільного захисту Стрийської міської ради на 2022 рік | [5 empty] | 300 |  |  |  | 300
13.«Програма розвитку туризму та промоції Стрийської міської територіальної громади на 2021-2025 роки » | [5 empty] | 580 |  |  |  | 580
14.Програма розвитку Комунального некомерційного підприємства"Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Стрия"Стрийської міської ради Львівської області на 2022 рік | [5 empty] | 4594.5 |  |  |  | 4594.5
15.Програма розвитку Комунального некомерційного підприємства "Стрийська центральна міська лікарня"Стрийської міської ради Львівської області на 2022 рік | [5 empty] | 17485.2 |  |  |  | 17485.2
16.Програма розвитку Комунального некомерційного підприємства «Стрийська міська стоматологічна поліклініка» на 2022 рік | [5 empty] | 592 |  |  |  | 592
17.Програма розвитку Комунального некомерційного підприємства Стрийської міської ради "Стрийська центральна районна лікарня" на 2022 рік | [5 empty] | 18930.2 |  |  |  | 18930.2
18.Програма розвитку Комунального некомерційного підприємства "Стрийська міська дитяча лікарня" Стрийської міської ради Львівської області на 2022рік | [5 empty] | 2050.1 |  |  |  | 2050.1
19.Програма розвитку Комунального некомерційного підприємства «Стрийський пологовий будинок" на 2022 рік | [5 empty] | 4662.1 |  |  |  | 4662.1
20.Комплексна програма «Соціальний захист та підтримка незахищених категорій населення» на 2022рік | [5 empty] | 38513.1 |  |  |  | 38513.1
21.Програма"Соціальний захист дітей,які хворіють на рідкісні орфанні захворювання"на 2022 рік | [5 empty] | 600 |  |  |  | 600
22.Комплексна програма «Підтримка учасників АТО(ООС) та членів їх сімей на 2022 рік | [5 empty] | 824 |  |  |  | 824
23.Програма «Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів, ветеранів, учасників війни та інших громадських організацій» на 2022 рік | [5 empty] | 250 |  |  |  | 250
24.Фінансова підтримка ФК"Скала1911"" на 2022 рік | [5 empty] | 2300 |  |  |  | 2300
25.Програма"Фінансова підтримка сільського футболу на 2022рік" | [5 empty] | 1500 |  |  |  | 1500
26.Програма"Фінансова підтримка Муніципального камерного чоловічого хору « Каменяр»" | [5 empty] | 1106.4 |  |  |  | 1106.4
27.Програма"Фінансова підтримка Муніципального естрадно-духового оркестру"Стрий"" на 2022 рік | [5 empty] | 593.7 |  |  |  | 593.7
28.Програма «Підтримка видавництва книг, інформаційних видань, брошур» на 2022 рік | [5 empty] | 99.8 |  |  |  | 99.8
29.Програма моніторингу, локалізації та контролювання чисельності чужорідних (інвазивних) видів рослин на території територіальної громади Стийської міської ради на період 2022-2025роки | [5 empty] | 200 |  |  |  | 200
30.Програма догляду за внутрішньогосподарською інженерною інфраструктурою меліоративних систем територіальної громади Стрийської міської ради на 2022-2025 роки | [5 empty] | 100 |  |  |  | 100
31.«Програма благоустрою на 2022 рік» | [5 empty] | 49900 |  |  |  | 49900
32.«Програма природоохоронних заходів місцевого значення » | [5 empty] | 50 |  |  |  | 50
33.Програма «Енергозбереження для населення на 2022 рік» | [5 empty] | 400 |  |  |  | 400
34.Програма «Утримання та розвиток доріг та дорожньої інфраструктури на 2022 рік» | [5 empty] | 31379 |  |  |  | 31379
35.Програма «Встановлення системи відеоспостереження для охорони громадського порядку та безпеки на 2022 рік» | [5 empty] | 233.3 |  |  |  | 233.3
36.«Програма фінансової підтримки міських комунальних підприємств та здійснення внесків до їх статутних фондів на 2022 рік" | [5 empty] | 15173 |  |  |  | 15173
37.Програма «Водопровідно- каналізаційне господарство» | [5 empty] | 703 |  |  |  | 703
38.Програма «Експлуатація об»єктів житлово-комунального господарства» | [5 empty] | 500 |  |  |  | 500
39."Програма про співфінансування реконструкції,реставрації,проведення капітальних ремонтів,технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках" | [5 empty] | 4245.7 |  |  |  | 4245.7
40.Програма "Охорона навколишнього природного середовища на 2022 рік" | [5 empty] | 1050 |  |  |  | 1050
41.Програма "Розвиток доріг та дорожньої інфраструктури на 2022 рік" | [5 empty] | 21620 |  |  |  | 21620
Секретар ради | [8 empty] | Мар'ян Берник