Додаток 1

до рішення

міськвиконкому

від 18травня 2023 року № 179

**Заходи**

**по підготовці до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 роки**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування заходів** | **Термін** **виконання** | **Виконавець** | **Відповідальні****особи** |
| 1 | Підготовити до роботи снігоприбиральну і посипочну техніку:* піскорозкидувач - 2 од.
* трактор ЮМЗ з плужним обладнанням - 1 од.
* трактор Беларус 82.1 з навісним обладнанням – 2 од.
* трактор Беларус 320.4 з навісним обладнанням – 6 од.
* розсіювач навісний – 2 од.
* екскаватор - 1 од.
* самоскид МАЗ 5551 – 1 од.
 | 20.10.2023р. | СтрийськийМККП | М. Щерба |
| 2 | Заготовити 2500 т протиожеледної суміші, в тому числі:* 2083 т піску
* 417 т солі
 | 20.10.2023р. | Стрийський МККП | М. Щерба |
| 3 | Для посипки тротуарів, доріжок по вулицях, мостах , в парках, скверах, майданах, кладовищі, у визначені місця завезти протиожеледну суміш та ящики для її зберігання  | 20.10.2023р. | Стрийський МККП | М. Щерба |
| 4 | Розробити * графіки чергування робітників, водіїв, механізаторів, задіяних на посипці доріг міста;
* маршрутні графіки роботи автотранспорту і механізмів , задіяних на посипці і розгортанні доріг міста від снігу
* черговість посипки та розгортання доріг від снігу
 | 20.10.2023р. | Стрийський МККП | М. Щерба |
| 5 | Створити аварійні бригади по посипці доріг міста ручним методом на випадок поломки автотранспорту і механізмів  | 20.10.2023р. | Стрийський МККП | М. Щерба |
| 6 | На випадок надзвичайних ситуацій, забезпечитизалученнядодатковоїспецтехніки у сторонніхорганізаціях, за укладеними договорами | 20.10.2023р. | Стрийський МККП | М. Щерба |
| 7 | Підготовити мережу дощової каналізації до роботи в осінньо-зимовий період : провести очистку решіток і колодязів, ліквідувати аварійні ситуації, закрити відсутні решітки і люки. | постійно протягомроку | Стрийський МККП | М.Щерба |
| 8 | Провести зрізку аварійних дерев, формування і санітарне обрізання крон дерев по вулицях міста, в парках , скверах, міському кладовищі. | протягом осінньо-зимового періоду | Стрийський МККП | М. Щерба |
| 9 | Підготовити квітники, клумби, декоративні вази, для висаджування розсади у весняний період 2024 року. | 01.11.2023р. | Стрийський МККП | М. Щерба |
| 10 | Очистити територію парків ім. Т.Г.Шевченка, ім. Нижанківського, Злуки і міського кладовища від опалого листя і сміття. | 20.12.2023р. | Стрийський МККП | М. Щерба |
| 11 | Забезпечити належне освітлення вулиць міста, провести заміну непридатних ламп зовнішнього освітлення, провести профілактичні роботи трансформаторних підстанцій. | постійнопротягом року | Стрийський МККП | М. Щерба |
| 12 | Заготовити на міському кладовищі 150 ям для захоронення померлих. | 01.11.2023р. | Стрийський МККП | М. Щерба |
| 13 | Заготовити дрова для опалення виробничих приміщень дільниць.  | 05.11.2023р. | Стрийський МККП | М. Щерба |
| 14 | Провести утеплення виробничих та побутових приміщень МККП. | 15.10.2023р. | Стрийський МККП | М. Щерба |
|  15 | Проводити роботи по ремонту пожежних гідрантів, очищати від бруду, льоду і снігу в холодний період  | Протягом осінньо-зимового періоду (постійно) | КП “Стрийводоканал” | Р.Палюк |
| 16 | Зняття пожежних гідрантів погоджувати з пожежно-рятувальною службою | Протягом осінньо-зимового періоду (постійно) | КП “Стрийводоканал” | Р.Палюк |
| 17 | Ліквідація поривів водопроводу та заторів центральної каналізації | Протягом осінньо-зимового періоду (постійно) | КП “Стрийводоканал” | Р.Палюк |
| 18 | Заміна насосного агрегату на КНС по вул. Промислова | ІІІ-ІV квартал 2023р. | КП “Стрийводоканал” | Р.Палюк |
| 19 | Заміна двох насосних агрегатів на ВНС по вул.Грабовецька | ІІІ-ІV-тий квартал 2023 р. | КП “Стрийводоканал” | Р.Палюк |
| 20 | Заміна інженерних мереж на виході з КОС с.Добряни | ІІІ - ІV квартал 2023 р. | КП “Стрийводоканал” | Р.Палюк |
| 21 | Заміна запірної арматури на центральній мережі водопостачання м. Стрия * Ф 100 мм. – 4 шт.
* Ф 150 мм. 3 шт.
* Ф 200 – 2 шт.
 | ІІІ - ІV квартал 2023р | КП “Стрийводоканал” | Р.Палюк |
| 22 | Заміна глубинного насосу на свердловині №10Братківського водозабору | ІІІ-ІV-ий квартал 2023р. | КП “Стрийводоканал” | Р.Палюк |
| 23 | Реконструкція котельні по вул. Ни-жанківського із заміною 2-х побу-тових котлів КОЛВІ 100 на проми-словий КОЛВІ 170 | ІІІ квартал2023 р. | КП “Стрийтеплоенерго”, | З. Білінський |
| 24 | Реконструкція котельні по вул. Успенській із заміною 2-х побутових котлів КОЛВІ 100 та Колві 50 на промисловий КОЛВІ 170 | III квартал 2023 р. | КП “Стрийтеплоенерго”, | З. Білінський |
| 25 | Реконструкція котельні по вулиці Новаківського,9 із заміною котла КВ-Г-4,65 на КОЛВІ – 4,0 МВт | ІІІ 2023 р. | КП «Стрийтеплоенерго» | З. Білінський |
| 26 | Реконструкція котельні по вул. Виш-невій із заміною газового пальника на сучасний на котлі ВК-34 | ІІІ 2023 р.  | КП «Стрийтеплоенерго» | З. Білінський |
|  27 | Реконструкція котельні по вул.Боле-хівській із заміною газового пальни-ка на сучасний на котлі ВК-34 | ІІІ 2023 р. | КП «Стрийтеплоенерго» | З. Білінський |
|  28 | Провести ремонт несправних тепло-вих мереж котелень підприємства, здійснити їх гідравлічне випробу-вання, окремі дільниці в кількості -1145 м/п (в двотрубному вимірі) замінити попередньо-ізольованими трубами, а саме по адресах:вул. Коссака,11 - 83 м/пвул. Січ.Стрільців,18-137 м/пвул. Гайдамацькій- 50 м/пвул. Грабця,2 - 310 м/пвул. Грабовецька,108-95 м/пвул. Корчака,2- 148 м/пвул. Новаківського,9-172 м/пвул.Хмельницького,57-150 м/пвул. Олесницького,4 - 50 м/пвул. Сірка,5- 45 м/п | І-ІІІ 2023 р.  | КП «Стрийтеплоенерго» | З. Білінський |
| 29 | Підготувати всі котельні підприємства до роботи в опалювальний сезон згідно із затвердженим графіком підготовки котелень на 2023-2024 роки та «Планом робіт по підприємству на 2023 р.  | до 01.09.2023р.  | КП « Стрийтеплоенерго» | З.Білінський |
|  30. | Ремонт системи ц/овул. Красівського, 30а ( 5 під.)вул. Успенська, 12вул. Успенська. 3 ( 2 під.)вул. Корчака, 6вул. Грабовецька, 122 ( 2 під.)вул. Грабовецька, 121( 1 під.)вул. Виговського, 2 ( 1, 3,4 під.)вул. Львівська, 85а ( 3 під)вул. Лесіва, 9 вул. Січ. Стрільців, 8 ( 4 під.)вул. Коссака, 6 ( 3 під.) | 01.10. 2023 р. 15.10.2023 р | КП « УК « Комфортний Стрий» | А.Шапошніков |
| 31 | Ремонт системи водовідведеннявул. Виговського, 4( 5 і 6 під.)вул. Дрогобицька, 13 ( 3 під.)вул. Грабовецька, 118 ( 1 під.)вул. Коссака, 6 ( 4 під.)вул. Січ. Стрільців, 6 ( 4 під.)вул. Січ. Стрільців, 10а ( 3 під.)вул. Січ. Стрільців, 10б (2 під.)вул. Січ. Стрільців, 12 ( 4 під.) | 10.09.2023 р | КП « УК « Комфортний Стрий» | А.Шапошніков |
|  32 | Ремонт системи водопостачання вул. Залізняка, 9 ( 2 під.)вул. Підзамче, 20вул. Шевченка, 48вул. Олесницького, 27вул. Виговського, 5вул. Грабовецька, 106 ( 5 і 6 під.)вул. Саксаганського, 14вул. Дрогобицька, 13вул. Січ. Стрільців, 8б ( 1 під.)вул. Січ. Стрільців, 8вул. Січ. Стрільців, 6вул. Січ. Срільців, 10а | 01.10.2023р. | КП « УК « Комфортний Стрий» | А.Шапошніков |
|  33 | Ремонт сходових клітоквул. Січ. Стрільців, 20а ( 2 і 3 під.)вул. Вишнева, 1( 2 під.)вул. Петлюри, 101в (1 під.)вул. Головацького, 7 ( 2 під.)вул. Успенська, 12 ( 2 під.)вул. Успенська. 48 ( 2 під.)вул. Колесси, 33вул. С. Бандери, 19вул. Дрогобицька, 55 ( 1 під.)  | 02.11.2023р. | КП « УК « Комфортний Стрий» | А.Шапошніков |
|  34. | Ремонт покрівлі і заміна водозливних трубвул. Героїв небесної Сотні, 2вул. Шевченка. 48вул. Хмельницького, 19вул. М-н Ринок, 3вул. М-н Ринок, 30вул. М-н Ринок, 44вул. Красівського. 30бвул. Грабовецька. 106 ( 4 під.)вул. Кармелюка, 18 вул. Грабовецька. 110 кв.29,30вул. Виговського, 2 кв.43,44вул. Січ. Стрільців, 6б кв.55вул. Січ. Стрільців, 12авул. Добрівлянська. 72а кв. 45, 46, 47вул. Коссака, 17 кв. 40 | 14.11.2023р | КП « УК « Комфортний Стрий» | А.Шапошніков |
|  35. | Ремонт електрощитовихвул. Грабовецька, 68вул. Колесси, 7 ( 4 під.)вул. Чорновола, 8вул. Січ. Стрільців, 10вул. Січ. Стрільців, 10в | 01.10.2023р. | КП « УК « Комфортний Стрий» | А.Шапошніков |
| 36. | Підготовка під’їздів будинків (ремонт дверей,вікон,скління)вул. Залізняка, 8, 9вул. Успенська, 12, 46,48вул. Січ. Стрільців, 8, 10, 12вул.Коссака, 11а, 11б | 15.10.2023р. | КП « УК « Комфортний Стрий» | А.Шапошніков |
| 37. | Утеплити горища будинків (слухові вікна)вул.Залізняка, 5,6,7,8,9вул.Січ.Стрільців, 12а;вул.Коссака, 8,11а | 05.10.2023р. | КП « УК « Комфортний Стрий» | А.Шапошніков |
| 38 | Провести тех. обслуговування систем газопостачання  | 01.09.2023р. | Управління освіти | Л.Стасенко |
| 39 | Будівництво газової котельні для опалення Стрийської ЗШ №1 | 01.10.2023р.  | Управління освіти | Л.Стасенко |
| 40 | Облаштування системи центрального опалення та теплової мережі Стрийської ЗШ №1 |  01.10.2023р. | Управління освіти | Л.Стасенко |
| 41 | Поточний ремонт системи теплопостачання Голобутівської гімназії , Ланівського ліцею | 01.10.2023р. | Управління освіти | Л.Стасенко |
| 42 | Придбання твердопаливного котла для Семигинівської СЗОШ  |  01.09.2023р. | Управління освіти | Л.Стасенко |
| 43 | Встановлення твердопаливного котла для Семигинівської СЗОШ  |  01.10.2023р | Управління освіти | Л.Стасенко |
| 44 | Капітальний ремонт системи теплопостачання Добрянської гімназії  |  01.10.2023р | Управління освіти | Л.Стасенко |
| 45 | Поточний ремонт водопостачання та встановлення двох комбінованих водонагрівачів у Нежухівському ліцеї |  01.10.2023р | Управління освіти | Л.Стасенко |
| 46 | Придбання електролічильників (згідно приписів СтрийськогоРЕМу). | 01.09.2023р. | Управління освіти | Л.Стасенко |
| 47 | Повірка лічильників (газових , теплових, електричних, водяних та ін)  |  01.09.2023р. | Управління освіти | Л.Стасенко |
| 48 | Реконструкція вузла обліку в П’ятничанській гімназії (*згідно припису Пустомитівського УЕГГ, заміна 2-х лічильників G-10 на 1 примисловий з коректором та модемом) та ЗДО №6* |  01.10.2023р. | Управління освіти | Л.Стасенко |
| 49 | Встановлення котла на тверде паливо для Великодідушицького ліцею |  01.10.2023р. | Управління освіти | Л.Стасенко |
| 50 | Провести поточний ремонт в котельному господарстві закладів освіти : Верчанській гімназії, П’ятничанській гімназії, Ходовицькій гімназії, Голобутівській гімназії , Жулинській гімназії, Миртюківський ліцей, Братківський ліцей, НВК Вівнянський, Лугівській СЗОШ , Угерський ЗДО, Голубутівський ЗДО, Жулинський ЗДО *(заміна газоаналізаторів, зливних кранів, засувок, пілотних клапанів, насосів, кутових шлангів, клапанів безпеки, автоматичних розповітрювачів, блоків управління пальником, батерфляй фланців, тощо.)*  |  01.10.2023р. | Управління освіти | Л.Стасенко |
| 51 | Капітальний ремонт опалення басейну способом встановлення теплових насосів в с. Угерсько. |  01.10.2023р. | Управління освіти | Л.Стасенко |
| 52 | Капітальний ремонт системи опалення у П’ятничанській гімназії; ЗДО №22 (черга 1, черга 2), ЗДО №16; |  01.09.2023р. | Управління освіти | Л.Стасенко |
| 53. | Переатестація відповідальних за газове господарство та операторів котелень. |  01.10.2023р. | Управління освіти | Л.Стасенко |
| 54. | Забезпечення установ освіти дровами твердої породи |  01.10.2023р. | Управління освіти | Л.Стасенко |
| 55. | Провести чистку вентиляційних та димових каналів. | 01.10.2023р. | Управління освіти | Л.Стасенко |
| 56 | Провести налагодження автоматики та технічного обслуговування котелень | 01.10.2023р | Управління культури,молоді та спорту | І.Пукас |
| 57 | Придбання і встановлення електролічильників (згідно вимог Стрийського РЕМ). | 01.09.2023р. | Управління культури,молоді та спорту | І.Пукас |
| 58 | Виготовлення технічної документації (погодженої з метрологом АТ «Львівгаз») на кожен вузол обліку газу | 01.09.2023р. | Управління культури,молоді та спорту | І.Пукас |
| 59 | Встановлення автоматики безпеки (90 шт.) та сигналізаторів загазованості для печей (20шт.) | 01.10.2023р. | Управління культури,молоді та спорту | І.Пукас |
| 60 | Повірка газових вимірювальних приладів (датчиків температури, тиску…) | 01.10.2023р. | Управління культури,молоді та спорту | І.Пукас |
| 61 | Придбання програмного забезпечення і зчитувальної техніки на вузол обліку використання газу в НД смт.Дашава та РНД м.Стрий | 01.09.2023р. | Управління культури,молоді та спорту | І.Пукас |
| 62 | Проведення прочистки та поточного ремонту котлів теплового пункту РНД м.Стрий | 01.09.2023р. | Управління культури,молоді та спорту | І.Пукас |
| 63 | Переатестація відповідальних за газове господарство та операторів котелень | 01.09.2023р. | Управління культури,молоді та спорту | І.Пукас |
| 64 | Забезпечення установ культури дровами твердої породи | 01.09.2023р. | Управління культури,молоді та спорту | І.Пукас |
| 65 | Провести чистку вентиляційних та димових каналів | 01.10.2023р. | Управління культури,молоді та спорту | І.Пукас |
| 66 | Виготовлення технічної документації на ново- встановлені котли в НД сіл | 01.10.2023р. | Управління культури,молоді та спорту | І.Пукас |
| 67 | Поточний ремонт пічки в музеї Ольги Бачинської | 01.10.2023р. | Управління культури,молоді та спорту | І.Пукас |
| 68 | Поточний ремонт системи опалення Стрийського краєзнавчого музею «Верховина» | 01.10.2023р. | Управління культури,молоді та спорту | І.Пукас |
| 69 | Поточний ремонт електропроводки Стрийського краєзнавчого музею «Верховина» |  01.10.2023р. | Управління культури,молоді та спорту | І.Пукас |
| 70 | Поточний ремонт електропроводки Стрийської центральної міської бібліотеки ім..М.Шашкевича | 01.10.2023р. | Управління культури,молоді та спорту | І.Пукас |
| 71 | Придбання розповітрювача та проведення перезарядки вогнегасників для МБК | 01.10.2023р. | Управління культури,молоді та спорту | І.Пукас |
| 72 | Привести у готовність до використання за призначенням (насамперед для захисту від застосування звичайних засобів ураження) споруди подвійного призначення та підвальні приміщення у закладах культури відповідно до «Рекомендацій щодо підготовки захисних споруд цивільного захисту для укриття населення» з урахування забезпечення укриттям 100 відсотків учасників культурних заходів |  01.09.2023р. | Управління культури,молоді та спорту | І.Пукас |
| 73 | У разі відсутності у закладі культури підвального приміщення використовувати укриття, які знаходяться неподалік. | За потреби | Управління культури,молоді та спорту | І.Пукас |
| 74 | Привести евакуаційні шляхи у відповідність до норм чинного законодавства, встановити покажчики руху та таблички на евакуаційному шляху та біля входу до захисних споруд, призначених для укриття учасників культурних заходів | 01.08.2023р | Управління культури,молоді та спорту | І.Пукас |
| 75 | Поточний ремонт пічки у Стрийському молодіжному центрі | 01.10.2023р. | Управління культури,молоді та спорту | І.Пукас |
| 76 | Придбання газового лічильника та автоматики для Дитячої школи мистецтв с.Лисятичі | 01.10.2023р. | Управління культури,молоді та спорту | І.Пукас |
| 77 | Перевірити технічний стан будівель та споруд | постійно | Відділ охорони здоров’я | І.Равлінко |
| 78 | Провести оформлення документації для отримання дозволу на пуск газу | 01.07.2023р | Відділ охорони здоров’я | І.Равлінко |
| 79 | Провести перевірку приладів обліку теплової енергії та водопостачання | 01.07.2023р | Відділ охорони здоров’я | І.Равлінко |
| 80 | Привести в належний стан покрівлі, димарі, столярні вироби | 01.07.2023р | Відділ охорони здоров’я | І.Равлінкодиректори КНП |
| 81 | Перевірити роботу систем охоронно- пожежної сигналізації | 01.07.2023р | Відділ охорони здоров’я | І.Равлінкодиректори КНП |
| 82 | Перевірити розподільчі щитові, світильники, вимикачі, розетки та елементи зовнішнього освітлення до вимог ТГ ПТВ | 01.07.2023р | Відділ охорони здоров’я | І.Равлінкодиректори КНП |
| 83 | Обстежити вогнегасники та привести їх до належного стану. | 30.08.2023р | Відділ охорони здоров’я | І.Равлінкодиректори КНП |
| 84 | Підготувати овочесховище для закладки овочів на зиму. | 30.08.2023р. | Відділ охорони здоров’я | І.Равлінкодиректори КНП |
| 85 | Забезпечити господарські служби необхідним інвентарем для прибирання | 30.08.2023р. | Відділ охорони здоров’я | І.Равлінкодиректори КНП |
| 86 | Провести позачерговий інструктаж з персоналом КНП з метою запобігання виробничого травмування та пожежі. | 30.08.2023р. | Відділ охорони здоров’я | І.Равлінкодиректори КНП |
| 87 | Забезпечити фінансування робіт по підготовці до роботи в осінньо-зимовий період згідно кошторисних видатків установи | 30.08.2023р. | Відділ охорони здоров’я | І.Равлінкодиректори КНП |
| 88 | Утеплити  дверні  та  віконні  прорізи у  всіх  відділеннях КНП «Стрийська  ЦРЛ» | 30.08.2023р. | Відділ охорони здоров’я | І.Равлінкодиректор КНП |
| 89 | Провести  ремонт в  тепловузлах, Прибрати  сторонні  предмети, сміття. При  необхідності  замінити  запірну арматуру | 30.08.2023р. | Відділ охорони здоров’я | І.Равлінкодиректор КНП |
| 90 | Забезпечити  готовність  до  роботи  автономних  джерел  електропостачання. | 01.09.2023р | Відділ охорони здоров’я | І.Равлінкодиректор КНП |
| 91 | Провести  промивку  тепломережі  зі  складанням  акту  готовності до  опалювального  сезону | 01.09.2023р | Відділ охорони здоров’я | І.Равлінкодиректор КНП |
| 92 | Виготовити технічно-проєктну документацію  та  виконати  роботи по  опаленню  стоматологічної поліклініки | 30.08.2023 | Відділ охорони здоров’я | І.Равлінкодиректор КНП |
| 93 | Провести огляд  теплотраси (котельня – лікарня) та усунути неполадки. | 30.08.2023 | Відділ охорони здоров’я | І.Равлінкодиректор КНП |
| 94 | Заміна пожежного гідранту с.Угерсько (2 шт) | ІІ квартал 2023р. | КП «Водоканал Плюс» | О.Коростинський |
| 95 | Ремонт приміщення КНС (сходи,перила, побілка стін,заміна дверей, заміна ел. проводки) с.Угерсько | ІІ квартал 2023р | КП «Водоканал Плюс» | О.Коростинський |
| 96 | Встановлення шафи керування глибинним насосом с.Угерсько | ІІ квартал 2023р | КП «Водоканал Плюс» | О.Коростинський |
| 97 | Очищення від мулу майданчиків на КОС с.Угерсько | ІІІ квартал 2023р | КП «Водоканал Плюс» | О.Коростинський |
| 98 | Заміна запірної арматури на КНС с.Угерсько |  ІІІ квартал 2023р | КП «Водоканал Плюс» | О.Коростинський |
| 99 | Ремонт приміщення КНС ІІ (сходи,перила, побілка стін) смт.Дашава | ІІІ квартал 2023р | КП «Водоканал Плюс» | О.Коростинський |
| 100 | Заміна запірної арматури на КНС ІІ смт.Дашава | ІІІ квартал 2023р | КП «Водоканал Плюс» | О.Коростинський |
| 101 | Встановлення шафи керування насосним агрегатом смт.Дашава | ІІІ квартал 2023р | КП «Водоканал Плюс» | О.Коростинський |
| 102 | Встановлення шафи керування глибинним насосом с.Ланівка | ІІ квартал 2023р | КП «Водоканал Плюс» | О.Коростинський |
| 103 | Встановлення шафи керування глибинним насосом с.Кавське | ІІ квартал 2023р | КП «Водоканал Плюс» | О.Коростинський |
| 104 | Заміна аварійного трубопроводу вул.І.франка (60м.п.) с.Кавське | ІІІ квартал 2023р | КП «Водоканал Плюс» | О.Коростинський |
| 105 | Забезпечити періодичний обхід трас:-розподільчих газопроводів-560,459км; газопроводіввводів-406,800км; | Згідно графіків | СтрийськеАТ «Львівгаз» | О.Пастух |
| 106 | Забезпечити щоденний обхід малонадійних газопроводів і газопроводів вводів -1,584км | щоденно | СтрийськеАТ «Львівгаз» | О.Пастух |
| 107 | Забезпечити згідно графіків обстеження підземних газопроводів з метою визначення їх герметичності приладковим та буровим методом -33,6 км  | До 01.10.2023р. | СтрийськеАТ «Львівгаз» | О.Пастух |
| 108 | Забезпечити огляд підземних газопроводів з метою визначення стану металу труби і ізоляції шурховим методом-33,6 км | До 01.10.2023р. | СтрийськеАТ «Львівгаз» | О.Пастух |
| 109 | Виконати роботи по очистці газових колодязів, перевірити стан колодязів з метою усунення перекосів, осідань і інших несправностей в кількості 71 шт. | До 01.11.2023р. | СтрийськеАТ «Львівгаз» | О.Пастух |
| 110 | Направити листи власникам суміжних підземних комунікацій про забезпечення своєчасного очищення від снігу і льоду кришок колодязів, камер для перевірки їх на загазованість  | До 01.10.2023р. | СтрийськеАТ «Львівгаз» | О.Пастух |
| 111 | Забезпечити регулярну очистку кришок газових колодязів і коверів від забруднень, снігу, льоду і видалення при необхідності , з них води в кількості-71 шт.  | постійно | СтрийськеАТ «Львівгаз» | О.Пастух |
| 112 | Виконати роботи по технічному обслуговуванню запірної арматури на розподільчих газопроводах (компенсатори) в кількості 158 шт. | До 01.11.2023р. | СтрийськеАТ «Львівгаз» | О.Пастух |
| 113 | Виконати роботи по технічному обслуговуванню ГРП, ШРП в кількості 128 шт. | Згідно графіків | СтрийськеАТ «Львівгаз» | О.Пастух |
| 114 | Відрегулювати і налагодити на зимовий режим роботи обладнання ГРП, ШРП в кількості 128 шт. | До 01.11.2023р. | СтрийськеАТ «Львівгаз» | О.Пастух |
| 115 | Згідно плану кап.ремонту (ІП)виконати: реконструкція газопроводів-1,584 км, заміна ШРП-7 шт., кап. ремонт будівель ГРП, кап.ремонт СКЗ в кількості 1 шт.  | До 01.11.2023р. | СтрийськеАТ «Львівгаз» | О.Пастух |
| 116 | Провести перевірку на герметичність газопроводів і обладнання:житлових будинків(квартир) газифікованих природним газом | Згідно заключених договорів балансоут-римувачів багатоквартирних житлових буд. | СтрийськеАТ «Львівгаз» | О.Пастух |
| 117 | Виконати роботи по ремонту газових приладів і ліквідації витоків газу згідно заявок абонентів  | По мірі поступлення заявок | СтрийськеАТ «Львівгаз» | О.Пастух |
| 118 | Направити листи власникам житлового фонду про необхідність своєчасного проведення перевірки димових і вентиляційних каналів і стану герметизації підземних вводів інженерних комунікацій | До 01.07.2023р. | СтрийськеАТ «Львівгаз» | О.Пастух |
| 119 | Проводити пуск газу на об’єкти ком.побуту після початку опалювального сезону тільки при умові наявності приладу обліку газу і відсутності заборгованості  | Після початку опалювального сезону | СтрийськеАТ «Львівгаз» | О.Пастух |
| 120 | Проводити пуск котелень після їх передпускової підготовки:наявність наказів на відповідальних осіб за г/г, кваліфікованих посвідчень операторів та виконання вимог приписів органів державного нагляду щодо можливості пуску котелень  | Після початку опалювального сезону | СтрийськеАТ «Львівгаз» | О.Пастух |
| 121 | Виконати профілактичний плановий ремонт станцій катодного захисту газопроводів від корозії в кількості 2 шт. | До 31.12.2023р | СтрийськеАТ «Львівгаз» | О.Пастух |
| 122 | Виконати профілактичний плановий ремонт протекторних та електродренажнихустановокв кількості 1 шт. | До 31.12.2023р | СтрийськеАТ «Львівгаз» | О.Пастух |
| 123 | Провести обстеження технічного стану виробничих, побутових адміністративних будівель, установок та обладнання з метою прийняття віповідних заходів, що забезпечать їх нормальну роботу в зимових умовах  | До 01.07.2023р. | СтрийськеАТ «Львівгаз» | О.Пастух |
| 124 | Здійснювати транспортування природного газу теплопостачальним організаціям в обсягах відповідно до виділених постачальником газу НАК «Нафтогаз України» лімітів | постійно | СтрийськеАТ «Львівгаз» | О.Пастух |
| 125 | Забезпечити суворий контроль за дотриманням лімітної дисципліни.  | постійно | СтрийськеАТ «Львівгаз» | О.Пастух |
| 126 | Забезпечувати транспортування природного газу бюджетним організаціям та населенню в межах планових обсягів, затверджених НАК «Нафтогаз України» | постійно | СтрийськеАТ «Львівгаз» | О.Пастух |
| 127 | Створити матеріальні резерви, необхідні для попередження надзвичайних ситуацій та ліквідацій їх наслідків і забезпечити підтримання резервів на належному рівні. | До 01.08.2023р. | СтрийськеАТ «Львівгаз» | О.Пастух |
| 128 | Забезпечити відключення від систем газопостачання підприємств -боржників, згідно доручення, забезпечивши при цьому відповідні організаційні та технічні заходи. | По мірі не обхід-ності | СтрийськеАТ «Львівгаз» | О.Пастух |

**Керуюча справами міськвиконкому Оксана ЗАТВАРНИЦЬКА**