україна

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XVII сесія VIII демократичного скликання

РІШЕННЯ

______________________		   Стрий 		_____ПРОЕКТ____

## Про виконання Програми розвитку

## Комунального     некомерційного

## підприємства «Стрийська міська

## дитяча лікарня»  за 2021 рік

Керуючись п.7 ст.91 Бюджетного Кодексу України та пп. 22 п 1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  міська рада вирішила:

## 1. Затвердити  Звіт  Про виконання  Програми розвитку Комунального некомерційного підприємства «Стрийська міська дитяча лікарня»  за 2021 рік.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Х.Грех та постійну депутатську комісію з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення (І.Салдан).

Міський голова                                                                         	       Олег КАНІВЕЦЬ

Готував :

Т.в.о. начальника відділу охорони здоров’я    _______________                Любов ЛУЦІВ

«___» _________2022р.

Погоджено:

Перший заступник міського голови                  _______________   Микола ДМИТРИШИН

«___» _________2022р.

Заступник міського голови                                  _______________           Христина ГРЕХ

«___» _________2022р.

Начальник юридичного відділу                          _______________           Надія ТЕМНИК

«___» _________2022р.

Начальник фінансового управління                  _______________           Лариса КОВАЛЬ

«___» _________2022р.

Головний спеціаліст уповноважений

з питань запобігання та виявлення корупції    _______________Костянтин НАЗАРЕНКО

«___» _________2022р.

Секретар міської ради                                            _______________          Мар’ян БЕРНИК

«___» _________2022р.

Додаток 6 
до Порядку розроблення обласних 
(бюджетних) цільових програм, моніторингу та звітності щодо їх виконання

Підсумковий звіт щодо виконання обласної (бюджетної) цільової програми

1. Основні дані:

## - Назва Програми: Програми розвитку Комунального некомерційного підприємства «Стрийська міська дитяча лікарня»  на 2021 рік;

- Номер та дата рішення про прийняття Програми: затверджена рішенням  ІV сесії VIІІ демократичного скликання № 122 від 28 січня 2021 року

- Заплановане фінансування, грн.: 2 477 700,00;

- Розпорядник коштів (виконавець Програми): Відділ охорони здоров’я Стрийської міської ради Львівської області

- Мета Програми: підвищення стандартів життя, модернізації та зміцнення матеріально-технічної бази КНП «СМДЛ»,

оснащення необхідним медичним обладнанням, автотранспортом, поліпшення умов праці медичних працівників, що

допоможе забезпечити населення  якісними та своєчасними медичними послугами.

2. Виконання заходів і завдань Програми

| № з/п | Заплановані заходи |  |  |  | Фактично проведені заходи |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назва, зміст заходу | КПКВК | КЕКВ | Плановане фінансування, грн | Дата проведення | Назва, зміст заходу | КПКВК | КЕКВ | Фактичне фінансування (касові видатки), грн |
| 1 | Забезпечення надання дитячому населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги | 0712010 | 2610 | 1 105 600,00 | З 01.01.2021 по 31.12.2021р. | Забезпечено надання дитячому населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги Проведено 28173 оглядів дітей та консультацій вузькими спеціалістами | 0712010 | 2610 | 1 087 251,75 |
| 2 | Забезпечення надання дитячому населенню стаціонарної медичної допомоги | 0712010 | 2610 | 1 372 100,00 | З 01.01.2021 по 31.12.2021р. | Забезпечено надання населенню стаціонарної медичної допомоги. Проліковано в стаціонарі 997 хворих дітей, виконано 7023 ліжкоднів | 0712010 | 2610 | 1 351 266,49 |
|  | ВСЬОГО |  |  | 2 477 700,00 |  |  |  |  | 2 438 518,24 |

3. Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними витратами

| № з/п | Витрачені кошти | Одиниці виміру | Кількість | Сума витрат | Контрагент * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 604 735, 28 (КЕКВ 2610) | грн. |  | 1 604 735, 28 | ДП Моршинська «Медтехніка»; ТзОВ "Аптека №44"; ДП"ТНВЦСМС"; МПП"Галiкон"; ФОП Грицiв Р.I.; ФОП Кiсiль Г.Я.; ФОП Ковальська Л.М. ; ФОП Лабойко М.I.; ФОП Турчиняк Р.Є.; ТзОВ «Львівенергозбуд»; ТОВ «Львівгаз збут»; ТОВ"Газапостачальна компанiя«Нафтогаз»; ТзОВ "Комунальник 1";АТ"Оператор газорозпод.с-ми Львiвгаз";КП "Стрийводоканал";ТзОВ"ГРIНЕРА УКРАЇНА" |
| 2 | 833 782,96 (КЕКВ 3210) | грн. |  | 833 782,96 | ТзОВ "МедiторгУкраїна"; ФОП Васютин Ю.М.; ФОП Кісіль А.В.; ФОП Хомин О.Ф.; ТзОВ "Б-ВIКТОРIЯ";СПП"Дорошiв";ТзОВ"Глобал iнжинiринг консалтинг" |
|  | ВСЬОГО |  |  | 2 438 518,24 |  |

*- отримувач коштів

- перераховуються всі статті витрат, профінансовані в рамках Програми

4. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання Програми, та пояснення щодо їх виконання за звітний період:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом обласної (бюджетної) програми на звітний період, грн. |  |  |  | Виконано за звітний період, грн. |  |  |  |  | Відхилення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | усього | у тому числі: |  |  | усього |  | у тому числі: |  |  | усього |  | у тому числі: |  |
|  |  |  |  |  | загальний фонд | спец. фонд |  |  |  | загальний фонд | спец. фонд |  |  |  | загальний фонд | спец. фонд |
|  | Завдання1 Забезпечення надання дитячому населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість закладів | шт. | мережа | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 63,0 | 63,0 |  |  | 63,0 |  | 63,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | в тому числі лікарів | од. | штатний розпис | 13 | 13 |  |  | 13 |  | 13 |  |  |  |  |  |  |
|  | витрати на зарплату | грн. | звіт | 504 800,00 | 509 800,00 |  |  | 504 800,00 |  | 504 800,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | витрати на енергоносії | грн. | звіт | 208 900,00 | 208 900,00 |  |  | 208 900,00 |  | 208 900,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | витрати на вироби мед.признач. та медикаменти для запобігання поширенню COVID-19 | грн. | звіт | 40 000,00 | 40 000,00 |  |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на капітальні видатки | грн. | звіт | 346 900,00 |  | 346 900,00 |  | 346 860,00 |  |  | 346 860,00 |  | 40,00 |  |  | 40,00 |
|  | Всього по Завданню 1 |  |  | 1 100 600,0 | 753 700,00 | 346 900,00 |  | 1 100 560,00 |  | 753 700,00 | 346 860,00 |  | 40,00 |  |  | 40,00 |
| Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Економія коштів, за рахунок закупівлі через прозоро. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 2 Забезпечення надання дитячому населенню стаціонарної медичної допомоги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість закладів | шт. | мережа | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 47,0 | 47,0 |  | 47,0 |  |  | 47,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | в тому числі лікарів | од. | штатний розпис | 12,5 | 12,5 |  | 12,5 |  |  | 12,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | витрати на енергоносії | грн. | звіт | 568 800,00 | 568 800,00 |  | 543 238,44 |  |  | 543 238,44 |  |  |  |  | 25 561,56 |  |
|  | витрати на вироби мед.признач. та медикаменти для запобіг. поширен. COVID-19 | грн. | звіт | 60 000,00 | 60 000,00 |  | 57 496,84 |  |  | 57 496,84 |  |  |  |  | 2 503,16 |  |
|  | Інші витрати | грн. | звіт | 250 300,00 | 250 300,00 |  | 250 300,00 |  |  | 250 300,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на капітальні видатки | грн. | звіт | 498 000,00 |  | 498 000,00 | 986 922,96 |  |  |  |  | 986 922,96 |  | 11077,04 |  | 11077,04 |
|  | Всього по Завданню 2 |  |  | 1 377 100,0 | 879 100,00 | 998 000,00 | 1 337 958,24 |  |  | 851 035,28 |  | 486 922,96 |  | 39141,76 | 28 064,72 | 11077,04 |
| Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показник витрат на енергоносії | Економія коштів, за рахунок ощадного використання енергоносіїв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показник витрат на вироби мед.признач. | Економія коштів, за рахунок закупівлі через прозоро. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показник витрат на капітал. видатки | Економія коштів, за рахунок закупівлі через прозоро. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примітка: до звіту додаються: копія паспорта Програми, резюме обґрунтування щодо потреби в даній Програмі на наступний рік та усі продукти Програми (документи досліджень, аналітичні матеріали, видання, макети друкованої продукції), виготовлені в рамках Програми.

Керівник установи 	                             ____________________                                          ____________________

(підпис)	  (П.І.Б.)

_______

Головний бухгалтер	                            ____________________                                          ____________________

(підпис)	  (П.І.Б.)