україна

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХVII сесія VIII демократичного скликання

РІШЕННЯ

______________________		   Стрий 		_____ПРОЕКТ_______

## Про виконання Програми розвитку

## Комунального некомерційного підприємства

## «Стрийська центральна міська лікарня»

## за 2021 рік

Керуючись ч.3 ст.91 Бюджетного кодексу України, п. 22 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,- Стрийська міська рада вирішила:

1.Затвердити звіт про виконання Програми розвитку Комунального некомерційного підприємства «Стрийська центральна міська лікарня» за 2021р. (далі – Підсумковий звіт), що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Х.Грех та постійну депутатську комісію з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення  І. Салдан.

Міський голова                                                                   Олег КАНІВЕЦЬ

Готував:

| Т.в.о.начальника відділу охорони здоров’я | Любов ЛУЦІВ «___» ______________2022р |
| --- | --- |

Погоджено:

| Перший заступник міського голови | Микола ДМИТРИШИН «___» ______________2022р. |
| --- | --- |
| Заступник міського голови | Христина ГРЕХ «___» ______________2022р. |
| Начальник фінансового управління | Лариса КОВАЛЬ «___» ______________ 2022р. |
| Голова постійної комісії з питань охорони здоров’я,соціального захисту населення | Іванна САЛДАН «___»________________2022р. |
| Начальник юридичного відділу | Надія ТЕМНИК «___»________________2022р. |
| Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції | Констянтин НАЗАРЕНКО «___»________________2022р. |
| Секретар міської ради | Мар’ян БЕРНИК «___»________________2022р. |

Додаток 6 
до Порядку розроблення обласних 
(бюджетних) цільових програм, моніторингу та звітності щодо їх виконання

Підсумковий звіт щодо виконання міської (бюджетної) цільової програми

1. Основні дані:

- Назва Програми Програма розвитку комунального некомерційного підприємства «Стрийська центральна міська лікарня» ;____

- Номер та дата рішення про прийняття Програми № 126  від 28.01.2021 р_;

- Заплановане фінансування   19146930,00 грн______;

- Розпорядник коштів (виконавець Програми)_Виконавчий комітет Стрийської міської ради_;

- Мета Програми: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров’я населення.

2. Виконання заходів і завдань Програми

| № з/п | Заплановані заходи |  |  |  | Фактично проведені заходи |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назва, зміст заходу | КТПКВ | КЕКВ | Плановане фінансування, грн | Дата проведення | Назва, зміст заходу | КФКВ | КЕКВ | Фактичне фінансування (касові видатки), грн |
| 1 | Забезпечення ефективної роботи КНП «СЦМЛ» |  | 2610 | 13997000,00 | 01.01.2021-31.12.2021р. | Забезпечення ефективної роботи КНП «СЦМЛ» |  | 2610 | 13803199,13 |
|  |  |  | 3210 | 5149930,00 |  |  |  | 3210 | 4992876,64 |
|  |  |  |  | 19146930,00 |  |  |  |  | 18796075,77 |

3. Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними витратами

| № з/п | Витрачені кошти | Одиниці виміру | Кількість | Сума витрат | Контрагент * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 13803199,13 КЕКВ 2610 | грн. |  | 13803199,13 | КП Стрийтеплоенерго ТзОВ «Дрогобичтепломережа» ТзОВ Львівенергозбут КП «Стрийводоканал» ТзОВ «Грінера Україна» КП «Стрийська міська соціальна аптека» ТОВ «Сектор газу» ФОП Кісіль Г.Я. ФОП Їжак ПВП МП «Заграва» |
| 2 | 4992876,64 КЕКВ 3210 | грн. |  | 4992876,64 | ТзОВ Стрийбудмонтаж, ФОП Кісіль А.В. ПП СРБК «Портал» ПП «Назар» ФОП Іванюк А.М. ТзОВ «ПростірАрхбуд» ПП»Технабудпроект» |

*- отримувач коштів

- перераховуються всі статті витрат, профінансовані в рамках Програми

4. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання Програми, та пояснення щодо їх виконання за звітний період:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом обласної (бюджетної) програми на звітний період, грн. |  |  | Виконано за звітний період, грн. |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | усього | у тому числі: |  | усього | у тому числі: |  | усього | у тому числі: |  |
|  |  |  |  |  | загальний фонд | спец. фонд |  | загальний фонд | спец. фонд |  | загальний фонд | спец. фонд |
|  | Завдання1 Збереження і покращення здоров’я населення,забезпечення якісної і кваліфікованої медичної допомоги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість установ | од. | мережа | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | Кількість шт.одиниць |  | мережа | 7,0 | 7,0 |  | 7,0 | 7,0 |  |  |  |  |
|  | Витрати на зарплату |  |  | 1825200,00 | 1825200,00 |  | 1825200,00 | 1825200,00 |  |  |  |  |
|  | Витрати на медикаменти |  |  | 1644600,00 | 1644600,00 |  | 1644600,00 | 1644600,00 |  |  |  |  |
|  | Витрати на предмети, матеріали |  |  | 182500,00 | 182500,00 |  | 182475,80 | 182475,80 |  | 24,20 | 24,20 |  |
|  | Витрати на енергоносії |  |  | 10145700,00 | 10145700,00 |  | 9951949,33 | 9951949,33 |  | 193750,67 | 193750,67 |  |
|  | Інші поточні витрати |  |  | 199000,00 | 199000,00 |  | 198974,00 | 198974,00 |  | 26,00 | 26,00 |  |
|  | Всього поточні видатки: |  |  | 13997000,00 | 13997000,00 |  | 13803199,13 | 13803199,13 |  | 193800,87 | 193800,87 |  |
|  | Витрати на придбання обладнання |  |  | 1301100,00 |  | 1301100,00 | 1262900,00 |  | 1262900,00 | 38200,00 |  | 38200,00 |
|  | Витрати на капітальний ремонт |  |  | 3848830,00 |  | 3848830,00 | 3729976,64 |  | 3729976,64 | 118853,36 |  | 118853,36 |
|  | Всього капітальні видатки |  |  | 5149930,00 |  | 5149930,00 | 4992876,64 |  | 4992876,64 | 157053,36 |  | 157053,36 |

Відхилення по енергоносіях виникло за рахунок відшкодування орендарями ж/д лікарні комунальних послуг.

Відхилення по капітальних видатках –  не було придбано установку для рентгенограм у ж/д лікарні.

Примітка: до звіту додаються: копія паспорта Програми, резюме обґрунтування щодо потреби в даній Програмі на наступний рік та усі продукти Програми (документи досліджень, аналітичні матеріали, видання, макети друкованої продукції), виготовлені в рамках Програми.

Керівник установи - 
                  в.о. директора                                            	___         Ковальчук О.C.___________________ 		              _______________

(П.І.Б.)							(підпис)

Директор фінансовий-головний бухгалтер             ___Шимко Л.М.				                                  _________

(П.І.Б.)							(підпис)

тел.: 7-02-15

Додаток до звіту

КНП «Стрийська центральна міська лікарня»  подає підсумковий звіт по Програмі розвитку за 2021 рік.

Програма виконана на 98,2%. За рахунок коштів,виділених на лікарню з місцевого бюджету були проведені витрати на:

- виплату заробітної плати з нарахуванням – 1825,2 тис.грн;

- придбання медикаментів ( медичного кисню, засобів індивідуального захисту,медикаментів) -  1644,6 тис.грн;

- енергоносії  - 9951,9 тис.грн;

- інші витрати  -  381,5 тис.грн. в тому числі:

- придбання меблів у неврологічне відділення – 48,0 тис.грн;

- заміна дверного блоку у приймальному відділенні КНП «СЦМЛ – 36,8 тис.грн;

- придбання кабелів для встановлення дизельного генератора -  37,0 тис.грн;

- придбання  металопластикових дверей  у ж/д лікарні – 25,7 тис.грн;

- монтаж та встановлення пожежної сигналізації у паліативному відділенні КНП «СЦМЛ» та у будівлі гастроентерологічного корпусу – 100,0 тис.грн;

- монтаж кисневої лінії у ж/д лікарні –  35,0 тис.грн;

- придбання кисневої системи – 35,0 тис.грн;

- поточний ремонт санвузла приймального відділення ж/д лікарні  - 49,0 тис.грн;

- виготовлення проектно-кошторисної документації на встановлення дизельного генератора у ж/д лікарні – 15,0 тис.грн;

– 5,8 тис.грн;

Капітальні видатки – 4992,9 тис.грн, в тому числі:

- Придбання медичного обладнання – 1262,9 тис.грн. (кисневі концентратори, дефібрилятори, дизельний генератор).

Капітальний ремонт  -  3730,0 тис.грн. в т.ч.:

Капітальний ремонт кардіологічного та неврологічного відділень – 779,4 тис.грн;

Капітальний ремонт корпусу паліативного відділення   – 1382,3 тис.грн;

Капітальний ремонт сходових кліток із встановленням похилих сходових платформ   – 953,4 тис.грн;

Капітальний ремонт вентиляційної системи кардіологічного та неврологічного відділень   – 415,7 тис.грн;

Проведення технічного обстеження для виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт бактеріологічної лабораторії» - 99,7 тис.грн;

Капітальний ремонт теплотраси у ж/д лікарні – 84,7 тис.грн;

Капітальний ремонт туалетів у ж/д лікарні – 14,8 тис.грн.