## ДЕМ3
Додаток №1до листа № 132___ від "___" ___________202__р.
Начальник Південного РЕМ
_________________Вишневський В.В.
"_____" ________________ 202__р.
ПЛАН-ГРАФІК
розчищення трас ПЛ 0,4(0,23) кВ по Південному РЕМ
на 2023 рік
№ з/п | Диспетчерська назва ПЛ | Рік ост. чистки траси | Загальна довжина ПЛ, км | Довжина ділянки ПЛ, що потребує розчищення, км | 2023р.
[5 empty] | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  | V |  |  | VI |  |  | VII |  |  | VIII |  |  | IX |  |  | X |  |  | XI |  |  | XIІ
[5 empty] | план, км | план, ділянка | факт, км | план, км | план, ділянка | факт, км | план, км | план, ділянка | факт, км | план, км | план, ділянка | факт, км | план, км | план, ділянка | факт, км | план, км | план, ділянка | факт, км | план, км | план, ділянка | факт, км | план, км | план, ділянка | факт, км | план, км | план, ділянка | факт, км | план, км | план, ділянка | факт, км | план, км | план, ділянка | факт, км | план, км | план, ділянка | факт, км
1 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-186-28 Л-1 с. Підгородці | 2017 | 0.493 | 0.493 | [6 empty] | 0.493 | 1-47
2 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-186-28 Л-2 с.Підгородці | 2017 | 0.831 | 0.831 | [6 empty] | 0.831 | 1-33
3 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-186-28 Л-3 с.Підгородці | 2017 | 0.725 | 0.725 | [6 empty] | 0.725 | 1-27
4 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-186-28 Л-5 с.Підгородці | 2017 | 1.471 | 1.471 | [6 empty] | 1.471 | 1-53
5 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-253-28 Л-4 с.Н.Синєвидне | 2017 | 0.108 | 0.108 | [6 empty] | 0.108 | 1-36
6 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-304-28 Л-4 м.Сколе | 2017 | 0.85 | 0.85 |  |  |  | 0.85 | 1-47
7 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-308-28 Л-9 м.Сколе | 2017 | 0.233 | 0.233 |  |  |  | 0.233 | 1-10
8 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-309-28 Л-1 м.Сколе | 2017 | 0.076 | 0.076 |  |  |  | 0.076 | 1-2
9 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-310-28 Л-4 м.Сколе | 2017 | 0.111 | 0.111 |  |  |  | 0.111 | 1-6
10 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-323-28 Л-7 м.Сколе | 2017 | 0.558 | 0.558 |  |  |  | 0.558 | 1-34
11 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-325-28 Л-3 м.Сколе | 2017 | 0.492 | 0.492 |  |  |  | 0.492 | 1-38
12 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-330-28 Л-3 с.Дубина | 2017 | 1.238 | 1.238 | [9 empty] | 1.238
13 | ПЛ-0,4 кВ КТП-109-28 Л-1 с.Корчин | 2017 | 1.098 | 1.098 | [9 empty] | 1.098 | 1-52
14 | ПЛ-0,4 кВ КТП-109-28 Л-5 с.Корчин | 2018 | 0.024 | 0.024 | [9 empty] | 0.024 | 1-2
15 | ПЛ-0,4 кВ КТП-109-28 Л-6 с.Корчин | 2018 | 0.065 | 0.065 | [9 empty] | 0.065 | 1-4
16 | ПЛ-0,4 кВ КТП-16-28 Л-1 с.Орів | 2018 | 1.006 | 1.006 | [15 empty] | 1.006 | 1-30
17 | ПЛ-0,4 кВ КТП-187-28 Л-3 с.Підгородці | 2018 | 0.26 | 0.26 | [6 empty] | 0.26 | 1-10
18 | ПЛ-0,4 кВ КТП-187-28 Л-4 с.Підгородці | 2018 | 0.255 | 0.255 | [6 empty] | 0.255 | 1-7
19 | ПЛ-0,4 кВ КТП-194-28 Л-4 с.Підгородці | 2018 | 0.332 | 0.332 | [6 empty] | 0.332 | 1-40
20 | ПЛ-0,4 кВ КТП-215-28 Л-1 с.Межиброди | 2018 | 2.237 | 2.237 | [15 empty] | 2.237 | 1-83
21 | ПЛ-0,4 кВ КТП-218-28 Л-5 с. Гребенів | 2018 | 1.523 | 1.523 | [18 empty] | 1.523 | 1-55
22 | ПЛ-0,4 кВ КТП-254-28 Л-1 с.Корчин | 2017 | 0.944 | 0.944 | [18 empty] | 0.944 | 1-31
23 | ПЛ-0,4 кВ КТП-254-28 Л-2 с.Корчин | 2017 | 0.183 | 0.183 | [18 empty] | 0.183 | 1-8
24 | ПЛ-0,4 кВ КТП-28-28 Л-1 с.Корчин | 2017 | 0.123 | 0.123 | [18 empty] | 0.123 | 1-21
25 | ПЛ-0,4 кВ КТП-291-28 Л-1 смт.В.Синєвидне | 2017 | 0.74 | 0.74 | [27 empty] | 0.74 | 1-99
26 | ПЛ-0,4 кВ КТП-291-28 Л-2 смт.В.Синєвидне | 2017 | 1.06 | 1.06 | [27 empty] | 1.06 | 1-50
27 | ПЛ-0,4 кВ КТП-291-28 Л-3 смт.В.Синєвидне | 2018 | 0.904 | 0.904 | [27 empty] | 0.904 | 1-51
28 | ПЛ-0,4 кВ КТП-291-28 Л-5 смт. В.Синєвидне | 2018 | 0.245 | 0.245 | [27 empty] | 0.245 | 1-21
29 | ПЛ-0,4 кВ КТП-29-28 Л-3 с.Корчин | 2018 | 1.064 | 1.064 | [9 empty] | 1.064 | 1-42
30 | ПЛ-0,4 кВ КТП-29-28 Л-4 с.Корчин | 2018 | 2.279 | 2.279 | [9 empty] | 2.279 | 1-65
31 | ПЛ-0,4 кВ КТП-296-28 Л-3 с.Підгородці | 2018 | 0.168 | 0.168 | [27 empty] | 0.168 | 1-18
32 | ПЛ-0,4 кВ КТП-296-28 Л-5 с.Підгородці | 2018 | 0.208 | 0.208 | [27 empty] | 0.208 | 1-25
33 | ПЛ-0,4 кВ КТП-302-28 Л-4 м.Сколе | 2018 | 0.333 | 0.333 |  |  |  | 0.333 | 1-13
34 | ПЛ-0,4 кВ КТП-30-28 Л-1 с.Крушельниця | 2017 | 0.15 | 0.15 |  |  |  | 0.15 | 1-5
35 | ПЛ-0,4 кВ КТП-307-28 Л-3 м.Сколе | 2017 | 0.91 | 0.91 |  |  |  | 0.91 | 1-40
36 | ПЛ-0,4 кВ КТП-307-28 Л-5 м.Сколе | 2017 | 0.505 | 0.505 |  |  |  | 0.505 | 1-15
37 | ПЛ-0,4 кВ КТП-307-28 Л-6 м. Сколе | 2017 | 0.007 | 0.007 |  |  |  | 0.007 | 1-1
38 | ПЛ-0,4 кВ КТП-307-28 Л-7 м.Сколе | 2017 | 0.587 | 0.587 |  |  |  | 0.587 | 1-41
39 | ПЛ-0,4 кВ КТП-317-28 Л-5 м.Сколе | 2017 | 0.58 | 0.58 |  |  |  | 0.58 | 1-34
40 | ПЛ-0,4 кВ КТП-317-28 Л-6 м. Сколе | 2017 | 0.47 | 0.47 |  |  |  | 0.47 | 1-17
41 | ПЛ-0,4 кВ КТП-318-28 Л-2 м.Сколе | 2017 | 1.64 | 1.64 |  |  |  | 1.64 | 1-43
42 | ПЛ-0,4 кВ КТП-318-28 Л-5 м.Сколе | 2017 | 1.287 | 1.287 |  |  |  | 1.287 | 1-34
43 | ПЛ-0,4 кВ КТП-321-28 Л-6 м. Сколе | 2017 | 0.242 | 0.242 |  |  |  | 0.242 | 1-10
44 | ПЛ-0,4 кВ КТП-348-28 Л-5 смт.В.Синєвидне | 2017 | 0.087 | 0.087 | [9 empty] | 0.087 | 1-3
45 | ПЛ-0,4 кВ КТП-35-28 Л-6 смт. В.Синєвидне | 2018 | 0.088 | 0.088 | [9 empty] | 0.088 | 158-183
46 | ПЛ-0,4 кВ КТП-356-28 Л-2 смт. В.Синєвидне | 2018 | 0.119 | 0.119 | [9 empty] | 0.119 | 1-4
47 | ПЛ-0,4 кВ КТП-38-28 Л-3 смт. В.Синєвидне | 2018 | 0.656 | 0.656 | [9 empty] | 0.656 | 1-29
48 | ПЛ-0,4 кВ КТП-39-28 Л-6 с. Н.Синєвидне | 2018 | 0.304 | 0.304 | [9 empty] | 0.304 | 1-12
49 | ПЛ-0,4 кВ КТП-40-28 Л-4 м.Сколе | 2018 | 0.073 | 0.073 | [9 empty] | 0.073 | 1-3
50 | ПЛ-0,4 кВ КТП-42-28 Л-1 с.Тишівниця | 2017 | 0.658 | 0.658 | [12 empty] | 0.658 | 1-17
51 | ПЛ-0,4 кВ КТП-4-28 Л-1 с.Орів | 2018 | 0.647 | 0.647 | [15 empty] | 0.647 | 1-22
52 | ПЛ-0,4 кВ КТП-428-28 Л-2 м.Сколе | 2018 | 0.051 | 0.051 | [6 empty] | 0.051 | 26-27
53 | ПЛ-0,4 кВ КТП-46-28 Л-2 с.Труханів | 2018 | 0.329 | 0.329 | [27 empty] | 0.329 | 1-10
54 | ПЛ-0,4 кВ КТП-467-28 Л-2 с.Крушельниця | 2018 | 0.729 | 0.729 | [27 empty] | 0.729 | 1-25
55 | ПЛ-0,4 кВ КТП-48-28 Л-1 с.Труханів | 2017 | 0.223 | 0.223 | [27 empty] | 0.223 | 1-9
56 | ПЛ-0,4 кВ КТП-48-28 Л-3 с.Труханів | 2017 | 0.46 | 0.46 | [27 empty] | 0.46 | 1-13
57 | ПЛ-0,4 кВ КТП-502-28 Л-1 с.Ямельниця | 2017 | 1.349 | 1.349 | [30 empty] | 1.349 | 1-513
58 | ПЛ-0,4 кВ КТП-502-28 Л-2 с.Ямельниця | 2017 | 1.226 | 1.226 | [30 empty] | 1.226 | 1-513
59 | ПЛ-0,4 кВ КТП-511-28 Л-1 смт.В.Синєвидне | 2017 | 0.305 | 0.305 | [21 empty] | 0.305 | 1-61
60 | ПЛ-0,4 кВ КТП-511-28 Л-2 смт.В.Синєвидне | 2017 | 0.527 | 0.527 | [21 empty] | 0.527 | 77-105
61 | ПЛ-0,4 кВ КТП-511-28 Л-3 смт.В.Синєвидне | 2017 | 0.405 | 0.405 | [21 empty] | 0.405 | 77-90
62 | ПЛ-0,4 кВ КТП-51-28 Л-3 с.Дубина | 2018 | 0.363 | 0.363 | [21 empty] | 0.363 | 1-12
63 | ПЛ-0,4 кВ КТП-519-28 Л-1 с.Урич | 2018 | 0.005 | 0.005 | [27 empty] | 0.005 | 1-1
64 | ПЛ-0,4 кВ КТП-519-28 Л-2 с.Урич | 2018 | 0.23 | 0.23 | [27 empty] | 0.23 | 1-190
65 | ПЛ-0,4 кВ КТП-519-28 Л-3 с.Урич | 2018 | 0.015 | 0.015 | [27 empty] | 0.015 | 1-1
66 | ПЛ-0,4 кВ КТП-519-28 Л-4 с.Урич | 2018 | 0.138 | 0.138 | [27 empty] | 0.138 | 1-190
67 | ПЛ-0,4 кВ КТП-519-28 Л-5 с.Урич | 2018 | 0.015 | 0.015 | [27 empty] | 0.015 | 1-1
68 | ПЛ-0,4 кВ КТП-52-28 Л-4 смт.В.Синєвидне | 2018 | 0.142 | 0.142 | [9 empty] | 0.142 | 1-5
69 | ПЛ-0,4 кВ КТП-54-28 Л-2 с.Коростів | 2018 | 0.361 | 0.361 | [24 empty] | 0.361 | 1-11
70 | ПЛ-0,4 кВ КТП-55-28 Л-2 с.Коростів | 2018 | 1.79 | 1.79 | [24 empty] | 1.79 | 1-60
71 | ПЛ-0,4 кВ КТП-6-28 Л-3 с.Орів | 2018 | 1.387 | 1.387 | [15 empty] | 1.387 | 1-47
72 | ПЛ-0,4 кВ РП-301-28 Л-11 м.Сколе | 2018 | 0.393 | 0.393 | [15 empty] | 0.393 | 1-28
73 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-14-28 Л-3 с. Орів | 2018 | 0.068 | 0.068 | [15 empty] | 0.068 | 1-3
74 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-20-44 Л-1 м. Сколе | 2018 | 0.014 | 0.014 |  |  |  | 0.014 | 1-1
75 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-25-44 Л-1 с. Підгородці | 2017 | 0.072 | 0.072 | [6 empty] | 0.072 | 39-40
76 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-25-44 Л-2 с. Підгородці | 2017 | 0.396 | 0.396 | [6 empty] | 0.396 | 26-40
77 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-265-28 Л-3 с.Урич | 2017 | 0.547 | 0.547 | [12 empty] | 0.547 | 1-64
78 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-40-44 Л-1 с.Коростів | 2017 | 0.87 | 0.87 | [12 empty] | 0.87 | 23-49
79 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-464-28 Л-3 с. Орів | 2017 | 0.269 | 0.269 | [24 empty] | 0.269 | 1-8
80 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-497-28 Л-1 с.Орів | 2017 | 0.826 | 0.826 | [24 empty] | 0.826 | 1-26
81 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-497-28 Л-2 с.Орів | 2017 | 0.997 | 0.997 | [24 empty] | 0.997 | 1-34
82 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-498-28 Л-1 с.Орів | 2017 | 0.487 | 0.487 | [24 empty] | 0.487 | 1-486
83 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-498-28 Л-2 с.Орів | 2017 | 1.536 | 1.536 | [24 empty] | 1.536 | 1-53
84 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-509-28 Л-1 с.Корчин | 2018 | 0.486 | 0.486 | [24 empty] | 0.486 | 1-386
85 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-509-28 Л-2 с.Корчин | 2018 | 0.213 | 0.213 | [24 empty] | 0.213 | 1-7
86 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-512-28 Л-1 с.Орів | 2017 | 1.249 | 1.249 | [6 empty] | 1.249 | 1-38
87 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-515-28 Л-1 с.Труханів | 2018 | 0.98 | 0.98 | [18 empty] | 0.98 | 1-31
88 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-515-28 Л-2 с.Труханів | 2018 | 0.848 | 0.848 | [18 empty] | 0.848 | 1-28
89 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-517-28 Л-1 с.Урич | 2018 | 0.063 | 0.063 | [30 empty] | 0.063 | 1-65
90 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-517-28 Л-2 с.Урич | 2018 | 0.859 | 0.859 | [30 empty] | 0.859 | 1-64
91 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-517-28 Л-3 с.Урич | 2018 | 0.904 | 0.904 | [30 empty] | 0.904 | 1-69
92 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-518-28 Л-1 с.Дубина | 2017 | 0.031 | 0.031 | [9 empty] | 0.031 | 1-2
93 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-518-28 Л-2 с.Дубина | 2017 | 0.166 | 0.166 | [9 empty] | 0.166 | 1-9
94 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-518-28 Л-3 с.Дубина | 2017 | 0.217 | 0.217 | [9 empty] | 0.217 | 216-220
95 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-523-28 Л-1 с.Підгородці | 2017 | 0.317 | 0.317 | [9 empty] | 0.317 | 25-526
96 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-523-28 Л-2 с.Підгородці | 2017 | 0.53 | 0.53 | [9 empty] | 0.53 | 25-526
97 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-525-28 Л-1 с.Н.Синьовидне | 2017 | 0.44 | 0.44 | [27 empty] | 0.44 | 1-51
98 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-525-28 Л-2 с.Н.Синьовидне | 2017 | 0.685 | 0.685 | [27 empty] | 0.685 | 1-21
99 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-526-28 Л-1 с.Побук | 2017 | 1.502 | 1.502 | [27 empty] | 1.502 | 28-75
100 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-112-28 Л-1 с.Н.Рожанка | 2018 | 0.147 | 0.147 | [6 empty] | 0.147 | 1-3
101 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-141-28 Л-1 смт.Славсько | 2018 | 1.125 | 1.125 | [9 empty] | 1.125 | 1-36
102 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-141-28 Л-3 смт.Славсько | 2018 | 0.541 | 0.541 | [9 empty] | 0.541 | 1-20
103 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-141-28 Л-7 смт.Славсько | 2018 | 0.593 | 0.593 | [9 empty] | 0.593 | 1-37
104 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-206-28 Л-3 смт. Славсько | 2018 | 0.072 | 0.072 | [9 empty] | 0.072 | 1-3
105 | ПЛ-0,4 кВ КТП-103-28 Л-3 с.Тухля | 2018 | 0.962 | 0.962 | [24 empty] | 0.962 | 1-33
106 | ПЛ-0,4 кВ КТП-103-28 Л-5 с.Тухля | 2018 | 1.02 | 1.02 | [24 empty] | 1.02 | 1-38
107 | ПЛ-0,4 кВ КТП-106-28 Л-1 с.Тухля | 2018 | 1.583 | 1.583 | [24 empty] | 1.583 | 1-45
108 | ПЛ-0,4 кВ КТП-106-28 Л-2 с.Тухля | 2018 | 1.029 | 1.029 | [24 empty] | 1.029 | 1-30
109 | ПЛ-0,4 кВ КТП-106-28 Л-4 с.Тухля | 2018 | 0.309 | 0.309 | [24 empty] | 0.309 | 1-12
110 | ПЛ-0,4 кВ КТП-106-28 Л-6 с. Тухля | 2018 | 0.09 | 0.09 | [24 empty] | 0.09 | 1-16
111 | ПЛ-0,4 кВ КТП-107-28 Л-1 с.Тухля | 2018 | 1.153 | 1.153 | [24 empty] | 1.153 | 1-37
112 | ПЛ-0,4 кВ КТП-111-28 Л-3 с.Пшонець | 2017 | 2.009 | 2.009 |  |  |  | 2.009 | 1-55
113 | ПЛ-0,4 кВ КТП-114-28 Л-2 с.Головецько | 2017 | 0.604 | 0.604 |  |  |  | 0.604 | 1-18
114 | ПЛ-0,4 кВ КТП-115-28 Л-1 с.Риків | 2017 | 2.005 | 2.005 | [6 empty] | 2.005 | 1-63
115 | ПЛ-0,4 кВ КТП-115-28 Л-2 с.Риків | 2017 | 2.89 | 2.89 | [6 empty] | 2.89 | 1-97
116 | ПЛ-0,4 кВ КТП-115-28 Л-3 с.Риків | 2017 | 1.076 | 1.076 | [6 empty] | 1.076 | 1-34
117 | ПЛ-0,4 кВ КТП-116-28 Л-1 с.Грабовець | 2018 | 1.808 | 1.808 | [9 empty] | 1.808 | 1-54
118 | ПЛ-0,4 кВ КТП-116-28 Л-2 с.Грабовець | 2018 | 1.6 | 1.6 | [9 empty] | 1.6 | 1-49
119 | ПЛ-0,4 кВ КТП-119-28 Л-1 с.Тухля | 2018 | 2.403 | 2.403 | [24 empty] | 2.403 | 1-67
120 | ПЛ-0,4 кВ КТП-119-28 Л-2 с.Тухля | 2018 | 3.17 | 3.17 | [24 empty] | 3.17 | 1-86
121 | ПЛ-0,4 кВ КТП-120-28 Л-2 с.Либохора | 2018 | 1.808 | 1.808 | [21 empty] | 1.808 | 1-76
122 | ПЛ-0,4 кВ КТП-121-28 Л-1 с.Либохора | 2018 | 1.76 | 1.76 | [21 empty] | 1.76 | 1-143
123 | ПЛ-0,4 кВ КТП-122-28 Л-1 с.Либохора | 2018 | 1.997 | 1.997 | [21 empty] | 1.997 | 1-57
124 | ПЛ-0,4 кВ КТП-127-28 Л-3 с.Н.Рожанка | 2018 | 2.128 | 2.128 | [18 empty] | 2.128 | 1-73
125 | ПЛ-0,4 кВ КТП-127-28 Л-5 с.Н.Рожанка | 2018 | 2.53 | 2.53 | [18 empty] | 2.53 | 1-80
126 | ПЛ-0,4 кВ КТП-127-28 Л-6 с.Н.Рожанка | 2018 | 0.006 | 0.006 | [18 empty] | 0.006 | 1-1
127 | ПЛ-0,4 кВ КТП-129-28 Л-4 с.В. Рожанка | 2018 | 1.712 | 1.712 | [18 empty] | 1.712 | 1-49
128 | ПЛ-0,4 кВ КТП-138-28 Л-8 смт. Славсько | 2017 | 0.227 | 0.227 | [27 empty] | 0.227 | 1-110
129 | ПЛ-0,4 кВ КТП-139-28 Л-1 смт.Славсько | 2017 | 0.382 | 0.382 | [27 empty] | 0.382 | 1-11
130 | ПЛ-0,4 кВ КТП-139-28 Л-3 смт.Славсько | 2017 | 1.783 | 1.783 | [27 empty] | 1.783 | 1-48
131 | ПЛ-0,4 кВ КТП-139-28 Л-4 смт.Славсько | 2017 | 2.309 | 2.309 | [27 empty] | 2.309 | 1-66
132 | ПЛ-0,4 кВ КТП-142-28 Л-1 с.Тухля | 2017 | 0.849 | 0.849 | [30 empty] | 0.849 | 1-21
133 | ПЛ-0,4 кВ КТП-142-28 Л-2 с.Тухля | 2017 | 0.534 | 0.534 | [30 empty] | 0.534 | 1-15
134 | ПЛ-0,4 кВ КТП-145-28 Л-1 с.Тернавка | 2017 | 2.509 | 2.509 | [9 empty] | 2.509 | 1-158
135 | ПЛ-0,4 кВ КТП-145-28 Л-3 с.Тернавка | 2017 | 2.017 | 2.017 | [9 empty] | 2.017 | 1-64
136 | ПЛ-0,4 кВ КТП-146-28 Л-2 с.Тернавка | 2017 | 2.643 | 2.643 | [9 empty] | 2.643 | 1-70
137 | ПЛ-0,4 кВ КТП-147-28 Л-1 с.Волосянка | 2017 | 2.478 | 2.478 | [30 empty] | 2.478 | 1-69
138 | ПЛ-0,4 кВ КТП-148-28 Л-3 с.Волосянка | 2017 | 0.957 | 0.957 | [30 empty] | 0.957 | 1-34
139 | ПЛ-0,4 кВ КТП-148-28 Л-7 с.Волосянка | 2017 | 0.014 | 0.014 | [30 empty] | 0.014 | 1-1
140 | ПЛ-0,4 кВ КТП-150-28 Л-2 с.Волосянка | 2017 | 1.746 | 1.746 | [30 empty] | 1.746 | 1-46
141 | ПЛ-0,4 кВ КТП-151-28 Л-1 с.Ялинкувате | 2018 | 1.881 | 1.881 | [6 empty] | 1.881 | 1-57
142 | ПЛ-0,4 кВ КТП-152-28 Л-4 с. Хащованя | 2018 | 0.04 | 0.04 | [6 empty] | 0.04 | 1-2
143 | ПЛ-0,4 кВ КТП-166-28 Л-2 с.Волосянка | 2018 | 2.27 | 2.27 | [9 empty] | 2.27 | 1-66
144 | ПЛ-0,4 кВ КТП-166-28 Л-3 с.Волосянка | 2018 | 1.481 | 1.481 | [9 empty] | 1.481 | 1-55
145 | ПЛ-0,4 кВ КТП-166-28 Л-4 с. Волосянка | 2018 | 0.806 | 0.806 | [9 empty] | 0.806 | 1-33
146 | ПЛ-0,4 кВ КТП-195-28 Л-1 с.Опорець | 2018 | 1.816 | 1.816 | [27 empty] | 1.816 | 1-59
147 | ПЛ-0,4 кВ КТП-195-28 Л-3 с.Опорець | 2018 | 1.793 | 1.793 | [27 empty] | 1.793 | 1-55
148 | ПЛ-0,4 кВ КТП-197-28 Л-2 с.Опорець | 2018 | 2.887 | 2.887 | [27 empty] | 2.887 | 1-90
149 | ПЛ-0,4 кВ КТП-197-28 Л-3 с.Опорець | 2018 | 0.97 | 0.97 | [27 empty] | 0.97 | 1-30
150 | ПЛ-0,4 кВ КТП-212-28 Л-5 смт.Славсько | 2018 | 2.819 | 2.819 |  |  |  | 2.819 | 1-86
151 | ПЛ-0,4 кВ КТП-258-28 Л-4 смт. Славсько | 2018 | 0.217 | 0.217 | [12 empty] | 0.217 | 1-9
152 | ПЛ-0,4 кВ КТП-258-28 Л-5 смт.Славсько | 2018 | 0.838 | 0.838 | [12 empty] | 0.838 | 1-29
153 | ПЛ-0,4 кВ КТП-258-28 Л-6 смт.Славське | 2018 | 0.045 | 0.045 | [12 empty] | 0.045 | 71-72
154 | ПЛ-0,4 кВ КТП-278-28 Л-1 с.Волосянка | 2017 | 0.48 | 0.48 |  |  |  | 0.48 | 1-15
155 | ПЛ-0,4 кВ КТП-278-28 Л-2 с.Волосянка | 2017 | 1.295 | 1.295 |  |  |  | 1.295 | 1-43
156 | ПЛ-0,4 кВ КТП-379-28 Л-4 смт.Славське | 2017 | 0.11 | 0.11 | [21 empty] | 0.11 | 1-4
157 | ПЛ-0,4 кВ КТП-400-28 Л-3 смт.Славсько | 2017 | 1.309 | 1.309 | [21 empty] | 1.309 | 1-37
158 | ПЛ-0,4 кВ КТП-443-28 Л-4 с.Либохора | 2017 | 1.393 | 1.393 | [30 empty] | 1.393 | 1-68
159 | ПЛ-0,4 кВ КТП-449-28 Л-2 смт.Славсько | 2017 | 1.644 | 1.644 | [30 empty] | 1.644 | 1-45
160 | ПЛ-0,4 кВ КТП-469-28 Л-2 с. Н.Рожанка | 2017 | 0.195 | 0.195 | [30 empty] | 0.195 | 1-20
161 | ПЛ-0,4 кВ КТП-477-28 Л-1 с.Волосянка | 2018 | 0.388 | 0.388 | [9 empty] | 0.388 | 1-14
162 | ПЛ-0,4 кВ КТП-477-28 Л-2 с.Волосянка | 2018 | 0.502 | 0.502 | [9 empty] | 0.502 | 1-19
163 | ПЛ-0,4 кВ КТП-477-28 Л-3 с. Волосянка | 2018 | 0.332 | 0.332 | [9 empty] | 0.332 | 1-27
164 | ПЛ-0,4 кВ КТП-480-28 Л-1 смт.Славсько | 2018 | 1.212 | 1.212 | [6 empty] | 1.212 | 1-166
165 | ПЛ-0,4 кВ КТП-480-28 Л-2 смт.Славсько | 2018 | 3.523 | 3.523 | [6 empty] | 3.523 | 1-117
166 | ПЛ-0,4 кВ КТП-486-28 Л-2 смт.Славсько | 2018 | 3.179 | 3.179 | [6 empty] | 3.179 | 1-97
167 | ПЛ-0,4 кВ КТП-555-28 Л-1 с.Н.Рожанка | 2018 | 0.422 | 0.422 | [21 empty] | 0.422 | 1-13
168 | ПЛ-0,4 кВ КТП-92-28 Л-4 с.Лавочне | 2018 | 0.942 | 0.942 | [12 empty] | 0.942 | 1-28
169 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-131-28 Л-3 с. В.Рожанка | 2018 | 1.255 | 1.255 | [15 empty] | 1.255 | 1-58
170 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-501-28 Л-1 с.Либохора | 2018 | 0.99 | 0.99 | [24 empty] | 0.99 | 1-455
171 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-501-28 Л-3 с.Либохора | 2018 | 1.99 | 1.99 | [24 empty] | 1.99 | 1-70
172 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-503-28 Л-1 с.Ялинкувате | 2017 | 1.509 | 1.509 | [30 empty] | 1.509 | 1-49
173 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-503-28 Л-2 с.Ялинкувате | 2017 | 0.471 | 0.471 | [30 empty] | 0.471 | 1-555
174 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-504-28 Л-1 с.Ялинкувате | 2017 | 0.384 | 0.384 | [30 empty] | 0.384 | 1-554
175 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-504-28 Л-2 с.Ялинкувате | 2017 | 0.738 | 0.738 | [30 empty] | 0.738 | 1-22
176 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-505-28 Л-1 с.В.Рожанка | 2017 | 0.502 | 0.502 |  |  |  | 0.502 | 1-484
177 | ПЛ-0,4 кВ КТП-100-28 Л-4 с.Хітар | 2017 | 1.41 | 1.41 | [24 empty] | 1.41 | 1-66
178 | ПЛ-0,4 кВ КТП-176-28 Л-3 с.Мита | 2017 | 0.908 | 0.908 | [24 empty] | 0.908 | 1-69
179 | ПЛ-0,4 кВ КТП-36-44 Л-1 с.Завадка | 2017 | 1.826 | 1.826 | [30 empty] | 1.826 | 37-109
180 | ПЛ-0,4 кВ КТП-36-44 Л-2 с.Завадка | 2017 | 0.93 | 0.93 | [30 empty] | 0.93 | 37-109
181 | ПЛ-0,4 кВ КТП-473-28 Л-2 с.Довжки | 2017 | 0.455 | 0.455 | [15 empty] | 0.455 | 1-14
182 | ПЛ-0,4 кВ КТП-69-28 Л-4 с. Козьова | 2017 | 0.449 | 0.449 | [15 empty] | 0.449 | 1-35
183 | ПЛ-0,4 кВ КТП-69-28 Л-5 с.Козьова | 2017 | 0.31 | 0.31 | [15 empty] | 0.31 | 1-34
184 | ПЛ-0,4 кВ КТП-70-28 Л-4 с. Орявчик | 2018 | 0.041 | 0.041 | [21 empty] | 0.041 | 1-2
185 | ПЛ-0,4 кВ КТП-97-28 Л-7 с.Плав'я | 2018 | 0.253 | 0.253 | [21 empty] | 0.253 | 1-8
186 | ПЛ-0,4 кВ КТП-97-28 Л-8 с.Плав'я | 2018 | 0.493 | 0.493 | [21 empty] | 0.493 | 1-20
187 | ПЛ-0,4 кВ КТП-98-28 Л-4 с. Плав'я | 2018 | 0.507 | 0.507 | [21 empty] | 0.507 | 1-15
188 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-516-28 Л-2 с.Плав'я | 2018 | 1.401 | 1.401 | [21 empty] | 1.401 | 1-109
189 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-522-28 Л-1 с.Орявчик | 2018 | 0.166 | 0.166 | [21 empty] | 0.166 | 1-5
190 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-524-28 Л-1 с.Тухолька | 2018 | 0.045 | 0.045 | [9 empty] | 0.045 | 1-2
191 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-527-28 Л-1 с.Криве | 2018 | 0.45 | 0.45 | [12 empty] | 0.45 | 1-15
192 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-527-28 Л-2 с.Криве | 2018 | 0.719 | 0.719 | [12 empty] | 0.719 | 1-299
193 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-528-28 Л-1 с.Криве | 2018 | 0.483 | 0.483 | [12 empty] | 0.483 | 1-16
194 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-528-28 Л-2 с.Криве | 2018 | 0.631 | 0.631 | [12 empty] | 0.631 | 1-24
195 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-529-28 Л-1 с.Криве | 2018 | 0.263 | 0.263 | [12 empty] | 0.263 | 1-9
196 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-529-28 Л-2 с.Криве | 2018 | 0.382 | 0.382 | [12 empty] | 0.382 | 1-13
197 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-529-28 Л-3 с.Криве | 2018 | 0.819 | 0.819 | [12 empty] | 0.819 | 1-25
198 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-531-28 Л-1 с.Довжки | 2017 | 0.452 | 0.452 | [21 empty] | 0.452 | 1-14
199 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-531-28 Л-2 с.Довжки | 2017 | 0.299 | 0.299 | [21 empty] | 0.299 | 1-63
200 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-532-28 Л-2 с.Довжки | 2017 | 0.547 | 0.547 | [21 empty] | 0.547 | 1-17
201 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-533-28 Л-2 с. Довжки | 2017 | 0.726 | 0.726 | [21 empty] | 0.726 | 1-21
202 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-534-28 Л-1 с.Довжки | 2017 | 0.63 | 0.63 | [21 empty] | 0.63 | 1-22
203 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-534-28 Л-2 с.Довжки | 2017 | 0.376 | 0.376 | [21 empty] | 0.376 | 1-15
204 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-68-28 Л-5 с. Козьова | 2017 | 0.167 | 0.167 |  |  |  | 0.167 | 1-134
205 | ПЛ-0,4 кВ КТП-96-28 Л-1 с.Плав'я | 2017 | 2.874 | 2.874 | [12 empty] | 2.874 | 1-85
206 | ПЛ-0,4 кВ КТП-96-28 Л-3 с.Плав'я | 2018 | 2.432 | 2.432 | [12 empty] | 2.432 | 1-73
| ВСЬОГО |  | 177.912 | 177.912 | 0 |  |  | 16.921 |  |  | 22.196 |  |  | 27.23 |  |  | 13.17 |  |  | 8.207 |  |  | 10.977 |  |  | 14.897 |  |  | 23.982 |  |  | 20.263 |  |  | 20.069 |  |  | 0
ДЕМ-3 (Стрий)
1 | ПЛ-0,22 кВ ЗТП-122-30 Л-12 м.Стрий | 2017 | 0.043 | 0.043 | [9 empty] | 0.043 | 0-1
1 | ПЛ-0,22 кВ ЗТП-161-30 Л-14 Боднар І.З. | 2017 | 0.201 | 0.201 | [9 empty] | 0.201 | 1-9
3 | ПЛ-0,22 кВ ЗТП-205-30 Л-11 м.Моршин, вул.І.Франко,17б | 2017 | 0.015 | 0.015 | [9 empty] | 0.015 | 0-0
3 | ПЛ-0,22 кВ ЗТП-213-30 Л-25 м.Моршин, вул.Івана Франка Тарасюк Н.Р. | 2017 | 0.055 | 0.055 | [9 empty] | 0.055 | 1-4
2 | ПЛ-0,22 кВ ЗТП-350-30 Л-6 с.Подорожне В.О. | 2017 | 0.008 | 0.008 | [9 empty] | 0.008 | 0-0
2 | ПЛ-0,22 кВ ЗТП-402-30 Л-6 с.Довголука В.О. | 2017 | 0.014 | 0.014 | [9 empty] | 0.014 | 1-1
1 | ПЛ-0,22 кВ КТП-12-30 Л-6 м.Стрий, вул.Дорошенка,7Б | 2017 | 0.121 | 0.121 | [9 empty] | 0.121 | 1-4
3 | ПЛ-0,22 кВ КТП-215-30 Л-7 вул.Джерельна м.Моршин ФО Никифорів О.Р. | 2017 | 0.072 | 0.072 | [9 empty] | 0.072 | 1-3
2 | ПЛ-0,22 кВ КТП-336-30 Л-6 с.Підгірці В.О. | 2017 | 0.006 | 0.006 | [9 empty] | 0.006 | 1-1
2 | ПЛ-0,22 кВ КТП-351-30 Л-4 В.О. с.Зарічне | 2017 | 0.011 | 0.011 | [9 empty] | 0.011 | 1-1
2 | ПЛ-0,22 кВ КТП-377-30 Л-4 с.Братківці вул. осв. | 2017 | 0.025 | 0.025 | [9 empty] | 0.025 | 1-1
2 | ПЛ-0,22 кВ КТП-391-30 Л-4 с.Конюхів В.О. | 2017 | 0.012 | 0.012 | [9 empty] | 0.012 | 1-1
2 | ПЛ-0,22 кВ КТП-399-30 Л-4 с.Колодниця В.О. | 2017 | 0.017 | 0.017 | [9 empty] | 0.017 | 1-1
2 | ПЛ-0,22 кВ КТП-400-30 Л-4 с.Монастирець В.О. | 2017 | 0.005 | 0.005 | [9 empty] | 0.005 | 1-1
2 | ПЛ-0,22 кВ КТП-408-30 Л-3 с.Гірне В.О. | 2017 | 0.014 | 0.014 | [9 empty] | 0.014 | 1-1
2 | ПЛ-0,22 кВ КТП-409-30 Л-3 В.О.с. Любинці | 2017 | 0.006 | 0.006 | [9 empty] | 0.006 | 1-1
2 | ПЛ-0,22 кВ КТП-412-30 Л-4 с.Нижня Стинава В.О. | 2017 | 0.006 | 0.006 | [9 empty] | 0.006 | 1-1
2 | ПЛ-0,22 кВ КТП-413-30 Л-4 с.Нижня Стинава В.О. | 2017 | 0.007 | 0.007 | [9 empty] | 0.007 | 1-1
2 | ПЛ-0,22 кВ КТП-414-30 Л-5 с.Верхня Стинава В.О. | 2017 | 0.045 | 0.045 | [9 empty] | 0.045 | 1-1
2 | ПЛ-0,22 кВ КТП-415-30 Л-5 с.Верхня Стинава вул. осв. | 2017 | 0.007 | 0.007 | [9 empty] | 0.007 | 1-1
2 | ПЛ-0,22 кВ КТП-420-30 Л-2 с.Н.Стинава В.О. | 2017 | 0.033 | 0.033 | [9 empty] | 0.033 | 1-1
2 | ПЛ-0,22 кВ КТП-442-30 Л-3 с.Комарів В.О. | 2017 | 0.02 | 0.02 | [9 empty] | 0.02 | 1-1
2 | ПЛ-0,22 кВ КТП-467-30 Л-3 с.Конюхів В.О. | 2017 | 0.011 | 0.011 | [9 empty] | 0.011 | 1-1
2 | ПЛ-0,22 кВ КТП-478-30 Л-5 с.Завдів В.О. | 2017 | 0.012 | 0.012 | [9 empty] | 0.012 | 1-1
2 | ПЛ-0,22 кВ КТП-480-30 Л-3 В.О. с.Колодниця | 2017 | 0.02 | 0.02 | [9 empty] | 0.02 | 1-1
2 | ПЛ-0,22 кВ КТП-487-30 Л-3 с.Заплатин В.О. | 2017 | 0.005 | 0.005 | [9 empty] | 0.005 | 1-1
2 | ПЛ-0,22 кВ КТП-523-30 Л-3 В.О. с.Гірне | 2017 | 0.008 | 0.008 | [9 empty] | 0.008 | 1-1
2 | ПЛ-0,22 кВ КТП-565-30 Л-4 В.О. В.Лукавиця | 2017 | 0.012 | 0.012 | [9 empty] | 0.012 | 1-1
2 | ПЛ-0,22 кВ КТП-581-30 Л-3 с.Горішнє В.О. | 2017 | 0.006 | 0.006 | [9 empty] | 0.006 | 1-1
2 | ПЛ-0,22 кВ КТП-594-30 Л-3 с.Підгірці В.О. | 2017 | 0.013 | 0.013 | [9 empty] | 0.013 | 1-1
2 | ПЛ-0,22 кВ КТП-611-30 Л-4 с.Лани Соколівські В.О. | 2017 | 0.01 | 0.01 | [9 empty] | 0.01 | 1-1
2 | ПЛ-0,22 кВ КТП-613-30 Л-4 с.Подорожне В.О. | 2017 | 0.004 | 0.004 | [9 empty] | 0.004 | 1-1
2 | ПЛ-0,22 кВ КТП-621-30 Л-3 с.Верхня Стинава В.О. | 2017 | 0.005 | 0.005 | [9 empty] | 0.005 | 1-1
1 | ПЛ-0,22 кВ СКТП-1001-30 Л-13 м.Стрий, вул. Шевченка, 133а | 2017 | 0.013 | 0.013 | [9 empty] | 0.013 | 1-1
2 | ПЛ-0,22 кВ СКТП-405-30 Л-4 с.Гірне В.О. | 2017 | 0.01 | 0.01 | [9 empty] | 0.01 | 1-1
2 | ПЛ-0,22 кВ СКТП-424-30 Л-4 с.Завадів В.О. | 2017 | 0.006 | 0.006 | [9 empty] | 0.006 | 1-1
2 | ПЛ-0,22 кВ СКТП-491-30 Л-4 с.Луг В.О. | 2017 | 0.012 | 0.012 | [9 empty] | 0.012 | 1-1
2 | ПЛ-0,22 кВ ЩТП-401-30 Л-4 с.Воля-Довголуцька В.О. | 2017 | 0.015 | 0.015 | [9 empty] | 0.015 | 1-1
2 | ПЛ-0,22 кВ ЩТП-410-30 Л-3 с.Любинці В.О. | 2017 | 0.002 | 0.002 | [9 empty] | 0.002 | 1-1
2 | ПЛ-0,22 кВ ЩТП-433-30 Л-8 с.Конюхів В.О. | 2017 | 0.016 | 0.016 | [9 empty] | 0.016 | 1-1
2 | ПЛ-0,22 кВ ЩТП-451-30 Л-3 с.Довголука | 2017 | 0.045 | 0.045 | [9 empty] | 0.045 | 0-0
2 | ПЛ-0,22 кВ ЩТП-452-30 Л-3 В.О. с.Воля-Довголуцька | 2017 | 0.005 | 0.005 | [9 empty] | 0.005 | 1-1
2 | ПЛІ-0,22 кВ КТП-388-30 Л-3 с.Долішнє В.О. | 2017 | 0.012 | 0.012 | [9 empty] | 0.012 | 1-1
2 | ПЛІ-0,22 кВ КТП-403-30 Л-2 с.Щасливе В.О. | 2017 | 0.06 | 0.06 | [9 empty] | 0.06 | 1-1
2 | ПЛІ-0,22 кВ КТП-596-30 Л-3 с.Долішнє В.О. | 2017 | 0.01 | 0.01 | [9 empty] | 0.01 | 1-1
2 | ПЛІ-0,22 кВ СКТП-386-30 Л-3 с.Н.Лукавиця В.О. | 2017 | 0.01 | 0.01 | [9 empty] | 0.01 | 1-1
1 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-102-30 Л-26 м.Стрий | 2017 | 0.334 | 0.334 | [9 empty] | 0.334 | 1-18
2 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-103-30 Л-17 с.Дуліби | 2018 | 0.997 | 0.997 | [9 empty] | 0.997 | 1-35
1 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-121-30 Л-12 м.Стрий | 2018 | 0.806 | 0.806 | [9 empty] | 0.806 | 1-28
1 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-121-30 Л-13 м.Стрий | 2017 | 0.445 | 0.445 | [9 empty] | 0.445 | 1-16
1 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-123-30 Л-11 м.Стрий | 2017 | 1.346 | 1.346 | [24 empty] | 1.346 | 1-47
1 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-129-30 Л-22 м.Стрий, ПП Рішко, ПП Оксамит | 2017 | 0.056 | 0.056 | [24 empty] | 0.056 | 0-0
1 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-133-30 Л-8 м.Стрий | 2018 | 0.833 | 0.833 | [24 empty] | 0.833 | 1-30
1 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-137-30 Л-2 м.Стрий | 2018 | 0.567 | 0.567 | [24 empty] | 0.567 | 1-21
1 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-173-30 Л-16 м.Стрий, вул.Шевченка МАФ Салабай В.Ф. | 2017 | 0.452 | 0.452 | [24 empty] | 0.452 | 1-16
1 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-174-30 Л-19 м.Стрий, вул.Зелена,23В | 2017 | 0.085 | 0.085 | [24 empty] | 0.085 | 1-4
1 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-175-30 Л-10 м.Стрий | 2017 | 0.733 | 0.733 | [24 empty] | 0.733 | 1-27
1 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-19-30 Л-3 м.Стрий, вул.Сколівська Лайфсел | 2017 | 0.016 | 0.016 | [24 empty] | 0.016 | 0-0
3 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-202-30 Л-9 м.Моршин МАФ Пилипенко | 2017 | 0.071 | 0.071 | [24 empty] | 0.071 | 1-3
3 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-208-30 Л-18 м.Моршин, вул.І.Франка ФОП Галас М.М. | 2017 | 0.04 | 0.04 | [24 empty] | 0.04 | 1-1
3 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-208-30 Л-19 м.Моршин, вул.Івана Франка 46-В | 2017 | 0.043 | 0.043 | [24 empty] | 0.043 | 1-1
3 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-209-30 Л-13 м.Моршин | 2017 | 0.521 | 0.521 | [24 empty] | 0.521 | 1-27
3 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-213-30 Л-27 м.Моршин | 2017 | 0.04 | 0.04 | [24 empty] | 0.04 | 1-5
3 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-220-30 Л-21 м.Моршин | 2017 | 0.023 | 0.023 | [24 empty] | 0.023 | 0-0
3 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-228-30 Л-1 м.Моршин | 2018 | 1.361 | 1.361 | [24 empty] | 1.361 | 1-36
3 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-228-30 Л-4 м.Моршин, вул..Д.Галицького,26 Патуляк Р.В. | 2017 | 0.017 | 0.017 | [24 empty] | 0.017 | 1-1
3 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-231-30 Л-3 м.Моршин | 2017 | 0.065 | 0.065 | [24 empty] | 0.065 | 1-3
1 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-28-30 Л-6 церква м.Стрий, вул.Добрівлянська | 2017 | 0.247 | 0.247 | [9 empty] | 0.247 | 1-12
2 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-327-30 Л-9 с.П'ятничани Суховерська І.А. | 2017 | 0.09 | 0.09 | [9 empty] | 0.09 | 1-4
1 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-3-30 Л-17 м.Стрий | 2017 | 0.763 | 0.763 | [9 empty] | 0.763 | 1-37
1 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-3-30 Л-19 м.Стрий | 2017 | 0.008 | 0.008 | [9 empty] | 0.008 | 1-1
1 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-3-30 Л-3 м.Стрий | 2017 | 1.031 | 1.031 | [9 empty] | 1.031 | 1-44
2 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-343-30 Л-2 смт.Дашава | 2018 | 0.994 | 0.994 | [9 empty] | 0.994 | 1-25
2 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-343-30 Л-5 смт.Дашава | 2017 | 0.012 | 0.012 | [9 empty] | 0.012 | 1-1
2 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-343-30 Л-7 смт.Дашава | 2017 | 0.095 | 0.095 | [9 empty] | 0.095 | 1-4
2 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-350-30 Л-3 с.Подорожне | 2018 | 1.696 | 1.696 | [12 empty] | 1.696 | 1-53
2 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-402-30 Л-5 с.Довголука | 2017 | 0.035 | 0.035 | [12 empty] | 0.035 | 1-2
2 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-419-30 Л-9 с.Верчани | 2017 | 0.175 | 0.175 | [12 empty] | 0.175 | 1-8
1 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-42-30 Л-2 м.Стрий, вул.Шевченка,5а Імперіал Бізнес Груп | 2017 | 0.089 | 0.089 | [12 empty] | 0.089 | 1-2
1 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-4-30 Л-15 м.Стрий, вул. Олесницького,6 ФОП Готь | 2017 | 0.106 | 0.106 | [12 empty] | 0.106 | 0-0
1 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-45-30 Л-1 м.Стрий | 2017 | 0.515 | 0.515 | [12 empty] | 0.515 | 1-19
2 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-455-30 Л-2 с.Лисятичі | 2017 | 0.217 | 0.217 | [12 empty] | 0.217 | 1-8
2 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-455-30 Л-3 с.Лисятичі | 2018 | 0.875 | 0.875 | [12 empty] | 0.875 | 2-32
2 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-479-30 Л-4 смт.Дашава, ТзОВ «Галіція Поматія» | 2017 | 0.06 | 0.06 | [12 empty] | 0.06 | 1-11
2 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-485-30 Л-11 с.Підгірці, вул.Стрийська,10Д | 2017 | 0.267 | 0.267 | [12 empty] | 0.267 | 1-9
2 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-485-30 Л-12 с.Підгірці, вул.Стрийська,10С Берник С.В. | 2017 | 0.335 | 0.335 | [12 empty] | 0.335 | 1-11
1 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-49-30 Л-11 м.Стрий, вул.Коссака Єпатко В.Б. | 2017 | 0.085 | 0.085 | [12 empty] | 0.085 | 1-4
1 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-50-30 Л-9 м.Стрий Ф.О.Ципук | 2017 | 0.099 | 0.099 | [12 empty] | 0.099 | 1-10
1 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-51-30 Л-21 м.Стрий | 2017 | 0.014 | 0.014 | [12 empty] | 0.014 | 1-1
1 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-51-30 Л-22 м.Стрий, вул.Сколівська,14 | 2017 | 0.157 | 0.157 | [12 empty] | 0.157 | 1-5
1 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-52-30 Л-17 м.Стрий Зимна Г.І. | 2017 | 0.055 | 0.055 | [12 empty] | 0.055 | 0-0
1 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-5-30 Л-16 м.Стрий,вул.Незалежності,13 | 2017 | 0.183 | 0.183 | [12 empty] | 0.183 | 1-2
2 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-535-30 Л-2 с.Братківці | 2017 | 1.646 | 1.646 | [12 empty] | 1.646 | 1-49
2 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-541-30 Л-2 с.Ланівка | 2017 | 1.188 | 1.188 | [12 empty] | 1.188 | 1-44
2 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-541-30 Л-9 с.Ланівка | 2017 | 1.346 | 1.346 | [12 empty] | 1.346 | 1-68
1 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-54-30 Л-4 м.Стрий | 2017 | 0.04 | 0.04 | [12 empty] | 0.04 | 1-3
1 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-55-30 Л-16 м.Стрий | 2017 | 1.058 | 1.058 | [12 empty] | 1.058 | 1-37
1 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-62-30 Л-6 м.Стрий, вул.Чорновола,23 | 2017 | 0.187 | 0.187 | [12 empty] | 0.187 | 1-6
2 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-689-30 Л-1 с.Дуліби | 2017 | 1.377 | 1.377 | [12 empty] | 1.377 | 1-41
1 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-72-30 Л-1 вул.Вокзальна,124ТзОВ УЧСП"Ройал ЛТД" | 2017 | 0.051 | 0.051 | [15 empty] | 0.051 | 1-5
1 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-72-30 Л-2 м.Стрий Танчук,Петречко | 2017 | 0.072 | 0.072 | [15 empty] | 0.072 | 1-6
1 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-72-30 Л-4 м.Стрий | 2017 | 0.668 | 0.668 | [15 empty] | 0.668 | 1-18
1 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-89-30 Л-10 м.Стрий, вул.Хмельницького- Майдан Р-к Права сторона | 2017 | 0.361 | 0.361 | [15 empty] | 0.361 | 1-7
1 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-89-30 Л-12 м.Стрий, вул.Б.Хмельницького | 2017 | 0.044 | 0.044 | [15 empty] | 0.044 | 1-2
1 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-91-30 Л-14 м.Стрий | 2016 | 0.811 | 0.811 | [15 empty] | 0.811 | 1-33
1 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-92-30 Л-22 м.Стрий, Ф.О. Мурин О.Я. | 2017 | 0.112 | 0.112 | [15 empty] | 0.112 | 1-17
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-332-30 Л-2 смт.Дашава | 2017 | 1.606 | 1.606 | [12 empty] | 1.606 | 1-53
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-334-30 Л-4 с.Олексичі | 2017 | 1.411 | 1.411 | [12 empty] | 1.411 | 1-54
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-354-30 Л-1 с.Малі Дідушичі | 2018 | 0.828 | 0.828 | [15 empty] | 0.828 | 1-31
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-354-30 Л-2 с.Малі Дідушичі | 2018 | 1.239 | 1.239 | [15 empty] | 1.239 | 1-44
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-356-30 Л-1 с.Великі Дідушичі | 2017 | 0.038 | 0.038 | [15 empty] | 0.038 | 1-2
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-379-30 Л-4 с.Жулин | 2017 | 0.859 | 0.859 | [15 empty] | 0.859 | 1-52
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-379-30 Л-5 с.Жулин | 2017 | 0.687 | 0.687 | [15 empty] | 0.687 | 1-26
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-383-30 Л-3 с.Жулин | 2017 | 0.172 | 0.172 | [15 empty] | 0.172 | 1-5
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-383-30 Л-7 с.Жулин, вул.Стрийська,11Г Укртанснафта | 2017 | 0.177 | 0.177 | [15 empty] | 0.177 | 1-203
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-388-30 Л-1 с.Долішнє | 2017 | 2.572 | 2.572 | [15 empty] | 2.572 | 1-103
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-388-30 Л-2 с.Долішнє | 2017 | 0.559 | 0.559 | [15 empty] | 0.559 | 1-20
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-390-30 Л-1 с.Горішнє | 2017 | 0.681 | 0.681 | [15 empty] | 0.681 | 1-26
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-390-30 Л-3 с.Горішнє | 2017 | 0.735 | 0.735 | [15 empty] | 0.735 | 1-30
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-393-30 Л-4 с.Дуліби (була Л-3) | 2017 | 0.087 | 0.087 | [15 empty] | 0.087 | 1-4
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-415-30 Л-3 с.Верхня Стинава | 2017 | 1.819 | 1.819 | [15 empty] | 1.819 | 1-59
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-426-30 Л-1 с.Дуброва Нежухівська | 2018 | 1.423 | 1.423 | [15 empty] | 1.423 | 1-53
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-426-30 Л-2 с.Дуброва Нежухівська | 2017 | 1.414 | 1.414 | [15 empty] | 1.414 | 1-46
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-442-30 Л-2 с.Комарів | 2018 | 2.81 | 2.81 | [15 empty] | 2.81 | 1-91
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-454-30 Л-1 с.Великі Дідушичі | 2017 | 1.317 | 1.317 | [18 empty] | 1.317 | 1-44
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-461-30 Л-1 с.Семигинів | 2016 | 1.743 | 1.743 | [18 empty] | 1.743 | 1-44
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-461-30 Л-2 с.Семигинів | 2016 | 0.572 | 0.572 | [18 empty] | 0.572 | 1-57
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-474-30 Л-1 с.Дуліби | 2017 | 1.223 | 1.223 | [18 empty] | 1.223 | 1-38
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-475-30 Л-2 с.Розгірче | 2017 | 1.097 | 1.097 | [18 empty] | 1.097 | 1-36
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-484-30 Л-3 с.Малі Дідушичі | 2017 | 0.972 | 0.972 | [18 empty] | 0.972 | 1-73
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-486-30 Л-2 с.Заплатин | 2018 | 1.142 | 1.142 | [18 empty] | 1.142 | 1-77
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-486-30 Л-4 с.Заплатин | 2017 | 1.624 | 1.624 | [18 empty] | 1.624 | 1-76
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-495-30 Л-3 с.Загірне | 2017 | 1.457 | 1.457 | [18 empty] | 1.457 | 1-66
3 | ПЛ-0,4 кВ КТП-498-30 Л-1 с.Фалиш | 2018 | 0.411 | 0.411 | [18 empty] | 0.411 | 1-12
3 | ПЛ-0,4 кВ КТП-498-30 Л-2 с.Фалиш | 2018 | 0.408 | 0.408 | [18 empty] | 0.408 | 1-14
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-513-30 Л-1 с.Семигинів | 2017 | 1.158 | 1.158 | [18 empty] | 1.158 | 1-36
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-513-30 Л-2 с.Семигинів | 2018 | 1.508 | 1.508 | [18 empty] | 1.508 | 1-47
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-513-30 Л-3 с.Семигинів | 2017 | 1.974 | 1.974 | [18 empty] | 1.974 | 1-62
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-514-30 Л-1 с.Добряни | 2017 | 0.83 | 0.83 | [18 empty] | 0.83 | 1-28
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-514-30 Л-2 с.Добряни | 2017 | 0.224 | 0.224 | [18 empty] | 0.224 | 1-15
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-515-30 Л-1 с.Верчани | 2017 | 2.046 | 2.046 | [18 empty] | 2.046 | 1-62
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-515-30 Л-2 с.Верчани | 2018 | 1.388 | 1.388 | [18 empty] | 1.388 | 1-41
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-515-30 Л-3 с.Верчани | 2017 | 1.186 | 1.186 | [18 empty] | 1.186 | 1-47
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-516-30 Л-1 с.Семигинів | 2019 | 1.7 | 1.7 | [18 empty] | 1.7 | 1-60
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-522-30 Л-4 с.Нежухів | 2017 | 0.275 | 0.275 | [18 empty] | 0.275 | 1-10
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-523-30 Л-1 с.Гірне | 2017 | 0.518 | 0.518 | [18 empty] | 0.518 | 1-19
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-523-30 Л-2 с.Гірне | 2017 | 0.924 | 0.924 | [18 empty] | 0.924 | 1-32
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-533-30 Л-1 с.Жулин | 2017 | 0.275 | 0.275 | [18 empty] | 0.275 | 1-8
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-534-30 Л-1 с.Стрілків | 2017 | 1.456 | 1.456 | [18 empty] | 1.456 | 1-48
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-545-30 Л-1 с.Нижня Лукавиця | 2017 | 0.309 | 0.309 | [18 empty] | 0.309 | 1-12
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-545-30 Л-2 с.Нижня Лукавиця | 2017 | 0.102 | 0.102 | [18 empty] | 0.102 | 1-4
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-547-30 Л-2 с.Угерсько | 2017 | 1.357 | 1.357 | [18 empty] | 1.357 | 1-48
1 | ПЛ-0,4 кВ КТП-56-30 Л-4 м.Стрий | 2018 | 1.974 | 1.974 | [21 empty] | 1.974 | 1-72
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-579-30 Л-1 с.Пукеничі | 2018 | 0.873 | 0.873 | [21 empty] | 0.873 | 1-31
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-581-30 Л-2 с.Горішнє | 2017 | 1.354 | 1.354 | [21 empty] | 1.354 | 1-52
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-587-30 Л-3 с.Угільна | 2018 | 1.339 | 1.339 | [21 empty] | 1.339 | 1-43
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-585-30 Л-2 с.Стрілків | 2019 | 0.656 | 0.656 | [21 empty] | 0.656 | 1-22
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-596-30 Л-2 с.Долішнє | 2017 | 2.454 | 2.454 | [21 empty] | 2.454 | 1-99
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-596-30 Л-4 с.Долішнє Амбулаторія | 2017 | 0.321 | 0.321 | [21 empty] | 0.321 | 1-36
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-598-30 Л-1 с.Стриганці | 2017 | 1.339 | 1.339 | [21 empty] | 1.339 | 1-51
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-598-30 Л-2 с.Стриганці | 2017 | 1.455 | 1.455 | [21 empty] | 1.455 | 1-54
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-598-30 Л-3 с.Стриганці | 2017 | 0.43 | 0.43 | [21 empty] | 0.43 | 1-16
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-623-30 Л-1 с.Ходовичі | 2017 | 1.683 | 1.683 | [21 empty] | 1.683 | 1-59
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-623-30 Л-2 с.Ходовичі | 2017 | 1.228 | 1.228 | [21 empty] | 1.228 | 1-45
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-623-30 Л-3 с.Ходовичі | 2017 | 0.565 | 0.565 | [21 empty] | 0.565 | 1-21
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-630-30 Л-1 с.Райлів | 2018 | 2.376 | 2.376 | [21 empty] | 2.376 | 1-86
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-640-30 Л-6 с.Добрівляни | 2017 | 0.7 | 0.7 | [21 empty] | 0.7 | 1-34
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-647-30 Л-8 с.Дуліби | 2017 | 0.008 | 0.008 | [21 empty] | 0.008 | 1-1
1 | ПЛ-0,4 кВ РП-1-30 Л-10 м.Стрий, вул.Коновальця,6 | 2017 | 0.171 | 0.171 | [21 empty] | 0.171 | 1-1
1 | ПЛ-0,4 кВ РП-1-30 Л-3 м.Стрий, вул.Шевченка,28 Шимків Репортер | 2017 | 0.073 | 0.073 | [21 empty] | 0.073 | 3-3
1 | ПЛ-0,4 кВ РП-1-30 Л-4 м.Стрий, вул.Незалежності | 2017 | 0.794 | 0.794 | [21 empty] | 0.794 | 1-7
1 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-11-30 Л-10 м.Стрий, вул.Підкови | 2017 | 0.259 | 0.259 | [24 empty] | 0.259 | 2-12
1 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-185-30 Л-6 м.Стрий | 2017 | 0.87 | 0.87 | [24 empty] | 0.87 | 1-59
2 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-301-30 Л-1 с.Слобідка | 2017 | 0.315 | 0.315 | [24 empty] | 0.315 | 1-13
2 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-301-30 Л-9 с.Слобідка Лайфсел | 2017 | 0.271 | 0.271 | [24 empty] | 0.271 | 1-8
2 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-305-30 Л-1 с.Стрілків | 2017 | 0.3 | 0.3 | [24 empty] | 0.3 | 1-11
2 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-305-30 Л-2 с.Стрілків | 2017 | 0.158 | 0.158 | [24 empty] | 0.158 | 1-8
2 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-305-30 Л-4 с.Стрілків | 2017 | 0.124 | 0.124 | [24 empty] | 0.124 | 1-5
2 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-305-30 Л-6 с.Стрілків Вілком | 2017 | 0.091 | 0.091 | [24 empty] | 0.091 | 1-4
2 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-305-30 Л-7 с.Стрілків | 2017 | 0.107 | 0.107 | [24 empty] | 0.107 | 1-7
2 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-305-30 Л-9 с.Стрілків | 2017 | 0.192 | 0.192 | [24 empty] | 0.192 | 1-60
2 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-309-30 Л-3 с.Бережниця, ФГ"Горлиця" Матіїшин Ю.І. | 2017 | 0.01 | 0.01 | [24 empty] | 0.01 | 0-0
2 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-309-30 Л-4 с.Бережниця, вул.С.Стрільців 39, ТзОВ "Мега Птиця" | 2017 | 0.143 | 0.143 | [24 empty] | 0.143 | 1-4
1 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-31-30 Л-4 м.Стрий, вул.Вокзальна | 2017 | 0.856 | 0.856 | [24 empty] | 0.856 | 1-27
2 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-319-30 Л-1 с.Вівня | 2017 | 2.084 | 2.084 | [24 empty] | 2.084 | 1-67
2 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-319-30 Л-2 с.Вівня | 2017 | 1.808 | 1.808 | [24 empty] | 1.808 | 1-59
2 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-319-30 Л-3 с.Вівня | 2017 | 0.836 | 0.836 | [24 empty] | 0.836 | 1-28
2 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-319-30 Л-4 с.Вівня | 2017 | 1.281 | 1.281 | [24 empty] | 1.281 | 1-43
2 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-323-30 Л-5 с.Лисятичі | 2017 | 0.149 | 0.149 | [24 empty] | 0.149 | 1-6
2 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-335-30 Л-2 с.Комарів | 2017 | 0.099 | 0.099 | [24 empty] | 0.099 | 1-5
2 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-339-30 Л-2 с.В.Дідушичі | 2017 | 0.922 | 0.922 | [27 empty] | 0.922 | 1-40
2 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-344-30 Л-1 с.Йосиповичі | 2017 | 0.428 | 0.428 | [27 empty] | 0.428 | 1-20
2 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-344-30 Л-3 с.Йосиповичі | 2018 | 1.641 | 1.641 | [27 empty] | 1.641 | 1-52
3 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-359-30 Л-2 с.Б.Лисовицька | 2017 | 0.903 | 0.903 | [27 empty] | 0.903 | 1-32
2 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-370-30 Л-1 с.Задеревці | 2017 | 0.782 | 0.782 | [27 empty] | 0.782 | 1-23
2 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-386-30 Л-4 с.Нижня Лукавиця | 2017 | 1.456 | 1.456 | [27 empty] | 1.456 | 1-63
2 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-391-30 Л-5 с.Конюхів | 2017 | 1.268 | 1.268 | [27 empty] | 1.268 | 1.17
2 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-392-30 Л-1 с.Верхня Лукавиця | 2017 | 0.465 | 0.465 | [27 empty] | 0.465 | 1-17
2 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-392-30 Л-2 с.Верхня Лукавиця | 2017 | 0.239 | 0.239 | [27 empty] | 0.239 | 1-9
2 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-392-30 Л-3 с.Верхня Лукавиця | 2017 | 0.186 | 0.186 | [27 empty] | 0.186 | 1-8
2 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-394-30 Л-1 с.Дуліби | 2017 | 1.308 | 1.308 | [27 empty] | 1.308 | 1-45
2 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-411-30 Л-1 с.Бережниця | 2017 | 1.912 | 1.912 | [27 empty] | 1.912 | 1-79
2 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-421-30 Л-1 с.Ланівка | 2018 | 2.341 | 2.341 | [27 empty] | 2.341 | 1-81
2 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-427-30 Л-2 с.Заплатин | 2018 | 2.263 | 2.263 | [27 empty] | 2.263 | 1-72
2 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-447-30 Л-8 с.Добряни | 2017 | 0.717 | 0.717 | [27 empty] | 0.717 | 1-75
2 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-447-30 Л-9 с.Добряни | 2017 | 0.407 | 0.407 | [27 empty] | 0.407 | 1-75
2 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-491-30 Л-1 с.Луг | 2017 | 1.725 | 1.725 | [30 empty] | 1.725 | 1-53
2 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-491-30 Л-2 с.Луг | 2017 | 1.701 | 1.701 | [30 empty] | 1.701 | 1-55
2 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-491-30 Л-3 с.Луг | 2017 | 0.113 | 0.113 | [30 empty] | 0.113 | 1-5
2 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-491-30 Л-5 с.Луг | 2017 | 0.055 | 0.055 | [30 empty] | 0.055 | 1-3
2 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-491-30 Л-6 с.Луг | 2017 | 0.373 | 0.373 | [30 empty] | 0.373 | 1-11
2 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-559-30 Л-1 с.Жулин | 2018 | 0.971 | 0.971 | [30 empty] | 0.971 | 1-36
3 | ПЛ-0,4 кВ ТП-219-30 Л-12 м.Моршин | 2018 | 0.995 | 0.995 | [30 empty] | 0.995 | 1-33
3 | ПЛ-0,4 кВ ТП-220-30 Л-20 | 2017 | 0.126 | 0.126 | [30 empty] | 0.126 | 1-12
2 | ПЛ-0,4 кВ ТП-94-30 Л-1 | 2017 | 0.438 | 0.438 | [30 empty] | 0.438 | 1-13
2 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-1003-30 Л-4 с.Добряни | 2017 | 0.092 | 0.092 | [30 empty] | 0.092 | 1-3
2 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-10-44 Л-1 с.Нежухів | 2017 | 0.556 | 0.556 | [30 empty] | 0.556 | 5-366
2 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-10-44 Л-2 с.Нежухів | 2017 | 0.333 | 0.333 | [30 empty] | 0.333 | 1-9
2 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-10-44 Л-3 с.Нежухів | 2017 | 0.507 | 0.507 | [30 empty] | 0.507 | 1-14
2 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-322-30 Л-1 с.Олексичі | 2017 | 0.718 | 0.718 | [30 empty] | 0.718 | 1-27
2 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-322-30 Л-2 с.Олексичі | 2017 | 0.41 | 0.41 | [30 empty] | 0.41 | 1-41
2 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-324-30 Л-2 с.Луг | 2017 | 1.223 | 1.223 | [30 empty] | 1.223 | 1-40
2 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-3-44 Л-1 с.Угерсько Струк І.О. | 2017 | 0.273 | 0.273 | [30 empty] | 0.273 | 26-49
2 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-3-44 Л-2 с.Угерсько Дудяк М.В. | 2017 | 0.929 | 0.929 | [30 empty] | 0.929 | 22-72
2 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-35-44 Л-1 с.Лисовичі | 2017 | 0.479 | 0.479 | [30 empty] | 0.479 | 1-16
2 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-35-44 Л-2 с.Лисовичі | 2017 | 0.6 | 0.6 | [30 empty] | 0.6 | 1-20
2 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-35-44 Л-3 с.Лисовичі | 2017 | 0.687 | 0.687 | [30 empty] | 0.687 | 1-20
2 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-410-30 Л-1 с.Любинці | 2018 | 1.699 | 1.699 | [30 empty] | 1.699 | 1-56
2 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-410-30 Л-2 с.Любинці | 2018 | 2.246 | 2.246 | [30 empty] | 2.246 | 1-68
2 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-682-30 Л-3 смт.Дашава | 2017 | 0.247 | 0.247 | [30 empty] | 0.247 | 1-22
2 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-720-30 Л-2 с.Дуліби | 2017 | 0.926 | 0.926 | [33 empty] | 0.926 | 1-63
2 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-720-30 Л-3 с.Дуліби | 2017 | 0.694 | 0.694 | [33 empty] | 0.694 | 1-66
2 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-720-30 Л-4 с.Дуліби | 2017 | 0.019 | 0.019 | [33 empty] | 0.019 | 1-1
2 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-726-30 Л-1 с.Дуліби, Мелень Я.Р. | 2017 | 0.699 | 0.699 | [33 empty] | 0.699 | 1-26
2 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-726-30 Л-2 с.Дуліби | 2017 | 0.81 | 0.81 | [33 empty] | 0.81 | 1-48
2 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-726-30 Л-3 с.Дуліби | 2017 | 0.442 | 0.442 | [33 empty] | 0.442 | 1-17
1 | ПЛІ-0,4 кВ ЗТП-129-30 Л-12 м.Стрий | 2017 | 0.54 | 0.54 | [33 empty] | 0.54 | 1-8
2 | ПЛІ-0,4 кВ ЗТП-584-30 Л-6 с.Миртюки | 2017 | 0.336 | 0.336 | [33 empty] | 0.336 | 1-12
1 | ПЛІ-0,4 кВ ЗТП-93-30 Л-6 м.Стрий | 2017 | 0.034 | 0.034 | [33 empty] | 0.034 | 0-0
2 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-721-30 Л-1 с.Верчани | 2017 | 0.379 | 0.379 | [33 empty] | 0.379 | 1-53
2 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-721-30 Л-2 с.Верчани | 2017 | 1.191 | 1.191 | [33 empty] | 1.191 | 1-62
2 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-722-30 Л-2 с.Жулин Якимець Н.В. | 2017 | 0.113 | 0.113 | [33 empty] | 0.113 | 1-5
2 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-722-30 Л-3 с.Жулин Кравець А.О. | 2017 | 0.179 | 0.179 | [33 empty] | 0.179 | 1-6
2 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-722-30 Л-4 с.Жулин | 2017 | 1.002 | 1.002 | [33 empty] | 1.002 | 1-80
2 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-723-30 Л-1 с.Миртюки | 2017 | 1.753 | 1.753 | [33 empty] | 1.753 | 1-76
2 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-723-30 Л-2 с.Миртюки | 2017 | 1.382 | 1.382 | [33 empty] | 1.382 | 1-64
3 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-724-30 Л-1 с.Довге | 2017 | 0.939 | 0.939 | [33 empty] | 0.939 | 1-38
3 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-724-30 Л-2 с. Довге | 2017 | 0.682 | 0.682 | [33 empty] | 0.682 | 1-29
3 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-724-30 Л-3 с. Довге | 2017 | 1.106 | 1.106 | [33 empty] | 1.106 | 1-40
3 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-725-30 Л-1 с. Довге | 2017 | 1.417 | 1.417 | [33 empty] | 1.417 | 1-57
2 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-726-30 Л-4 с.Дуліби | 2017 | 0.278 | 0.278 | [33 empty] | 0.278 | 1-48
2 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-727-30 Л-3 с.Нежухів | 2017 | 0.432 | 0.432 | [33 empty] | 0.432 | 1-35
2 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-728-30 Л-1 с.Добрівляни | 2017 | 0.3 | 0.3 | [33 empty] | 0.3 | 1-231
2 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-728-30 Л-2 с.Добрівляни | 2017 | 0.439 | 0.439 | [33 empty] | 0.439 | 1-16
2 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-729-30 Л-1 смт.Дашава | 2017 | 0.921 | 0.921 | [33 empty] | 0.921 | 1-30
2 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-729-30 Л-2 смт.Дашава | 2017 | 1.566 | 1.566 | [33 empty] | 1.566 | 1-62
2 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-730-30 Л-1 с.Братківці | 2017 | 0.392 | 0.392 | [33 empty] | 0.392 | 1-15
2 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-730-30 Л-2 с.Братківці | 2017 | 0.64 | 0.64 | [33 empty] | 0.64 | 1-231
2 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-730-30 Л-3 с.Братківці | 2017 | 0.441 | 0.441 | [33 empty] | 0.441 | 1-234
2 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-731-30 Л-1 с.Братківці | 2017 | 0.118 | 0.118 | [33 empty] | 0.118 | 1-6
2 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-731-30 Л-2 с.Братківці | 2017 | 0.358 | 0.358 | [33 empty] | 0.358 | 1-13
2 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-732-30 Л-1 с.Дуліби | 2017 | 0.894 | 0.894 | [33 empty] | 0.894 | 1-29
2 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-9-44 Л-1 с.Нежухів | 2017 | 0.127 | 0.127 | [33 empty] | 0.127 | 1-5
2 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-9-44 Л-2 с.Нежухів | 2017 | 0.492 | 0.492 | [33 empty] | 0.492 | 4-355
2 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-9-44 Л-3 с.Нежухів | 2017 | 0.451 | 0.451 | [33 empty] | 0.451 | 8-359
3 | ПЛI-0,4 кВ ЗТП-206-30 Л-6 Дуда А. м.Моршин | 2017 | 0.282 | 0.282 | [33 empty] | 0.282 | 1-11
| ВСЬОГО |  | 162.647 | 162.647 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 6.887 |  |  | 14.822 |  |  | 18.219 |  |  | 29.196 |  |  | 19.793 |  |  | 16.222 |  |  | 17.238 |  |  | 17.496 |  |  | 22.774
| ВСЬОГО |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
Головний інженер РЕМ ___________________________________ _______________________

## стрий
Додаток №1до листа № 132___ від "___" ___________202__р.
Начальник Південного РЕМ
_________________Вишневський В.В.
"_____" ________________ 202__р.
ПЛАН-ГРАФІК
розчищення трас ПЛ 0,4(0,23) кВ по Південному РЕМ
на 2023 рік
№ з/п | Диспетчерська назва ПЛ | Рік ост. чистки траси | Загальна довжина ПЛ, км | Довжина ділянки ПЛ, що потребує розчищення, км | 2023р.
[5 empty] | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  | V |  |  | VI |  |  | VII |  |  | VIII |  |  | IX |  |  | X |  |  | XI |  |  | XIІ
[5 empty] | план, км | план, ділянка | факт, км | план, км | план, ділянка | факт, км | план, км | план, ділянка | факт, км | план, км | план, ділянка | факт, км | план, км | план, ділянка | факт, км | план, км | план, ділянка | факт, км | план, км | план, ділянка | факт, км | план, км | план, ділянка | факт, км | план, км | план, ділянка | факт, км | план, км | план, ділянка | факт, км | план, км | план, ділянка | факт, км | план, км | план, ділянка | факт, км
1 | ПЛ-0,22 кВ ЗТП-122-30 Л-12 м.Стрий | 2017 | 0.043 | 0.043 | [9 empty] | 0.043 | 0-1
1 | ПЛ-0,22 кВ ЗТП-161-30 Л-14 Боднар І.З. | 2017 | 0.201 | 0.201 | [9 empty] | 0.201 | 1-9
3 | ПЛ-0,22 кВ ЗТП-205-30 Л-11 м.Моршин, вул.І.Франко,17б | 2017 | 0.015 | 0.015 | [9 empty] | 0.015 | 0-0
3 | ПЛ-0,22 кВ ЗТП-213-30 Л-25 м.Моршин, вул.Івана Франка Тарасюк Н.Р. | 2017 | 0.055 | 0.055 | [9 empty] | 0.055 | 1-4
2 | ПЛ-0,22 кВ ЗТП-350-30 Л-6 с.Подорожне В.О. | 2017 | 0.008 | 0.008 | [9 empty] | 0.008 | 0-0
2 | ПЛ-0,22 кВ ЗТП-402-30 Л-6 с.Довголука В.О. | 2017 | 0.014 | 0.014 | [9 empty] | 0.014 | 1-1
1 | ПЛ-0,22 кВ КТП-12-30 Л-6 м.Стрий, вул.Дорошенка,7Б | 2017 | 0.121 | 0.121 | [9 empty] | 0.121 | 1-4
3 | ПЛ-0,22 кВ КТП-215-30 Л-7 вул.Джерельна м.Моршин ФО Никифорів О.Р. | 2017 | 0.072 | 0.072 | [9 empty] | 0.072 | 1-3
2 | ПЛ-0,22 кВ КТП-336-30 Л-6 с.Підгірці В.О. | 2017 | 0.006 | 0.006 | [9 empty] | 0.006 | 1-1
2 | ПЛ-0,22 кВ КТП-351-30 Л-4 В.О. с.Зарічне | 2017 | 0.011 | 0.011 | [9 empty] | 0.011 | 1-1
2 | ПЛ-0,22 кВ КТП-377-30 Л-4 с.Братківці вул. осв. | 2017 | 0.025 | 0.025 | [9 empty] | 0.025 | 1-1
2 | ПЛ-0,22 кВ КТП-391-30 Л-4 с.Конюхів В.О. | 2017 | 0.012 | 0.012 | [9 empty] | 0.012 | 1-1
2 | ПЛ-0,22 кВ КТП-399-30 Л-4 с.Колодниця В.О. | 2017 | 0.017 | 0.017 | [9 empty] | 0.017 | 1-1
2 | ПЛ-0,22 кВ КТП-400-30 Л-4 с.Монастирець В.О. | 2017 | 0.005 | 0.005 | [9 empty] | 0.005 | 1-1
2 | ПЛ-0,22 кВ КТП-408-30 Л-3 с.Гірне В.О. | 2017 | 0.014 | 0.014 | [9 empty] | 0.014 | 1-1
2 | ПЛ-0,22 кВ КТП-409-30 Л-3 В.О.с. Любинці | 2017 | 0.006 | 0.006 | [9 empty] | 0.006 | 1-1
2 | ПЛ-0,22 кВ КТП-412-30 Л-4 с.Нижня Стинава В.О. | 2017 | 0.006 | 0.006 | [9 empty] | 0.006 | 1-1
2 | ПЛ-0,22 кВ КТП-413-30 Л-4 с.Нижня Стинава В.О. | 2017 | 0.007 | 0.007 | [9 empty] | 0.007 | 1-1
2 | ПЛ-0,22 кВ КТП-414-30 Л-5 с.Верхня Стинава В.О. | 2017 | 0.045 | 0.045 | [9 empty] | 0.045 | 1-1
2 | ПЛ-0,22 кВ КТП-415-30 Л-5 с.Верхня Стинава вул. осв. | 2017 | 0.007 | 0.007 | [9 empty] | 0.007 | 1-1
2 | ПЛ-0,22 кВ КТП-420-30 Л-2 с.Н.Стинава В.О. | 2017 | 0.033 | 0.033 | [9 empty] | 0.033 | 1-1
2 | ПЛ-0,22 кВ КТП-442-30 Л-3 с.Комарів В.О. | 2017 | 0.02 | 0.02 | [9 empty] | 0.02 | 1-1
2 | ПЛ-0,22 кВ КТП-467-30 Л-3 с.Конюхів В.О. | 2017 | 0.011 | 0.011 | [9 empty] | 0.011 | 1-1
2 | ПЛ-0,22 кВ КТП-478-30 Л-5 с.Завдів В.О. | 2017 | 0.012 | 0.012 | [9 empty] | 0.012 | 1-1
2 | ПЛ-0,22 кВ КТП-480-30 Л-3 В.О. с.Колодниця | 2017 | 0.02 | 0.02 | [9 empty] | 0.02 | 1-1
2 | ПЛ-0,22 кВ КТП-487-30 Л-3 с.Заплатин В.О. | 2017 | 0.005 | 0.005 | [9 empty] | 0.005 | 1-1
2 | ПЛ-0,22 кВ КТП-523-30 Л-3 В.О. с.Гірне | 2017 | 0.008 | 0.008 | [9 empty] | 0.008 | 1-1
2 | ПЛ-0,22 кВ КТП-565-30 Л-4 В.О. В.Лукавиця | 2017 | 0.012 | 0.012 | [9 empty] | 0.012 | 1-1
3 2 | ПЛ-0,22 кВ КТП-581-30 Л-3 с.Горішнє В.О. | 2017 | 0.006 | 0.006 | [9 empty] | 0.006 | 1-1
2 | ПЛ-0,22 кВ КТП-594-30 Л-3 с.Підгірці В.О. | 2017 | 0.013 | 0.013 | [9 empty] | 0.013 | 1-1
2 | ПЛ-0,22 кВ КТП-611-30 Л-4 с.Лани Соколівські В.О. | 2017 | 0.01 | 0.01 | [9 empty] | 0.01 | 1-1
2 | ПЛ-0,22 кВ КТП-613-30 Л-4 с.Подорожне В.О. | 2017 | 0.004 | 0.004 | [9 empty] | 0.004 | 1-1
2 | ПЛ-0,22 кВ КТП-621-30 Л-3 с.Верхня Стинава В.О. | 2017 | 0.005 | 0.005 | [9 empty] | 0.005 | 1-1
1 | ПЛ-0,22 кВ СКТП-1001-30 Л-13 м.Стрий, вул. Шевченка, 133а | 2017 | 0.013 | 0.013 | [9 empty] | 0.013 | 1-1
2 | ПЛ-0,22 кВ СКТП-405-30 Л-4 с.Гірне В.О. | 2017 | 0.01 | 0.01 | [9 empty] | 0.01 | 1-1
2 | ПЛ-0,22 кВ СКТП-424-30 Л-4 с.Завадів В.О. | 2017 | 0.006 | 0.006 | [9 empty] | 0.006 | 1-1
2 | ПЛ-0,22 кВ СКТП-491-30 Л-4 с.Луг В.О. | 2017 | 0.012 | 0.012 | [9 empty] | 0.012 | 1-1
2 | ПЛ-0,22 кВ ЩТП-401-30 Л-4 с.Воля-Довголуцька В.О. | 2017 | 0.015 | 0.015 | [9 empty] | 0.015 | 1-1
2 | ПЛ-0,22 кВ ЩТП-410-30 Л-3 с.Любинці В.О. | 2017 | 0.002 | 0.002 | [9 empty] | 0.002 | 1-1
2 | ПЛ-0,22 кВ ЩТП-433-30 Л-8 с.Конюхів В.О. | 2017 | 0.016 | 0.016 | [9 empty] | 0.016 | 1-1
2 | ПЛ-0,22 кВ ЩТП-451-30 Л-3 с.Довголука | 2017 | 0.045 | 0.045 | [9 empty] | 0.045 | 0-0
2 | ПЛ-0,22 кВ ЩТП-452-30 Л-3 В.О. с.Воля-Довголуцька | 2017 | 0.005 | 0.005 | [9 empty] | 0.005 | 1-1
3 2 | ПЛІ-0,22 кВ КТП-388-30 Л-3 с.Долішнє В.О. | 2017 | 0.012 | 0.012 | [9 empty] | 0.012 | 1-1
2 | ПЛІ-0,22 кВ КТП-403-30 Л-2 с.Щасливе В.О. | 2017 | 0.06 | 0.06 | [9 empty] | 0.06 | 1-1
3 2 | ПЛІ-0,22 кВ КТП-596-30 Л-3 с.Долішнє В.О. | 2017 | 0.01 | 0.01 | [9 empty] | 0.01 | 1-1
3 2 | ПЛІ-0,22 кВ СКТП-386-30 Л-3 с.Н.Лукавиця В.О. | 2017 | 0.01 | 0.01 | [9 empty] | 0.01 | 1-1
1 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-102-30 Л-26 м.Стрий | 2017 | 0.334 | 0.334 | [9 empty] | 0.334 | 1-18
1 2 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-103-30 Л-17 с.Дуліби | 2018 | 0.997 | 0.997 | [9 empty] | 0.997 | 1-35
1 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-121-30 Л-12 м.Стрий | 2018 | 0.806 | 0.806 | [9 empty] | 0.806 | 1-28
1 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-121-30 Л-13 м.Стрий | 2017 | 0.445 | 0.445 | [9 empty] | 0.445 | 1-16
1 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-123-30 Л-11 м.Стрий | 2017 | 1.346 | 1.346 | [24 empty] | 1.346 | 1-47
1 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-129-30 Л-22 м.Стрий, ПП Рішко, ПП Оксамит | 2017 | 0.056 | 0.056 | [24 empty] | 0.056 | 0-0
1 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-133-30 Л-8 м.Стрий | 2018 | 0.833 | 0.833 | [24 empty] | 0.833 | 1-30
1 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-137-30 Л-2 м.Стрий | 2018 | 0.567 | 0.567 | [24 empty] | 0.567 | 1-21
1 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-173-30 Л-16 м.Стрий, вул.Шевченка МАФ Салабай В.Ф. | 2017 | 0.452 | 0.452 | [24 empty] | 0.452 | 1-16
1 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-174-30 Л-19 м.Стрий, вул.Зелена,23В | 2017 | 0.085 | 0.085 | [24 empty] | 0.085 | 1-4
1 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-175-30 Л-10 м.Стрий | 2017 | 0.733 | 0.733 | [24 empty] | 0.733 | 1-27
1 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-19-30 Л-3 м.Стрий, вул.Сколівська Лайфсел | 2017 | 0.016 | 0.016 | [24 empty] | 0.016 | 0-0
3 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-202-30 Л-9 м.Моршин МАФ Пилипенко | 2017 | 0.071 | 0.071 | [24 empty] | 0.071 | 1-3
3 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-208-30 Л-18 м.Моршин, вул.І.Франка ФОП Галас М.М. | 2017 | 0.04 | 0.04 | [24 empty] | 0.04 | 1-1
3 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-208-30 Л-19 м.Моршин, вул.Івана Франка 46-В | 2017 | 0.043 | 0.043 | [24 empty] | 0.043 | 1-1
3 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-209-30 Л-13 м.Моршин | 2017 | 0.521 | 0.521 | [24 empty] | 0.521 | 1-27
3 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-213-30 Л-27 м.Моршин | 2017 | 0.04 | 0.04 | [24 empty] | 0.04 | 1-5
3 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-220-30 Л-21 м.Моршин | 2017 | 0.023 | 0.023 | [24 empty] | 0.023 | 0-0
3 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-228-30 Л-1 м.Моршин | 2018 | 1.361 | 1.361 | [24 empty] | 1.361 | 1-36
3 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-228-30 Л-4 м.Моршин, вул..Д.Галицького,26 Патуляк Р.В. | 2017 | 0.017 | 0.017 | [24 empty] | 0.017 | 1-1
3 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-231-30 Л-3 м.Моршин | 2017 | 0.065 | 0.065 | [24 empty] | 0.065 | 1-3
1 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-28-30 Л-6 церква м.Стрий, вул.Добрівлянська | 2017 | 0.247 | 0.247 | [9 empty] | 0.247 | 1-12
2 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-327-30 Л-9 с.П'ятничани Суховерська І.А. | 2017 | 0.09 | 0.09 | [9 empty] | 0.09 | 1-4
1 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-3-30 Л-17 м.Стрий | 2017 | 0.763 | 0.763 | [9 empty] | 0.763 | 1-37
1 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-3-30 Л-19 м.Стрий | 2017 | 0.008 | 0.008 | [9 empty] | 0.008 | 1-1
1 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-3-30 Л-3 м.Стрий | 2017 | 1.031 | 1.031 | [9 empty] | 1.031 | 1-44
2 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-343-30 Л-2 смт.Дашава | 2018 | 0.994 | 0.994 | [9 empty] | 0.994 | 1-25
2 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-343-30 Л-5 смт.Дашава | 2017 | 0.012 | 0.012 | [9 empty] | 0.012 | 1-1
2 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-343-30 Л-7 смт.Дашава | 2017 | 0.095 | 0.095 | [9 empty] | 0.095 | 1-4
2 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-350-30 Л-3 с.Подорожне | 2018 | 1.696 | 1.696 | [12 empty] | 1.696 | 1-53
2 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-402-30 Л-5 с.Довголука | 2017 | 0.035 | 0.035 | [12 empty] | 0.035 | 1-2
2 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-419-30 Л-9 с.Верчани | 2017 | 0.175 | 0.175 | [12 empty] | 0.175 | 1-8
1 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-42-30 Л-2 м.Стрий, вул.Шевченка,5а Імперіал Бізнес Груп | 2017 | 0.089 | 0.089 | [12 empty] | 0.089 | 1-2
1 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-4-30 Л-15 м.Стрий, вул. Олесницького,6 ФОП Готь | 2017 | 0.106 | 0.106 | [12 empty] | 0.106 | 0-0
1 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-45-30 Л-1 м.Стрий | 2017 | 0.515 | 0.515 | [12 empty] | 0.515 | 1-19
2 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-455-30 Л-2 с.Лисятичі | 2017 | 0.217 | 0.217 | [12 empty] | 0.217 | 1-8
2 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-455-30 Л-3 с.Лисятичі | 2018 | 0.875 | 0.875 | [12 empty] | 0.875 | 2-32
2 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-479-30 Л-4 смт.Дашава, ТзОВ «Галіція Поматія» | 2017 | 0.06 | 0.06 | [12 empty] | 0.06 | 1-11
2 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-485-30 Л-11 с.Підгірці, вул.Стрийська,10Д | 2017 | 0.267 | 0.267 | [12 empty] | 0.267 | 1-9
2 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-485-30 Л-12 с.Підгірці, вул.Стрийська,10С Берник С.В. | 2017 | 0.335 | 0.335 | [12 empty] | 0.335 | 1-11
1 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-49-30 Л-11 м.Стрий, вул.Коссака Єпатко В.Б. | 2017 | 0.085 | 0.085 | [12 empty] | 0.085 | 1-4
1 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-50-30 Л-9 м.Стрий Ф.О.Ципук | 2017 | 0.099 | 0.099 | [12 empty] | 0.099 | 1-10
1 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-51-30 Л-21 м.Стрий | 2017 | 0.014 | 0.014 | [12 empty] | 0.014 | 1-1
1 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-51-30 Л-22 м.Стрий, вул.Сколівська,14 | 2017 | 0.157 | 0.157 | [12 empty] | 0.157 | 1-5
1 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-52-30 Л-17 м.Стрий Зимна Г.І. | 2017 | 0.055 | 0.055 | [12 empty] | 0.055 | 0-0
1 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-5-30 Л-16 м.Стрий,вул.Незалежності,13 | 2017 | 0.183 | 0.183 | [12 empty] | 0.183 | 1-2
2 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-535-30 Л-2 с.Братківці | 2017 | 1.646 | 1.646 | [12 empty] | 1.646 | 1-49
2 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-541-30 Л-2 с.Ланівка | 2017 | 1.188 | 1.188 | [12 empty] | 1.188 | 1-44
2 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-541-30 Л-9 с.Ланівка | 2017 | 1.346 | 1.346 | [12 empty] | 1.346 | 1-68
1 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-54-30 Л-4 м.Стрий | 2017 | 0.04 | 0.04 | [12 empty] | 0.04 | 1-3
1 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-55-30 Л-16 м.Стрий | 2017 | 1.058 | 1.058 | [12 empty] | 1.058 | 1-37
1 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-62-30 Л-6 м.Стрий, вул.Чорновола,23 | 2017 | 0.187 | 0.187 | [12 empty] | 0.187 | 1-6
1 2 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-689-30 Л-1 с.Дуліби | 2017 | 1.377 | 1.377 | [12 empty] | 1.377 | 1-41
1 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-72-30 Л-1 вул.Вокзальна,124ТзОВ УЧСП"Ройал ЛТД" | 2017 | 0.051 | 0.051 | [15 empty] | 0.051 | 1-5
1 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-72-30 Л-2 м.Стрий Танчук,Петречко | 2017 | 0.072 | 0.072 | [15 empty] | 0.072 | 1-6
1 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-72-30 Л-4 м.Стрий | 2017 | 0.668 | 0.668 | [15 empty] | 0.668 | 1-18
1 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-89-30 Л-10 м.Стрий, вул.Хмельницького- Майдан Р-к Права сторона | 2017 | 0.361 | 0.361 | [15 empty] | 0.361 | 1-7
1 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-89-30 Л-12 м.Стрий, вул.Б.Хмельницького | 2017 | 0.044 | 0.044 | [15 empty] | 0.044 | 1-2
1 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-91-30 Л-14 м.Стрий | 2016 | 0.811 | 0.811 | [15 empty] | 0.811 | 1-33
1 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-92-30 Л-22 м.Стрий, Ф.О. Мурин О.Я. | 2017 | 0.112 | 0.112 | [15 empty] | 0.112 | 1-17
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-332-30 Л-2 смт.Дашава | 2017 | 1.606 | 1.606 | [12 empty] | 1.606 | 1-53
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-334-30 Л-4 с.Олексичі | 2017 | 1.411 | 1.411 | [12 empty] | 1.411 | 1-54
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-354-30 Л-1 с.Малі Дідушичі | 2018 | 0.828 | 0.828 | [15 empty] | 0.828 | 1-31
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-354-30 Л-2 с.Малі Дідушичі | 2018 | 1.239 | 1.239 | [15 empty] | 1.239 | 1-44
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-356-30 Л-1 с.Великі Дідушичі | 2017 | 0.038 | 0.038 | [15 empty] | 0.038 | 1-2
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-379-30 Л-4 с.Жулин | 2017 | 0.859 | 0.859 | [15 empty] | 0.859 | 1-52
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-379-30 Л-5 с.Жулин | 2017 | 0.687 | 0.687 | [15 empty] | 0.687 | 1-26
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-383-30 Л-3 с.Жулин | 2017 | 0.172 | 0.172 | [15 empty] | 0.172 | 1-5
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-383-30 Л-7 с.Жулин, вул.Стрийська,11Г Укртанснафта | 2017 | 0.177 | 0.177 | [15 empty] | 0.177 | 1-203
3 2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-388-30 Л-1 с.Долішнє | 2017 | 2.572 | 2.572 | [15 empty] | 2.572 | 1-103
3 2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-388-30 Л-2 с.Долішнє | 2017 | 0.559 | 0.559 | [15 empty] | 0.559 | 1-20
3 2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-390-30 Л-1 с.Горішнє | 2017 | 0.681 | 0.681 | [15 empty] | 0.681 | 1-26
3 2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-390-30 Л-3 с.Горішнє | 2017 | 0.735 | 0.735 | [15 empty] | 0.735 | 1-30
1 2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-393-30 Л-4 с.Дуліби (була Л-3) | 2017 | 0.087 | 0.087 | [15 empty] | 0.087 | 1-4
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-415-30 Л-3 с.Верхня Стинава | 2017 | 1.819 | 1.819 | [15 empty] | 1.819 | 1-59
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-426-30 Л-1 с.Дуброва Нежухівська | 2018 | 1.423 | 1.423 | [15 empty] | 1.423 | 1-53
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-426-30 Л-2 с.Дуброва Нежухівська | 2017 | 1.414 | 1.414 | [15 empty] | 1.414 | 1-46
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-442-30 Л-2 с.Комарів | 2018 | 2.81 | 2.81 | [15 empty] | 2.81 | 1-91
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-454-30 Л-1 с.Великі Дідушичі | 2017 | 1.317 | 1.317 | [18 empty] | 1.317 | 1-44
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-461-30 Л-1 с.Семигинів | 2016 | 1.743 | 1.743 | [18 empty] | 1.743 | 1-44
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-461-30 Л-2 с.Семигинів | 2016 | 0.572 | 0.572 | [18 empty] | 0.572 | 1-57
1 2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-474-30 Л-1 с.Дуліби | 2017 | 1.223 | 1.223 | [18 empty] | 1.223 | 1-38
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-475-30 Л-2 с.Розгірче | 2017 | 1.097 | 1.097 | [18 empty] | 1.097 | 1-36
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-484-30 Л-3 с.Малі Дідушичі | 2017 | 0.972 | 0.972 | [18 empty] | 0.972 | 1-73
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-486-30 Л-2 с.Заплатин | 2018 | 1.142 | 1.142 | [18 empty] | 1.142 | 1-77
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-486-30 Л-4 с.Заплатин | 2017 | 1.624 | 1.624 | [18 empty] | 1.624 | 1-76
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-495-30 Л-3 с.Загірне | 2017 | 1.457 | 1.457 | [18 empty] | 1.457 | 1-66
3 | ПЛ-0,4 кВ КТП-498-30 Л-1 с.Фалиш | 2018 | 0.411 | 0.411 | [18 empty] | 0.411 | 1-12
3 | ПЛ-0,4 кВ КТП-498-30 Л-2 с.Фалиш | 2018 | 0.408 | 0.408 | [18 empty] | 0.408 | 1-14
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-513-30 Л-1 с.Семигинів | 2017 | 1.158 | 1.158 | [18 empty] | 1.158 | 1-36
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-513-30 Л-2 с.Семигинів | 2018 | 1.508 | 1.508 | [18 empty] | 1.508 | 1-47
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-513-30 Л-3 с.Семигинів | 2017 | 1.974 | 1.974 | [18 empty] | 1.974 | 1-62
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-514-30 Л-1 с.Добряни | 2017 | 0.83 | 0.83 | [18 empty] | 0.83 | 1-28
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-514-30 Л-2 с.Добряни | 2017 | 0.224 | 0.224 | [18 empty] | 0.224 | 1-15
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-515-30 Л-1 с.Верчани | 2017 | 2.046 | 2.046 | [18 empty] | 2.046 | 1-62
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-515-30 Л-2 с.Верчани | 2018 | 1.388 | 1.388 | [18 empty] | 1.388 | 1-41
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-515-30 Л-3 с.Верчани | 2017 | 1.186 | 1.186 | [18 empty] | 1.186 | 1-47
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-516-30 Л-1 с.Семигинів | 2019 | 1.7 | 1.7 | [18 empty] | 1.7 | 1-60
1 2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-522-30 Л-4 с.Нежухів | 2017 | 0.275 | 0.275 | [18 empty] | 0.275 | 1-10
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-523-30 Л-1 с.Гірне | 2017 | 0.518 | 0.518 | [18 empty] | 0.518 | 1-19
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-523-30 Л-2 с.Гірне | 2017 | 0.924 | 0.924 | [18 empty] | 0.924 | 1-32
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-533-30 Л-1 с.Жулин | 2017 | 0.275 | 0.275 | [18 empty] | 0.275 | 1-8
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-534-30 Л-1 с.Стрілків | 2017 | 1.456 | 1.456 | [18 empty] | 1.456 | 1-48
3 2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-545-30 Л-1 с.Нижня Лукавиця | 2017 | 0.309 | 0.309 | [18 empty] | 0.309 | 1-12
3 2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-545-30 Л-2 с.Нижня Лукавиця | 2017 | 0.102 | 0.102 | [18 empty] | 0.102 | 1-4
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-547-30 Л-2 с.Угерсько | 2017 | 1.357 | 1.357 | [18 empty] | 1.357 | 1-48
1 | ПЛ-0,4 кВ КТП-56-30 Л-4 м.Стрий | 2018 | 1.974 | 1.974 | [21 empty] | 1.974 | 1-72
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-579-30 Л-1 с.Пукеничі | 2018 | 0.873 | 0.873 | [21 empty] | 0.873 | 1-31
3 2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-581-30 Л-2 с.Горішнє | 2017 | 1.354 | 1.354 | [21 empty] | 1.354 | 1-52
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-587-30 Л-3 с.Угільна | 2018 | 1.339 | 1.339 | [21 empty] | 1.339 | 1-43
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-585-30 Л-2 с.Стрілків | 2019 | 0.656 | 0.656 | [21 empty] | 0.656 | 1-22
3 2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-596-30 Л-2 с.Долішнє | 2017 | 2.454 | 2.454 | [21 empty] | 2.454 | 1-99
3 2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-596-30 Л-4 с.Долішнє Амбулаторія | 2017 | 0.321 | 0.321 | [21 empty] | 0.321 | 1-36
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-598-30 Л-1 с.Стриганці | 2017 | 1.339 | 1.339 | [21 empty] | 1.339 | 1-51
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-598-30 Л-2 с.Стриганці | 2017 | 1.455 | 1.455 | [21 empty] | 1.455 | 1-54
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-598-30 Л-3 с.Стриганці | 2017 | 0.43 | 0.43 | [21 empty] | 0.43 | 1-16
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-623-30 Л-1 с.Ходовичі | 2017 | 1.683 | 1.683 | [21 empty] | 1.683 | 1-59
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-623-30 Л-2 с.Ходовичі | 2017 | 1.228 | 1.228 | [21 empty] | 1.228 | 1-45
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-623-30 Л-3 с.Ходовичі | 2017 | 0.565 | 0.565 | [21 empty] | 0.565 | 1-21
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-630-30 Л-1 с.Райлів | 2018 | 2.376 | 2.376 | [21 empty] | 2.376 | 1-86
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-640-30 Л-6 с.Добрівляни | 2017 | 0.7 | 0.7 | [21 empty] | 0.7 | 1-34
1 2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-647-30 Л-8 с.Дуліби | 2017 | 0.008 | 0.008 | [21 empty] | 0.008 | 1-1
1 | ПЛ-0,4 кВ РП-1-30 Л-10 м.Стрий, вул.Коновальця,6 | 2017 | 0.171 | 0.171 | [21 empty] | 0.171 | 1-1
1 | ПЛ-0,4 кВ РП-1-30 Л-3 м.Стрий, вул.Шевченка,28 Шимків Репортер | 2017 | 0.073 | 0.073 | [21 empty] | 0.073 | 3-3
1 | ПЛ-0,4 кВ РП-1-30 Л-4 м.Стрий, вул.Незалежності | 2017 | 0.794 | 0.794 | [21 empty] | 0.794 | 1-7
1 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-11-30 Л-10 м.Стрий, вул.Підкови | 2017 | 0.259 | 0.259 | [24 empty] | 0.259 | 2-12
1 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-185-30 Л-6 м.Стрий | 2017 | 0.87 | 0.87 | [24 empty] | 0.87 | 1-59
2 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-301-30 Л-1 с.Слобідка | 2017 | 0.315 | 0.315 | [24 empty] | 0.315 | 1-13
2 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-301-30 Л-9 с.Слобідка Лайфсел | 2017 | 0.271 | 0.271 | [24 empty] | 0.271 | 1-8
2 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-305-30 Л-1 с.Стрілків | 2017 | 0.3 | 0.3 | [24 empty] | 0.3 | 1-11
2 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-305-30 Л-2 с.Стрілків | 2017 | 0.158 | 0.158 | [24 empty] | 0.158 | 1-8
2 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-305-30 Л-4 с.Стрілків | 2017 | 0.124 | 0.124 | [24 empty] | 0.124 | 1-5
2 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-305-30 Л-6 с.Стрілків Вілком | 2017 | 0.091 | 0.091 | [24 empty] | 0.091 | 1-4
2 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-305-30 Л-7 с.Стрілків | 2017 | 0.107 | 0.107 | [24 empty] | 0.107 | 1-7
2 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-305-30 Л-9 с.Стрілків | 2017 | 0.192 | 0.192 | [24 empty] | 0.192 | 1-60
2 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-309-30 Л-3 с.Бережниця, ФГ"Горлиця" Матіїшин Ю.І. | 2017 | 0.01 | 0.01 | [24 empty] | 0.01 | 0-0
2 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-309-30 Л-4 с.Бережниця, вул.С.Стрільців 39, ТзОВ "Мега Птиця" | 2017 | 0.143 | 0.143 | [24 empty] | 0.143 | 1-4
1 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-31-30 Л-4 м.Стрий, вул.Вокзальна | 2017 | 0.856 | 0.856 | [24 empty] | 0.856 | 1-27
2 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-319-30 Л-1 с.Вівня | 2017 | 2.084 | 2.084 | [24 empty] | 2.084 | 1-67
2 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-319-30 Л-2 с.Вівня | 2017 | 1.808 | 1.808 | [24 empty] | 1.808 | 1-59
2 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-319-30 Л-3 с.Вівня | 2017 | 0.836 | 0.836 | [24 empty] | 0.836 | 1-28
2 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-319-30 Л-4 с.Вівня | 2017 | 1.281 | 1.281 | [24 empty] | 1.281 | 1-43
2 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-323-30 Л-5 с.Лисятичі | 2017 | 0.149 | 0.149 | [24 empty] | 0.149 | 1-6
2 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-335-30 Л-2 с.Комарів | 2017 | 0.099 | 0.099 | [24 empty] | 0.099 | 1-5
2 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-339-30 Л-2 с.В.Дідушичі | 2017 | 0.922 | 0.922 | [27 empty] | 0.922 | 1-40
2 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-344-30 Л-1 с.Йосиповичі | 2017 | 0.428 | 0.428 | [27 empty] | 0.428 | 1-20
2 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-344-30 Л-3 с.Йосиповичі | 2018 | 1.641 | 1.641 | [27 empty] | 1.641 | 1-52
3 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-359-30 Л-2 с.Б.Лисовицька | 2017 | 0.903 | 0.903 | [27 empty] | 0.903 | 1-32
2 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-370-30 Л-1 с.Задеревці | 2017 | 0.782 | 0.782 | [27 empty] | 0.782 | 1-23
2 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-386-30 Л-4 с.Нижня Лукавиця | 2017 | 1.456 | 1.456 | [27 empty] | 1.456 | 1-63
2 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-391-30 Л-5 с.Конюхів | 2017 | 1.268 | 1.268 | [27 empty] | 1.268 | 1.17
2 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-392-30 Л-1 с.Верхня Лукавиця | 2017 | 0.465 | 0.465 | [27 empty] | 0.465 | 1-17
2 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-392-30 Л-2 с.Верхня Лукавиця | 2017 | 0.239 | 0.239 | [27 empty] | 0.239 | 1-9
2 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-392-30 Л-3 с.Верхня Лукавиця | 2017 | 0.186 | 0.186 | [27 empty] | 0.186 | 1-8
1 2 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-394-30 Л-1 с.Дуліби | 2017 | 1.308 | 1.308 | [27 empty] | 1.308 | 1-45
2 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-411-30 Л-1 с.Бережниця | 2017 | 1.912 | 1.912 | [27 empty] | 1.912 | 1-79
2 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-421-30 Л-1 с.Ланівка | 2018 | 2.341 | 2.341 | [27 empty] | 2.341 | 1-81
2 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-427-30 Л-2 с.Заплатин | 2018 | 2.263 | 2.263 | [27 empty] | 2.263 | 1-72
2 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-447-30 Л-8 с.Добряни | 2017 | 0.717 | 0.717 | [27 empty] | 0.717 | 1-75
2 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-447-30 Л-9 с.Добряни | 2017 | 0.407 | 0.407 | [27 empty] | 0.407 | 1-75
2 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-491-30 Л-1 с.Луг | 2017 | 1.725 | 1.725 | [30 empty] | 1.725 | 1-53
2 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-491-30 Л-2 с.Луг | 2017 | 1.701 | 1.701 | [30 empty] | 1.701 | 1-55
2 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-491-30 Л-3 с.Луг | 2017 | 0.113 | 0.113 | [30 empty] | 0.113 | 1-5
2 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-491-30 Л-5 с.Луг | 2017 | 0.055 | 0.055 | [30 empty] | 0.055 | 1-3
2 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-491-30 Л-6 с.Луг | 2017 | 0.373 | 0.373 | [30 empty] | 0.373 | 1-11
2 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-559-30 Л-1 с.Жулин | 2018 | 0.971 | 0.971 | [30 empty] | 0.971 | 1-36
3 | ПЛ-0,4 кВ ТП-219-30 Л-12 м.Моршин | 2018 | 0.995 | 0.995 | [30 empty] | 0.995 | 1-33
3 | ПЛ-0,4 кВ ТП-220-30 Л-20 | 2017 | 0.126 | 0.126 | [30 empty] | 0.126 | 1-12
1 | ПЛ-0,4 кВ ТП-94-30 Л-1 | 2017 | 0.438 | 0.438 | [30 empty] | 0.438 | 1-13
2 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-1003-30 Л-4 с.Добряни | 2017 | 0.092 | 0.092 | [30 empty] | 0.092 | 1-3
2 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-10-44 Л-1 с.Нежухів | 2017 | 0.556 | 0.556 | [30 empty] | 0.556 | 5-366
2 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-10-44 Л-2 с.Нежухів | 2017 | 0.333 | 0.333 | [30 empty] | 0.333 | 1-9
2 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-10-44 Л-3 с.Нежухів | 2017 | 0.507 | 0.507 | [30 empty] | 0.507 | 1-14
2 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-322-30 Л-1 с.Олексичі | 2017 | 0.718 | 0.718 | [30 empty] | 0.718 | 1-27
2 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-322-30 Л-2 с.Олексичі | 2017 | 0.41 | 0.41 | [30 empty] | 0.41 | 1-41
2 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-324-30 Л-2 с.Луг | 2017 | 1.223 | 1.223 | [30 empty] | 1.223 | 1-40
2 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-3-44 Л-1 с.Угерсько Струк І.О. | 2017 | 0.273 | 0.273 | [30 empty] | 0.273 | 26-49
2 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-3-44 Л-2 с.Угерсько Дудяк М.В. | 2017 | 0.929 | 0.929 | [30 empty] | 0.929 | 22-72
3 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-35-44 Л-1 с.Лисовичі | 2017 | 0.479 | 0.479 | [30 empty] | 0.479 | 1-16
3 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-35-44 Л-2 с.Лисовичі | 2017 | 0.6 | 0.6 | [30 empty] | 0.6 | 1-20
3 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-35-44 Л-3 с.Лисовичі | 2017 | 0.687 | 0.687 | [30 empty] | 0.687 | 1-20
2 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-410-30 Л-1 с.Любинці | 2018 | 1.699 | 1.699 | [30 empty] | 1.699 | 1-56
2 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-410-30 Л-2 с.Любинці | 2018 | 2.246 | 2.246 | [30 empty] | 2.246 | 1-68
2 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-682-30 Л-3 смт.Дашава | 2017 | 0.247 | 0.247 | [30 empty] | 0.247 | 1-22
2 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-720-30 Л-2 с.Дуліби | 2017 | 0.926 | 0.926 | [33 empty] | 0.926 | 1-63
2 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-720-30 Л-3 с.Дуліби | 2017 | 0.694 | 0.694 | [33 empty] | 0.694 | 1-66
2 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-720-30 Л-4 с.Дуліби | 2017 | 0.019 | 0.019 | [33 empty] | 0.019 | 1-1
2 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-726-30 Л-1 с.Дуліби, Мелень Я.Р. | 2017 | 0.699 | 0.699 | [33 empty] | 0.699 | 1-26
2 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-726-30 Л-2 с.Дуліби | 2017 | 0.81 | 0.81 | [33 empty] | 0.81 | 1-48
2 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-726-30 Л-3 с.Дуліби | 2017 | 0.442 | 0.442 | [33 empty] | 0.442 | 1-17
1 | ПЛІ-0,4 кВ ЗТП-129-30 Л-12 м.Стрий | 2017 | 0.54 | 0.54 | [33 empty] | 0.54 | 1-8
2 | ПЛІ-0,4 кВ ЗТП-584-30 Л-6 с.Миртюки | 2017 | 0.336 | 0.336 | [33 empty] | 0.336 | 1-12
1 | ПЛІ-0,4 кВ ЗТП-93-30 Л-6 м.Стрий | 2017 | 0.034 | 0.034 | [33 empty] | 0.034 | 0-0
2 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-721-30 Л-1 с.Верчани | 2017 | 0.379 | 0.379 | [33 empty] | 0.379 | 1-53
2 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-721-30 Л-2 с.Верчани | 2017 | 1.191 | 1.191 | [33 empty] | 1.191 | 1-62
2 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-722-30 Л-2 с.Жулин Якимець Н.В. | 2017 | 0.113 | 0.113 | [33 empty] | 0.113 | 1-5
2 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-722-30 Л-3 с.Жулин Кравець А.О. | 2017 | 0.179 | 0.179 | [33 empty] | 0.179 | 1-6
2 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-722-30 Л-4 с.Жулин | 2017 | 1.002 | 1.002 | [33 empty] | 1.002 | 1-80
2 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-723-30 Л-1 с.Миртюки | 2017 | 1.753 | 1.753 | [33 empty] | 1.753 | 1-76
2 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-723-30 Л-2 с.Миртюки | 2017 | 1.382 | 1.382 | [33 empty] | 1.382 | 1-64
3 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-724-30 Л-1 с.Довге | 2017 | 0.939 | 0.939 | [33 empty] | 0.939 | 1-38
3 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-724-30 Л-2 с. Довге | 2017 | 0.682 | 0.682 | [33 empty] | 0.682 | 1-29
3 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-724-30 Л-3 с. Довге | 2017 | 1.106 | 1.106 | [33 empty] | 1.106 | 1-40
3 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-725-30 Л-1 с. Довге | 2017 | 1.417 | 1.417 | [33 empty] | 1.417 | 1-57
2 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-726-30 Л-4 с.Дуліби | 2017 | 0.278 | 0.278 | [33 empty] | 0.278 | 1-48
2 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-727-30 Л-3 с.Нежухів | 2017 | 0.432 | 0.432 | [33 empty] | 0.432 | 1-35
2 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-728-30 Л-1 с.Добрівляни | 2017 | 0.3 | 0.3 | [33 empty] | 0.3 | 1-231
2 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-728-30 Л-2 с.Добрівляни | 2017 | 0.439 | 0.439 | [33 empty] | 0.439 | 1-16
2 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-729-30 Л-1 смт.Дашава | 2017 | 0.921 | 0.921 | [33 empty] | 0.921 | 1-30
2 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-729-30 Л-2 смт.Дашава | 2017 | 1.566 | 1.566 | [33 empty] | 1.566 | 1-62
2 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-730-30 Л-1 с.Братківці | 2017 | 0.392 | 0.392 | [33 empty] | 0.392 | 1-15
2 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-730-30 Л-2 с.Братківці | 2017 | 0.64 | 0.64 | [33 empty] | 0.64 | 1-231
2 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-730-30 Л-3 с.Братківці | 2017 | 0.441 | 0.441 | [33 empty] | 0.441 | 1-234
2 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-731-30 Л-1 с.Братківці | 2017 | 0.118 | 0.118 | [33 empty] | 0.118 | 1-6
2 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-731-30 Л-2 с.Братківці | 2017 | 0.358 | 0.358 | [33 empty] | 0.358 | 1-13
1 2 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-732-30 Л-1 с.Дуліби | 2017 | 0.894 | 0.894 | [33 empty] | 0.894 | 1-29
1 2 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-9-44 Л-1 с.Нежухів | 2017 | 0.127 | 0.127 | [33 empty] | 0.127 | 1-5
1 2 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-9-44 Л-2 с.Нежухів | 2017 | 0.492 | 0.492 | [33 empty] | 0.492 | 4-355
1 2 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-9-44 Л-3 с.Нежухів | 2017 | 0.451 | 0.451 | [33 empty] | 0.451 | 8-359
3 | ПЛI-0,4 кВ ЗТП-206-30 Л-6 Дуда А. м.Моршин | 2017 | 0.282 | 0.282 | [33 empty] | 0.282 | 1-11
| ВСЬОГО |  | 162.647 | 162.647 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 6.887 |  |  | 14.822 |  |  | 18.219 |  |  | 29.196 |  |  | 19.793 |  |  | 16.222 |  |  | 17.238 |  |  | 17.496 |  |  | 22.774
| ВСЬОГО |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
Головний інженер РЕМ ___________________________________ _______________________

## Лист1
Додаток №1до листа № 132___ від "___" ___________202__р.
Начальник Південного РЕМ
_________________Вишневський В.В.
"_____" ________________ 202__р.
ПЛАН-ГРАФІК
розчищення трас ПЛ 0,4(0,23) кВ по Південному РЕМ
на 2023 рік
№ з/п | Диспетчерська назва ПЛ | Рік ост. чистки траси | Загальна довжина ПЛ, км | Довжина ділянки ПЛ, що потребує розчищення, км | 2023р.
[5 empty] | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  | V |  |  | VI |  |  | VII |  |  | VIII |  |  | IX |  |  | X |  |  | XI |  |  | XIІ
[5 empty] | план, км | план, ділянка | факт, км | план, км | план, ділянка | факт, км | план, км | план, ділянка | факт, км | план, км | план, ділянка | факт, км | план, км | план, ділянка | факт, км | план, км | план, ділянка | факт, км | план, км | план, ділянка | факт, км | план, км | план, ділянка | факт, км | план, км | план, ділянка | факт, км | план, км | план, ділянка | факт, км | план, км | план, ділянка | факт, км | план, км | план, ділянка | факт, км
ДЕМ-1 (Дрогобич)
1 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-21-44 Л-1 м.Стебник | - | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 1-4
2 | ПЛ-0,4 кВ КТП-420-22 Л-1 м.Стебник | 2020 | 1.367 | 1.367 | 1.367 | 1-46
3 | ПЛ-0,4 кВ КТП-431-22 Л-1 м.Стебник | 2019 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 1-6
4 | ПЛ-0,4 кВ КТП-421-22 Л-2 м.Стебник | 2018 | 1.462 | 1.462 | 1.462 | 1-49
5 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-436-22 Л-1 м.Стебник | - | 0.536 | 0.536 | 0.536 | 1-62
6 | ПЛ-0,4 кВ КТП-1075-22 Л-2 с.Уличне | 2020 | 1.764 | 1.764 |  |  |  | 1.764 | 1-58
7 | ПЛ-0,4 кВ КТП-1084-22 Л-7 с.Уличне | - | 1.255 | 1.255 |  |  |  | 1.255 | 1-106
8 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-19-44 Л-2 с.Уличне | - | 0.723 | 0.723 |  |  |  | 0.723 | 1-23
9 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-19-44 Л-1 с.Уличне | - | 0.253 | 0.253 |  |  |  | 0.253 | 1-11
10 | ПЛ-0,4 кВ КТП-1243-22 Л-1 с.Уличне | 2018 | 0.908 | 0.908 |  |  |  | 0.908 | 1-33
11 | ПЛ-0,4 кВ КТП-1243-22 Л-2 с.Уличне | 2018 | 0.898 | 0.898 |  |  |  | 0.898 | 1-30
12 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-1079-22 Л-1 с.Доброгостів | 2018 | 1.948 | 1.948 | [6 empty] | 1.948 | 2-72
13 | ПЛ-0,4 кВ КТП-1194-22 Л-3 с.Доброгостів | 2018 | 1.416 | 1.416 | [6 empty] | 1.416 | 1-54
14 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-1080-22 Л-1 с.Доброгостів | 2018 | 1.728 | 1.728 | [6 empty] | 1.728 | 1-53
15 | ПЛ-0,4 кВ КТП-1194-22 Л-1 с.Доброгостів | 2018 | 0.595 | 0.595 | [6 empty] | 0.595 | 1-18
16 | ПЛ-0,4 кВ КТП-419-22 Л-2 м.Стебник, вул.Мекелити | - | 0.77 | 0.77 | [9 empty] | 0.77 | 1-60
17 | ПЛ-0,4 кВ КТП-419-22 Л-3 м.Стебник | - | 0.048 | 0.048 | [9 empty] | 0.048 | 1-3
18 | ПЛ-0,4 кВ КТП-424-22 Л-4 м.Стебник | 2018 | 1.432 | 1.432 | [9 empty] | 1.432 | 1-49
19 | ПЛ-0,4 кВ КТП-433-22 Л-1 с.Колпець | 2018 | 1.238 | 1.238 | [9 empty] | 1.238 | 1-41
20 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-31-44 Л-1 с.Доброгостів | - | 0.042 | 0.042 | [9 empty] | 0.042 | 1-2
21 | ПЛ-0,4 кВ КТП-425-22 Л-1 м.Стебник | 2018 | 1.684 | 1.684 | [12 empty] | 1.684 | 1-51
22 | ПЛ-0,4 кВ КТП-415-22 Л-6 м.Стебник | - | 0.386 | 0.386 | [12 empty] | 0.386 | 1-15
23 | ПЛ-0,4 кВ КТП-1301-22 Л-4 с.Уличне | - | 0.422 | 0.422 | [12 empty] | 0.422 | 1-16
24 | ПЛ-0,4 кВ КТП-1301-22 Л-5 с.Уличне | - | 0.409 | 0.409 | [12 empty] | 0.409 | 1-17
25 | ПЛ-0,22 кВ ЗТП-403-22 Л-13 м.Стебник, ФОП Буцик | 2018 | 0.184 | 0.184 | [15 empty] | 0.184 | 1-6
26 | ПЛ-0,4 кВ КТП-415-22 Л-5 м.Стебник | - | 0.013 | 0.013 | [18 empty] | 0.013 | 1-1
27 | ПЛ-0,22 кВ КТП-1075-22 Л-5 с.Уличне вул. осв. | - | 0.015 | 0.015 | [21 empty] | 0.015
28 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-1077-22 Л-1 с.Уличне | 2017 | 0.481 | 0.481 | [24 empty] | 0.481 | 1-16
29 | ПЛ-0,4 кВ КТП-1076-22 Л-3 с.Уличне | 2016 | 0.29 | 0.29 | [24 empty] | 0.29 | 1-13
30 | ПЛ-0,4 кВ КТП-1076-22 Л-5 с.Уличне | - | 0.382 | 0.382 | [24 empty] | 0.382 | 1-74
31 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-404-22 Л-13 м.Стебник | - | 0.294 | 0.294 | [24 empty] | 0.294 | 1-8
32 | ПЛ-0,4 кВ КТП-1032-22 Л-2 с.Доброгостів | 2018 | 0.946 | 0.946 | [27 empty] | 0.946 | 1-32
33 | ПЛ-0,4 кВ КТП-1073-22 Л-1 с.Уличне | 2018 | 0.91 | 0.91 | [27 empty] | 0.91 | 1-28
34 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-1074-22 Л-1 с.Уличне | 2019 | 0.736 | 0.736 | [30 empty] | 0.736 | 1-25
35 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-1074-22 Л-4 с.Уличне | - | 0.108 | 0.108 | [30 empty] | 0.108 | 1-6
36 | ПЛ-0,4 кВ КТП-1249-22 Л-2 с.Уличне | 2018 | 0.354 | 0.354 | [30 empty] | 0.354 | 1-12
37 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-414-22 Л-1 м.Стебник | 2013 | 0.262 | 0.262 | [30 empty] | 0.262 | 1-9
38 | ПЛ-0,4 кВ КТП-422-22 Л-7 м.Стебник, вул.Дрогобицька | - | 0.28 | 0.28 | [30 empty] | 0.28 | 1-99
39 | ПЛ-0,4 кВ КТП-421-22 Л-6 м.Стебник | 2017 | 0.658 | 0.658 | [33 empty] | 0.658 | 1-22
40 | ПЛ-0,4 кВ КТП-1244-22 Л-1 с.Доброгостів | 2018 | 0.771 | 0.771 | [33 empty] | 0.771 | 1-31
41 | ПЛ-0,4 кВ КТП-1244-22 Л-2 с.Доброгостів | 2017 | 0.52 | 0.52 | [33 empty] | 0.52 | 1-106
42 | ПЛ-0,4 кВ КТП-1274-22 Л-5 с.Уличне | - | 0.205 | 0.205 | [33 empty] | 0.205 | 1-8
43 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-1124-22 Л-1 с.Гаї Нижні | 2018 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 1-15
44 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-1124-22 Л-2 с.Гаї Нижні | 2018 | 0.101 | 0.101 | 0.101 | 1-4
45 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-1124-22 Л-3 с.Гаї Нижні | 2018 | 0.381 | 0.381 | 0.381 | 1-10
46 | ПЛ-0,4 кВ КТП-1042-22 Л-3 с.Лішня | - | 0.312 | 0.312 | 0.312 | 1-20
47 | ПЛ-0,4 кВ КТП-1044-22 Л-2 с.Болехівці | 2018 | 1.514 | 1.514 | 1.514 | 1-51
48 | ПЛ-0,4 кВ КТП-1049-22 Л-1 с.Рихтичі | 2018 | 1.289 | 1.289 | 1.289 | 1-52
49 | ПЛ-0,4 кВ КТП-1052-22 Л-1 с.Снятинка | 2017 | 1.317 | 1.317 | 1.317 | 1-53
50 | ПЛ-0,4 кВ КТП-1052-22 Л-2 с.Снятинка | 2017 | 1.643 | 1.643 |  |  |  | 1.643 | 1-55
51 | ПЛ-0,4 кВ КТП-1052-22 Л-3 с.Снятинка | 2017 | 0.803 | 0.803 |  |  |  | 0.803 | 1-29
52 | ПЛ-0,4 кВ КТП-1052-22 Л-5 с.Снятинка | - | 0.547 | 0.547 |  |  |  | 0.547 | 1-30
53 | ПЛ-0,4 кВ КТП-1053-22 Л-1 с.Лішня | 2017 | 1.08 | 1.08 |  |  |  | 1.08 | 1-35
54 | ПЛ-0,4 кВ КТП-1053-22 Л-2 с.Лішня | 2017 | 1.276 | 1.276 |  |  |  | 1.276 | 1-42
55 | ПЛ-0,4 кВ КТП-1069-22 Л-3 с.Нове Село | 2018 | 1.369 | 1.369 | [6 empty] | 1.369 | 1-57
56 | ПЛ-0,4 кВ КТП-1069-22 Л-4 с.Нове Село | 2018 | 1.043 | 1.043 | [6 empty] | 1.043 | 1-37
57 | ПЛ-0,4 кВ КТП-1069-22 Л-5 с.Нове Село | - | 0.069 | 0.069 | [6 empty] | 0.069 | 1-18
58 | ПЛ-0,4 кВ КТП-1069-22 Л-6 с.Нове Село | - | 0.226 | 0.226 | [6 empty] | 0.226 | 1-13
59 | ПЛ-0,4 кВ КТП-1085-22 Л-3 с.Брониця | - | 0.063 | 0.063 | [6 empty] | 0.063 | 1-188
60 | ПЛ-0,4 кВ КТП-1089-22 Л-4 с.Рихтичі | - | 0.685 | 0.685 | [6 empty] | 0.685 | 1-25
61 | ПЛ-0,4 кВ КТП-1093-22 Л-1 с.Ортиничі | 2018 | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | 1.02 | 1-37
62 | ПЛ-0,4 кВ КТП-1097-22 Л-1 с.Брониця | 2018 | 0.872 | 0.872 | [6 empty] | 0.872 | 1-27
63 | ПЛ-0,4 кВ КТП-1097-22 Л-3 с.Брониця | 2018 | 1.198 | 1.198 | [9 empty] | 1.198 | 1-44
64 | ПЛ-0,4 кВ КТП-1098-22 Л-1 с.Брониця | 2018 | 1.017 | 1.017 | [9 empty] | 1.017 | 1-42
65 | ПЛ-0,4 кВ КТП-1098-22 Л-2 с.Брониця | 2018 | 0.785 | 0.785 | [9 empty] | 0.785 | 1-31
66 | ПЛ-0,4 кВ КТП-1109-22 Л-1 с.Медвежа | 2018 | 0.712 | 0.712 | [9 empty] | 0.712 | 1-24
67 | ПЛ-0,4 кВ КТП-1109-22 Л-2 с.Медвежа | 2018 | 0.457 | 0.457 | [9 empty] | 0.457 | 1-15
68 | ПЛ-0,4 кВ КТП-1109-22 Л-3 с.Медвежа | 2018 | 1.376 | 1.376 | [9 empty] | 1.376 | 1-48
69 | ПЛ-0,4 кВ КТП-1110-22 Л-1 с.Лужок | 2018 | 1.122 | 1.122 | [12 empty] | 1.122 | 1-40
70 | ПЛ-0,4 кВ КТП-1112-22 Л-1 с.Кавне | 2018 | 1.028 | 1.028 | [12 empty] | 1.028 | 1-29
71 | ПЛ-0,4 кВ КТП-1122-22 Л-1 с.Гаї Луцеві | 2017 | 1.29 | 1.29 | [12 empty] | 1.29 | 1-47
72 | ПЛ-0,4 кВ КТП-1125-22 Л-1 с.Гаї Березові | 2018 | 0.683 | 0.683 | [12 empty] | 0.683 | 1-19
73 | ПЛ-0,4 кВ КТП-1125-22 Л-2 с.Гаї Березові | 2018 | 1.092 | 1.092 | [12 empty] | 1.092 | 1-33
74 | ПЛ-0,4 кВ КТП-1127-22 Л-1 c.Гаї Бійничі | - | 0.105 | 0.105 | [12 empty] | 0.105 | 1-4
75 | ПЛ-0,4 кВ КТП-1128-22 Л-1 с.Гаї Верхні | 2018 | 0.731 | 0.731 | [15 empty] | 0.731 | 1-27
76 | ПЛ-0,4 кВ КТП-1128-22 Л-2 с.Гаї Верхні | 2018 | 0.36 | 0.36 | [15 empty] | 0.36 | 1-15
77 | ПЛ-0,4 кВ КТП-1146-22 Л-1 с.Болехівці | 2018 | 0.95 | 0.95 | [15 empty] | 0.95 | 1-35
78 | ПЛ-0,4 кВ КТП-1146-22 Л-2 с.Болехівці | 2018 | 1.707 | 1.707 | [15 empty] | 1.707 | 1-56
79 | ПЛ-0,4 кВ КТП-1146-22 Л-3 с.Болехівці | 2018 | 1.707 | 1.707 | [15 empty] | 1.707 | 1-60
80 | ПЛ-0,4 кВ КТП-1161-22 Л-1 с.Унятичі | 2017 | 0.8 | 0.8 | [21 empty] | 0.8 | 1-29
81 | ПЛ-0,4 кВ КТП-1195-22 Л-3 c.Брониця | 2018 | 0.222 | 0.222 | [21 empty] | 0.222 | 1-10
82 | ПЛ-0,4 кВ КТП-1198-22 Л-1 с.Г.Нижні | 2018 | 1.468 | 1.468 | [21 empty] | 1.468 | 1-45
83 | ПЛ-0,4 кВ КТП-1202-22 Л-1 с.Унятичі | 2017 | 0.942 | 0.942 | [21 empty] | 0.942 | 1-43
84 | ПЛ-0,4 кВ КТП-1202-22 Л-2 с.Унятичі | 2017 | 1.286 | 1.286 | [21 empty] | 1.286 | 1-40
85 | ПЛ-0,4 кВ КТП-1208-22 Л-2 с.Унятичі | 2017 | 0.852 | 0.852 | [21 empty] | 0.852 | 1-37
86 | ПЛ-0,4 кВ КТП-1209-22 Л-1 с.Рихтичі | 2017 | 1.04 | 1.04 | [24 empty] | 1.04 | 1-39
87 | ПЛ-0,4 кВ КТП-1209-22 Л-2 с.Рихтичі | 2017 | 0.842 | 0.842 | [24 empty] | 0.842 | 1-29
88 | ПЛ-0,4 кВ КТП-1209-22 Л-3 с.Рихтичі | 2017 | 1.125 | 1.125 | [24 empty] | 1.125 | 1-45
89 | ПЛ-0,4 кВ КТП-1220-22 Л-1 х.Тожів | 2018 | 0.397 | 0.397 | [24 empty] | 0.397 | 1-15
90 | ПЛ-0,4 кВ КТП-1229-22 Л-1 с.Гаї Бійничі | 2018 | 0.808 | 0.808 | [24 empty] | 0.808 | 1-58
91 | ПЛ-0,4 кВ КТП-1229-22 Л-2 с.Гаї Бійничі | 2018 | 1.398 | 1.398 | [24 empty] | 1.398 | 1-43
92 | ПЛ-0,4 кВ КТП-1229-22 Л-3 с.Гаї Бійничі | 2018 | 1.747 | 1.747 | [27 empty] | 1.747 | 1-56
93 | ПЛ-0,4 кВ КТП-1229-22 Л-6 с.Бійничі | - | 1.381 | 1.381 | [27 empty] | 1.381 | 1-59
94 | ПЛ-0,4 кВ КТП-1236-22 Л-1 х.Марципіль | 2018 | 2.405 | 2.405 | [27 empty] | 2.405 | 1-78
95 | ПЛ-0,4 кВ КТП-1236-22 Л-2 х.Марципіль | - | 0.138 | 0.138 | [30 empty] | 0.138 | 1-5
96 | ПЛ-0,4 кВ КТП-1239-22 Л-1 с.Залужани | 2017 | 0.517 | 0.517 | [30 empty] | 0.517 | 1-19
97 | ПЛ-0,4 кВ КТП-1239-22 Л-2 с.Залужани | 2017 | 1.893 | 1.893 | [30 empty] | 1.893 | 1-60
98 | ПЛ-0,4 кВ КТП-1240-22 Л-1 с.Рихтичі | 2017 | 1.303 | 1.303 | [30 empty] | 1.303 | 1-49
99 | ПЛ-0,4 кВ КТП-1240-22 Л-2 с.Рихтичі | 2017 | 0.729 | 0.729 | [30 empty] | 0.729 | 1-25
100 | ПЛ-0,4 кВ КТП-1240-22 Л-3 с.Рихтичі | 2017 | 0.679 | 0.679 | [33 empty] | 0.679 | 1-22
101 | ПЛ-0,4 кВ КТП-1259-22 Л-2 с.Гирівка | 2017 | 1.144 | 1.144 | [33 empty] | 1.144 | 1-38
102 | ПЛ-0,4 кВ КТП-1306-22 Л-1 с.Нове Село | 2018 | 0.621 | 0.621 | [33 empty] | 0.621 | 1-20
103 | ПЛ-0,4 кВ КТП-1306-22 Л-2 с.Нове Село | 2018 | 1.191 | 1.191 | [33 empty] | 1.191 | 1-41
104 | ПЛ-0,4 кВ КТП-1306-22 Л-3 с.Нове Село | 2018 | 1.248 | 1.248 | [33 empty] | 1.248 | 1-38
105 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-1157-22 Л-3 с.Унятичі | - | 0.436 | 0.436 | [33 empty] | 0.436 | 1-21
106 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-1157-22 Л-4 с.Унятичі | - | 0.164 | 0.164 | [33 empty] | 0.164 | 1-62
107 | ПЛ-0,4 кВ ВП-256-22 Л-1 м.Дрогобич, ФО Москалик | - | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 1-1
108 | ПЛ-0,4 кВ ВП-256-22 Л-2 м.Дрогобич, ФО Волошин | - | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 1-1
109 | ПЛ-0,4 кВ ВП-279-22 Л-1 вул.Грушевського | 2013 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0-0
110 | ПЛ-0,4 кВ ВП-279-22 Л-2 вул.Грушевського | 2013 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0-0
111 | ПЛ-0,4 кВ ВП-280-22 Л-1 вул. В.Великого до МАФ ФОП Ваврик | 2013 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 1-1
112 | ПЛ-0,4 кВ ВП-235-22 Л-5 вул. Гончара,2 м. Дрогобич | 2013 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 1-5
113 | ПЛ-0,4 кВ БКТП-157-22 Л-1 м.Дрогобич, вул.Котляревського | - | 0.513 | 0.513 |  |  |  | 0.513 | 14-53
114 | ПЛ-0,4 кВ БКТП-157-22 Л-2 м.Дрогобич, вул.Бетховена | - | 0.978 | 0.978 |  |  |  | 0.978 | 14-57
115 | ПЛ-0,4 кВ БКТП-157-22 Л-3 м.Дрогобич, вул.Котляревського | - | 0.181 | 0.181 |  |  |  | 0.181 | 14-25
116 | ПЛ-0,4 кВ БКТП-157-22 Л-4 м.Дрогобич | - | 0.308 | 0.308 |  |  |  | 0.308 | 1-31
117 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-148-22 Л-4 м.Дрогобич, вул.Спартака | - | 0.317 | 0.317 |  |  |  | 0.317 | 1-16
118 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-30-22 Л-6 м.Дрогобич | - | 0.433 | 0.433 |  |  |  | 0.433 | 1-17
119 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-43-22 Л-21 м.Дрогобич | - | 0.028 | 0.028 |  |  |  | 0.028 | 1-1
120 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-43-22 Л-26 м.Дрогобич | - | 0.045 | 0.045 |  |  |  | 0.045 | 1-6
121 | ПЛ-0,4 кВ КТПП-1105-22 Л-1 с.Раневичі | - | 0.826 | 0.826 | [6 empty] | 0.826 | 1-34
122 | ПЛ-0,4 кВ КТПП-1105-22 Л-2 с.Раневичі | - | 0.993 | 0.993 | [6 empty] | 0.993 | 1-40
123 | ПЛ-0,4 кВ КТПП-1105-22 Л-3 с.Раневичі | - | 0.878 | 0.878 | [6 empty] | 0.878 | 1-31
124 | ПЛ-0,4 кВ КТПП-1105-22 Л-4 с.Раневичі | - | 0.749 | 0.749 | [6 empty] | 0.749 | 1-38
125 | ПЛ-0,4 кВ КТПП-1105-22 Л-5 с.Раневичі | - | 0.456 | 0.456 | [6 empty] | 0.456 | 1-38
126 | ПЛ-0,4 кВ КТПП-1105-22 Л-6 с.Раневичі | - | 0.219 | 0.219 | [6 empty] | 0.219 | 1-9
127 | ПЛ-0,4 кВ КТПП-133-22 Л-5 м.Дрогобич | - | 0.97 | 0.97 | [6 empty] | 0.97 | 1-35
128 | ПЛ-0,4 кВ РП-5-22 Л-5-22 до ж/б №88 по вул.Грушевського | 2013 | 0.034 | 0.034 | [6 empty] | 0.034 | 0-0
129 | ПЛ-0,4 кВ ТП-97-22 Л-1 м.Дрогобич | 2017 | 0.447 | 0.447 | [9 empty] | 0.447 | 1-16
130 | ПЛ-0,4 кВ ТП-97-22 Л-9 вул. ЛЕПКОГО Б., 9/1, м. Дрогобич, ФОП Хомин Я.І. / Нежитлове приміщення / | - | 0.097 | 0.097 | [9 empty] | 0.097 | 0-0
131 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-86-22 Л-4 м.Дрогобич | - | 0.159 | 0.159 | [9 empty] | 0.159 | 1-7
132 | ПЛ-0,4 кВ КТП-156-22 Л-1 м.Дрогобич, вул.Світанок | - | 1.538 | 1.538 | [9 empty] | 1.538 | 1-78
133 | ПЛ-0,4 кВ КТП-156-22 Л-2 м.Дрогобич | - | 0.478 | 0.478 | [9 empty] | 0.478 | 1-74
134 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-35-22 Л-4 м.Дрогобич | - | 0.156 | 0.156 | [9 empty] | 0.156 | 1-5
135 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-89-22 Л-12 м.Дрогобич | 2018 | 0.407 | 0.407 | [9 empty] | 0.407 | 1-30
136 | ПЛ-0,4 кВ КТПП-121-22 Л-1 м.Дрогобич вул.Стрийська | 2015 | 0.255 | 0.255 | [12 empty] | 0.255 | 1-9
137 | ПЛ-0,4 кВ КТПП-121-22 Л-2 м.Дрогобич вул.Стрийська | 2017 | 0.257 | 0.257 | [12 empty] | 0.257 | 1-14
138 | ПЛ-0,4 кВ КТПП-121-22 Л-3 м.Дрогобич | - | 0.492 | 0.492 | [12 empty] | 0.492 | 1-33
139 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-9-22 Л-2 м.Дрогобич | - | 1.046 | 1.046 | [12 empty] | 1.046 | 1-68
140 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-7-22 Л-3 м.Дрогобич | 2013 | 1.162 | 1.162 | [12 empty] | 1.162 | 1-42
141 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-18-22 Л-8 м.Дрогобич | - | 0.109 | 0.109 | [12 empty] | 0.109 | 24-39
142 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-14-22 Л-5 м.Дрогобич | - | 1.418 | 1.418 | [12 empty] | 1.418 | 1-55
143 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-14-22 Л-6 м.Дрогобич | 2019 | 0.764 | 0.764 | [15 empty] | 0.764 | 1-29
144 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-19-22 Л-7 м.Дрогобич вул.Котка | 2020 | 2.021 | 2.021 | [15 empty] | 2.021 | 1-101
145 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-19-22 Л-8 м.Дрогобич | - | 1.462 | 1.462 | [15 empty] | 1.462 | 1-50
146 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-24-22 Л-9 м.Дрогобич, вул.Коцюбинського | 2018 | 1.542 | 1.542 | [15 empty] | 1.542 | 1-79
147 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-28-22 Л-6 м.Дрогобич | 2019 | 0.552 | 0.552 | [15 empty] | 0.552 | 1-18
148 | ПЛ-0,4 кВ ТП-43-22 Л-5 м.Дрогобич | 2018 | 0.677 | 0.677 | [15 empty] | 0.677 | 1-26
149 | ПЛ-0,4 кВ ТП-64-22 Л-1 м.Дрогобич | 2013 | 0.054 | 0.054 | [15 empty] | 0.054 | 1-7
150 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-116-22 Л-3 м.Дрогобич | 2013 | 0.66 | 0.66 | [18 empty] | 0.66 | 1-28
151 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-4-22 Л-3 м.Дрогобич | - | 0.345 | 0.345 | [18 empty] | 0.345 | 1-12
152 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-42-22 Л-5 м.Дрогобич | - | 0.04 | 0.04 | [18 empty] | 0.04 | 1-1
153 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-42-22 Л-9 м.Дрогобич | 2018 | 1.42 | 1.42 | [18 empty] | 1.42 | 1-52
154 | ПЛ-0,4 кВ КТПП-159-22 Л-1 м.Дрогобич | - | 0.069 | 0.069 | [18 empty] | 0.069 | 33-50
155 | ПЛ-0,4 кВ КТПП-159-22 Л-2 м.Дрогобич | - | 0.307 | 0.307 | [18 empty] | 0.307 | 35-50
156 | ПЛ-0,4 кВ КТПП-159-22 Л-3 м.Дрогобич | - | 0.642 | 0.642 | [18 empty] | 0.642 | 20-50
157 | ПЛ-0,4 кВ ВП-133-22 Л-1 вул.П.Орлика | 2013 | 0.083 | 0.083 | [21 empty] | 0.083 | 1-61
158 | ПЛ-0,4 кВ РП-7-22 Л-21 м.Дрогобич (Київстар) | - | 0.017 | 0.017 | [21 empty] | 0.017 | 0-0
159 | ПЛ-0,4 кВ КТП-1067-22 Л-8 c.Раневичі (ФОП Качкинович) | - | 0.199 | 0.199 | [21 empty] | 0.199 | 1-9
160 | ПЛ-0,22 кВ ЗТП-54-22 Л-5 м.Дрогобич | 2013 | 0.095 | 0.095 | [24 empty] | 0.095 | 1-4
161 | ПЛ-0,22 кВ КТП-151-22 Л-2 с.Лішня | 2018 | 0.006 | 0.006 | [24 empty] | 0.006 | 0-0
162 | ПЛ-0,22 кВ ЗТП-144-22 Л-13 м.Дрогобич | 2018 | 0.132 | 0.132 | [24 empty] | 0.132 | 1-4
163 | ПЛ-0,4 кВ ВП-229-22 Л-2 м.Дрогобич, вул.Наливайка | 2017 | 0.437 | 0.437 | [24 empty] | 0.437 | 1-14
164 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-46-22 Л-9 м.Дрогобич, вул.Паркова | 2017 | 1.01 | 1.01 | [27 empty] | 1.01 | 1-30
165 | ПЛ-0,4 кВ КТП-151-22 Л-4 м.Дрогобич | - | 0.262 | 0.262 | [27 empty] | 0.262 | 29-42
166 | ПЛ-0,4 кВ КТП-151-22 Л-6 м.Дрогобич | - | 0.179 | 0.179 | [27 empty] | 0.179 | 1-10
167 | ПЛ-0,4 кВ КТП-114-22 Л-1 м.Дрогобич | 2015 | 0.719 | 0.719 | [27 empty] | 0.719 | 1-29
168 | ПЛ-0,4 кВ КТП-114-22 Л-2 м.Дрогобич | 2015 | 0.482 | 0.482 | [27 empty] | 0.482 | 1-23
169 | ПЛ-0,4 кВ КТП-160-22 Л-1 м.Дрогобич, вул.Самбірська | - | 0.201 | 0.201 | [30 empty] | 0.201 | 1-9
170 | ПЛ-0,4 кВ КТП-160-22 Л-2 м.Дрогобич, вул.Самбірська | - | 0.569 | 0.569 | [30 empty] | 0.569 | 1-22
171 | ПЛ-0,4 кВ КТП-161-22 Л-1 м.Дрогобич | - | 0.024 | 0.024 | [30 empty] | 0.024 | 1-3
172 | ПЛ-0,4 кВ КТП-161-22 Л-2 м.Дрогобич | - | 0.578 | 0.578 | [30 empty] | 0.578 | 1-25
173 | ПЛ-0,4 кВ КТП-27-44 Л-1 м.Дрогобич, вул.Паркова | - | 0.655 | 0.655 | [30 empty] | 0.655 | 1-23
174 | ПЛ-0,4 кВ КТП-27-44 Л-2 м.Дрогобич, вул.Паркова | - | 0.759 | 0.759 | [30 empty] | 0.759 | 1-31
175 | ПЛ-0,4 кВ КТПП-92-22 Л-2 м.Дрогобич | 2016 | 1.591 | 1.591 | [33 empty] | 1.591 | 1-57
176 | ПЛ-0,4 кВ КТПП-92-22 Л-3 м.Дрогобич, вул.Станіславського | 2017 | 0.767 | 0.767 | [33 empty] | 0.767 | 1-69
177 | ПЛ-0,4 кВ ТП-136-22 Л-14 м.Дрогобич | 2018 | 1.074 | 1.074 | [33 empty] | 1.074 | 1-70
178 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-12-22 Л-7 м.Дрогобич | 2018 | 0.553 | 0.553 | [33 empty] | 0.553 | 1-11
179 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-148-22 Л-5 м.Дрогобич | 2019 | 1.296 | 1.296 | [33 empty] | 1.296 | 1-37
180 | ПЛ-0.4 кВ КТП-1177-22 Л-1 с.Зади | 2017 | 1.338 | 1.338 | 1.338 | 1-40
181 | ПЛ-0.4 кВ КТП-1184-22 Л-4 с.Грушів | 2017 | 0.458 | 0.458 | 0.458 | 1-15
182 | ПЛ-0.4 кВ КТП-1227-22 Л-2 с.Опарі | 2017 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 1-21
183 | ПЛ-0.4 кВ КТП-1022-22 Л-1 с.Летня | 2017 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 1-13
184 | ПЛ-0.4 кВ КТП-1120-22 Л-1 с.Довге | 2017 | 1.718 | 1.718 | 1.718 | 1-50
185 | ПЛ-0.4 кВ КТП-1164-22 Л-1 с.Ролів | 2017 | 0.83 | 0.83 |  |  |  | 0.83 | 1-24
186 | ПЛ-0.4 кВ КТП-1165-22 Л-1 с.Ролів | 2017 | 1.141 | 1.141 |  |  |  | 1.141 | 1-33
187 | ПЛ-0.4 кВ КТП-1167-22 Л-1 с.Ролів | 2017 | 0.334 | 0.334 |  |  |  | 0.334 | 1-10
188 | ПЛ-0.4 кВ КТП-1187-22 Л-3 с.Грушів | 2017 | 1.007 | 1.007 |  |  |  | 1.007 | 1-31
189 | ПЛ-0.4 кВ КТП-1300-22 Л-1 с.Опарі | 2018 | 0.784 | 0.784 |  |  |  | 0.784 | 1-21
190 | ПЛ-0.4 кВ КТП-1104-22 Л-2 с.Добрівляни | 2017 | 1.429 | 1.429 | [6 empty] | 1.429 | 1-43
191 | ПЛ-0.4 кВ КТП-1145-22 Л-3 с.Меденичі | 2017 | 1.338 | 1.338 | [6 empty] | 1.338 | 1-44
192 | ПЛ-0.4 кВ КТП-1211-22 Л-4 с.Добрівляни | 2017 | 1.069 | 1.069 | [6 empty] | 1.069 | 1-33
193 | ПЛ-0.4 кВ КТП-1168-22 Л-3 с.Вороблевичі | 2017 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 0.8 | 1-57
194 | ПЛ-0.4 кВ КТП-1145-22 Л-2 с.Меденичі | 2017 | 0.884 | 0.884 | [9 empty] | 0.884 | 1-32
195 | ПЛ-0.4 кВ КТП-1185-22 Л-3 с.Грушів | 2017 | 0.678 | 0.678 | [9 empty] | 0.678 | 1-20
196 | ПЛ-0.4 кВ КТП-1104-22 Л-1 с.Добрівляни | 2017 | 2.949 | 2.949 | [9 empty] | 2.949 | 1-83
197 | ПЛ-0.4 кВ КТП-1160-22 Л-1 с.Дорожів | 2017 | 1.241 | 1.241 | [12 empty] | 1.241 | 1-37
198 | ПЛ-0.4 кВ КТП-1160-22 Л-2 с.Дорожів | 2017 | 1.182 | 1.182 | [12 empty] | 1.182 | 1-34
199 | ПЛ-0.4 кВ КТП-1173-22 Л-1 с.Літиня | 2017 | 2.251 | 2.251 | [12 empty] | 2.251 | 1-62
200 | ПЛ-0.4 кВ КТП-1245-22 Л-1 с.Вороблевичі | 2017 | 1.393 | 1.393 | [15 empty] | 1.393 | 1-41
201 | ПЛ-0.4 кВ КТП-1165-22 Л-2 с.Ролів | 2017 | 1.425 | 1.425 | [15 empty] | 1.425 | 1-41
202 | ПЛ-0.4 кВ КТП-1187-22 Л-1 с.Грушів | 2017 | 1.3 | 1.3 | [15 empty] | 1.3 | 1-43
203 | ПЛ-0.4 кВ КТП-1173-22 Л-3 с.Літиня | 2017 | 2.474 | 2.474 | [18 empty] | 2.474 | 1-68
204 | ПЛ-0.4 кВ КТП-1175-22 Л-2 с.Городківка | 2018 | 1.215 | 1.215 | [18 empty] | 1.215 | 1-37
205 | ПЛ-0.4 кВ КТП-1230-22 Л-1 с.Федорці | 2017 | 0.746 | 0.746 | [18 empty] | 0.746 | 1-22
206 | ПЛ-0.4 кВ КТП-1356-22 Л-1 с.Ріпчичі | 2017 | 1.423 | 1.423 | [24 empty] | 1.423 | 1-36
207 | ПЛ-0.4 кВ КТП-1116-22 Л-2 с.Летня | 2017 | 1.081 | 1.081 | [24 empty] | 1.081 | 1-63
208 | ПЛ-0.4 кВ КТП-1140-22 Л-1 с.Ріпчиці | 2017 | 1.473 | 1.473 | [24 empty] | 1.473 | 1-40
209 | ПЛ-0.4 кВ КТП-1138-22 Л-1 с.Рівне | 2017 | 1.599 | 1.599 | [24 empty] | 1.599 | 1-46
210 | ПЛ-0.4 кВ КТП-1190-22 Л-2 с.Дорожів | 2017 | 1.127 | 1.127 | [27 empty] | 1.127 | 1-31
211 | ПЛ-0.4 кВ КТП-1101-22 Л-1 с.Воля Якубова | 2017 | 1.286 | 1.286 | [27 empty] | 1.286 | 1-40
212 | ПЛ-0.4 кВ КТП-1138-22 Л-2 с.Рівне | 2017 | 1.936 | 1.936 | [27 empty] | 1.936 | 1-56
213 | ПЛ-0.4 кВ КТП-1218-22 Л-1 с.Солонсько | 2017 | 0.798 | 0.798 | [30 empty] | 0.798 | 1-22
214 | ПЛ-0.4 кВ КТП-1348-22 Л-2 с.Ролів | 2017 | 1.256 | 1.256 | [30 empty] | 1.256 | 1-38
215 | ПЛ-0.4 кВ КТП-1356-22 Л-2 с.Ріпчичі | 2017 | 1.996 | 1.996 | [30 empty] | 1.996 | 1-51
216 | ПЛ-0.4 кВ КТП-1135-22 Л-1 с.Летня | 2017 | 1.782 | 1.782 | [33 empty] | 1.782 | 1-25
217 | ПЛ-0.4 кВ КТП-1245-22 Л-2 с.Вороблевичі | 2017 | 1.435 | 1.435 | [33 empty] | 1.435 | 1-43
218 | ПЛ-0.4 кВ КТП-1138-22 Л-3 с.Рівне | 2017 | 1.53 | 1.53 | [33 empty] | 1.53 | 1-44
| ВСЬОГО |  | 176.437 | 176.437 | 13.933 |  |  | 18.049 |  |  | 20.795 |  |  | 16.868 |  |  | 17.634 |  |  | 16.829 |  |  | 7.931 |  |  | 5.884 |  |  | 13.303 |  |  | 14.39 |  |  | 13.156 |  |  | 17.665
ДЕМ-2 (Борислав)
1 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-13-20 Л-5 м.Борислав | 2018 | 1.7 | 1.7 |  |  |  | 1.7 | 1-6
2 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-23-20 Л-2 м.Борислав | 2018 | 1.243 | 1.243 |  |  |  | 1.243 | 1-25
3 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-36-20 Л-1 м.Борислав | 2018 | 0.436 | 0.436 |  |  |  | 0.436 | 1-3
4 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-37-20 Л-1 м.Борислав | 2018 | 1.617 | 1.617 |  |  |  | 1.617 | 1-55
5 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-43-20 Л-15 м.Борислав | 2017 | 1.341 | 1.341 | [6 empty] | 1.341 | 1-32
6 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-53-20 Л-3 м.Борислав | 2017 | 0.615 | 0.615 | [6 empty] | 0.615 | 1-26
7 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-61-20 Л-9 м.Борислав | 2018 | 0.773 | 0.773 | [6 empty] | 0.773 | 1-8
8 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-62-20 Л-2 м.Борислав | 2019 | 0.245 | 0.245 | [6 empty] | 0.245 | 1-25
9 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-67-20 Л-5 м.Борислав | 2019 | 2.236 | 2.236 | [6 empty] | 2.236 | 1-55
10 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-11-20 Л-2 м.Борислав | 2018 | 1.59 | 1.59 | [6 empty] | 1.59 | 1-60
11 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-70-20 Л-12 м.Борислав | 2019 | 0.677 | 0.677 | [9 empty] | 0.677 | 1-38
12 | ПЛ-0,4 кВ КТП-114-20 Л-3 м.Борислав | 2018 | 1.106 | 1.106 | [9 empty] | 1.106 | 1-36
13 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-16-20 Л-3 м.Борислав | 2018 | 1.142 | 1.142 | [9 empty] | 1.142 | 1-81
14 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-23-20 Л-5 м.Борислав | 2012 | 0.38 | 0.38 | [9 empty] | 0.38 | 1-52
15 | ПЛ-0,4 кВ КТП-25-20 Л-2 м.Борислав | 2018 | 1.642 | 1.642 | [9 empty] | 1.642 | 1-74
16 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-46-20 Л-1 КШ-93 вул.Д.Галицького.м.Борислав | 2015 | 0.104 | 0.104 | [9 empty] | 0.104 | 1-5
17 | ПЛ-0,4 кВ КТП-55-20 Л-1 м.Борислав | 2017 | 1.663 | 1.663 | [12 empty] | 1.663 | 1-68
18 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-66-20 Л-12 м.Борислав | 2018 | 0.459 | 0.459 | [12 empty] | 0.459 | 1-20
19 | ПЛ-0,4 кВ КТП-121-20 Л-4 м.Борислав | 2017 | 1.573 | 1.573 | [12 empty] | 1.573 | 1-25
20 | ПЛ-0,4 кВ КТП-38-20 Л-3 м.Борислав | 2017 | 1.793 | 1.793 | [12 empty] | 1.793 | 1-65
21 | ПЛ-0,4 кВ КТП-47-20 Л-1 м.Борислав | 2017 | 1.591 | 1.591 | [12 empty] | 1.591 | 1-41
22 | ПЛ-0,4 кВ КТП-5-20 Л-1 м.Борислав | 2017 | 0.425 | 0.425 | [12 empty] | 0.425 | 1-25
23 | ПЛ-0,4 кВ КТП-55-20 Л-2 м.Борислав | 2017 | 1.591 | 1.591 | [24 empty] | 1.591 | 1-33
24 | ПЛ-0,4 кВ КТП-56-20 Л-4 м.Борислав | 2018 | 1.001 | 1.001 | [24 empty] | 1.001 | 1-38
25 | ПЛ-0,4 кВ КТП-56-20 Л-5 м.Борислав | 2018 | 0.796 | 0.796 | [24 empty] | 0.796 | 1-25
26 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-71-20 Л-17 м.Борислав маг."Галіція" | 2018 | 0.022 | 0.022 | [24 empty] | 0.022
27 | ПЛ-0,4 кВ КТП-7-20 Л-1 м.Борислав | 2019 | 0.401 | 0.401 | [24 empty] | 0.401 | 1-41
28 | ПЛ-0,4 кВ КТП-7-20 Л-5 м.Борислав | 2019 | 1.059 | 1.059 | [24 empty] | 1.059 | 1-25
29 | ПЛ-0,4 кВ КТП-73-20 Л-5 м.Борислав | 2018 | 1.416 | 1.416 | [27 empty] | 1.416 | 1-33
30 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-72-20-КШ-94 Л-1 вул.Коновальця,9"В" ПП.Голубицький І. | 2018 | 0.022 | 0.022 | [27 empty] | 0.022 | 1-2
31 | ПЛ-0,4 кВ КТП-93-20 Л-1 с.Попелі | 2018 | 0.984 | 0.984 | [27 empty] | 0.984 | 1-25
32 | ПЛ-0,4 кВ КТП-97-20 Л-1 с.Попелі | 2019 | 0.817 | 0.817 | [27 empty] | 0.817 | 1-14
33 | ПЛ-0,4 кВ КТП-103-20 Л-1 с.Попелі | 2018 | 0.252 | 0.252 | [27 empty] | 0.252 | 1-10
34 | ПЛ-0,4 кВ КТП-114-20 Л-1 м.Борислав | 2018 | 0.858 | 0.858 | [27 empty] | 0.858 | 1-54
35 | ПЛ-0,4 кВ КТП-114-20 Л-2 м.Борислав | 2018 | 0.915 | 0.915 | [30 empty] | 0.915 | 1-36
36 | ПЛ-0,4 кВ КТП-27-20 Л-3 с. Попелі | 2017 | 0.052 | 0.052 | [30 empty] | 0.052 | 1-2
37 | ПЛ-0,4 кВ КТП-99-20 Л-2 с.Попелі | 2017 | 0.546 | 0.546 | [30 empty] | 0.546 | 1-15
38 | ПЛ-0,4 кВ РП-9-20 Л-20 м.Борислав | 2017 | 0.148 | 0.148 | [30 empty] | 0.148 | 1-8
39 | ПЛ-0,4 кВ РП-9-20 Л-7 м.Борислав | 2017 | 2.146 | 2.146 | [30 empty] | 2.146 | 1-12
40 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-120-20 Л-1 вул.Богдана Хмельницького | 2017 | 0.377 | 0.377 | [30 empty] | 0.377 | 1-22
41 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-120-20 Л-2 вул.Тустановецька | 2017 | 0.604 | 0.604 | [30 empty] | 0.604 | 1-8
42 | ПЛ-0,4 кВ КТП-40-20 Л-1 м.Борислав | 2017 | 1.112 | 1.112 |  |  |  | 1.112 | 1-96
43 | ПЛ-0,4 кВ РП-9-20 Л-13 м.Борислав | 2018 | 2.046 | 2.046 | [27 empty] | 2.046 | 1-63
44 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-321-20 Л-1 смт.Підбуж | 2019 | 2.506 | 2.506 | 2.506 | 1-86
45 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-321-20 Л-2 смт.Підбуж | 2019 | 1.867 | 1.867 | 1.867 | 1-65
46 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-319-20 Л-2 смт.Підбуж | 2017 | 2.364 | 2.364 |  |  |  | 2.364 | 1-2
47 | ПЛ-0,4 кВ КТП-28-44 Л-1 с.Мокряни | 2017 | 1.149 | 1.149 |  |  |  | 1.149 | 1-100
48 | ПЛ-0,4 кВ КТП-302-20 Л-1 с.Уріж | 2019 | 2.81 | 2.81 |  |  |  | 2.81 | 1-104
49 | ПЛ-0,4 кВ КТП-303-20 Л-1 с.Уріж | 2018 | 1.339 | 1.339 |  |  |  | 1.339 | 1-53
50 | ПЛ-0,4 кВ КТП-303-20 Л-2 с.Уріж | 2018 | 1.839 | 1.839 | [6 empty] | 1.839 | 1-70
51 | ПЛ-0,4 кВ КТП-304-20 Л-1 с.Винники | 2018 | 2.192 | 2.192 | [6 empty] | 2.192 | 1-71
52 | ПЛ-0,4 кВ КТП-304-20 Л-2 с.Винники | 2018 | 1.902 | 1.902 | [6 empty] | 1.902 | 1-92
53 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-328-20 Л-2 с.Сторона | 2018 | 0.872 | 0.872 | [9 empty] | 0.872 | 1-34
54 | ПЛ-0,4 кВ КТП-312-20 Л-1 с.Ясениця | 2017 | 3.943 | 3.943 | [9 empty] | 3.943 | 1-3
55 | ПЛ-0,4 кВ КТП-324-20 Л-2 с.Залокоть | 2018 | 0.945 | 0.945 | [9 empty] | 0.945 | 1-36
56 | ПЛ-0,4 кВ КТП-325-20 Л-2 с.Сторона | 2018 | 1.945 | 1.945 | [12 empty] | 1.945 | 1-72
57 | ПЛ-0,4 кВ КТП-316-20 Л-2 с.Сторона | 2018 | 2.241 | 2.241 | [12 empty] | 2.241 | 1-57
58 | ПЛ-0,4 кВ КТП-351-20 Л-1 с.Нагуєвичі | 2017 | 1.726 | 1.726 | [24 empty] | 1.726 | 1-60
59 | ПЛ-0,4 кВ КТП-355-20 Л-1 с.Нагуєвичі | 2018 | 2.237 | 2.237 | [24 empty] | 2.237 | 1-73
60 | ПЛ-0,4 кВ КТП-361-20 Л-1 с.Залокоть | 2017 | 0.906 | 0.906 | [27 empty] | 0.906 | 1-33
61 | ПЛ-0,4 кВ КТП-361-20 Л-2 с.Залокоть | 2018 | 1.234 | 1.234 | [27 empty] | 1.234 | 1-50
62 | ПЛ-0,4 кВ КТП-367-20 Л-1 c.Ясениця Сільна | 2017 | 1.322 | 1.322 | [27 empty] | 1.322 | 1-44
63 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-320-20 Л-2 смт.Підбуж | 2018 | 1.446 | 1.446 | [30 empty] | 1.446 | 1-70
64 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-1-20 Л-8 м.Борислав | 2017 | 0.84 | 0.84 | [30 empty] | 0.84 | 1-29
65 | ПЛ-0,4 кВ КТП-333-20 Л-2 с.Мокряни | 2018 | 2.431 | 2.431 | [33 empty] | 2.431 | 1-79
66 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-310-20 Л-8 с.Ясениця | - | 0.008 | 0.008 | 0.008
67 | ПЛ-0,4 кВ КТП-356-20 Л-1 с.Ступниця | 2018 | 3.104 | 3.104 | [9 empty] | 3.104 | 1-110
68 | ПЛ-0,4 кВ КТП-358-20 Л-1 с.Сторона | 2018 | 2.357 | 2.357 | [24 empty] | 2.357 | 1-82
69 | ПЛ-0,4 кВ КТП-358-20 Л-2 с.Сторона | 2018 | 1.171 | 1.171 | [24 empty] | 1.171 | 1-53
70 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-341-20 Л-2 с.Залокоть | 2018 | 1.979 | 1.979 | [30 empty] | 1.979 | 1-74
71 | ПЛ-0,4 кВ КТП-270-20 Л-6 смт.Східниця | 2018 | 1.167 | 1.167 |  |  |  | 1.167 | 1-53
72 | ПЛ-0,4 кВ КТП-211-20 Л-7 смт.Східниця | 2017 | 1.757 | 1.757 |  |  |  | 1.757 | 1-25
73 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-277-20 Л-1 смт.Східниця | 2019 | 1.361 | 1.361 |  |  |  | 1.361 | 1-45
74 | ПЛ-0,4 кВ КТП-220-20 Л-1 х.Брюховець | 2018 | 1.94 | 1.94 | [6 empty] | 1.94 | 1-28
75 | ПЛ-0,4 кВ КТП-220-20 Л-2 х.Брюховець | 2018 | 1.828 | 1.828 | [6 empty] | 1.828 | 1-32
76 | ПЛ-0,4 кВ КТП-223-20 Л-2 смт.Східниця | 2018 | 1.04 | 1.04 | [6 empty] | 1.04 | 1-26
77 | ПЛ-0,4 кВ КТП-231-20 Л-3 с.Смільна УПЦ | 2018 | 0.027 | 0.027 | [9 empty] | 0.027 | 1-3
78 | ПЛ-0,4 кВ КТП-243-20 Л-1 с.Н.Кропивник | 2018 | 0.773 | 0.773 | [9 empty] | 0.773 | 1-10
79 | ПЛ-0,4 кВ КТП-245-20 Л-2 с.Рибник | 2018 | 1.275 | 1.275 | [9 empty] | 1.275 | 1-39
80 | ПЛ-0,4 кВ КТП-250-20 Л-3 с.Н.Кропивник | 2019 | 1.175 | 1.175 | [9 empty] | 1.175 | 1-14
81 | ПЛ-0,4 кВ КТП-262-20 Л-2 с.Ст.Кропивник | 2018 | 2.458 | 2.458 | [9 empty] | 2.458 | 1-83
82 | ПЛ-0,4 кВ КТП-213-20 Л-3 смт.Східниця | 2018 | 0.63 | 0.63 | [12 empty] | 0.63 | 1-21
83 | ПЛ-0,4 кВ КТП-260-20 Л-1 с.Довге | 2018 | 1.611 | 1.611 | [24 empty] | 1.611 | 1-32
84 | ПЛ-0,4 кВ КТП-265-20 Л-3 смт.Східниця | 2019 | 0.906 | 0.906 | [24 empty] | 0.906 | 1-25
85 | ПЛ-0,4 кВ КТП-267-20 Л-2 смт.Східниця | 2017 | 1.53 | 1.53 | [24 empty] | 1.53 | 1-35
86 | ПЛ-0,4 кВ КТП-272-20 Л-7 с.Н.Кропивник | 2019 | 0.784 | 0.784 | [27 empty] | 0.784 | 1-15
87 | ПЛ-0,4 кВ КТП-273-20 Л-1 с.Довге | 2019 | 2.27 | 2.27 | [27 empty] | 2.27 | 1-39
88 | ПЛ-0,4 кВ ТП-205-20 Л-5 смт.Східниця | 2017 | 0.607 | 0.607 | [27 empty] | 0.607 | 1-15
89 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-221-20 Л-1 смт.Східниця | 2017 | 0.273 | 0.273 | [27 empty] | 0.273 | 1-3
90 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-233-20 Л-1 с.Жданівка | 2017 | 1.39 | 1.39 | [27 empty] | 1.39 | 1-25
91 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-234-20 Л-1 с.Бистриця | 2019 | 1.362 | 1.362 | [27 empty] | 1.362 | 1-24
92 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-234-20 Л-2 с.Бистриця | 2019 | 1.015 | 1.015 | [30 empty] | 1.015 | 1-15
93 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-255-20 Л-2 с.Ст.Кропивник | 2019 | 1.08 | 1.08 | [30 empty] | 1.08 | 1-15
94 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-255-20 Л-3 с.Ст.Кропивник | 2019 | 0.548 | 0.548 | [30 empty] | 0.548 | 1-8
95 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-269-20 Л-3 с.Опака | 2019 | 1.053 | 1.053 | [30 empty] | 1.053 | 1-22
96 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-280-20 Л-1 смт.Східниця | 2017 | 0.526 | 0.526 | [30 empty] | 0.526 | 1-8
97 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-428-20 Л-4 м.Трускавець | 2017 | 1.001 | 1.001 | [9 empty] | 1.001 | 1-41
98 | ПЛ-0,4 кВ ВП-465-20 Л-2 м.Трускавець | 2017 | 0.163 | 0.163 |  |  |  | 0.163 | 1-5
99 | ПЛ-0,4 кВ ВП-481-20 Л-3 м.Трускавець | 2017 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 1-8
100 | ПЛ-0,4 кВ ВП-500-20 Л-3 м.Трускавець | 2020 | 0.868 | 0.868 |  |  |  | 0.868 | 1-50
101 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-444-20 Л-5 м.Трускавець,вул.Стебницька.б/н,ПП Бик Ю.І. | 2018 | 0.3 | 0.3 | [30 empty] | 0.3 | 1-10
102 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-445-20-ВП-494-20 Л-2 м.Трускавець | 2017 | 0.015 | 0.015 | [30 empty] | 0.015
103 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-449-20 Л-8 м. Трускавець | 2017 | 0.151 | 0.151 | [30 empty] | 0.151 | 1-5
104 | ПЛ-0,4 кВ РП-1-20 Л-7 м.Трускавець | 2017 | 0.425 | 0.425 | [6 empty] | 0.425 | 1-26
105 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-462-20 Л-1 м.Стебник | 2017 | 0.762 | 0.762 | [9 empty] | 0.762 | 1-24
106 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-473-20 Л-4 с.Станиля, вул.Грушевського М. | 2017 | 0.824 | 0.824 | [27 empty] | 0.824 | 1-41
107 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-489-20 Л-1 с.Станиля | 2019 | 0.517 | 0.517 | [27 empty] | 0.517 | 1-77
108 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-489-20 Л-2 с.Станиля | 2019 | 0.82 | 0.82 | [27 empty] | 0.82 | 1-65
109 | ПЛ-0,4 кВ КТП-465-20 Л-3 с.Станиля | 2018 | 1.238 | 1.238 | [30 empty] | 1.238 | 1-78
110 | ПЛ-0,4 кВ КТП-466-20 Л-1 с.Станиля | 2018 | 0.992 | 0.992 | [30 empty] | 0.992 | 1-34
111 | ПЛ-0,4 кВ КТП-484-20 Л-1 с.Модричі | 2018 | 0.914 | 0.914 | [33 empty] | 0.914 | 1-38
112 | ПЛ-0,4 кВ КТП-485-20 Л-3 с.Модричі | 2018 | 1.044 | 1.044 | [6 empty] | 1.044 | 1-49
113 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-428-20 Л-2 м.Трускавець | 2019 | 1.451 | 1.451 | [9 empty] | 1.451 | 1-52
| ВСЬОГО |  | 132.262 | 132.262 | 4.381 |  |  | 19.286 |  |  | 19.01 |  |  | 22.837 |  |  | 12.32 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 16.408 |  |  | 18.704 |  |  | 15.971 |  |  | 3.345
ДЕМ-3 (Сколе)
1 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-186-28 Л-1 с. Підгородці | 2017 | 0.493 | 0.493 | [6 empty] | 0.493 | 1-47
2 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-186-28 Л-2 с.Підгородці | 2017 | 0.831 | 0.831 | [6 empty] | 0.831 | 1-33
3 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-186-28 Л-3 с.Підгородці | 2017 | 0.725 | 0.725 | [6 empty] | 0.725 | 1-27
4 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-186-28 Л-5 с.Підгородці | 2017 | 1.471 | 1.471 | [6 empty] | 1.471 | 1-53
5 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-253-28 Л-4 с.Н.Синєвидне | 2017 | 0.108 | 0.108 | [6 empty] | 0.108 | 1-36
6 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-304-28 Л-4 м.Сколе | 2017 | 0.85 | 0.85 |  |  |  | 0.85 | 1-47
7 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-308-28 Л-9 м.Сколе | 2017 | 0.233 | 0.233 |  |  |  | 0.233 | 1-10
8 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-309-28 Л-1 м.Сколе | 2017 | 0.076 | 0.076 |  |  |  | 0.076 | 1-2
9 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-310-28 Л-4 м.Сколе | 2017 | 0.111 | 0.111 |  |  |  | 0.111 | 1-6
10 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-323-28 Л-7 м.Сколе | 2017 | 0.558 | 0.558 |  |  |  | 0.558 | 1-34
11 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-325-28 Л-3 м.Сколе | 2017 | 0.492 | 0.492 |  |  |  | 0.492 | 1-38
12 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-330-28 Л-3 с.Дубина | 2017 | 1.238 | 1.238 | [9 empty] | 1.238
13 | ПЛ-0,4 кВ КТП-109-28 Л-1 с.Корчин | 2017 | 1.098 | 1.098 | [9 empty] | 1.098 | 1-52
14 | ПЛ-0,4 кВ КТП-109-28 Л-5 с.Корчин | 2018 | 0.024 | 0.024 | [9 empty] | 0.024 | 1-2
15 | ПЛ-0,4 кВ КТП-109-28 Л-6 с.Корчин | 2018 | 0.065 | 0.065 | [9 empty] | 0.065 | 1-4
16 | ПЛ-0,4 кВ КТП-16-28 Л-1 с.Орів | 2018 | 1.006 | 1.006 | [15 empty] | 1.006 | 1-30
17 | ПЛ-0,4 кВ КТП-187-28 Л-3 с.Підгородці | 2018 | 0.26 | 0.26 | [6 empty] | 0.26 | 1-10
18 | ПЛ-0,4 кВ КТП-187-28 Л-4 с.Підгородці | 2018 | 0.255 | 0.255 | [6 empty] | 0.255 | 1-7
19 | ПЛ-0,4 кВ КТП-194-28 Л-4 с.Підгородці | 2018 | 0.332 | 0.332 | [6 empty] | 0.332 | 1-40
20 | ПЛ-0,4 кВ КТП-215-28 Л-1 с.Межиброди | 2018 | 2.237 | 2.237 | [15 empty] | 2.237 | 1-83
21 | ПЛ-0,4 кВ КТП-218-28 Л-5 с. Гребенів | 2018 | 1.523 | 1.523 | [18 empty] | 1.523 | 1-55
22 | ПЛ-0,4 кВ КТП-254-28 Л-1 с.Корчин | 2017 | 0.944 | 0.944 | [18 empty] | 0.944 | 1-31
23 | ПЛ-0,4 кВ КТП-254-28 Л-2 с.Корчин | 2017 | 0.183 | 0.183 | [18 empty] | 0.183 | 1-8
24 | ПЛ-0,4 кВ КТП-28-28 Л-1 с.Корчин | 2017 | 0.123 | 0.123 | [18 empty] | 0.123 | 1-21
25 | ПЛ-0,4 кВ КТП-291-28 Л-1 смт.В.Синєвидне | 2017 | 0.74 | 0.74 | [27 empty] | 0.74 | 1-99
26 | ПЛ-0,4 кВ КТП-291-28 Л-2 смт.В.Синєвидне | 2017 | 1.06 | 1.06 | [27 empty] | 1.06 | 1-50
27 | ПЛ-0,4 кВ КТП-291-28 Л-3 смт.В.Синєвидне | 2018 | 0.904 | 0.904 | [27 empty] | 0.904 | 1-51
28 | ПЛ-0,4 кВ КТП-291-28 Л-5 смт. В.Синєвидне | 2018 | 0.245 | 0.245 | [27 empty] | 0.245 | 1-21
29 | ПЛ-0,4 кВ КТП-29-28 Л-3 с.Корчин | 2018 | 1.064 | 1.064 | [9 empty] | 1.064 | 1-42
30 | ПЛ-0,4 кВ КТП-29-28 Л-4 с.Корчин | 2018 | 2.279 | 2.279 | [9 empty] | 2.279 | 1-65
31 | ПЛ-0,4 кВ КТП-296-28 Л-3 с.Підгородці | 2018 | 0.168 | 0.168 | [27 empty] | 0.168 | 1-18
32 | ПЛ-0,4 кВ КТП-296-28 Л-5 с.Підгородці | 2018 | 0.208 | 0.208 | [27 empty] | 0.208 | 1-25
33 | ПЛ-0,4 кВ КТП-302-28 Л-4 м.Сколе | 2018 | 0.333 | 0.333 |  |  |  | 0.333 | 1-13
34 | ПЛ-0,4 кВ КТП-30-28 Л-1 с.Крушельниця | 2017 | 0.15 | 0.15 |  |  |  | 0.15 | 1-5
35 | ПЛ-0,4 кВ КТП-307-28 Л-3 м.Сколе | 2017 | 0.91 | 0.91 |  |  |  | 0.91 | 1-40
36 | ПЛ-0,4 кВ КТП-307-28 Л-5 м.Сколе | 2017 | 0.505 | 0.505 |  |  |  | 0.505 | 1-15
37 | ПЛ-0,4 кВ КТП-307-28 Л-6 м. Сколе | 2017 | 0.007 | 0.007 |  |  |  | 0.007 | 1-1
38 | ПЛ-0,4 кВ КТП-307-28 Л-7 м.Сколе | 2017 | 0.587 | 0.587 |  |  |  | 0.587 | 1-41
39 | ПЛ-0,4 кВ КТП-317-28 Л-5 м.Сколе | 2017 | 0.58 | 0.58 |  |  |  | 0.58 | 1-34
40 | ПЛ-0,4 кВ КТП-317-28 Л-6 м. Сколе | 2017 | 0.47 | 0.47 |  |  |  | 0.47 | 1-17
41 | ПЛ-0,4 кВ КТП-318-28 Л-2 м.Сколе | 2017 | 1.64 | 1.64 |  |  |  | 1.64 | 1-43
42 | ПЛ-0,4 кВ КТП-318-28 Л-5 м.Сколе | 2017 | 1.287 | 1.287 |  |  |  | 1.287 | 1-34
43 | ПЛ-0,4 кВ КТП-321-28 Л-6 м. Сколе | 2017 | 0.242 | 0.242 |  |  |  | 0.242 | 1-10
44 | ПЛ-0,4 кВ КТП-348-28 Л-5 смт.В.Синєвидне | 2017 | 0.087 | 0.087 | [9 empty] | 0.087 | 1-3
45 | ПЛ-0,4 кВ КТП-35-28 Л-6 смт. В.Синєвидне | 2018 | 0.088 | 0.088 | [9 empty] | 0.088 | 158-183
46 | ПЛ-0,4 кВ КТП-356-28 Л-2 смт. В.Синєвидне | 2018 | 0.119 | 0.119 | [9 empty] | 0.119 | 1-4
47 | ПЛ-0,4 кВ КТП-38-28 Л-3 смт. В.Синєвидне | 2018 | 0.656 | 0.656 | [9 empty] | 0.656 | 1-29
48 | ПЛ-0,4 кВ КТП-39-28 Л-6 с. Н.Синєвидне | 2018 | 0.304 | 0.304 | [9 empty] | 0.304 | 1-12
49 | ПЛ-0,4 кВ КТП-40-28 Л-4 м.Сколе | 2018 | 0.073 | 0.073 | [9 empty] | 0.073 | 1-3
50 | ПЛ-0,4 кВ КТП-42-28 Л-1 с.Тишівниця | 2017 | 0.658 | 0.658 | [12 empty] | 0.658 | 1-17
51 | ПЛ-0,4 кВ КТП-4-28 Л-1 с.Орів | 2018 | 0.647 | 0.647 | [15 empty] | 0.647 | 1-22
52 | ПЛ-0,4 кВ КТП-428-28 Л-2 м.Сколе | 2018 | 0.051 | 0.051 | [6 empty] | 0.051 | 26-27
53 | ПЛ-0,4 кВ КТП-46-28 Л-2 с.Труханів | 2018 | 0.329 | 0.329 | [27 empty] | 0.329 | 1-10
54 | ПЛ-0,4 кВ КТП-467-28 Л-2 с.Крушельниця | 2018 | 0.729 | 0.729 | [27 empty] | 0.729 | 1-25
55 | ПЛ-0,4 кВ КТП-48-28 Л-1 с.Труханів | 2017 | 0.223 | 0.223 | [27 empty] | 0.223 | 1-9
56 | ПЛ-0,4 кВ КТП-48-28 Л-3 с.Труханів | 2017 | 0.46 | 0.46 | [27 empty] | 0.46 | 1-13
57 | ПЛ-0,4 кВ КТП-502-28 Л-1 с.Ямельниця | 2017 | 1.349 | 1.349 | [30 empty] | 1.349 | 1-513
58 | ПЛ-0,4 кВ КТП-502-28 Л-2 с.Ямельниця | 2017 | 1.226 | 1.226 | [30 empty] | 1.226 | 1-513
59 | ПЛ-0,4 кВ КТП-511-28 Л-1 смт.В.Синєвидне | 2017 | 0.305 | 0.305 | [21 empty] | 0.305 | 1-61
60 | ПЛ-0,4 кВ КТП-511-28 Л-2 смт.В.Синєвидне | 2017 | 0.527 | 0.527 | [21 empty] | 0.527 | 77-105
61 | ПЛ-0,4 кВ КТП-511-28 Л-3 смт.В.Синєвидне | 2017 | 0.405 | 0.405 | [21 empty] | 0.405 | 77-90
62 | ПЛ-0,4 кВ КТП-51-28 Л-3 с.Дубина | 2018 | 0.363 | 0.363 | [21 empty] | 0.363 | 1-12
63 | ПЛ-0,4 кВ КТП-519-28 Л-1 с.Урич | 2018 | 0.005 | 0.005 | [27 empty] | 0.005 | 1-1
64 | ПЛ-0,4 кВ КТП-519-28 Л-2 с.Урич | 2018 | 0.23 | 0.23 | [27 empty] | 0.23 | 1-190
65 | ПЛ-0,4 кВ КТП-519-28 Л-3 с.Урич | 2018 | 0.015 | 0.015 | [27 empty] | 0.015 | 1-1
66 | ПЛ-0,4 кВ КТП-519-28 Л-4 с.Урич | 2018 | 0.138 | 0.138 | [27 empty] | 0.138 | 1-190
67 | ПЛ-0,4 кВ КТП-519-28 Л-5 с.Урич | 2018 | 0.015 | 0.015 | [27 empty] | 0.015 | 1-1
68 | ПЛ-0,4 кВ КТП-52-28 Л-4 смт.В.Синєвидне | 2018 | 0.142 | 0.142 | [9 empty] | 0.142 | 1-5
69 | ПЛ-0,4 кВ КТП-54-28 Л-2 с.Коростів | 2018 | 0.361 | 0.361 | [24 empty] | 0.361 | 1-11
70 | ПЛ-0,4 кВ КТП-55-28 Л-2 с.Коростів | 2018 | 1.79 | 1.79 | [24 empty] | 1.79 | 1-60
71 | ПЛ-0,4 кВ КТП-6-28 Л-3 с.Орів | 2018 | 1.387 | 1.387 | [15 empty] | 1.387 | 1-47
72 | ПЛ-0,4 кВ РП-301-28 Л-11 м.Сколе | 2018 | 0.393 | 0.393 | [15 empty] | 0.393 | 1-28
73 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-14-28 Л-3 с. Орів | 2018 | 0.068 | 0.068 | [15 empty] | 0.068 | 1-3
74 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-20-44 Л-1 м. Сколе | 2018 | 0.014 | 0.014 |  |  |  | 0.014 | 1-1
75 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-25-44 Л-1 с. Підгородці | 2017 | 0.072 | 0.072 | [6 empty] | 0.072 | 39-40
76 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-25-44 Л-2 с. Підгородці | 2017 | 0.396 | 0.396 | [6 empty] | 0.396 | 26-40
77 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-265-28 Л-3 с.Урич | 2017 | 0.547 | 0.547 | [12 empty] | 0.547 | 1-64
78 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-40-44 Л-1 с.Коростів | 2017 | 0.87 | 0.87 | [12 empty] | 0.87 | 23-49
79 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-464-28 Л-3 с. Орів | 2017 | 0.269 | 0.269 | [24 empty] | 0.269 | 1-8
80 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-497-28 Л-1 с.Орів | 2017 | 0.826 | 0.826 | [24 empty] | 0.826 | 1-26
81 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-497-28 Л-2 с.Орів | 2017 | 0.997 | 0.997 | [24 empty] | 0.997 | 1-34
82 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-498-28 Л-1 с.Орів | 2017 | 0.487 | 0.487 | [24 empty] | 0.487 | 1-486
83 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-498-28 Л-2 с.Орів | 2017 | 1.536 | 1.536 | [24 empty] | 1.536 | 1-53
84 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-509-28 Л-1 с.Корчин | 2018 | 0.486 | 0.486 | [24 empty] | 0.486 | 1-386
85 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-509-28 Л-2 с.Корчин | 2018 | 0.213 | 0.213 | [24 empty] | 0.213 | 1-7
86 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-512-28 Л-1 с.Орів | 2017 | 1.249 | 1.249 | [6 empty] | 1.249 | 1-38
87 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-515-28 Л-1 с.Труханів | 2018 | 0.98 | 0.98 | [18 empty] | 0.98 | 1-31
88 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-515-28 Л-2 с.Труханів | 2018 | 0.848 | 0.848 | [18 empty] | 0.848 | 1-28
89 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-517-28 Л-1 с.Урич | 2018 | 0.063 | 0.063 | [30 empty] | 0.063 | 1-65
90 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-517-28 Л-2 с.Урич | 2018 | 0.859 | 0.859 | [30 empty] | 0.859 | 1-64
91 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-517-28 Л-3 с.Урич | 2018 | 0.904 | 0.904 | [30 empty] | 0.904 | 1-69
92 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-518-28 Л-1 с.Дубина | 2017 | 0.031 | 0.031 | [9 empty] | 0.031 | 1-2
93 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-518-28 Л-2 с.Дубина | 2017 | 0.166 | 0.166 | [9 empty] | 0.166 | 1-9
94 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-518-28 Л-3 с.Дубина | 2017 | 0.217 | 0.217 | [9 empty] | 0.217 | 216-220
95 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-523-28 Л-1 с.Підгородці | 2017 | 0.317 | 0.317 | [9 empty] | 0.317 | 25-526
96 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-523-28 Л-2 с.Підгородці | 2017 | 0.53 | 0.53 | [9 empty] | 0.53 | 25-526
97 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-525-28 Л-1 с.Н.Синьовидне | 2017 | 0.44 | 0.44 | [27 empty] | 0.44 | 1-51
98 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-525-28 Л-2 с.Н.Синьовидне | 2017 | 0.685 | 0.685 | [27 empty] | 0.685 | 1-21
99 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-526-28 Л-1 с.Побук | 2017 | 1.502 | 1.502 | [27 empty] | 1.502 | 28-75
100 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-112-28 Л-1 с.Н.Рожанка | 2018 | 0.147 | 0.147 | [6 empty] | 0.147 | 1-3
101 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-141-28 Л-1 смт.Славсько | 2018 | 1.125 | 1.125 | [9 empty] | 1.125 | 1-36
102 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-141-28 Л-3 смт.Славсько | 2018 | 0.541 | 0.541 | [9 empty] | 0.541 | 1-20
103 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-141-28 Л-7 смт.Славсько | 2018 | 0.593 | 0.593 | [9 empty] | 0.593 | 1-37
104 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-206-28 Л-3 смт. Славсько | 2018 | 0.072 | 0.072 | [9 empty] | 0.072 | 1-3
105 | ПЛ-0,4 кВ КТП-103-28 Л-3 с.Тухля | 2018 | 0.962 | 0.962 | [24 empty] | 0.962 | 1-33
106 | ПЛ-0,4 кВ КТП-103-28 Л-5 с.Тухля | 2018 | 1.02 | 1.02 | [24 empty] | 1.02 | 1-38
107 | ПЛ-0,4 кВ КТП-106-28 Л-1 с.Тухля | 2018 | 1.583 | 1.583 | [24 empty] | 1.583 | 1-45
108 | ПЛ-0,4 кВ КТП-106-28 Л-2 с.Тухля | 2018 | 1.029 | 1.029 | [24 empty] | 1.029 | 1-30
109 | ПЛ-0,4 кВ КТП-106-28 Л-4 с.Тухля | 2018 | 0.309 | 0.309 | [24 empty] | 0.309 | 1-12
110 | ПЛ-0,4 кВ КТП-106-28 Л-6 с. Тухля | 2018 | 0.09 | 0.09 | [24 empty] | 0.09 | 1-16
111 | ПЛ-0,4 кВ КТП-107-28 Л-1 с.Тухля | 2018 | 1.153 | 1.153 | [24 empty] | 1.153 | 1-37
112 | ПЛ-0,4 кВ КТП-111-28 Л-3 с.Пшонець | 2017 | 2.009 | 2.009 |  |  |  | 2.009 | 1-55
113 | ПЛ-0,4 кВ КТП-114-28 Л-2 с.Головецько | 2017 | 0.604 | 0.604 |  |  |  | 0.604 | 1-18
114 | ПЛ-0,4 кВ КТП-115-28 Л-1 с.Риків | 2017 | 2.005 | 2.005 | [6 empty] | 2.005 | 1-63
115 | ПЛ-0,4 кВ КТП-115-28 Л-2 с.Риків | 2017 | 2.89 | 2.89 | [6 empty] | 2.89 | 1-97
116 | ПЛ-0,4 кВ КТП-115-28 Л-3 с.Риків | 2017 | 1.076 | 1.076 | [6 empty] | 1.076 | 1-34
117 | ПЛ-0,4 кВ КТП-116-28 Л-1 с.Грабовець | 2018 | 1.808 | 1.808 | [9 empty] | 1.808 | 1-54
118 | ПЛ-0,4 кВ КТП-116-28 Л-2 с.Грабовець | 2018 | 1.6 | 1.6 | [9 empty] | 1.6 | 1-49
119 | ПЛ-0,4 кВ КТП-119-28 Л-1 с.Тухля | 2018 | 2.403 | 2.403 | [24 empty] | 2.403 | 1-67
120 | ПЛ-0,4 кВ КТП-119-28 Л-2 с.Тухля | 2018 | 3.17 | 3.17 | [24 empty] | 3.17 | 1-86
121 | ПЛ-0,4 кВ КТП-120-28 Л-2 с.Либохора | 2018 | 1.808 | 1.808 | [21 empty] | 1.808 | 1-76
122 | ПЛ-0,4 кВ КТП-121-28 Л-1 с.Либохора | 2018 | 1.76 | 1.76 | [21 empty] | 1.76 | 1-143
123 | ПЛ-0,4 кВ КТП-122-28 Л-1 с.Либохора | 2018 | 1.997 | 1.997 | [21 empty] | 1.997 | 1-57
124 | ПЛ-0,4 кВ КТП-127-28 Л-3 с.Н.Рожанка | 2018 | 2.128 | 2.128 | [18 empty] | 2.128 | 1-73
125 | ПЛ-0,4 кВ КТП-127-28 Л-5 с.Н.Рожанка | 2018 | 2.53 | 2.53 | [18 empty] | 2.53 | 1-80
126 | ПЛ-0,4 кВ КТП-127-28 Л-6 с.Н.Рожанка | 2018 | 0.006 | 0.006 | [18 empty] | 0.006 | 1-1
127 | ПЛ-0,4 кВ КТП-129-28 Л-4 с.В. Рожанка | 2018 | 1.712 | 1.712 | [18 empty] | 1.712 | 1-49
128 | ПЛ-0,4 кВ КТП-138-28 Л-8 смт. Славсько | 2017 | 0.227 | 0.227 | [27 empty] | 0.227 | 1-110
129 | ПЛ-0,4 кВ КТП-139-28 Л-1 смт.Славсько | 2017 | 0.382 | 0.382 | [27 empty] | 0.382 | 1-11
130 | ПЛ-0,4 кВ КТП-139-28 Л-3 смт.Славсько | 2017 | 1.783 | 1.783 | [27 empty] | 1.783 | 1-48
131 | ПЛ-0,4 кВ КТП-139-28 Л-4 смт.Славсько | 2017 | 2.309 | 2.309 | [27 empty] | 2.309 | 1-66
132 | ПЛ-0,4 кВ КТП-142-28 Л-1 с.Тухля | 2017 | 0.849 | 0.849 | [30 empty] | 0.849 | 1-21
133 | ПЛ-0,4 кВ КТП-142-28 Л-2 с.Тухля | 2017 | 0.534 | 0.534 | [30 empty] | 0.534 | 1-15
134 | ПЛ-0,4 кВ КТП-145-28 Л-1 с.Тернавка | 2017 | 2.509 | 2.509 | [9 empty] | 2.509 | 1-158
135 | ПЛ-0,4 кВ КТП-145-28 Л-3 с.Тернавка | 2017 | 2.017 | 2.017 | [9 empty] | 2.017 | 1-64
136 | ПЛ-0,4 кВ КТП-146-28 Л-2 с.Тернавка | 2017 | 2.643 | 2.643 | [9 empty] | 2.643 | 1-70
137 | ПЛ-0,4 кВ КТП-147-28 Л-1 с.Волосянка | 2017 | 2.478 | 2.478 | [30 empty] | 2.478 | 1-69
138 | ПЛ-0,4 кВ КТП-148-28 Л-3 с.Волосянка | 2017 | 0.957 | 0.957 | [30 empty] | 0.957 | 1-34
139 | ПЛ-0,4 кВ КТП-148-28 Л-7 с.Волосянка | 2017 | 0.014 | 0.014 | [30 empty] | 0.014 | 1-1
140 | ПЛ-0,4 кВ КТП-150-28 Л-2 с.Волосянка | 2017 | 1.746 | 1.746 | [30 empty] | 1.746 | 1-46
141 | ПЛ-0,4 кВ КТП-151-28 Л-1 с.Ялинкувате | 2018 | 1.881 | 1.881 | [6 empty] | 1.881 | 1-57
142 | ПЛ-0,4 кВ КТП-152-28 Л-4 с. Хащованя | 2018 | 0.04 | 0.04 | [6 empty] | 0.04 | 1-2
143 | ПЛ-0,4 кВ КТП-166-28 Л-2 с.Волосянка | 2018 | 2.27 | 2.27 | [9 empty] | 2.27 | 1-66
144 | ПЛ-0,4 кВ КТП-166-28 Л-3 с.Волосянка | 2018 | 1.481 | 1.481 | [9 empty] | 1.481 | 1-55
145 | ПЛ-0,4 кВ КТП-166-28 Л-4 с. Волосянка | 2018 | 0.806 | 0.806 | [9 empty] | 0.806 | 1-33
146 | ПЛ-0,4 кВ КТП-195-28 Л-1 с.Опорець | 2018 | 1.816 | 1.816 | [27 empty] | 1.816 | 1-59
147 | ПЛ-0,4 кВ КТП-195-28 Л-3 с.Опорець | 2018 | 1.793 | 1.793 | [27 empty] | 1.793 | 1-55
148 | ПЛ-0,4 кВ КТП-197-28 Л-2 с.Опорець | 2018 | 2.887 | 2.887 | [27 empty] | 2.887 | 1-90
149 | ПЛ-0,4 кВ КТП-197-28 Л-3 с.Опорець | 2018 | 0.97 | 0.97 | [27 empty] | 0.97 | 1-30
150 | ПЛ-0,4 кВ КТП-212-28 Л-5 смт.Славсько | 2018 | 2.819 | 2.819 |  |  |  | 2.819 | 1-86
151 | ПЛ-0,4 кВ КТП-258-28 Л-4 смт. Славсько | 2018 | 0.217 | 0.217 | [12 empty] | 0.217 | 1-9
152 | ПЛ-0,4 кВ КТП-258-28 Л-5 смт.Славсько | 2018 | 0.838 | 0.838 | [12 empty] | 0.838 | 1-29
153 | ПЛ-0,4 кВ КТП-258-28 Л-6 смт.Славське | 2018 | 0.045 | 0.045 | [12 empty] | 0.045 | 71-72
154 | ПЛ-0,4 кВ КТП-278-28 Л-1 с.Волосянка | 2017 | 0.48 | 0.48 |  |  |  | 0.48 | 1-15
155 | ПЛ-0,4 кВ КТП-278-28 Л-2 с.Волосянка | 2017 | 1.295 | 1.295 |  |  |  | 1.295 | 1-43
156 | ПЛ-0,4 кВ КТП-379-28 Л-4 смт.Славське | 2017 | 0.11 | 0.11 | [21 empty] | 0.11 | 1-4
157 | ПЛ-0,4 кВ КТП-400-28 Л-3 смт.Славсько | 2017 | 1.309 | 1.309 | [21 empty] | 1.309 | 1-37
158 | ПЛ-0,4 кВ КТП-443-28 Л-4 с.Либохора | 2017 | 1.393 | 1.393 | [30 empty] | 1.393 | 1-68
159 | ПЛ-0,4 кВ КТП-449-28 Л-2 смт.Славсько | 2017 | 1.644 | 1.644 | [30 empty] | 1.644 | 1-45
160 | ПЛ-0,4 кВ КТП-469-28 Л-2 с. Н.Рожанка | 2017 | 0.195 | 0.195 | [30 empty] | 0.195 | 1-20
161 | ПЛ-0,4 кВ КТП-477-28 Л-1 с.Волосянка | 2018 | 0.388 | 0.388 | [9 empty] | 0.388 | 1-14
162 | ПЛ-0,4 кВ КТП-477-28 Л-2 с.Волосянка | 2018 | 0.502 | 0.502 | [9 empty] | 0.502 | 1-19
163 | ПЛ-0,4 кВ КТП-477-28 Л-3 с. Волосянка | 2018 | 0.332 | 0.332 | [9 empty] | 0.332 | 1-27
164 | ПЛ-0,4 кВ КТП-480-28 Л-1 смт.Славсько | 2018 | 1.212 | 1.212 | [6 empty] | 1.212 | 1-166
165 | ПЛ-0,4 кВ КТП-480-28 Л-2 смт.Славсько | 2018 | 3.523 | 3.523 | [6 empty] | 3.523 | 1-117
166 | ПЛ-0,4 кВ КТП-486-28 Л-2 смт.Славсько | 2018 | 3.179 | 3.179 | [6 empty] | 3.179 | 1-97
167 | ПЛ-0,4 кВ КТП-555-28 Л-1 с.Н.Рожанка | 2018 | 0.422 | 0.422 | [21 empty] | 0.422 | 1-13
168 | ПЛ-0,4 кВ КТП-92-28 Л-4 с.Лавочне | 2018 | 0.942 | 0.942 | [12 empty] | 0.942 | 1-28
169 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-131-28 Л-3 с. В.Рожанка | 2018 | 1.255 | 1.255 | [15 empty] | 1.255 | 1-58
170 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-501-28 Л-1 с.Либохора | 2018 | 0.99 | 0.99 | [24 empty] | 0.99 | 1-455
171 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-501-28 Л-3 с.Либохора | 2018 | 1.99 | 1.99 | [24 empty] | 1.99 | 1-70
172 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-503-28 Л-1 с.Ялинкувате | 2017 | 1.509 | 1.509 | [30 empty] | 1.509 | 1-49
173 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-503-28 Л-2 с.Ялинкувате | 2017 | 0.471 | 0.471 | [30 empty] | 0.471 | 1-555
174 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-504-28 Л-1 с.Ялинкувате | 2017 | 0.384 | 0.384 | [30 empty] | 0.384 | 1-554
175 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-504-28 Л-2 с.Ялинкувате | 2017 | 0.738 | 0.738 | [30 empty] | 0.738 | 1-22
176 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-505-28 Л-1 с.В.Рожанка | 2017 | 0.502 | 0.502 |  |  |  | 0.502 | 1-484
177 | ПЛ-0,4 кВ КТП-100-28 Л-4 с.Хітар | 2017 | 1.41 | 1.41 | [24 empty] | 1.41 | 1-66
178 | ПЛ-0,4 кВ КТП-176-28 Л-3 с.Мита | 2017 | 0.908 | 0.908 | [24 empty] | 0.908 | 1-69
179 | ПЛ-0,4 кВ КТП-36-44 Л-1 с.Завадка | 2017 | 1.826 | 1.826 | [30 empty] | 1.826 | 37-109
180 | ПЛ-0,4 кВ КТП-36-44 Л-2 с.Завадка | 2017 | 0.93 | 0.93 | [30 empty] | 0.93 | 37-109
181 | ПЛ-0,4 кВ КТП-473-28 Л-2 с.Довжки | 2017 | 0.455 | 0.455 | [15 empty] | 0.455 | 1-14
182 | ПЛ-0,4 кВ КТП-69-28 Л-4 с. Козьова | 2017 | 0.449 | 0.449 | [15 empty] | 0.449 | 1-35
183 | ПЛ-0,4 кВ КТП-69-28 Л-5 с.Козьова | 2017 | 0.31 | 0.31 | [15 empty] | 0.31 | 1-34
184 | ПЛ-0,4 кВ КТП-70-28 Л-4 с. Орявчик | 2018 | 0.041 | 0.041 | [21 empty] | 0.041 | 1-2
185 | ПЛ-0,4 кВ КТП-97-28 Л-7 с.Плав'я | 2018 | 0.253 | 0.253 | [21 empty] | 0.253 | 1-8
186 | ПЛ-0,4 кВ КТП-97-28 Л-8 с.Плав'я | 2018 | 0.493 | 0.493 | [21 empty] | 0.493 | 1-20
187 | ПЛ-0,4 кВ КТП-98-28 Л-4 с. Плав'я | 2018 | 0.507 | 0.507 | [21 empty] | 0.507 | 1-15
188 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-516-28 Л-2 с.Плав'я | 2018 | 1.401 | 1.401 | [21 empty] | 1.401 | 1-109
189 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-522-28 Л-1 с.Орявчик | 2018 | 0.166 | 0.166 | [21 empty] | 0.166 | 1-5
190 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-524-28 Л-1 с.Тухолька | 2018 | 0.045 | 0.045 | [9 empty] | 0.045 | 1-2
191 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-527-28 Л-1 с.Криве | 2018 | 0.45 | 0.45 | [12 empty] | 0.45 | 1-15
192 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-527-28 Л-2 с.Криве | 2018 | 0.719 | 0.719 | [12 empty] | 0.719 | 1-299
193 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-528-28 Л-1 с.Криве | 2018 | 0.483 | 0.483 | [12 empty] | 0.483 | 1-16
194 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-528-28 Л-2 с.Криве | 2018 | 0.631 | 0.631 | [12 empty] | 0.631 | 1-24
195 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-529-28 Л-1 с.Криве | 2018 | 0.263 | 0.263 | [12 empty] | 0.263 | 1-9
196 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-529-28 Л-2 с.Криве | 2018 | 0.382 | 0.382 | [12 empty] | 0.382 | 1-13
197 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-529-28 Л-3 с.Криве | 2018 | 0.819 | 0.819 | [12 empty] | 0.819 | 1-25
198 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-531-28 Л-1 с.Довжки | 2017 | 0.452 | 0.452 | [21 empty] | 0.452 | 1-14
199 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-531-28 Л-2 с.Довжки | 2017 | 0.299 | 0.299 | [21 empty] | 0.299 | 1-63
200 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-532-28 Л-2 с.Довжки | 2017 | 0.547 | 0.547 | [21 empty] | 0.547 | 1-17
201 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-533-28 Л-2 с. Довжки | 2017 | 0.726 | 0.726 | [21 empty] | 0.726 | 1-21
202 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-534-28 Л-1 с.Довжки | 2017 | 0.63 | 0.63 | [21 empty] | 0.63 | 1-22
203 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-534-28 Л-2 с.Довжки | 2017 | 0.376 | 0.376 | [21 empty] | 0.376 | 1-15
204 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-68-28 Л-5 с. Козьова | 2017 | 0.167 | 0.167 |  |  |  | 0.167 | 1-134
205 | ПЛ-0,4 кВ КТП-96-28 Л-1 с.Плав'я | 2017 | 2.874 | 2.874 | [12 empty] | 2.874 | 1-85
206 | ПЛ-0,4 кВ КТП-96-28 Л-3 с.Плав'я | 2018 | 2.432 | 2.432 | [12 empty] | 2.432 | 1-73
| ВСЬОГО |  | 177.912 | 177.912 | 0 |  |  | 16.921 |  |  | 22.196 |  |  | 27.23 |  |  | 13.17 |  |  | 8.207 |  |  | 10.977 |  |  | 14.897 |  |  | 23.982 |  |  | 20.263 |  |  | 20.069 |  |  | 0
ДЕМ-3 (Стрий)
1 | ПЛ-0,22 кВ ЗТП-122-30 Л-12 м.Стрий | 2017 | 0.043 | 0.043 | [9 empty] | 0.043 | 0-1
2 | ПЛ-0,22 кВ ЗТП-161-30 Л-14 Боднар І.З. | 2017 | 0.201 | 0.201 | [9 empty] | 0.201 | 1-9
3 | ПЛ-0,22 кВ ЗТП-205-30 Л-11 м.Моршин, вул.І.Франко,17б | 2017 | 0.015 | 0.015 | [9 empty] | 0.015 | 0-0
4 | ПЛ-0,22 кВ ЗТП-213-30 Л-25 м.Моршин, вул.Івана Франка Тарасюк Н.Р. | 2017 | 0.055 | 0.055 | [9 empty] | 0.055 | 1-4
5 | ПЛ-0,22 кВ ЗТП-350-30 Л-6 с.Подорожне В.О. | 2017 | 0.008 | 0.008 | [9 empty] | 0.008 | 0-0
6 | ПЛ-0,22 кВ ЗТП-402-30 Л-6 с.Довголука В.О. | 2017 | 0.014 | 0.014 | [9 empty] | 0.014 | 1-1
7 | ПЛ-0,22 кВ КТП-12-30 Л-6 м.Стрий, вул.Дорошенка,7Б | 2017 | 0.121 | 0.121 | [9 empty] | 0.121 | 1-4
8 | ПЛ-0,22 кВ КТП-215-30 Л-7 вул.Джерельна м.Моршин ФО Никифорів О.Р. | 2017 | 0.072 | 0.072 | [9 empty] | 0.072 | 1-3
9 | ПЛ-0,22 кВ КТП-336-30 Л-6 с.Підгірці В.О. | 2017 | 0.006 | 0.006 | [9 empty] | 0.006 | 1-1
10 | ПЛ-0,22 кВ КТП-351-30 Л-4 В.О. с.Зарічне | 2017 | 0.011 | 0.011 | [9 empty] | 0.011 | 1-1
11 | ПЛ-0,22 кВ КТП-377-30 Л-4 с.Братківці вул. осв. | 2017 | 0.025 | 0.025 | [9 empty] | 0.025 | 1-1
12 | ПЛ-0,22 кВ КТП-391-30 Л-4 с.Конюхів В.О. | 2017 | 0.012 | 0.012 | [9 empty] | 0.012 | 1-1
13 | ПЛ-0,22 кВ КТП-399-30 Л-4 с.Колодниця В.О. | 2017 | 0.017 | 0.017 | [9 empty] | 0.017 | 1-1
14 | ПЛ-0,22 кВ КТП-400-30 Л-4 с.Монастирець В.О. | 2017 | 0.005 | 0.005 | [9 empty] | 0.005 | 1-1
15 | ПЛ-0,22 кВ КТП-408-30 Л-3 с.Гірне В.О. | 2017 | 0.014 | 0.014 | [9 empty] | 0.014 | 1-1
16 | ПЛ-0,22 кВ КТП-409-30 Л-3 В.О.с. Любинці | 2017 | 0.006 | 0.006 | [9 empty] | 0.006 | 1-1
17 | ПЛ-0,22 кВ КТП-412-30 Л-4 с.Нижня Стинава В.О. | 2017 | 0.006 | 0.006 | [9 empty] | 0.006 | 1-1
18 | ПЛ-0,22 кВ КТП-413-30 Л-4 с.Нижня Стинава В.О. | 2017 | 0.007 | 0.007 | [9 empty] | 0.007 | 1-1
19 | ПЛ-0,22 кВ КТП-414-30 Л-5 с.Верхня Стинава В.О. | 2017 | 0.045 | 0.045 | [9 empty] | 0.045 | 1-1
20 | ПЛ-0,22 кВ КТП-415-30 Л-5 с.Верхня Стинава вул. осв. | 2017 | 0.007 | 0.007 | [9 empty] | 0.007 | 1-1
21 | ПЛ-0,22 кВ КТП-420-30 Л-2 с.Н.Стинава В.О. | 2017 | 0.033 | 0.033 | [9 empty] | 0.033 | 1-1
22 | ПЛ-0,22 кВ КТП-442-30 Л-3 с.Комарів В.О. | 2017 | 0.02 | 0.02 | [9 empty] | 0.02 | 1-1
23 | ПЛ-0,22 кВ КТП-467-30 Л-3 с.Конюхів В.О. | 2017 | 0.011 | 0.011 | [9 empty] | 0.011 | 1-1
24 | ПЛ-0,22 кВ КТП-478-30 Л-5 с.Завдів В.О. | 2017 | 0.012 | 0.012 | [9 empty] | 0.012 | 1-1
25 | ПЛ-0,22 кВ КТП-480-30 Л-3 В.О. с.Колодниця | 2017 | 0.02 | 0.02 | [9 empty] | 0.02 | 1-1
26 | ПЛ-0,22 кВ КТП-487-30 Л-3 с.Заплатин В.О. | 2017 | 0.005 | 0.005 | [9 empty] | 0.005 | 1-1
27 | ПЛ-0,22 кВ КТП-523-30 Л-3 В.О. с.Гірне | 2017 | 0.008 | 0.008 | [9 empty] | 0.008 | 1-1
28 | ПЛ-0,22 кВ КТП-565-30 Л-4 В.О. В.Лукавиця | 2017 | 0.012 | 0.012 | [9 empty] | 0.012 | 1-1
29 | ПЛ-0,22 кВ КТП-581-30 Л-3 с.Горішнє В.О. | 2017 | 0.006 | 0.006 | [9 empty] | 0.006 | 1-1
30 | ПЛ-0,22 кВ КТП-594-30 Л-3 с.Підгірці В.О. | 2017 | 0.013 | 0.013 | [9 empty] | 0.013 | 1-1
31 | ПЛ-0,22 кВ КТП-611-30 Л-4 с.Лани Соколівські В.О. | 2017 | 0.01 | 0.01 | [9 empty] | 0.01 | 1-1
32 | ПЛ-0,22 кВ КТП-613-30 Л-4 с.Подорожне В.О. | 2017 | 0.004 | 0.004 | [9 empty] | 0.004 | 1-1
33 | ПЛ-0,22 кВ КТП-621-30 Л-3 с.Верхня Стинава В.О. | 2017 | 0.005 | 0.005 | [9 empty] | 0.005 | 1-1
34 | ПЛ-0,22 кВ СКТП-1001-30 Л-13 м.Стрий, вул. Шевченка, 133а | 2017 | 0.013 | 0.013 | [9 empty] | 0.013 | 1-1
35 | ПЛ-0,22 кВ СКТП-405-30 Л-4 с.Гірне В.О. | 2017 | 0.01 | 0.01 | [9 empty] | 0.01 | 1-1
36 | ПЛ-0,22 кВ СКТП-424-30 Л-4 с.Завадів В.О. | 2017 | 0.006 | 0.006 | [9 empty] | 0.006 | 1-1
37 | ПЛ-0,22 кВ СКТП-491-30 Л-4 с.Луг В.О. | 2017 | 0.012 | 0.012 | [9 empty] | 0.012 | 1-1
38 | ПЛ-0,22 кВ ЩТП-401-30 Л-4 с.Воля-Довголуцька В.О. | 2017 | 0.015 | 0.015 | [9 empty] | 0.015 | 1-1
39 | ПЛ-0,22 кВ ЩТП-410-30 Л-3 с.Любинці В.О. | 2017 | 0.002 | 0.002 | [9 empty] | 0.002 | 1-1
40 | ПЛ-0,22 кВ ЩТП-433-30 Л-8 с.Конюхів В.О. | 2017 | 0.016 | 0.016 | [9 empty] | 0.016 | 1-1
41 | ПЛ-0,22 кВ ЩТП-451-30 Л-3 с.Довголука | 2017 | 0.045 | 0.045 | [9 empty] | 0.045 | 0-0
42 | ПЛ-0,22 кВ ЩТП-452-30 Л-3 В.О. с.Воля-Довголуцька | 2017 | 0.005 | 0.005 | [9 empty] | 0.005 | 1-1
43 | ПЛІ-0,22 кВ КТП-388-30 Л-3 с.Долішнє В.О. | 2017 | 0.012 | 0.012 | [9 empty] | 0.012 | 1-1
44 | ПЛІ-0,22 кВ КТП-403-30 Л-2 с.Щасливе В.О. | 2017 | 0.06 | 0.06 | [9 empty] | 0.06 | 1-1
45 | ПЛІ-0,22 кВ КТП-596-30 Л-3 с.Долішнє В.О. | 2017 | 0.01 | 0.01 | [9 empty] | 0.01 | 1-1
46 | ПЛІ-0,22 кВ СКТП-386-30 Л-3 с.Н.Лукавиця В.О. | 2017 | 0.01 | 0.01 | [9 empty] | 0.01 | 1-1
47 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-102-30 Л-26 м.Стрий | 2017 | 0.334 | 0.334 | [9 empty] | 0.334 | 1-18
48 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-103-30 Л-17 с.Дуліби | 2018 | 0.997 | 0.997 | [9 empty] | 0.997 | 1-35
49 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-121-30 Л-12 м.Стрий | 2018 | 0.806 | 0.806 | [9 empty] | 0.806 | 1-28
50 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-121-30 Л-13 м.Стрий | 2017 | 0.445 | 0.445 | [9 empty] | 0.445 | 1-16
51 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-123-30 Л-11 м.Стрий | 2017 | 1.346 | 1.346 | [24 empty] | 1.346 | 1-47
52 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-129-30 Л-22 м.Стрий, ПП Рішко, ПП Оксамит | 2017 | 0.056 | 0.056 | [24 empty] | 0.056 | 0-0
53 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-133-30 Л-8 м.Стрий | 2018 | 0.833 | 0.833 | [24 empty] | 0.833 | 1-30
54 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-137-30 Л-2 м.Стрий | 2018 | 0.567 | 0.567 | [24 empty] | 0.567 | 1-21
55 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-173-30 Л-16 м.Стрий, вул.Шевченка МАФ Салабай В.Ф. | 2017 | 0.452 | 0.452 | [24 empty] | 0.452 | 1-16
56 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-174-30 Л-19 м.Стрий, вул.Зелена,23В | 2017 | 0.085 | 0.085 | [24 empty] | 0.085 | 1-4
57 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-175-30 Л-10 м.Стрий | 2017 | 0.733 | 0.733 | [24 empty] | 0.733 | 1-27
58 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-19-30 Л-3 м.Стрий, вул.Сколівська Лайфсел | 2017 | 0.016 | 0.016 | [24 empty] | 0.016 | 0-0
59 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-202-30 Л-9 м.Моршин МАФ Пилипенко | 2017 | 0.071 | 0.071 | [24 empty] | 0.071 | 1-3
60 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-208-30 Л-18 м.Моршин, вул.І.Франка ФОП Галас М.М. | 2017 | 0.04 | 0.04 | [24 empty] | 0.04 | 1-1
61 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-208-30 Л-19 м.Моршин, вул.Івана Франка 46-В | 2017 | 0.043 | 0.043 | [24 empty] | 0.043 | 1-1
62 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-209-30 Л-13 м.Моршин | 2017 | 0.521 | 0.521 | [24 empty] | 0.521 | 1-27
63 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-213-30 Л-27 м.Моршин | 2017 | 0.04 | 0.04 | [24 empty] | 0.04 | 1-5
64 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-220-30 Л-21 м.Моршин | 2017 | 0.023 | 0.023 | [24 empty] | 0.023 | 0-0
65 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-228-30 Л-1 м.Моршин | 2018 | 1.361 | 1.361 | [24 empty] | 1.361 | 1-36
66 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-228-30 Л-4 м.Моршин, вул..Д.Галицького,26 Патуляк Р.В. | 2017 | 0.017 | 0.017 | [24 empty] | 0.017 | 1-1
67 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-231-30 Л-3 м.Моршин | 2017 | 0.065 | 0.065 | [24 empty] | 0.065 | 1-3
68 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-28-30 Л-6 церква м.Стрий, вул.Добрівлянська | 2017 | 0.247 | 0.247 | [9 empty] | 0.247 | 1-12
69 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-327-30 Л-9 с.П'ятничани Суховерська І.А. | 2017 | 0.09 | 0.09 | [9 empty] | 0.09 | 1-4
70 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-3-30 Л-17 м.Стрий | 2017 | 0.763 | 0.763 | [9 empty] | 0.763 | 1-37
71 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-3-30 Л-19 м.Стрий | 2017 | 0.008 | 0.008 | [9 empty] | 0.008 | 1-1
72 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-3-30 Л-3 м.Стрий | 2017 | 1.031 | 1.031 | [9 empty] | 1.031 | 1-44
73 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-343-30 Л-2 смт.Дашава | 2018 | 0.994 | 0.994 | [9 empty] | 0.994 | 1-25
74 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-343-30 Л-5 смт.Дашава | 2017 | 0.012 | 0.012 | [9 empty] | 0.012 | 1-1
75 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-343-30 Л-7 смт.Дашава | 2017 | 0.095 | 0.095 | [9 empty] | 0.095 | 1-4
76 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-350-30 Л-3 с.Подорожне | 2018 | 1.696 | 1.696 | [12 empty] | 1.696 | 1-53
77 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-402-30 Л-5 с.Довголука | 2017 | 0.035 | 0.035 | [12 empty] | 0.035 | 1-2
78 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-419-30 Л-9 с.Верчани | 2017 | 0.175 | 0.175 | [12 empty] | 0.175 | 1-8
79 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-42-30 Л-2 м.Стрий, вул.Шевченка,5а Імперіал Бізнес Груп | 2017 | 0.089 | 0.089 | [12 empty] | 0.089 | 1-2
80 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-4-30 Л-15 м.Стрий, вул. Олесницького,6 ФОП Готь | 2017 | 0.106 | 0.106 | [12 empty] | 0.106 | 0-0
81 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-45-30 Л-1 м.Стрий | 2017 | 0.515 | 0.515 | [12 empty] | 0.515 | 1-19
82 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-455-30 Л-2 с.Лисятичі | 2017 | 0.217 | 0.217 | [12 empty] | 0.217 | 1-8
83 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-455-30 Л-3 с.Лисятичі | 2018 | 0.875 | 0.875 | [12 empty] | 0.875 | 2-32
84 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-479-30 Л-4 смт.Дашава, ТзОВ «Галіція Поматія» | 2017 | 0.06 | 0.06 | [12 empty] | 0.06 | 1-11
85 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-485-30 Л-11 с.Підгірці, вул.Стрийська,10Д | 2017 | 0.267 | 0.267 | [12 empty] | 0.267 | 1-9
86 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-485-30 Л-12 с.Підгірці, вул.Стрийська,10С Берник С.В. | 2017 | 0.335 | 0.335 | [12 empty] | 0.335 | 1-11
87 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-49-30 Л-11 м.Стрий, вул.Коссака Єпатко В.Б. | 2017 | 0.085 | 0.085 | [12 empty] | 0.085 | 1-4
88 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-50-30 Л-9 м.Стрий Ф.О.Ципук | 2017 | 0.099 | 0.099 | [12 empty] | 0.099 | 1-10
89 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-51-30 Л-21 м.Стрий | 2017 | 0.014 | 0.014 | [12 empty] | 0.014 | 1-1
90 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-51-30 Л-22 м.Стрий, вул.Сколівська,14 | 2017 | 0.157 | 0.157 | [12 empty] | 0.157 | 1-5
91 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-52-30 Л-17 м.Стрий Зимна Г.І. | 2017 | 0.055 | 0.055 | [12 empty] | 0.055 | 0-0
92 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-5-30 Л-16 м.Стрий,вул.Незалежності,13 | 2017 | 0.183 | 0.183 | [12 empty] | 0.183 | 1-2
93 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-535-30 Л-2 с.Братківці | 2017 | 1.646 | 1.646 | [12 empty] | 1.646 | 1-49
94 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-541-30 Л-2 с.Ланівка | 2017 | 1.188 | 1.188 | [12 empty] | 1.188 | 1-44
95 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-541-30 Л-9 с.Ланівка | 2017 | 1.346 | 1.346 | [12 empty] | 1.346 | 1-68
96 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-54-30 Л-4 м.Стрий | 2017 | 0.04 | 0.04 | [12 empty] | 0.04 | 1-3
97 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-55-30 Л-16 м.Стрий | 2017 | 1.058 | 1.058 | [12 empty] | 1.058 | 1-37
98 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-62-30 Л-6 м.Стрий, вул.Чорновола,23 | 2017 | 0.187 | 0.187 | [12 empty] | 0.187 | 1-6
99 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-689-30 Л-1 с.Дуліби | 2017 | 1.377 | 1.377 | [12 empty] | 1.377 | 1-41
100 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-72-30 Л-1 вул.Вокзальна,124ТзОВ УЧСП"Ройал ЛТД" | 2017 | 0.051 | 0.051 | [15 empty] | 0.051 | 1-5
101 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-72-30 Л-2 м.Стрий Танчук,Петречко | 2017 | 0.072 | 0.072 | [15 empty] | 0.072 | 1-6
102 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-72-30 Л-4 м.Стрий | 2017 | 0.668 | 0.668 | [15 empty] | 0.668 | 1-18
103 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-89-30 Л-10 м.Стрий, вул.Хмельницького- Майдан Р-к Права сторона | 2017 | 0.361 | 0.361 | [15 empty] | 0.361 | 1-7
104 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-89-30 Л-12 м.Стрий, вул.Б.Хмельницького | 2017 | 0.044 | 0.044 | [15 empty] | 0.044 | 1-2
105 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-91-30 Л-14 м.Стрий | 2016 | 0.811 | 0.811 | [15 empty] | 0.811 | 1-33
106 | ПЛ-0,4 кВ ЗТП-92-30 Л-22 м.Стрий, Ф.О. Мурин О.Я. | 2017 | 0.112 | 0.112 | [15 empty] | 0.112 | 1-17
107 | ПЛ-0,4 кВ КТП-332-30 Л-2 смт.Дашава | 2017 | 1.606 | 1.606 | [12 empty] | 1.606 | 1-53
108 | ПЛ-0,4 кВ КТП-334-30 Л-4 с.Олексичі | 2017 | 1.411 | 1.411 | [12 empty] | 1.411 | 1-54
109 | ПЛ-0,4 кВ КТП-354-30 Л-1 с.Малі Дідушичі | 2018 | 0.828 | 0.828 | [15 empty] | 0.828 | 1-31
110 | ПЛ-0,4 кВ КТП-354-30 Л-2 с.Малі Дідушичі | 2018 | 1.239 | 1.239 | [15 empty] | 1.239 | 1-44
111 | ПЛ-0,4 кВ КТП-356-30 Л-1 с.Великі Дідушичі | 2017 | 0.038 | 0.038 | [15 empty] | 0.038 | 1-2
112 | ПЛ-0,4 кВ КТП-379-30 Л-4 с.Жулин | 2017 | 0.859 | 0.859 | [15 empty] | 0.859 | 1-52
113 | ПЛ-0,4 кВ КТП-379-30 Л-5 с.Жулин | 2017 | 0.687 | 0.687 | [15 empty] | 0.687 | 1-26
114 | ПЛ-0,4 кВ КТП-383-30 Л-3 с.Жулин | 2017 | 0.172 | 0.172 | [15 empty] | 0.172 | 1-5
115 | ПЛ-0,4 кВ КТП-383-30 Л-7 с.Жулин, вул.Стрийська,11Г Укртанснафта | 2017 | 0.177 | 0.177 | [15 empty] | 0.177 | 1-203
116 | ПЛ-0,4 кВ КТП-388-30 Л-1 с.Долішнє | 2017 | 2.572 | 2.572 | [15 empty] | 2.572 | 1-103
117 | ПЛ-0,4 кВ КТП-388-30 Л-2 с.Долішнє | 2017 | 0.559 | 0.559 | [15 empty] | 0.559 | 1-20
118 | ПЛ-0,4 кВ КТП-390-30 Л-1 с.Горішнє | 2017 | 0.681 | 0.681 | [15 empty] | 0.681 | 1-26
119 | ПЛ-0,4 кВ КТП-390-30 Л-3 с.Горішнє | 2017 | 0.735 | 0.735 | [15 empty] | 0.735 | 1-30
120 | ПЛ-0,4 кВ КТП-393-30 Л-4 с.Дуліби (була Л-3) | 2017 | 0.087 | 0.087 | [15 empty] | 0.087 | 1-4
121 | ПЛ-0,4 кВ КТП-415-30 Л-3 с.Верхня Стинава | 2017 | 1.819 | 1.819 | [15 empty] | 1.819 | 1-59
122 | ПЛ-0,4 кВ КТП-426-30 Л-1 с.Дуброва Нежухівська | 2018 | 1.423 | 1.423 | [15 empty] | 1.423 | 1-53
123 | ПЛ-0,4 кВ КТП-426-30 Л-2 с.Дуброва Нежухівська | 2017 | 1.414 | 1.414 | [15 empty] | 1.414 | 1-46
124 | ПЛ-0,4 кВ КТП-442-30 Л-2 с.Комарів | 2018 | 2.81 | 2.81 | [15 empty] | 2.81 | 1-91
125 | ПЛ-0,4 кВ КТП-454-30 Л-1 с.Великі Дідушичі | 2017 | 1.317 | 1.317 | [18 empty] | 1.317 | 1-44
126 | ПЛ-0,4 кВ КТП-461-30 Л-1 с.Семигинів | 2016 | 1.743 | 1.743 | [18 empty] | 1.743 | 1-44
127 | ПЛ-0,4 кВ КТП-461-30 Л-2 с.Семигинів | 2016 | 0.572 | 0.572 | [18 empty] | 0.572 | 1-57
128 | ПЛ-0,4 кВ КТП-474-30 Л-1 с.Дуліби | 2017 | 1.223 | 1.223 | [18 empty] | 1.223 | 1-38
129 | ПЛ-0,4 кВ КТП-475-30 Л-2 с.Розгірче | 2017 | 1.097 | 1.097 | [18 empty] | 1.097 | 1-36
130 | ПЛ-0,4 кВ КТП-484-30 Л-3 с.Малі Дідушичі | 2017 | 0.972 | 0.972 | [18 empty] | 0.972 | 1-73
131 | ПЛ-0,4 кВ КТП-486-30 Л-2 с.Заплатин | 2018 | 1.142 | 1.142 | [18 empty] | 1.142 | 1-77
132 | ПЛ-0,4 кВ КТП-486-30 Л-4 с.Заплатин | 2017 | 1.624 | 1.624 | [18 empty] | 1.624 | 1-76
133 | ПЛ-0,4 кВ КТП-495-30 Л-3 с.Загірне | 2017 | 1.457 | 1.457 | [18 empty] | 1.457 | 1-66
134 | ПЛ-0,4 кВ КТП-498-30 Л-1 с.Фалиш | 2018 | 0.411 | 0.411 | [18 empty] | 0.411 | 1-12
135 | ПЛ-0,4 кВ КТП-498-30 Л-2 с.Фалиш | 2018 | 0.408 | 0.408 | [18 empty] | 0.408 | 1-14
136 | ПЛ-0,4 кВ КТП-513-30 Л-1 с.Семигинів | 2017 | 1.158 | 1.158 | [18 empty] | 1.158 | 1-36
137 | ПЛ-0,4 кВ КТП-513-30 Л-2 с.Семигинів | 2018 | 1.508 | 1.508 | [18 empty] | 1.508 | 1-47
138 | ПЛ-0,4 кВ КТП-513-30 Л-3 с.Семигинів | 2017 | 1.974 | 1.974 | [18 empty] | 1.974 | 1-62
139 | ПЛ-0,4 кВ КТП-514-30 Л-1 с.Добряни | 2017 | 0.83 | 0.83 | [18 empty] | 0.83 | 1-28
140 | ПЛ-0,4 кВ КТП-514-30 Л-2 с.Добряни | 2017 | 0.224 | 0.224 | [18 empty] | 0.224 | 1-15
141 | ПЛ-0,4 кВ КТП-515-30 Л-1 с.Верчани | 2017 | 2.046 | 2.046 | [18 empty] | 2.046 | 1-62
142 | ПЛ-0,4 кВ КТП-515-30 Л-2 с.Верчани | 2018 | 1.388 | 1.388 | [18 empty] | 1.388 | 1-41
143 | ПЛ-0,4 кВ КТП-515-30 Л-3 с.Верчани | 2017 | 1.186 | 1.186 | [18 empty] | 1.186 | 1-47
144 | ПЛ-0,4 кВ КТП-516-30 Л-1 с.Семигинів | 2019 | 1.7 | 1.7 | [18 empty] | 1.7 | 1-60
145 | ПЛ-0,4 кВ КТП-522-30 Л-4 с.Нежухів | 2017 | 0.275 | 0.275 | [18 empty] | 0.275 | 1-10
146 | ПЛ-0,4 кВ КТП-523-30 Л-1 с.Гірне | 2017 | 0.518 | 0.518 | [18 empty] | 0.518 | 1-19
147 | ПЛ-0,4 кВ КТП-523-30 Л-2 с.Гірне | 2017 | 0.924 | 0.924 | [18 empty] | 0.924 | 1-32
148 | ПЛ-0,4 кВ КТП-533-30 Л-1 с.Жулин | 2017 | 0.275 | 0.275 | [18 empty] | 0.275 | 1-8
149 | ПЛ-0,4 кВ КТП-534-30 Л-1 с.Стрілків | 2017 | 1.456 | 1.456 | [18 empty] | 1.456 | 1-48
150 | ПЛ-0,4 кВ КТП-545-30 Л-1 с.Нижня Лукавиця | 2017 | 0.309 | 0.309 | [18 empty] | 0.309 | 1-12
151 | ПЛ-0,4 кВ КТП-545-30 Л-2 с.Нижня Лукавиця | 2017 | 0.102 | 0.102 | [18 empty] | 0.102 | 1-4
152 | ПЛ-0,4 кВ КТП-547-30 Л-2 с.Угерсько | 2017 | 1.357 | 1.357 | [18 empty] | 1.357 | 1-48
153 | ПЛ-0,4 кВ КТП-56-30 Л-4 м.Стрий | 2018 | 1.974 | 1.974 | [21 empty] | 1.974 | 1-72
154 | ПЛ-0,4 кВ КТП-579-30 Л-1 с.Пукеничі | 2018 | 0.873 | 0.873 | [21 empty] | 0.873 | 1-31
155 | ПЛ-0,4 кВ КТП-581-30 Л-2 с.Горішнє | 2017 | 1.354 | 1.354 | [21 empty] | 1.354 | 1-52
156 | ПЛ-0,4 кВ КТП-587-30 Л-3 с.Угільна | 2018 | 1.339 | 1.339 | [21 empty] | 1.339 | 1-43
157 | ПЛ-0,4 кВ КТП-585-30 Л-2 с.Стрілків | 2019 | 0.656 | 0.656 | [21 empty] | 0.656 | 1-22
158 | ПЛ-0,4 кВ КТП-596-30 Л-2 с.Долішнє | 2017 | 2.454 | 2.454 | [21 empty] | 2.454 | 1-99
159 | ПЛ-0,4 кВ КТП-596-30 Л-4 с.Долішнє Амбулаторія | 2017 | 0.321 | 0.321 | [21 empty] | 0.321 | 1-36
160 | ПЛ-0,4 кВ КТП-598-30 Л-1 с.Стриганці | 2017 | 1.339 | 1.339 | [21 empty] | 1.339 | 1-51
161 | ПЛ-0,4 кВ КТП-598-30 Л-2 с.Стриганці | 2017 | 1.455 | 1.455 | [21 empty] | 1.455 | 1-54
162 | ПЛ-0,4 кВ КТП-598-30 Л-3 с.Стриганці | 2017 | 0.43 | 0.43 | [21 empty] | 0.43 | 1-16
163 | ПЛ-0,4 кВ КТП-623-30 Л-1 с.Ходовичі | 2017 | 1.683 | 1.683 | [21 empty] | 1.683 | 1-59
164 | ПЛ-0,4 кВ КТП-623-30 Л-2 с.Ходовичі | 2017 | 1.228 | 1.228 | [21 empty] | 1.228 | 1-45
165 | ПЛ-0,4 кВ КТП-623-30 Л-3 с.Ходовичі | 2017 | 0.565 | 0.565 | [21 empty] | 0.565 | 1-21
166 | ПЛ-0,4 кВ КТП-630-30 Л-1 с.Райлів | 2018 | 2.376 | 2.376 | [21 empty] | 2.376 | 1-86
167 | ПЛ-0,4 кВ КТП-640-30 Л-6 с.Добрівляни | 2017 | 0.7 | 0.7 | [21 empty] | 0.7 | 1-34
168 | ПЛ-0,4 кВ КТП-647-30 Л-8 с.Дуліби | 2017 | 0.008 | 0.008 | [21 empty] | 0.008 | 1-1
169 | ПЛ-0,4 кВ РП-1-30 Л-10 м.Стрий, вул.Коновальця,6 | 2017 | 0.171 | 0.171 | [21 empty] | 0.171 | 1-1
170 | ПЛ-0,4 кВ РП-1-30 Л-3 м.Стрий, вул.Шевченка,28 Шимків Репортер | 2017 | 0.073 | 0.073 | [21 empty] | 0.073 | 3-3
171 | ПЛ-0,4 кВ РП-1-30 Л-4 м.Стрий, вул.Незалежності | 2017 | 0.794 | 0.794 | [21 empty] | 0.794 | 1-7
172 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-11-30 Л-10 м.Стрий, вул.Підкови | 2017 | 0.259 | 0.259 | [24 empty] | 0.259 | 2-12
173 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-185-30 Л-6 м.Стрий | 2017 | 0.87 | 0.87 | [24 empty] | 0.87 | 1-59
174 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-301-30 Л-1 с.Слобідка | 2017 | 0.315 | 0.315 | [24 empty] | 0.315 | 1-13
175 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-301-30 Л-9 с.Слобідка Лайфсел | 2017 | 0.271 | 0.271 | [24 empty] | 0.271 | 1-8
176 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-305-30 Л-1 с.Стрілків | 2017 | 0.3 | 0.3 | [24 empty] | 0.3 | 1-11
177 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-305-30 Л-2 с.Стрілків | 2017 | 0.158 | 0.158 | [24 empty] | 0.158 | 1-8
178 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-305-30 Л-4 с.Стрілків | 2017 | 0.124 | 0.124 | [24 empty] | 0.124 | 1-5
179 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-305-30 Л-6 с.Стрілків Вілком | 2017 | 0.091 | 0.091 | [24 empty] | 0.091 | 1-4
180 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-305-30 Л-7 с.Стрілків | 2017 | 0.107 | 0.107 | [24 empty] | 0.107 | 1-7
181 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-305-30 Л-9 с.Стрілків | 2017 | 0.192 | 0.192 | [24 empty] | 0.192 | 1-60
182 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-309-30 Л-3 с.Бережниця, ФГ"Горлиця" Матіїшин Ю.І. | 2017 | 0.01 | 0.01 | [24 empty] | 0.01 | 0-0
183 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-309-30 Л-4 с.Бережниця, вул.С.Стрільців 39, ТзОВ "Мега Птиця" | 2017 | 0.143 | 0.143 | [24 empty] | 0.143 | 1-4
184 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-31-30 Л-4 м.Стрий, вул.Вокзальна | 2017 | 0.856 | 0.856 | [24 empty] | 0.856 | 1-27
185 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-319-30 Л-1 с.Вівня | 2017 | 2.084 | 2.084 | [24 empty] | 2.084 | 1-67
186 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-319-30 Л-2 с.Вівня | 2017 | 1.808 | 1.808 | [24 empty] | 1.808 | 1-59
187 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-319-30 Л-3 с.Вівня | 2017 | 0.836 | 0.836 | [24 empty] | 0.836 | 1-28
188 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-319-30 Л-4 с.Вівня | 2017 | 1.281 | 1.281 | [24 empty] | 1.281 | 1-43
189 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-323-30 Л-5 с.Лисятичі | 2017 | 0.149 | 0.149 | [24 empty] | 0.149 | 1-6
190 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-335-30 Л-2 с.Комарів | 2017 | 0.099 | 0.099 | [24 empty] | 0.099 | 1-5
191 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-339-30 Л-2 с.В.Дідушичі | 2017 | 0.922 | 0.922 | [27 empty] | 0.922 | 1-40
192 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-344-30 Л-1 с.Йосиповичі | 2017 | 0.428 | 0.428 | [27 empty] | 0.428 | 1-20
193 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-344-30 Л-3 с.Йосиповичі | 2018 | 1.641 | 1.641 | [27 empty] | 1.641 | 1-52
194 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-359-30 Л-2 с.Б.Лисовицька | 2017 | 0.903 | 0.903 | [27 empty] | 0.903 | 1-32
195 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-370-30 Л-1 с.Задеревці | 2017 | 0.782 | 0.782 | [27 empty] | 0.782 | 1-23
196 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-386-30 Л-4 с.Нижня Лукавиця | 2017 | 1.456 | 1.456 | [27 empty] | 1.456 | 1-63
197 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-391-30 Л-5 с.Конюхів | 2017 | 1.268 | 1.268 | [27 empty] | 1.268 | 1.17
198 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-392-30 Л-1 с.Верхня Лукавиця | 2017 | 0.465 | 0.465 | [27 empty] | 0.465 | 1-17
199 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-392-30 Л-2 с.Верхня Лукавиця | 2017 | 0.239 | 0.239 | [27 empty] | 0.239 | 1-9
200 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-392-30 Л-3 с.Верхня Лукавиця | 2017 | 0.186 | 0.186 | [27 empty] | 0.186 | 1-8
201 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-394-30 Л-1 с.Дуліби | 2017 | 1.308 | 1.308 | [27 empty] | 1.308 | 1-45
202 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-411-30 Л-1 с.Бережниця | 2017 | 1.912 | 1.912 | [27 empty] | 1.912 | 1-79
203 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-421-30 Л-1 с.Ланівка | 2018 | 2.341 | 2.341 | [27 empty] | 2.341 | 1-81
204 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-427-30 Л-2 с.Заплатин | 2018 | 2.263 | 2.263 | [27 empty] | 2.263 | 1-72
205 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-447-30 Л-8 с.Добряни | 2017 | 0.717 | 0.717 | [27 empty] | 0.717 | 1-75
206 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-447-30 Л-9 с.Добряни | 2017 | 0.407 | 0.407 | [27 empty] | 0.407 | 1-75
207 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-491-30 Л-1 с.Луг | 2017 | 1.725 | 1.725 | [30 empty] | 1.725 | 1-53
208 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-491-30 Л-2 с.Луг | 2017 | 1.701 | 1.701 | [30 empty] | 1.701 | 1-55
209 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-491-30 Л-3 с.Луг | 2017 | 0.113 | 0.113 | [30 empty] | 0.113 | 1-5
210 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-491-30 Л-5 с.Луг | 2017 | 0.055 | 0.055 | [30 empty] | 0.055 | 1-3
211 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-491-30 Л-6 с.Луг | 2017 | 0.373 | 0.373 | [30 empty] | 0.373 | 1-11
212 | ПЛ-0,4 кВ СКТП-559-30 Л-1 с.Жулин | 2018 | 0.971 | 0.971 | [30 empty] | 0.971 | 1-36
213 | ПЛ-0,4 кВ ТП-219-30 Л-12 м.Моршин | 2018 | 0.995 | 0.995 | [30 empty] | 0.995 | 1-33
214 | ПЛ-0,4 кВ ТП-220-30 Л-20 | 2017 | 0.126 | 0.126 | [30 empty] | 0.126 | 1-12
215 | ПЛ-0,4 кВ ТП-94-30 Л-1 | 2017 | 0.438 | 0.438 | [30 empty] | 0.438 | 1-13
216 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-1003-30 Л-4 с.Добряни | 2017 | 0.092 | 0.092 | [30 empty] | 0.092 | 1-3
217 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-10-44 Л-1 с.Нежухів | 2017 | 0.556 | 0.556 | [30 empty] | 0.556 | 5-366
218 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-10-44 Л-2 с.Нежухів | 2017 | 0.333 | 0.333 | [30 empty] | 0.333 | 1-9
219 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-10-44 Л-3 с.Нежухів | 2017 | 0.507 | 0.507 | [30 empty] | 0.507 | 1-14
220 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-322-30 Л-1 с.Олексичі | 2017 | 0.718 | 0.718 | [30 empty] | 0.718 | 1-27
221 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-322-30 Л-2 с.Олексичі | 2017 | 0.41 | 0.41 | [30 empty] | 0.41 | 1-41
222 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-324-30 Л-2 с.Луг | 2017 | 1.223 | 1.223 | [30 empty] | 1.223 | 1-40
223 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-3-44 Л-1 с.Угерсько Струк І.О. | 2017 | 0.273 | 0.273 | [30 empty] | 0.273 | 26-49
224 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-3-44 Л-2 с.Угерсько Дудяк М.В. | 2017 | 0.929 | 0.929 | [30 empty] | 0.929 | 22-72
225 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-35-44 Л-1 с.Лисовичі | 2017 | 0.479 | 0.479 | [30 empty] | 0.479 | 1-16
226 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-35-44 Л-2 с.Лисовичі | 2017 | 0.6 | 0.6 | [30 empty] | 0.6 | 1-20
227 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-35-44 Л-3 с.Лисовичі | 2017 | 0.687 | 0.687 | [30 empty] | 0.687 | 1-20
228 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-410-30 Л-1 с.Любинці | 2018 | 1.699 | 1.699 | [30 empty] | 1.699 | 1-56
229 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-410-30 Л-2 с.Любинці | 2018 | 2.246 | 2.246 | [30 empty] | 2.246 | 1-68
230 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-682-30 Л-3 смт.Дашава | 2017 | 0.247 | 0.247 | [30 empty] | 0.247 | 1-22
231 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-720-30 Л-2 с.Дуліби | 2017 | 0.926 | 0.926 | [33 empty] | 0.926 | 1-63
232 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-720-30 Л-3 с.Дуліби | 2017 | 0.694 | 0.694 | [33 empty] | 0.694 | 1-66
233 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-720-30 Л-4 с.Дуліби | 2017 | 0.019 | 0.019 | [33 empty] | 0.019 | 1-1
234 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-726-30 Л-1 с.Дуліби, Мелень Я.Р. | 2017 | 0.699 | 0.699 | [33 empty] | 0.699 | 1-26
235 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-726-30 Л-2 с.Дуліби | 2017 | 0.81 | 0.81 | [33 empty] | 0.81 | 1-48
236 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-726-30 Л-3 с.Дуліби | 2017 | 0.442 | 0.442 | [33 empty] | 0.442 | 1-17
237 | ПЛІ-0,4 кВ ЗТП-129-30 Л-12 м.Стрий | 2017 | 0.54 | 0.54 | [33 empty] | 0.54 | 1-8
238 | ПЛІ-0,4 кВ ЗТП-584-30 Л-6 с.Миртюки | 2017 | 0.336 | 0.336 | [33 empty] | 0.336 | 1-12
239 | ПЛІ-0,4 кВ ЗТП-93-30 Л-6 м.Стрий | 2017 | 0.034 | 0.034 | [33 empty] | 0.034 | 0-0
240 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-721-30 Л-1 с.Верчани | 2017 | 0.379 | 0.379 | [33 empty] | 0.379 | 1-53
241 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-721-30 Л-2 с.Верчани | 2017 | 1.191 | 1.191 | [33 empty] | 1.191 | 1-62
242 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-722-30 Л-2 с.Жулин Якимець Н.В. | 2017 | 0.113 | 0.113 | [33 empty] | 0.113 | 1-5
243 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-722-30 Л-3 с.Жулин Кравець А.О. | 2017 | 0.179 | 0.179 | [33 empty] | 0.179 | 1-6
244 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-722-30 Л-4 с.Жулин | 2017 | 1.002 | 1.002 | [33 empty] | 1.002 | 1-80
245 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-723-30 Л-1 с.Миртюки | 2017 | 1.753 | 1.753 | [33 empty] | 1.753 | 1-76
246 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-723-30 Л-2 с.Миртюки | 2017 | 1.382 | 1.382 | [33 empty] | 1.382 | 1-64
247 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-724-30 Л-1 с.Довге | 2017 | 0.939 | 0.939 | [33 empty] | 0.939 | 1-38
248 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-724-30 Л-2 с. Довге | 2017 | 0.682 | 0.682 | [33 empty] | 0.682 | 1-29
249 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-724-30 Л-3 с. Довге | 2017 | 1.106 | 1.106 | [33 empty] | 1.106 | 1-40
250 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-725-30 Л-1 с. Довге | 2017 | 1.417 | 1.417 | [33 empty] | 1.417 | 1-57
251 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-726-30 Л-4 с.Дуліби | 2017 | 0.278 | 0.278 | [33 empty] | 0.278 | 1-48
252 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-727-30 Л-3 с.Нежухів | 2017 | 0.432 | 0.432 | [33 empty] | 0.432 | 1-35
253 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-728-30 Л-1 с.Добрівляни | 2017 | 0.3 | 0.3 | [33 empty] | 0.3 | 1-231
254 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-728-30 Л-2 с.Добрівляни | 2017 | 0.439 | 0.439 | [33 empty] | 0.439 | 1-16
255 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-729-30 Л-1 смт.Дашава | 2017 | 0.921 | 0.921 | [33 empty] | 0.921 | 1-30
256 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-729-30 Л-2 смт.Дашава | 2017 | 1.566 | 1.566 | [33 empty] | 1.566 | 1-62
257 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-730-30 Л-1 с.Братківці | 2017 | 0.392 | 0.392 | [33 empty] | 0.392 | 1-15
258 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-730-30 Л-2 с.Братківці | 2017 | 0.64 | 0.64 | [33 empty] | 0.64 | 1-231
259 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-730-30 Л-3 с.Братківці | 2017 | 0.441 | 0.441 | [33 empty] | 0.441 | 1-234
260 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-731-30 Л-1 с.Братківці | 2017 | 0.118 | 0.118 | [33 empty] | 0.118 | 1-6
261 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-731-30 Л-2 с.Братківці | 2017 | 0.358 | 0.358 | [33 empty] | 0.358 | 1-13
262 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-732-30 Л-1 с.Дуліби | 2017 | 0.894 | 0.894 | [33 empty] | 0.894 | 1-29
263 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-9-44 Л-1 с.Нежухів | 2017 | 0.127 | 0.127 | [33 empty] | 0.127 | 1-5
264 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-9-44 Л-2 с.Нежухів | 2017 | 0.492 | 0.492 | [33 empty] | 0.492 | 4-355
265 | ПЛ-0,4 кВ ЩТП-9-44 Л-3 с.Нежухів | 2017 | 0.451 | 0.451 | [33 empty] | 0.451 | 8-359
266 | ПЛI-0,4 кВ ЗТП-206-30 Л-6 Дуда А. м.Моршин | 2017 | 0.282 | 0.282 | [33 empty] | 0.282 | 1-11
| ВСЬОГО |  | 162.647 | 162.647 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 6.887 |  |  | 14.822 |  |  | 18.219 |  |  | 29.196 |  |  | 19.793 |  |  | 16.222 |  |  | 17.238 |  |  | 17.496 |  |  | 22.774
| ВСЬОГО |  | 649.258 | 649.258 | 18.314 |  |  | 54.256 |  |  | 62.001 |  |  | 73.822 |  |  | 57.946 |  |  | 43.255 |  |  | 48.104 |  |  | 40.574 |  |  | 69.915 |  |  | 70.595 |  |  | 66.692 |  |  | 43.784
Головний інженер РЕМ ___________________________________ _______________________