## Програма 2024
Додаток до рішення виконкому № від січня 2024р
Таблиця 4
П Р О Г Р А М А
капітального будівництва об’єктів житлово-комунального та соціально-культурного призначення,
благоустрою і капітального ремонту об’єктів Стрийської міської територіальної громади на 2024 рік.(тис.грн.)
Найменування робіт (послуг) | Замовник | Термін виконання | Кошторисна вартість | Залишок кошторисної вартості на 01.01.2024р. | Обсяг фінансування на 2024 рік | В тому числі за рахунок коштів:
[6 empty] | Державного бюджету | субвенції з інших місцевих бюджетів | обласний бюджет | Місцевого бюджету | Інших коштів
1.ЗАГАЛЬНО-ГРОМАДСЬКІ ПРІОРІТЕТИ
1."Реконструкція головної каналізаційної насосної станції в с.Добряни Стрийського району Львівської області. Коригування" | ВКБ | 2021-2025 | 43401.988 | 22724.4145 | 2300 |  |  |  | 2300
2.Реконструкція каналізаційних очисних споруд с.Добряни ІІ пусковий комплекс Стрийського району Львівської області. Коригування. | ВКБ | 2024 | 1500 | 1500 | 1500 |  |  |  | 1500
3.Проект утримання та реконструкції парку - пам'ятки садово-паркового мистецтва "Парк ім.Т.Г.Шевченка" в м.Стрий Львівської області | ВКБ | 2023-2025 | 800 | 580 | 100 |  |  |  | 100
4.Нове будівництво пам'ятника Остапу Нижанківському по вул.Т.Шевченка м.Стрий Львівської області | ВКБ | 2023-2025 | 6166.1 | 6046.1 | 30 |  |  |  | 30
5.Нове будівництво мережі центрального теплопостачання: Стрийська дитяча музична школа ім.Остапа Нижанківського по вул.Валовій,11, Стрийський ліцей "Гімназія ім.Андрея Шептицького" по вул.Незалежності,31, КУ Стрийської міської ради "Будинок воїна" по вул.Мазепи,7 в місті Стрий Львівської області | ВКБ | 2016-2024 | 8699 | 8541.3 | 8541.3 |  |  |  | 8541.3
6.Проект утримання та реконструкції парку - пам'ятки садово-паркового мистецтва "Парк Злуки" в м.Стрий Львівської області" | ВКБ | 2024 | 3540.5 | 3540.5 | 200 ФОНПС |  |  |  | 200 ФОНПС
7.Топографо-геодезичне знімання (з подеревною інвентаризацією) Парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення Парк "Злуки" | УЖКГ | 2024 | 48.9 | 48.9 | 48,9 ФОНПС |  |  |  | 48,9 ФОНПС
8.Топографо-геодезичне знімання (з подеревною інвентаризацією) Парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення Парк "ім.Нижанківського" | УЖКГ | 2024 | 18.6 | 18.6 | 18,6 ФОНПС |  |  |  | 18,6 ФОНПС
9.Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція нежитлових приміщень будівель за адресами вул.Шевченка,57 та Шевченка,59 у м.Стрию Львівської області під адміністративно-офісну будівлю" | Управління комунальним майном | 2023-2024 | 2380.3 | 1834.3 | 1834.3 |  |  |  | 1834.3
10.Реконструкція нежитлових приміщень будівель за адресами вул.Шевченка,57 та Шевченка,59 у м.Стрию Львівської області під адміністративно-офісну будівлю | Управління комунальним майном | 2024-2025 | 8000 | 8000 | 5620 |  |  |  | 5620
11.Виготовлення проєктно-кошторисної документації "Будівництво протипаводкових гідротехнічних споруд на р. Стрий в м. Стрий Стрийського району Львівської області" | ВКБ | 2022-2024 | 1020 | 31 | 31 ФОНПС |  |  |  | 31 ФОНПС
12.Реконструкція трибун стадіону "Сокіл" по вул. Шашкевича, 18 у м. Стрий Львівської області | ВКБ | 2022-2024 | 156791.1 | 156434.9
13.Будівництво тренувального футбольного поля стадіону "Сокіл" по вул.Шашкевича,18 у м.Стрию Львівської області. Коригування | Управління освіти | 2021-2025 | 40069.437 | 40032.97
14.Наукове обгрунтування створення ландшафтного заказника місцевого значення "Тераси річки Стрий" | УЖКГ | 2024 | 55 | 55 | 55 ФОНПС |  |  |  | 55 ФОНПС
15.Реконструкція приміщення дитячо-юнацької спортивної школи по вул.C.Крушельницької,18а м.Стрий Львівської області | ВКБ | 2023-2025 | 19163.4 | 18461.3
16.Капітальний ремонт благоустрою майдану Ринок в м.Стрий Львівської області | ВКБ | 2023-2027 | 70673 | 70355
2.ОСВІТА
2.1.м.Стрий
1.Будівництво газової котельні для опалення Стрийської початкової школи №1 по вул.Незалежності,11 в м.Стрий Львівської області | Стрийська ПШ №1 | 2023-2024 | 1500 | 68 | 68 |  |  |  | 68
2.Капітальний ремонт спортзалу Стрийського ліцею імені Героя України Андрія Корчака Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області по вул.Шевченка,70 м.Стрий | Стрийський ліцей імені Героя України Андрія Корчака | 2022-2024 | 2663.503 | 1526.471 | 1526.5 |  |  |  | 1526.5
3.Капітальний ремонт їдальні Стрийського ліцею імені Івана Франка по вул.50-річчя УПА,2 м.Стрий Львівської області | Стрийський ліцей імені Івана Франка | 2024-2025 | 800 | 800
4.Капітальний ремонт підлоги у коридорі І поверху Стрийської гімназії №4 по вул.Бобикевича,3 м.Стрий Львівської області | Стрийська гімназія №4 | 2024 | 500 | 500 | 500 |  |  |  | 500
5.Капітальний ремонт туалетів Стрийського ліцею імені Василя Стасюка по вул.Шевченка,18 м.Стрий Львівської області | Стрийський ліцей імені Василя Стасюка | 2024 | 200 | 200 | 200 |  |  |  | 200
6.Будівництво мультифункціонального спортивного майданчика на території Стрийського ліцею №6 по вул. Коперніка,1 в м.Стрий Львівської області | Стрийський ліцей №6 | 2022-2025 | 5099.951 | 5076.811 | 1000 |  |  |  | 1000
7.Придбання лічильника РГК G40 з класом точності (1:100) (2 шт.) (програма газу) | Стрийський ліцей №6 | 2024 |  |  | 100 |  |  |  | 100
8.Капітальний ремонт туалетів для початкової школи на І-ІІ поверхах Стрийського ліцею №7 по вул.Колесси,12 в м.Стрий Львівської області | Стрийський ліцей №7 | 2024-2025 | 280 | 280
9.Будівництво мультифункціонального спортивного майданчика на території Стрийського ліцею імені Героя України Тараса Бобанича по вул.Грабовецькій,23 в м.Стрий Львівської області | Стрийський ліцей імені Героя України Тараса Бобанича | 2022-2025 | 4728.689 | 3250.4 | 2000 |  |  |  | 2000
10.Придбання комп'ютерів (2 шт.) для Стрийського ліцею імені Героя України Тараса Бобанича | Стрийський ліцей імені Героя України Тараса Бобанича | 2024 |  |  | 46 |  |  |  | 46
11.Облащтування огорожі (капітальний ремонт) СЗШ І-ІІІ ступенів №10 по вул.Красівського,31 в м.Стрий Львівської області | СШ №10 | 2024 | 200 | 200 | 200 |  |  |  | 200
12.Капітальний ремонт харчоблоку Стрийського ліцею "Гімназія імені Андрея Шептицького" Стрийської міської ради по вул.Гайдамацька,11 у м.Стрий Львівської області | Стрийський ліцей "Гімназія імені Андрея Шептицького" | 2024 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 100
13.Придбання пароконвектомата для ЗДО №6 | ЗДО №6 | 2024 |  |  | 200 |  |  |  | 200
14.Придбання пароконвектомата для ЗДО №12 | ЗДО №12 | 2024 |  |  | 250 |  |  |  | 250
15.Капітальний ремонт даху ЗДО (ясла-садок) №15 комбінованого типу по вул.Вокзальній,106 м.Стрий Львівської області (ІІІ черга) | ЗДО №15 | 2024 | 350 | 350 | 350 |  |  |  | 350
16.Придбання газового котла для ЗДО №18 | ЗДО №18 | 2024 |  |  | 100 |  |  |  | 100
17.Придбання тенісних столів та тенісних сіток для Стрийської дитячо-юнацької спортивної школи (1 комплект) | Управління освіта | 2024 |  |  | 50 |  |  |  | 50
18.Придбання мотоцикла для Стрийської станції юних техніків | Управління освіта | 2024 |  |  | 50 |  |  |  | 50
19.Придбання ноутбуків (3 шт.) для КУ"Центр професійного розвитку педагогічних працівників" | Управління освіта | 2024 |  |  | 61 |  |  |  | 61
20.Капітальний ремонт туалету управління освіти по вул.Сірка,4 м.Стрий Львівської області | Управління освіта | 2024 | 200 | 200 | 200 |  |  |  | 200
21.Капітальний ремонт майстерні (гаражу) Стрийського міжшкільного ресурсного центру по вул.С.Бандери,53 м.Стрий Львівської області | Управління освіта | 2024 | 1100 | 1100 | 1100 |  |  |  | 1100
22.Придбання 2-ох спеціалізованих автобусів для перевезення не менше 36 школярів | Управління освіти | 2023-2024 |  |  | 6400 |  |  |  | 6400
23.Придбання мультимедійного обладнання для НУШ | Управління освіти | 2024 |  |  | 100 |  |  |  | 100
24.Придбання обладнання для кабінету "Захист України" | Управління освіти | 2024 |  |  | 100 |  |  |  | 100
2.2.Лисятицький старостинський округ
1.Виготовлення проєктної документації на технічне переоснащення (реконструкцію) вузла обліку газу у Лисятицькому ліцеї по вул.І.Франка,22 с.Лисятичі Стрийського району Львівської області | Управління освіта | 2024 | 200 | 200 | 200 |  |  |  | 200
2.Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об'єкту "Будівництво котельні та облаштування системи опалення для Лисятицького ліцею по вул.І.Франка,22 с.Лисятичі Стрийського району Львівської області" | Управління освіта | 2024 | 300 | 300 | 300 |  |  |  | 300
3.Будівництво футбольного поля (майданчика) зі штучним покриттям по вул.І.Франка,22 в с.Лисятичі Стрийського району Львівської області | Управління освіта | 2023-2025 | 3317.488 | 3281.75
4.Капітальний ремонт системи опалення П'ятничанської гіиназії по вул.Шевченка,25 с.П'ятничани Стрийського району Львівської області | Управління освіта | 2023-2025 | 950 | 950
2.3.Угерський старостинський округ
1.Капітальний ремонт туалетів Угерського ліцею по вул.І.Франка,57 с.Угерсько Стрийського району Львівської області | Управління освіти | 2024 | 200 | 200 | 200 |  |  |  | 200
2.Капітальний ремонт шатрової покрівлі Угерського ліцею в с.Угерсько Стрийського району Львівської області | Управління освіти | 2023-2024 | 400 | 386.2 | 386.2 |  |  |  | 386.2
3.Капітальний ремонт туалетів та каналізації Кавської гімназії по вул.Нова,3А в с.Кавське Стрийського району Львівської області | Управління освіти | 2024 | 200 | 200 | 200 |  |  |  | 200
2.4.Добрянський старостинський округ
1.Капітальний ремонт системи опалення Добрянської гімназії по вул.Шевченка,2 в с.Добряни Стрийського району Львівської області | Управління освіти | 2024 | 300 | 300 | 300 |  |  |  | 300
2.Придбання газового лічильника для Добрянської гімназії | Управління освіти | 2024 |  |  | 60 |  |  |  | 60
3.Придбання розширювального баку для Добрянського ЗДО | Управління освіти | 2024 |  |  | 40 |  |  |  | 40
2.5.Нежухівський старостинський округ
1.Придбання газового лічильника для Нежухівського ліцею | Управління освіти | 2024 |  |  | 60 |  |  |  | 60
2.Капітальний ремонт даху (ІІ черга) Завадівської гімназії по вул.Шевченка,26 в с.Завадів Стрийського району Львівської області | Управління освіти | 2024-2025 | 100 | 100
3.Будівництво міні футбольного поля з штучним покриттям по вул.Миру,11 в с.Ланівка Стрийського району Львівської області | Управління освіта | 2023-2025 | 3274.75 | 3239.01
2.6.Жулинський старостинський округ
1.Капітальний ремонт туалетів Жулинської гімназії по вул.Стрийська,32 в с.Жулин Стрийського району Львівської області | Управління освіти | 2024 | 200 | 200 | 200 |  |  |  | 200
2.Капітальний ремонт шатрової покрівлі (ІІ черга) Братківського ліцею по вул.Шевченка,2 с.Братківці Стрийського району Львівської області | Управління освіти | 2024 | 100 | 100
2.7.Миртюківський старостинський округ
1.Будівництво спортивного майданчика по вул.Шкільній у с.Миртюки Стрийського району Львівської області | Управління освіти | 2021-2025 | 1746.62 | 1710.88
2.Реконструкція стадіону по вул.Шкільній у с.Миртюки Стрийського району Львівської області | Управління освіти | 2023-2025 | 1459.996 | 1445.496
3.Придбання газового лічильника для Миртюківського ліцею | Управління освіти | 2024 |  |  | 60 |  |  |  | 60
4.Придбання газового лічильника для Стрілківської СЗОШ І-ІІІ ст. | Управління освіти | 2024 |  |  | 60 |  |  |  | 60
2.8.Підгірцівський старостинський округ
1.Капітальний ремонт харчоблоку Ходовицької гімназії по вул.Миру,2 в с.Ходовичі Стрийського району Львівської області (ІІ черга) | Управління освіти | 2024 | 200 | 200 | 200 |  |  |  | 200
2.9.Дашавський старостинський округ
1.Капітальний ремонт туалетів Дашавського ліцею по вул.Шевченка,4 в смт.Дашава Стрийського району Львівської області | Управління освіти | 2024 | 200 | 200 | 200 |  |  |  | 200
2.Капітальний ремонт харчоблоку в Дашавському ліцеї Стрийської міської ради по вул.Шевченка,4 у смт.Дашава Стрийського району Львівської області | Управління освіти | 2024-2025 | 100 | 100
3.Капітальний ремонт даху (І черга) Йосиповицького ЗДО по вул.І.Франка,2 в с.Йосиповичі Стрийського району Львівської області | Управління освіти | 2024 | 300 | 300 | 300 |  |  |  | 300
4.Капітальний ремонт туалетів Загірненського ЗДО по вул.Шевченка,2 в с.Загірне Стрийського району Львівської області | Управління освіти | 2024 |  |  | 75 |  |  |  | 75
2.10.Подорожненський старостинський округ
1.Капітальний ремонт даху (ІІ черга) Подорожненського ліцею по вул.Шевченка,1 в с.Подорожнє Стрийського району Львівської області | Управління освіти | 2024-2025 | 300 | 300 | 25 |  |  |  | 25
2.11.Великодідушицький старостинський округ
1.Капітальний ремонт теплотраси Великодідушицького ліцею по вул.Гошівська,154 в с.Великі Дідушичі Стрийського району Львівської області | Великодідушицький ліцей | 2024 | 620 | 620 | 620 |  |  |  | 620
2.Будівництво спортивного майданчика із штучним покриттям на території Великодідушицького ліцею по вул.Гошівська,167, с.Великі Дідушичі Стрийського району Львівської області | Великодідушицький ліцей | 2023-2025 | 3266.79 | 3266.79
3.Капітальний ремонт даху Великодідушицького ЗДО по вул.С.Бандери,3 в с. Великі Дідушичі Стрийського району Львівської області | Управління освіти | 2024-2025 | 300 | 300
4.Капітальний ремонт туалетів Малодідушицької гімназії імені Героя України Романа Собківа по вул.Бобикевича,14 в с.Малі Дідушичі Стрийського району Львівської області | Управління освіти | 2024 | 200 | 200 | 200 |  |  |  | 200
3.ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я
1.Електропостачання електроустановок нежитлової будівлі (інфекційне відділення-головний корпус) КНП «ТМО «СМОЛ» за адресою: Стрийський р-н, Стрийська ОТГ, м.Стрий, вул. Дрогобицька,61 (Реконструкція) | КНП "ТМО "СМОЛ" | 2024 | 2700 | 2700 | 2700 |  |  |  | 1350 | 1350
2.Капітальний ремонт території КНП "ТМО "СМОЛ" за адресою місто Стрий, вул.Дрогобицька,50 Львівської області | КНП "ТМО "СМОЛ" | 2023-2025 | 7238.451 | 6880.451 | 500 |  |  |  | 500
3.Капітальний ремонт внутрішньо-майданчикової системи каналізації КНП "ТМО "СМОЛ" по вул.Дрогобицька,50 у м.Стрий, Львівської області | КНП "ТМО "СМОЛ" | 2023-2025 | 1500 | 594.7 | 380 |  |  |  | 380
4.Капітальний ремонт приміщень адмінкорпусу ЛІТ."А" КНП "ТМО "СМОЛ" по вул.Симона Петлюри,72 м.Стрий Львівської області | КНП "ТМО "СМОЛ" | 2023-2024 | 6210 | 3309.7 | 3309.7 |  |  |  | 2000 | 1309.7
5.Капітальний ремонт ліній електричних мереж 0,4 кВ КНП "ТМО"СМОЛ" по вул.Петлюри,72 у м.Стрий, Львівської області | КНП "ТМО "СМОЛ" | 2024-2025 | 200 | 200
6.Придбання операційного (хірургічного) стола з набором аксесуарів для Відокремленого підрозділу «Пологовий будинок» КНП «ТМО «СМОЛ» | КНП "ТМО "СМОЛ" | 2024 |  |  | 400 |  |  |  | 400
7.Придбання лампи операційної для Відокремленого підрозділу «Пологовий будинок» КНП «ТМО «СМОЛ» | КНП "ТМО "СМОЛ" | 2024 |  |  | 400 |  |  |  | 400
8.Придбання моніторів фетальних (6 шт.) для Відокремленого підрозділу «Пологовий будинок» КНП «ТМО «СМОЛ» | КНП "ТМО "СМОЛ" | 2024 |  |  | 480 |  |  |  | 480
9.Придбання системи вакуум-екстракції плода для Відокремленого підрозділу "Пологовий будинок" КНП "ТМО "СМОЛ" | КНП "ТМО "СМОЛ" | 2024 |  |  | 300 |  |  |  | 300
10.Придбання електроміографа для КНП «ТМО «СМОЛ» | КНП "ТМО "СМОЛ" | 2024 |  |  | 350 |  |  |  | 350
11.Придбання аналізатора гематологічного для Відокремленого підрозділу «Дитяча лікарня» КНП «ТМО «СМОЛ» | КНП "ТМО "СМОЛ" | 2024 |  |  | 315 |  |  |  | 315
12.Капітальний ремонт будівлі (із застосуванням енергоощадних технологій) Жулинської АЗПСМ КНП "Стрийський ЦПМСД" по вулиці Героїв Небесної Сотні,3А у с.Жулин, Стрийський район, Львівська область | КНП "Стрийський ЦПМСД" | 2024-2025 | 1490 | 1490 | 800 |  |  |  | 800
13.Капітальний ремонт покрівлі даху (із застосуванням енергоощадних технологій) Подорожненської АЗПСМ КНП "Стрийський ЦПМСД" по вулиці Народна,7 у с.Подорожнє, Стрийський район, Львівська область | КНП "Стрийський ЦПМСД" | 2024-2025 | 900 | 900 | 10 |  |  |  | 10
14.Придбання гематологічних аналізаторів (2 шт.) для КНП "Стрийський ЦПМСД" | КНП "Стрийський ЦПМСД" | 2024 |  |  | 700 |  |  |  | 700
15.Придбання напівавтоматичних аналізаторів сечі (2 шт.) для КНП "Стрийський ЦПМСД" | КНП "Стрийський ЦПМСД" | 2024 |  |  | 80 |  |  |  | 80
16.Придбання електрокардіографів (5 шт.) для КНП "Стрийський ЦПМСД" | КНП "Стрийський ЦПМСД" | 2024 |  |  | 300 |  |  |  | 300
17.Капітальний ремонт фасаду відділення №1 КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Стрия" по вул.Охримовича,6 | КНП "ЦПМСД м.Стрия" | 2024 | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 50
18.Капітальний ремонт кабінетів у відділенні №1 КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Стрия" по вул.Охримовича,6 | КНП "ЦПМСД м.Стрия" | 2024 | 500 | 500 | 500 |  |  |  | 500
19.Капітальний ремонт кабінетів №3,5,6,7 у відділенні №3 КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Стрия" по вул.Коссака,11а | КНП "ЦПМСД м.Стрия" | 2024 | 600 | 600 | 600 |  |  |  | 600
20.Капітальний ремонт кабінету №11 та коридору у відділенні №2 КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Стрия" по вул.Бандери,44в | КНП "ЦПМСД м.Стрия" | 2024 | 300 | 300 | 300 |  |  |  | 300
21.Придбання електрокардіографів (2 шт.) для КНП "ЦПМСД м.Стрия" | КНП "ЦПМСД м.Стрия" | 2024 |  |  | 99.5 |  |  |  | 99.5
4.КУЛЬТУРА
4.1.м.Стрий
1.Придбання книг згідно Програми "Поповнення бібліотечних фондів бібліотек МЦБС м.Стрия на 2021-2025 роки" | Стрийська МЦБС | 2024 |  |  | 130 |  |  |  | 130
2.Придбання комплекту звукопідсилюючої апаратури (1 шт.) для теоретичних класів Стрийської дитячої музичної школи ім.О.Нижанківського | Стрийська дитяча музична школа ім.О.Нижанківського | 2024 |  |  | 50 |  |  |  | 50
3.Капітальний ремонт Стрийського молодіжного центру | Управління культури, молоді та спорту | 2024 | 211.2 | 211.2 | 211.2 |  |  |  | 211.2
4.Усунення аварії (капітальний ремонт) частини фасаду РНД м.Стрий вул.Коновальця,4 | Управління культури, молоді та спорту | 2024 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 100
5. Капітальний ремонт покрівлі Стрийського міського будинку культури по вул.Крушельницької,18 м.Стрий Львівської області | СМБК | 2023-2025 | 1179.8 | 710
4.2.Лисятицький старостинський округ
1.Капітальний ремонт покрівлі (заходи із енергозбереження) Народного дому по вул.Перемоги,6 в с.Лисятичі Стрийського району Львівської області | Управління культури, молоді та спорту | 2023-2025 | 1499.8 | 999.8 | 500 |  |  |  | 500
2.Капітальний ремонт покрівлі (заходи із енергозбереження) Народного дому по вул.Шевченка,22 в с.П’ятничани Стрийського району Львівської області | Управління культури, молоді та спорту | 2023-2025 | 1500 | 1000 | 100 |  |  |  | 100
4.3.Жулинський старостинський округ
1.Придбання музичних інструментів (саксофону) для Дитячої школи мистецтв с.Братківці | Управління культури, молоді та спорту | 2024 |  |  | 79 |  |  |  | 79
2.Придбання музичних інструментів (труби) для Дитячої школи мистецтв с.Братківці | Управління культури, молоді та спорту | 2024 |  |  | 46 |  |  |  | 46
4.4.Дашавський старостинський округ
1.Капітальний ремонт частини даху Народного дому (заходи з енергозбереження) по вул.Ясенівецька,11 в с.Загірне Стрийського району Львівської області | Управління культури, молоді та спорту | 2024 | 200 | 200 | 200 |  |  |  | 200
4.5.Великодідушицький старостинський округ
1.Капітальний ремонт системи опалення (заходи з енергозбереження) Народного дому по вул.Гошівській,63 в с.Великі Дідушичі Стрийського району Львівської області | Управління культури, молоді та спорту | 2024-2025 | 450 | 450 | 100 |  |  |  | 100
4.6.Угерський старостинський округ
1.Капітальний ремонт частини даху (заходи з енергозбереження) Народного дому по вул. І.Франка в с.Угерсько Стрийського району Львівської області | Управління культури, молоді та спорту | 2024 | 200 | 200 | 200 |  |  |  | 200
4.7.Миртюківський старостинський округ
1.Капітальний ремонт частини покрівлі (заходи з енергозбереження) Народного дому по вул.Січових Стрільців,26 в с.Бережниця Стрийського району Львівської області | Управління культури, молоді та спорту | 2024 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 100
4.8.Нежухівський старостинський округ
1.Капітальний ремонт даху Народного дому по вул.Зарічна,2А в с.Голобутів Стрийського району Львівської області | Управління культури, молоді та спорту | 2024 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 100
5.КОМУНАЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА
5.1.Поповнення статутного капіталу Стрийського міського комбінату комунальних підприємств на придбання: | УЖКГ | 2024 |  |  | 4473 |  |  |  | 4473
1.самоскид АТВ 4/2 на шасі DAYUN CGC1140 (або еквівалент) |  |  |  |  | 3400 |  |  |  | 3400
2.каток двохвальцевий 300 кг |  |  |  |  | 600 |  |  |  | 600
3.трактор багатофункціональний Husgvarna |  |  |  |  | 350 |  |  |  | 350
4.професіональна циліндрічна косарка Shtill |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 20
5.машина для очистки газону від старої трави моху |  |  |  |  | 45 |  |  |  | 45
6.бензопила Husgvarna |  |  |  |  | 28 |  |  |  | 28
7.травокосарка Husgvarna |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 30
5.2.Поповнення статутного капіталу КП «Стрийводоканал» для придбання: | УЖКГ | 2024 |  |  | 330 |  |  |  | 330
1.частотних перетворювачів NVF2G-45/PS4 45-60кВТ (3 шт.) |  |  |  |  | 255 |  |  |  | 255
2.частотних перетворювачів NVF2G-55/PS4 30-45кВТ (1 шт.) |  |  |  |  | 75 |  |  |  | 75
5.3.Поповнення статутного капіталу КП «Водоканал Плюс» для придбання: | УЖКГ | 2024 |  |  | 750 |  |  |  | 750
1.системи водопідготовки (станція знезалізнення) |  |  |  |  | 370 |  |  |  | 370
2.станції знезараження води (ультрафіолетовий знезаражувач ЕВ - 45) (4 шт.) |  |  |  |  | 350 |  |  |  | 350
3.терморезисторного паяльника для труб |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 30
6.КАПІТАЛЬНІ РОБОТИ
6.1.Житлові об'єкти м.Стрий (співфінансування)
1.Придбання та встановлення вузла комерційного обліку теплової енергії в житловому будинку по вул. Добрівлянська,72а м.Стрий Львівської області | ВКБ | 2023-2024 | 70 | 65.5316 | 65,54 (заборг. 2023р.) |  |  |  | 58,54 (заборг. 2023р.) | 7 (заборг.2023р.)
6.2.Вулиці м.Стрий
1.Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об'єкту: "Капітальний ремонт автодороги, що з'єднує М30 (М12) Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка та Т-14-18 Нижанковичі-Самбір-Дрогобич-Стрий на ділянці від примикання С141803 Добрівляни-Добряни-вул.Озерна в с.Добрівляни Стрийської територіальної громади до міського полігону ТПВ" | ВКБ | 2022-2024 | 2885 | 1215.1055 | 1215,11 (заборг. 2023р.) |  |  |  | 1215,11 (заборг. 2023р.)
2.Виготовлення проєктно-кошторисної документації на "Будівництво автодороги, що з'єднує М30 (М12) Стрий-Тернопіль-Кропивницький Знам'янка та Т-14-18 Нижанковичі-Самбір-Дрогобич-Стрий на ділянці від міського полігону ТПВ до автомобільної дороги Т-14-18 Нижанковичі-Самбір-Дрогобич-Стрий" | ВКБ | 2022-2024 | 2009.99 | 428.0875 | 428,09, в т.ч. 340,01 (заборг. 2023р.) |  |  |  | 428,09, в т.ч. 340,01 (заборг. 2023р.)
3.Капітальний ремонт провулку від вул.Коссака до вул.Ленкавського м.Стрий Львівської області | ВКБ | 2023-2024 | 2295.77 | 1.7 | 1.7 |  |  |  | 1.7
4.Нове будівництво "Проєктована дорога" м.Стрий Львівської області | ВКБ | 2023-2025 | 16100 | 16100 | 300 |  |  |  | 300
5.Капітальний ремонт проїзду по вул.Сколівська біля будинку №19 є м.Стрий Львівської області | ВКБ | 2023-2025 | 2600 | 2600 | 500 |  |  |  | 500
6.Капітальний ремонт вул.Коперніка в м.Стрий Львівської області | ВКБ | 2024-2025 | 4800 | 4800 | 300 |  |  |  | 300
7.Капітальний ремонт вул.Куцина в м.Стрий Львівської області | ВКБ | 2024-2025 | 2000 | 2000
8.Капітальний ремонт вул.Оброци м.Стрий Львівської області | ВКБ | 2024-2025 | 4200 | 4200 | 2000 |  |  |  | 2000
9.Капітальний ремонт проїзду від вул.Остапа Нижанківського до вул.Дмитра Яворницького, м.Стрий | ВКБ | 2024-2025 | 53700 | 53700 | 1000 |  |  |  | 1000
6.3.Внутрішньодворові проїзди м.Стрий
1.Капітальний ремонт внутрішньо дворового проїзду по вул. Коссака, 4 б м. Стрий, Львівської області. Коригування. | ВКБ | 2017-2025 | 1550 | 1273.4 | 50 |  |  |  | 50
6.4.Дитячі та спортивні майданчики м.Стрий
1.Будівництво мультифункціонального спортивного майданчика між будинками по вул.Добрівлянській,68,70,72 в м.Стрий | ВКБ | 2023-2025 | 2500 | 2500
2.Будівництво мультифункціонального майданчика по вул.Львівська-Коссака-Лесіва | ВКБ | 2023-2025 | 2900 | 2900
3.Будівництво дитячого та тренажерного майданчика по вул.Промисловій у м.Стрий Львівської області (вул.Яворницького проїзд до вул.Промислової) | Управління освіти | 2022-2025 | 2587.95 | 2581.05 | 50 |  |  |  | 50
4.Будівництво мультифункціонального спортивного майданчика по вул.Промисловій у м.Стрий Львівської області (вул.Яворницького проїзд до вул.Промислової) | Управління освіти | 2022-2025 | 3578.125 | 3542.97
5.Будівництво футбольного поля по вул.Промисловій у м.Стрий Львівської області (вул.Яворницького проїзд до вул.Промислової) | Управління освіти | 2023-2025 | 12834.675 | 12834.675
6.Будівництво дитячого майданчика по вул. Добрівлянській, 72 у м. Стрий Львівської області | ВКБ | 2023-2025 | 1189 | 1098
7.Будівництво дитячого майданчика по вул. Грабовецька між будинками 63-63А у м. Стрий Львівської області | ВКБ | 2024-2025 | 100 | 100
8.Будівництво дитячого майданчика по вул. Марцинівка у м. Стрий Львівської області | ВКБ | 2024-2025 | 100 | 100
9.Будівництво мультифункціонального майданчика по вул.Багряного - О.Басараб в м.Стрий Львівської області | ВКБ | 2024-2025 | 100 | 100
6.5.Інші м.Стрий
1.Капітальний ремонт каналізаційної мережі по вул.Шевченка,93 м.Стрий Львівської області | ВКБ | 2024 | 1217 | 1160.71 | 1160.8 |  |  |  | 1160.8
2.Капітальний ремонт приміщення по вул.Шевченка,73 в м.Стрий Львівської області | ВКБ | 2024-2025 | 750 | 750 | 100 |  |  |  | 100
6.6.Лисятицький старостинський округ
1.Нове будівництво дитячого майданчика в с.Кути Стрийського району Львівської області | ВКБ | 2024 | 70 | 70 | 70 |  |  |  | 70
2.Нове будівництво дитячого майданчика в с.Луги Стрийського району Львівської області | ВКБ | 2024 | 70 | 70 | 70 |  |  |  | 70
6.7.Угерський старостинський округ
1.Капітальний ремонт каналізаційних очисних споруд с.Кавське Стрийського району Львівської області | ВКБ | 2023-2024 | 700 | 614.2476 | 614,25 (заборг. 2023р.) |  |  |  | 614,25 (заборг. 2023р.)
2.Капітальний ремонт дитячого майданчика в с.Кавське Стрийського району Львівської області | ВКБ | 2024-2025 | 250 | 250 | 100 |  |  |  | 100
3.Нове будівництво багатофункціонального дитячого майданчика у центральному парку по вул.Івана Франка в с.Угерсько Стрийського району Львівської області | ВКБ | 2024 | 70 | 70 | 70 |  |  |  | 70
4.Капітальний ремонт каналізаційних очисних споруд с.Угерсько Стрийського району Львівської області | ВКБ | 2024-2025 | 350 | 350
5.Відновлення сприятливого гідрологічного режиму відрегульованого водоприймача річки Вівнянка в с.Вівня Стрийського району Львівської області (поточний ремонт) | УЖКГ | 2022-2024 | 500 | 500 | 500 ФОНПС
6.8.Добрянський старостинський округ
1.Нове будівництво спортивного майданчика в районі вулиць Б.Хмельницького та Довга в с.Добрівляни Смтрийського району Львівської області | ВКБ | 2024-2025 | 150 | 150 | 70 |  |  |  | 70
2.Капітальний ремонт провулку Озерний с.Добрівляни Стрийського району Львівської області. Коригування | ВКБ | 2023-2024 | 1369 | 90 | 90 |  |  |  | 90
3.Нове будівництво дитячого майданчика по вул.Яворницького в с.Діброва Стрийського району Львівської області | ВКБ | 2024-2025 | 150 | 150 | 50 |  |  |  | 50
4.Нове будівництво дитячого майданчика між вулицями Спортивна, Н.Яремчука, В.Івасюка (новий квартал забудови) в с.Добряни Стрийського району Львівської області | ВКБ | 2024 | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 50
6.9.Нежухівський старостинський округ
1.Будівництво міні поля з штучним покриттям с.Нежухів | ВКБ | 2023-2025 | 3000 | 3000
2.Нове будівництво дитячого майданчика по вул.І.Франка (Завадівська) в с.Нежухів Стрийського району Львівської області | ВКБ | 2024-2025 | 150 | 150
3.Капітальний ремонт дороги від вул.І.Франка до кладовища с.Завадів Стрийського району Львівської області | ВКБ | 2023-2024 | 1914.2 | 1.7 | 1.7 |  |  |  | 1.7
4.Нове будівництво дитячого майданчика по вул.Шевченка в с.Завадів Стрийського району Львівської області | ВКБ | 2024-2025 | 100 | 100
5.Нове будівництво дитячого майданчика по вул.Зарічна (біля Народного дому) в с.Голобутів Стрийського району Львівської області | ВКБ | 2024-2025 | 50 | 50
6.10.Жулинський старостинський округ
1.Будівництво мультифункціонального спортивного майданчика по вул.Квітковій в с.Жулин Стрийського району Львівської області. Коригування | Управління освіти | 2021-2025 | 5548.931 | 5517 | 2379.01 |  |  |  | 2379.01
2.Капітальний ремонт вулиці Набережної в с.Жулин Стрийського району Львівської області | ВКБ | 2023-2024 | 2035.8 | 1.7 | 1.7 |  |  |  | 1.7
6.11.Миртюківський старостинський округ
1.Нове будівництво дитячого майданчика по вул.Спортивна в с.Слобідка Стрийського району Львівської області | ВКБ | 2024 | 140 | 140 | 140 |  |  |  | 140
6.12.Підгірцівський старостинський округ
1.Нове будівництво дитячо-спортивного майданчика по вул.Л.Українки в с.Верчани Стрийського району Львівської області | ВКБ | 2024-2025 | 50 | 50
2.Нове будівництво міні-футбольного поля в с.Піщани Стрийського району Львівської області | ВКБ | 2024-2025 | 50 | 50
3.Будівництво універсального спортивного майданчика по вул.І.Франка в с.Комарів Стрийського району Львівської області | Управління освіти | 2023-2025 | 1608.648 | 1608.648
4.Будівництво універсального спортивного майданчика по вул.Сонячна в с.Ярушичі Стрийського району Львівської області | Управління освіти | 2023-2025 | 3598.987 | 2820.8 | 200 |  |  |  | 200
6.13.Дашавський старостинський округ
1.Капітальний ремонт покрівлі шатрового даху ж/б №17 по вул.Шевченка смт.Дашава Стрийського району Львівської області | ВКБ | 2023-2025 | 728 | 728
2.Реконструкція каналізаційних очисних споруд смт.Дашава Стрийського району Львівської області | ВКБ | 2023-2025 | 10043.5 | 9873.2
3.Будівництво дитячого майданчика в с.Гайдучина Стрийського району Львівської області | ВКБ | 2024 | 150 | 150 | 150 |  |  |  | 150
6.14.Подорожненський старостинський округ
1.Нове будівництво дитячого майданчика в с.Подорожнє Стрийського району Львівської області | ВКБ | 2024-2025 | 50 | 50
2.Будівництво спортивного майданчика в с.Лани-Соколівські Стрийського району Львівської області | ВКБ | 2024-2025 | 50 | 50
3.Капітальний ремонт мосту через р.Сукіль на дорозі загального користування місцевого значення С141813 Баня-Лисовицька-Лани-Соколівські ПК 14+100 Львівської області | ВКБ | 2023-2025 | 1000 | 749.4
4.Нове будівництво дитячого майданчика в с.Сихів Стрийського району Львівської області | ВКБ | 2024 | 150 | 150 | 50 |  |  |  | 50
7.ІНШІ
1.Виготовлення картографічної основи в масштабі 1:10000 для розроблення коплексного плану просторового розвитку території Стрийської міської територіальної громади та в масштабі 1:2000 для генеральних планів населених пунктів в складі КППРТТГ | Виконком міської ради | 2024 |  |  | 100 |  |  |  | 100
2.Розроблення містобудівної документації «Внесення змін до генерального плану м.Стрий Львівської області» | Виконком міської ради | 2024 |  |  | 500 |  |  |  | 500
3.Експертиза містобудівної документації "Внесення змін до генерального плану м.Стрий Львівської області" | Виконком міської ради | 2024 |  |  | 70 |  |  |  | 70
4.Оновлення топографо-геодезичної зйомки до містобудівної документації «Внесення змін до генерального плану с.Добряни Стрийського району Львівської області» | Виконком міської ради | 2024 |  |  | 88 |  |  |  | 88
5.Оновлення топографо-геодезичної зйомки до містобудівної документації «Внесення змін до генерального плану с.Добрівляни Стрийського району Львівської області» | Виконком міської ради | 2024 |  |  | 88 |  |  |  | 88
6.Розроблення звіту про стратегічну екологічну оцінку до містобудівної документації «Внесення змін до генерального плану с.Добряни Стрийського району Львівської області» | Виконком міської ради | 2024 |  |  | 45 |  |  |  | 45
7.Розроблення звіту про стратегічну екологічну оцінкудо містобудівної документації «Внесення змін до генерального плану с.Добрівляни Стрийського району Львівської області» | Виконком міської ради | 2024 |  |  | 45 |  |  |  | 45
8.Розроблення детальних планів території в межах Стрийської міської територіальної громади та звітів про стратегічну екологічну оцінку до них | Виконком міської ради | 2024 |  |  | 500 |  |  |  | 500
9.Проведення робіт з виконання топографо-геодезичної зйомки | Виконком міської ради | 2024 |  |  | 132 |  |  |  | 132
10.Придбання комп'ютерів (2 шт.) для управління містобудування та архітектури | Виконком міської ради | 2024 |  |  | 50 |  |  |  | 50
11.Організація та проведення робіт, направлених на обстеження та виготовлення проектно-кошторисної документації для реставраційних робіт на об’єктах культурної спадщини комунальної власності | Виконком міської ради | 2024 |  |  | 100 |  |  |  | 100
12.Придбання та встановлення зупинок громадського транспорту на території Стрийської міської територіальної громади | ВКБ | 2024 | 800 | 800 | 800 |  |  |  | 800
13.Придбання системних блоків для відділу капітального будівництва (1 шт.) | ВКБ | 2024 |  |  | 23 |  |  |  | 23
14.Придбання багатофункціональних пристроїв з функцією двостороннього друку для відділу капітального будівництва (1 шт.) | ВКБ | 2024 |  |  | 40 |  |  |  | 40
15.Придбання литих декоративних вуличних вказівників (3 шт.) | УЖКГ | 2024 |  |  | 99 |  |  |  | 99
16.Придбання комп’ютерів (3 шт.) та ноутбуку (1шт.) для виконавчого комітету Стрийської міської ради | Виконком міської ради | 2024 |  |  | 96 |  |  |  | 96
17.Придбання комп’ютерів для управління соціального захисту населення (1 шт.) | Управління соціального захисту населення | 2024 |  |  | 23 |  |  |  | 23
18.Придбання комп’ютерів з програмним забезпеченням для Стрийського міського центру надання соціальних послуг (1 шт.) | Стрийський міський центр надання соціальних послуг | 2024 |  |  | 23 |  |  |  | 23
19.Оплата послуг по виготовленню експертних грошових оцінок земельних ділянок | Виконком міської ради | 2024 |  |  | 300 |  |  |  | 300
20.Оплата послуг на виготовлення топографо-геодезичних зйомок земельних ділянок | Виконком міської ради | 2024 |  |  | 200 |  |  |  | 200
21.Моніторинг, локалізація та контролювання чисельності чужорідних (інвазивних) видів рослин | УЖКГ | 2024 |  |  | 200 ФОНПС |  |  |  | 200 ФОНПС
22.Утримання внутрішньогосподарської інженерної інфраструктури меліоративних систем | УЖКГ | 2024 |  |  | 300 ФОНПС |  |  |  | 300 ФОНПС
Всього коштів бюджету розвитку |  |  |  |  | 70285,9 (1353,5 ФОНПС) |  |  |  | 70285,9 (1353,5 ФОНПС)
ПЕРЕЛІК ВУЛИЦЬ, РЕМОНТНІ РОБОТИ ПО ЯКИХ ПЛАНУЄТЬСЯ ПРОВОДИТИ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ |  |  |  |  | 33000 |  |  |  | 33000
1.м.СТРИЙ
1.Поточний ремонт внутрішньодворового проїзду по вул.Коссака,3, м.Стрий | УЖКГ | 2024 | 300 | 300 | 300 |  |  |  | 300
2.Поточний ремонт внутрішньодворового проїзду по вул.Івасюка,22б м.Стрий | УЖКГ | 2024 | 300 | 300 | 300 |  |  |  | 300
3.Поточний ремонт внутрідворового проїзду по вул.Ленкавського,№3 м.Стрий | УЖКГ | 2024 | 400 | 400 | 400 |  |  |  | 400
4.Поточний ремонт внутрішньодворового проїзду по вул.Львівська, 83, 83а,89 м.Стрий | УЖКГ | 2024 | 400 | 400 | 400 |  |  |  | 400
5.Поточний ремонт вул.Вербицького м.Стрий | УЖКГ | 2024 | 150 | 150 | 150 |  |  |  | 150
6.Поточний ремонт вул.Колодзінського м.Стрий | УЖКГ | 2024 | 200 | 200 | 200 |  |  |  | 200
7.Поточний ремонт дорожнього покриття заїзду до військової частини А 7077 у м.Стрий | УЖКГ | 2024 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  | 1000
8. Поточний ремонт вул.Промислова в м.Стрий | УЖКГ | 2024 | 1500 | 1500 | 1500 |  |  |  | 1500
9.Поточний ремонт внутрішньодворового проїзду вул.Грабовецька,63 м.Стрий | УЖКГ | 2024 | 350 | 350 | 350 |  |  |  | 350
10.Поточний ремонт вул.П.Мирного м.Стрий | УЖКГ | 2024 | 300 | 300 | 300 |  |  |  | 300
11.Поточний ремонт вул.Янки Купала м.Стрий | УЖКГ | 2024 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 100
18.Поточний ремонт внутрішньодворового заїзду вул.Героїв Небесної Сотні,6 м.Стрий | УЖКГ | 2024 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 100
19.Поточний ремонт вул.Міхновського м.Стрий | УЖКГ | 2024 | 700 | 700 | 700 |  |  |  | 700
20 Поточний ремонт міжквартального проїзду по вул.Залізняка м.Стрий | УЖКГ | 2024 | 450 | 450 | 450 |  |  |  | 450
21.Поточний ремонт внутрішньодворового заїзду між буд.21,21б,21в,21г,23,23а по вул.Добрівлянська в м.Стрий | УЖКГ | 2024 | 300 | 300 | 300 |  |  |  | 300
22.Поточний ремонт тротуару по вул. Болехівська в м.Стрий | УЖКГ | 2024 | 300 | 300 | 300 |  |  |  | 300
23.Поточний ремонт тротуару біля будинку №73 по вул. Шевченка в м.Стрий | УЖКГ | 2024 | 200 | 200 | 200 |  |  |  | 200
24.Поточний ремонт тротуару по вул. Нижанківського від військомату до вул.Добрівлянської в м.Стрий | УЖКГ | 2024 | 200 | 200 | 200 |  |  |  | 200
25.Поточний ремонт внутрішньодворового проїзду за адресою Майдан Ринок,35 в м.Стрий | УЖКГ | 2024 | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 50
26.Послуга видачі з технічних умов перенесення діючого переїзду на 5 км + 214 м перегону Верхні Гаї-Стрий 2 на ординати 2 км + 816 м (географічні координати 49,27000 Пн,23,83246 Сх) перегону Стрий - Стрий-2 | УЖКГ | 2024 | 65 | 65 | 65 |  |  |  | 65
2.Добрянський старостинський округ
1.Поточний ремонт вул.Будівельна в с.Діброва Стрийського р-ну Львівської області | УЖКГ | 2024 | 200 | 200 | 200 |  |  |  | 200
2.Поточний ремонт вул.Лісова в с.Заплатин Стрийського р-ну Львівської області | УЖКГ | 2024 | 570 | 570 | 570 |  |  |  | 570
3.Поточний ремонт вул.Зваричівська в с.Добряни Стрийського р-ну Львівської області | УЖКГ | 2024 | 600 | 600 | 600 |  |  |  | 600
4.Поточний ремонт вул.Польова в с.Добрівляни Стрийського р-ну Львівської області | УЖКГ | 2024 | 200 | 200 | 200 |  |  |  | 200
5.Поточний ремонт вул.Довга в с.Заплатин Стрийського р-ну Львівської області | УЖКГ | 2024 | 500 | 500 | 500 |  |  |  | 500
3.Подорожненський старостинський округ
1. Поточний ремонт вул.Тимофія Іванківа в с.Подорожнє Стрийського р-ну Львівської області | УЖКГ | 2024 | 760 | 760 | 760 |  |  |  | 760
2. Поточний ремонт вул.Вишнева в с.Лани Соколівські Стрийського р-ну Львівської області | УЖКГ | 2024 | 800 | 800 | 800 |  |  |  | 800
3. Поточний ремонт вул.Івана Франка в с.Лани Соколівські Стрийського р-ну Львівської області | УЖКГ | 2024 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 460
4.Виготовлення паспорту на дорогу по вул. Тимофія Іванківа в с.Подорожнє | УЖКГ | 2024 | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 20
5.Виготовлення паспорту на дорогу по вул. І.Франка в с.Сихів | УЖКГ | 2024 | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 20
6.Поточний ремонт вул.Шевченка в с.Зарічне Стрийського р-ну Львівської області | УЖКГ | 2024 | 200 | 200 | 200 |  |  |  | 200
4.Великодідушицький старостинський округ
1.Поточний ремонт вул.Вербова в с.Великі Дідушичі Стрийського р-ну Львівської області | УЖКГ | 2024 | 1700 | 1700 | 1700 |  |  |  | 1700
2.Поточний ремонт вул.Колгоспна в с.Великі Дідушичі Стрийського р-ну Львівської області | УЖКГ | 2024 | 450 | 450 | 450 |  |  |  | 450
3.Виготовлення паспорту на дорогу по вул. Польова в с.В.Дідушичі | УЖКГ | 2024 | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 20
4.Виготовлення паспорту на дорогу по вул. С.Бандери в с.В.Дідушичі | УЖКГ | 2024 | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 20
5. Поточний ремонт тротуарного мощення навпроти церкви Стрітення Господнього по вул.Гошівська в с.Великі Дідушичі Стрийського р-ну Львівської області | УЖКГ | 2024 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 100
5.Угерський старостинський округ
1.Поточний ремонт вул.Лесі Українки в с.Кавське Стрийського р-ну Львівської області | УЖКГ | 2024 | 700 | 700 | 700 |  |  |  | 700
2. Поточний ремонт вул.Івана Франка в с.Кавське Стрийського р-ну Львівської області | УЖКГ | 2024 | 650 | 650 | 650 |  |  |  | 650
3. Поточний ремонт вул.Шевченка в с.Кавське Стрийського р-ну Львівської області | УЖКГ | 2024 | 500 | 500 | 500 |  |  |  | 500
4. Поточний ремонт вул.Нова в с.Вівня Стрийського р-ну Львівської області | УЖКГ | 2024 | 350 | 350 | 350 |  |  |  | 350
5.Виготовлення паспорту на дорогу по вул. Шевченка в с.Угерсько | УЖКГ | 2024 | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 20
6. Поточний ремонт вул.Зелена в с.Угерсько Стрийського р-ну Львівської області | УЖКГ | 2024 | 350 | 350 | 350 |  |  |  | 350
6.Лисятицький старостинський округ
1.Поточний ремонт вул.Січових Стрільців в с.Лисятичі Стрийського р-ну Львівської області | УЖКГ | 2024 | 600 | 600 | 600 |  |  |  | 600
2.Поточний ремонт вул.Церковна в с.Кути Стрийського р-ну Львівської області | УЖКГ | 2024 | 700 | 700 | 700 |  |  |  | 700
3.Поточний ремонт вул.Довга в с.Луги Стрийського району Львівської області | УЖКГ | 2024 | 500 | 500 | 500 |  |  |  | 500
4.Поточний ремонт вул.Польова в с.Пукеничі Стрийського р-ну Львівської області | УЖКГ | 2024 | 500 | 500 | 500 |  |  |  | 500
5.Виготовлення паспорту на дорогу по вул. Січових Стрільців в с.Лисятичі | УЖКГ | 2024 | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 20
6.Виготовлення паспорту на дорогу по вул. Польова в с.Пукеничі | УЖКГ | 2024 | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 20
7.Поточний ремонт вул.Довга в с.П'ятничани Стрийського р-ну Львівської області | УЖКГ | 2024 | 750 | 750 | 750 |  |  |  | 750
7.Жулинський старостинський округ
1.Поточний ремонт вул.Чорновола в с.Братківці Стрийського р-ну Львівської області | УЖКГ | 2024 | 850 | 850 | 850 |  |  |  | 850
2.Поточний ремонт вул.Зелена в с.Братківці Стрийського р-ну Львівської області | УЖКГ | 2024 | 500 | 500 | 500 |  |  |  | 500
3.Поточний ремонт вул.Чорновола в с.Семигинів Стрийського р-ну Львівської області | УЖКГ | 2024 | 800 | 800 | 800 |  |  |  | 800
4.Виготовлення паспорту на дорогу по вул. Чорновола в с.Братківці | УЖКГ | 2024 | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 20
5.Виготовлення паспорту на дорогу по вул. Чорновола в с.Семигинів | УЖКГ | 2024 | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 20
8.Підгірцівський старостинський округ
1.Поточний ремонт вул.24 серпня від №1 до №14 в с.Підгірці Стрийського р-ну Львівської області | УЖКГ | 2024 | 800 | 800 | 800 |  |  |  | 800
2.Поточний ремонт вул.Дорошенка в с.Підгірці Стрийського р-ну Львівської області | УЖКГ | 2024 | 800 | 800 | 800 |  |  |  | 800
3.Поточний ремонт вул.Колесси в с.Ходовичі Стрийського р-ну Львівської області | УЖКГ | 2024 | 500 | 500 | 500 |  |  |  | 500
4.Виготовлення паспорту на дорогу по вул.І.Франка у с.Піщани | УЖКГ | 2024 | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 20
5.Виготовлення паспорту на дорогу по вул. Лісова у с.Підгірці | УЖКГ | 2024 | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 20
6.Виготовлення паспорту на дорогу по вул. І.Франка у с.Підгірці | УЖКГ | 2024 | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 20
7.Поточний ремонт вул.Сагайдачного в с.Верчани, Стрийського р-ну Львівської області | УЖКГ | 2024 | 500 | 500 | 500 |  |  |  | 500
9.Дашавський старостинський округ
1.Поточний ремонт дороги по вул.Крипякевича в смт.Дашава Стрийського р-ну Львівської області | УЖКГ | 2024 | 530 | 530 | 530 |  |  |  | 530
2.Поточний ремонт дороги по вул.С.Бандери в смт.Дашава Стрийського р-ну Львівської області | УЖКГ | 2024 | 480 | 480 | 480 |  |  |  | 480
3. Поточний ремонт дороги по вул.Сагайдачного від буд №1 до буд.№3 в смт.Дашава Стрийського р-ну Львівської області | УЖКГ | 2024 | 130 | 130 | 130 |  |  |  | 130
4.Поточний ремонт перехрестя вул.Сагайдачного і Січових Стрільців в с.Загірне Стрийського р-ну Львівської області | УЖКГ | 2024 | 290 | 290 | 290 |  |  |  | 290
5.Поточний ремонт дороги по вул.Шкільна в с.Йосиповичі Стрийського р-ну Львівської області | УЖКГ | 2024 | 150 | 150 | 150 |  |  |  | 150
6.Поточний ремонт дороги по вул.Гайдамацька в с.Олексичі Стрийського р-ну Львівської області | УЖКГ | 2024 | 1400 | 1400 | 1400 |  |  |  | 1400
7.Виготовлення паспорту на дорогу по вул. Крип"якевича в смт.Дашава | УЖКГ | 2024 | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 20
8.Виготовлення паспорту на дорогу по вул.Гайдамацька в с.Олексичі | УЖКГ | 2024 | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 20
10.Миртюківський старостинський округ
1.Поточний ремонт дороги по вул.Польова в с.Стрілків Стрийського р-ну Львівської області | УЖКГ | 2024 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 460
2.Поточний ремонт дороги по вул.Лесі Українки від буд.27 до вул.Незалежності у с.Миртюки Стрийського р-ну Львівської області | УЖКГ | 2024 | 850 | 850 | 850 |  |  |  | 850
3. Поточний ремонт підїзду до місця поховання загиблих воїнів на кладовищі с.Лотатники Стрийського р-ну Львівської області | УЖКГ | 2024 | 200 | 200 | 200 |  |  |  | 200
4.Поточний ремонт дороги по вул.С.Бандери від буд №25 до буд №45, від вул.Вишнева до вул.Лесі Українки у с.Лотатники Стрийського р-ну Львівської області | УЖКГ | 2024 | 930 | 930 | 930 |  |  |  | 930
11.Нежухівський старостинський округ
1.Поточний ремонт дороги по вул.Івана Франка від буд.№73 до буд.№105 у с.Нежухів Стрийського р-ну Львівської області | УЖКГ | 2024 | 500 | 500 | 500 |  |  |  | 500
2. Поточний ремонт дороги по вул.Івана Франка від буд.№9 до буд.№13 у с.Нежухів Стрийського р-ну Львівської області | УЖКГ | 2024 | 500 | 500 | 500 |  |  |  | 500
3. Поточний ремонт вул.Шевченка від буд.84 до буд.100 в с.Завадів Стрийського р-ну Львівської області | УЖКГ | 2024 | 500 | 500 | 500 |  |  |  | 500
4. Поточний ремонт вул.Нижанківського від буд №8 до №14 в с.Голобутів в Стрийського р-ну Львівської області | УЖКГ | 2024 | 500 | 500 | 500 |  |  |  | 500
5. Поточний ремонт вул.Бічна в с.Ланівка Стрийського р-ну Львівської області | УЖКГ | 2024 | 300 | 300 | 300 |  |  |  | 300
6. Поточний ремонт вул.Молодіжна в с.Ланівка Стрийського р-ну Львівської області | УЖКГ | 2024 | 500 | 500 | 500 |  |  |  | 500
7.Виготовлення паспорту на дорогу по вул. І.Франка в с.Нежухів | УЖКГ | 2024 | 25 | 25 | 25 |  |  |  | 25
8. Виготовлення паспорту на дорогу по провулку Сагайдачного у с.Завадів | УЖКГ | 2024 | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 20
9.Поточний ремонт провулулку між вул.Миру та вул.Я.Мудрого в с.Райлів в Стрийського р-ну Львівської області | УЖКГ | 2024 | 200 | 200 | 200 |  |  |  | 200
Керуюча справами виконкому |  |  |  |  | Оксана Затварницька

## Витяг ПРУ
Таблиця 4
П Р О Г Р А М А
капітального будівництва об’єктів житлово-комунального та соціально-культурного призначення,
благоустрою і капітального ремонту об’єктів Стрийської міської територіальної громади на 2024 рік.(тис.грн.)
Найменування робіт (послуг) | Замовник | Термін виконання | Кошторисна вартість | Залишок кошторисної вартості на 01.01.2024р. | Обсяг фінансування на 2024 рік | В тому числі за рахунок коштів:
[6 empty] | Державного бюджету | субвенції з інших місцевих бюджетів | загальний фонд | Місцевого бюджету | Інших коштів | Примітка
2.ОСВІТА
2.1.м.Стрий
Капітальний ремонт гідроізоляції та ПРУ ЗДО №14 по вул.Колесси,39Б м.Стрий Львівської області | ЗДО №14 | 2024 | 500 | 500 | 500 |  |  |  | 500
3.ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я
51.Капітальний ремонт приміщень адмінкорпусу ЛІТ."А" КНП "ТМО "СМОЛ" по вул.Симона Петлюри,72 м.Стрий Львівської області | КНП "ТМО "СМОЛ" | 2023-2024 | 6210 | 3309.7 | 3309.7 |  |  |  | 2000 | 1309.7 | 2674,245 проф.
Придбання реабілітаційного обладнання для КНП "ТМО "СМОЛ" | КНП "ТМО "СМОЛ" | 2024 |  |  | 2000 |  |  |  | 2000
Придбання системи лапароскопічної, багаторазового використання, у комплекті для ВП «Лікарня інтенсивного лікування» КНП «»ТМО «СМОЛ» | КНП "ТМО "СМОЛ" | 2024 |  |  | 3500 |  |  |  | 3500
2.ОСВІТА
2.1.м.Стрий
41.Капітальний ремонт протирадіаційного укриття Стрийського ліцею імені Івана Франка Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | Стрийський ліцей імені Івана Франка | 2023-2024 | 4355.111 | 4190.633 | 200 |  |  |  | 200 |  | проф.164,5 Стасенко
2.5.Нежухівський старостинський округ
Капітальний ремонт протирадіаційного укриття Ланівського ліцею по вул.Миру,11 в с.Ланівка Стрийського району Львівської області | Управління освіти | 2024 | 500 | 500 | 500 |  |  |  | 500 |  | Стасенко
2.8.Підгірцівський старостинський округ
7.Капітальний ремонт водовідведення та гідроїзоляції фундаменту найпростішого укриття Підгірцівської початкової школи по вул.Стрийська,8А в с.Підгірці Стрийського району Львівської області | Управління освіти | 2023-2024 | 441.5 | 430.96 | 430.96 |  |  |  | 430.96 |  | 10,54 проф.
3.ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я
ПРУ Відокремленого підрозділу «Пологовий будинок» КНП «ТМО «СМОЛ" по вул.Шашкевича,17 м.Стрий Львівської області | КНП "ТМО "СМОЛ" | 2024 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  | 1000

## вулиці
Таблиця 4
П Р О Г Р А М А
капітального будівництва об’єктів житлово-комунального та соціально-культурного призначення,
благоустрою і капітального ремонту об’єктів Стрийської міської територіальної громади на 2024 рік.(тис.грн.)
Найменування робіт (послуг) | Замовник | Термін виконання | Кошторисна вартість | Залишок кошторисної вартості на 01.01.2024р. | Обсяг фінансування на 2024 рік | В тому числі за рахунок коштів:
[6 empty] | Державного бюджету | субвенції з інших місцевих бюджетів | загальний фонд | Місцевого бюджету | Інших коштів | Примітка
Вулиці м.Стрий
2.Капітальний ремонт вул.Рильського (від ж/б №30 до вул.Промислової") в м.Стрий Львівської області | ВКБ | 2021-2024 | 1595 | 1546 | 1546 |  |  |  | 1546
3.Капітальний ремонт вул.Мірчука м.Стрий Львівської області | ВКБ | 2023-2024 | 2050 | 2050 | 2050 |  |  |  | 2050
4.Капітальний ремонт вул.Гасина м. Стрий Львівської області | ВКБ | 2023-2024 | 1600 | 1600 | 1600 |  |  |  | 1600
Капітальний ремонт проїзду від вул. Нижанківського до вул.Яворницького м.Стрий | ВКБ | 2023-2024 | [8 empty] | профін. ПКД 49,9
9.Капітальний ремонт вул.Яціва в м. Стрий Львівської області | ВКБ | 2021-2024 | 5706.3 | 5657.6 | 5657.6 |  |  |  | 5657.6
10.Будівництво дороги між вулицями Промислова та Нижанківського у м.Стрию | ВКБ | 2023 | 100
11.Капітальний ремонт вул.Промислової м.Стрий Львівської області | ВКБ | 2023 | 300
13.Капітальний ремонт вул.Головацького (від вул.С.Петлюри до вул.Зубенка) м.Стрий Львівської області | ВКБ | 2023-2024 | 1491 | 1446 | 1446 |  |  |  | 1446 |  | голос
17.Капітальний ремонт вул.Оброци в м.Стрий Львівської області | ВКБ | 2024 | 4200 | 4200 | 4200 |  |  |  | 4200
Капітальний ремонт вул Куцина в м.Стрий Львівської області | ВКБ | 2024
2.Капітальний ремонт тротуару по вул. 1-го Листопада (від вул. Шевченка до ж/б №10, права сторона) м.Стрий Львівської області (коригування) | ВКБ | 2021-2025 | 1080 | 1042.2 | 100 |  |  |  | 100
3.Капітальний ремонт тротуару по вул. Олесницького (від ж/б №8 до вул. С. Бандери) м.Стрий Львівської області (коригування) | ВКБ | 2021-2024 | 838 | 810.2 | 810.2 |  |  |  | 810.2
4.Капітальний ремонт тротуару по вул. Дрогобицької (від ж/б №2 до вул. Руської) м.Стрий Львівської області (коригування) | ВКБ | 2021-2024 | 1186 | 1157.1
5.Капітальний ремонт тротуару по вул. Успенській, біля ж/б №12 м.Стрий Львівської області | ВКБ | 2023-2025 | 449 | 449 | 10 |  |  |  | 10 |  | МККП має вирішити з деревами
6.Капітальний ремонт тротуару по вул. С.Бандери (від вул. Сагайдачного до вул. Лепкого) м.Стрий Львівської області | ВКБ | 2021-2024 | 345 | 341.4
8.Капітальний ремонт тротуару по вул. Сколівській м.Стрий Львівської області (від з/д переїзду до вул.Болехівської непарна сторона) | ВКБ | 2023-2024 | 2200 | 2200
9.Капітальний ремонт тротуару по вул. Красівського, біля ж\б №26, №28 м. Стрий Львівської області | ВКБ | 2021-2024 | 525 | 520.8 | 520.8 |  |  |  | 520.8
11.Капітальний ремонт тротуару по вул. Тарнавського в м. Стрий Львівської обл. Коригування. | ВКБ | 2020-2024 | 745 | 364.6
12.Капітальний ремонт тротуару по вул.Вишневій від вул. С.Петлюри до вул.Зубенка в м.Стрий Львівської області | ВКБ | 2023-2024 | 250 | 250
13.Капітальний ремонт тротуару по вул.Січових Стрільців від ж/б №2 до вул.Коссака м.Стрий Львівської області | ВКБ | 2023-2024 | 1450 | 1450
14.Капітальний ремонт тротуару по вул.Сагайдачного (від ж/б №8 до вул.С.Бандери права сторона) в м.Стрий Львівської області | ВКБ | 2023-2024 | 960 | 960 | 960 |  |  |  | 960 |  | ЄС
15.Капітальний ремонт тротуару по вул.Кобилянської в м.Стрий Львівської області | ВКБ | 2023-2024 | 710 | 710 | 710 |  |  |  | 710 |  | ЄС
16.Капітальний ремонт тротуару по вул.Заньковецької (від вул.Шашкевича до ж/б№78) в м.Стрий Львівської області | ВКБ | 2023-2024 | 1160 | 1160
17.Капітальний ремонт тротуару по вул.Ленкавського,8 в м.Стрий Львівської області | ВКБ | 2023-2024 | 300 | 300
Добрянський старостинський округ
5.Капітальний ремонт вул.Шевченка с.Добрівляни Стрийського району Львівської області | ВКБ | 2023-2024 | 2712 | 2612 | 2612 |  |  |  | 2612
9.Капітальний ремонт вул. Довгої с. Добрівляни Стрийського району Львівської області | ВКБ | 2021-2024 | 4559.1 | 4510.1
10.Капітальний ремонт вул.Польова перехрестя з провулку Озерний в с.Добрівляни Стрийського району Львівської області | ВКБ | 2023-2024 | 2500 | 2500
11.Капітальний ремонт вул.Польова перехрестя з провулку Медичний в с.Добрівляни Стрийського району Львівської області | ВКБ | 2023-2024 | 2200 | 2200
6.Капітальний ремонт провулку Медичний с.Добрівляни Стрийського району Львівської області | ВКБ | 2024 | 1850 | 1850 | 1850 |  |  |  | 1850
4.Капітальний ремонт вул. Кільцевої в с.Добряни Стрийського району Львівської області | ВКБ | 2023-2024 | 3800 | 3800
Великодідушицький старостинський округ
Капітальний ремонт вул.Степана Бандери в с. Великі Дідушичі Стрийського району Львівської області | ВКБ | 2024 | 4200 | 4200 | 4200 |  |  |  | 4200 |  | староста
Угерський старостинський округ
3.Капітальний ремонт дороги по вул.Шевченка в с.Угерсько Стрийського району Львівської області (коригування) | ВКБ | 2020-2024 | 980 | 944.1 | 944.1 |  |  |  | 944.1 |  | ЄС, ВКБ, староста
Жулинський старостинський округ
3. Капітальний ремонт вул.Чорновола в с.Братківці Стрийського району Львівської області | ВКБ | 2023-2024 | 2400 | 2400
4. Капітальний ремонт вул.Святославичів в с.Семигинів Стрийського району Львівської області | ВКБ | 2023-2024 | 2957 | 2857 | 2857 |  |  |  | 2857 |  | староста
5.Капітальний ремонт вул.Підберезина в с.Розгірче Стрийського району Львівської області | ВКБ | 2023-2024 | 5200 | 5200
Підгірцівський старостинський округ
3.Капітальний ремонт вул.Л.Українки с.Стриганці Стрийського району Львівської області | ВКБ | 2021-2024 | 2172 | 2127 | 2127 |  |  |  | 2127 |  | староста
Дашавський старостинський округ
1.Капітальний ремонт вул. Б.Хмельницького в смт.Дашава Стрийського району Львівської області | ВКБ | 2021-2025 | 14643.3 | 14593.8 | 7000 |  |  |  | 7000 |  | ЄС
Миртюківський старостинський округ
3.Капітальний ремонт вул. І.Франка від ж/б №43 в с.Стрілків Стрийського району Львівської області. Коригування. | ВКБ | 2021-2024 | 5602 | 5602 | 5602 |  |  |  | 5602 |  | ВКБ, староста
5.Капітальний ремон вул.Бандери в с.Лотатники Стрийського району Львівської області | ВКБ | 2023-2024 | 2100 | 2100
7.Капітальний ремонт вул.Вишнева в с.Лотатники Стрийського району Львівської області | ВКБ | 2023-2024 | 2200 | 2115 | 2115 |  |  |  | 2115 |  | ВКБ, староста
Нежухівський старостинський округ
7.Капітальний ремонт вул.І.Франка с.Голобутів Стрийського району Львівської області | ВКБ | 2023-2024 | 10023 | 9783 | 9783 |  |  |  | 9783 |  | ВКБ, староста