## Титул
ПОГОДЖЕНО Рішення виконавчого комітету Стрийської міської ради Львівської області |  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор
КП "Стрийтеплоенерго"
від ________________2024 р. №______ |  | _________________З. Білінський
Міський голова |  | "_______ " _________ 2024 р.
________________ О. Канівець
ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА
Комунальне підприємство "Стрийтеплоенерго"
на 2025 рік

## Зміст
ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА
Комунального підприємства "Стрийтеплоенерго"
на 2025 р.
№ з/п | З М І С Т | Номер аркуша
Розділ І.
1. | Рішення виконкому Стрийської міської ради Львівської області . "Про погодження Інвестиційної програми КП "Стрийтеплоенерго" на 2025 р.
2. | Додаток 2. Інформаційна картка ліцензіата до Інвестиційної програми на 2025 р.
3. | Додаток 4. Фінансовий план використання коштів для виконання Інвестиційної програми на 2025 рік
4. | Додаток 5. Фінансовий план використання коштів для виконання Інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців
5. | Додаток 5.1. Пояснення до розрахунку економічного ефекту, врахованого у фінансовому плані використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2025 р.
6. | Додаток 5.1.2. Пояснення до фінансового плану використання коштів для виконання інвестиційної програми 2025 р
7. | Додаток 6. План витрат за джерелами фінансування на виконання Інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців
8. | Додаток 7. Узагальнена характеристика об’єктів теплопостачання
9. | Пояснювальна записка, обґрунтування інвестиційних витрат, ТЕО необхідності та доцільності впровадження заходів інвестиційної програми КП «Стрийтеплоенерго» на 2025 рік
10. | Копії ліцензій на господарську діяльність, пов’язану із створенням об’єктів архітектури; на виробництво теплової енергії; на транспортування теплової енергії; на постачання теплової енергії
Розділ ІІ
11. | Техніко-економічні обгрунтування для виконання Інвестиційної програми:
11.1 | ТЕО встановлення котла "КОЛВІ 170" на котельні по вул. Крушельницької,18-А(розрахунки)
11.2 | ТЕО заміни газового пальника на котельні по вул. Шашкевича,17-А (розрахунки)
11.3 | ТЕО встановлення котла "КОЛВІ 170" на котельні по вул. Олесницького,4-А (розрахунки)
11.4 | ТЕО встановлення котла "КОЛВІ 2000" на котельні по вул. Січ. Стрільців, 12-Д (розрахунки)
11.5 | ТЕО переоснащення теплових мереж шляхом заміни сталевих труб на попередньо ізольовані труби на кот. по вул. Грабця,2-Б (розрахунки)
11.6 | ТЕО переоснащення теплових мереж шляхом заміни сталевих труб на попередньо ізольовані труби на кот. по вул. Коссака,11-Г (розрахунки)
11.7 | ТЕО переоснащення теплових мереж шляхом заміни сталевих труб на попередньо ізольовані труби на кот. по вул. Б. Хмельницького, 59-А (розрахунки)
11.8 | ТЕО переоснащення теплових мереж шляхом заміни сталевих труб на попередньо ізольовані труби на кот. по вул. Вишневій, 12-Б(розрахунки)
11.9 | ТЕО переоснащення теплових мереж шляхом заміни сталевих труб на попередньо ізольовані труби на кот. по вул. Корчака,2-А (розрахунки)

## Інформаційна карта ліценз.
Інформаційна картка ліцензіата до Інвестиційної програми
на 2025 р.
Комунальне підприємство "Стрийтеплоенерго"
1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЦЕНЗІАТА
Назва ліцензіата | Комунальне підприємство «Стрийтеплоенерго»
Рік заснування | 1978
Форма власності | комунальна
Місце знаходження | Львівська область м. Стрий, вул. Новаківського,9
Код ЄДРПОУ | 05432684
Прізвище, ім’я, по батькові керівника або уповноваженої особи ліцензіата, посада | Білінський Зеновій Миронович, директор
Тел., факс, е-mail | (03245) 7-02-44 str_tep@ukr.net
Ліцензія на господарську діяльність, пов’язану із створенням об’єктів архітектури | Серія АВ №591885, дата видачі - 7.09.2011р., безстрокова
Ліцензія на виробництво теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях , теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюючих джерел енергії) | Серія АД № 041915, дата видачі -17.12.2012 р, безстрокова
Ліцензія на транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами | Серія АД № 041916, дата видачі -17.12.2012 р, безстрокова
Ліцензія на постачання теплової енергії | Серія АД № 041917, дата видачі -17.12.2012 р, безстрокова
Ліцензія на виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях , ТЕС,АЕС, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюючих джерел енергії) | Серія АЕ № 522247, дата видачі - 16.11.2014 р. - безстрокова
Статутний капітал ліцензіата, тис. грн | 28500
Балансова вартість активів, тис. грн | 89297
Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн | 7047
Заборгованість по сплаті податків, зборів (обов’язкових платежів) | -
2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ
Цілі інвестиційної програми | Покращення якості та надійності надання послуг споживачам з централізованого теплопостачання , гарячого водопостачання; зменшення споживання енергоресурсів
Строк реалізації інвестиційної програми | 2025
На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, знаходиться ліцензіат | Вивчення комерційних пропозицій
Головні етапи реалізації інвестиційної програми | Закупівля матеріалів та обладнання, виконання будівельно-монтажних робіт
3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ПРОГРАМОЮ
Загальний обсяг інвестицій, тис. грн | 9233.49 | 9233.49
власні кошти | 9233.49
позичкові кошти | 0
залучені кошти | 0
бюджетні кошти | 0
Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій):
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 100 | 2337.648
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 0 | #REF!
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій | 0
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення | 0
Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища | 0 | 0
Інші заходи | 0 | 0
Директор _____________________ | Зеновій БІЛІНСЬКИЙ
мп | (прізвище, ім’я, по батькові)

## 5
| ПОГОДЖЕНО | [14 empty] | ЗАТВЕРДЖЕНО
| Рішення виконкому Стрийської міської ради Львівської області | [14 empty] | Директор КП "Стрийтеплоенерго"
____________Білінський З.М.
| від ______________ № ______ | [15 empty] | __________________2024 р.
Фінансовий план використання коштів для виконання Інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців
Комунальне підприємство "Стрийтеплоенерго"
(найменування ліцензіата)
№ з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис.грн (без ПДВ) | [6 empty] | Сума позичкових коштів та відсотків за їх викорис-тання, що підлягає поверне-нню у планова-ному періоді, тис. грн (без ПДВ) | Сума інших залучених коштів, що підлягає поверне-нню у планова-ному періоді, тис. грн (без ПДВ) | Кошти, що врахову-ються у структурі тарифів гр.5+гр.6 +гр.11+гр.12, тис. грн (без ПДВ) | За способом виконання, тис. грн. без ПДВ |  | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. без ПДВ |  |  |  | Строк окупності (місяців) | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів* | Економія паливно-енергетичних ресурсів (тонн умовного палива /прогнозований період) | Економія фонду заробітної плати (тис.грн./рік) | Економічний ефект (тис. грн)
|  |  | загальна сума | з урахуванням: | [8 empty] | господар-ський (вартість матері-альних ресурсів) | підряд-ний | І кв. 2023 | ІІ кв. 2023 | ІІІ кв. 2023 | ІV кв. 2023
|  |  |  | аморти-заційні відраху-вання | виробничі інвестиції з прибутку | отримані у планова-ному періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню | отримані у планова-ному періоді бюджетні інвестиційні асигну-вання, що не підлягають поверненню | інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:
[8 empty] | що підляга-ють повер-ненню | що не підляга-ють повер-ненню
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
І | Виробництво теплової енергії
1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
| Реконструкція котельні по вул. Крушельницької,18-А в м. Стрий із заміною побутових котлів КТН-100 на один промисловий котел "КОЛВІ 170" з адаптацією його системи керування в загальну систему автоматизації та диспетчеризації котельні | 1 шт. | 915 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 915 | 0 | 0 | 0 | 915 | 0 | 54.3528 |  | 3.2956 | 0 | 202.0136
| Реконструкція котельні по вул. Шашкевича,17-А в м. Стрий із заміною газового пальника на котлі ВК-34 з адаптацією його системи керування в загальну систему автоматизації та диспетчеризації | 1 шт. | 704.167 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 704.167 | 0 | 0 | 0 | 704.167 | 0 | 40.7542 |  | 5.989 | 0 | 207.3407
| Реконструкція котельні по вул. Олесницького,4-а в м. Стрий із заміною двох побутових котлів КТН-100 на один промисловий котел "КОЛВІ 170" з адаптацією його системи керування в загальну систему автоматизації та диспетчеризації котельні без збільшення загальної потужності котельні | 1 шт. | 915 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 915 | 0 | 0 | 0 | 915 | 0 | 4.4522 |  | 3.5287 | 0 | 205.5152
| Реконструкція котельні по вул. Січ. Стрільців,12-Д в м. Стрий із заміною котла з адаптацією його системи керування в загальну систему автоматизації та диспетчеризації котельні, без збільшення загальної потужності котельні | 1 шт. | 4000 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 |  | 44.07 | 0 | 1462.1134
|  | Усього за підпунктом 1.1.1 | 6534.167 | х | х | х | х | х | х | х | х | 6534.167 | 6534.167 | 0 | 0 | 0 | 6534.167 | 0 | 99.5592 | 0 | 56.8833 | 0 | 2076.9829
1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
1.1.2.1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
... |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | Усього за підпунтом 1.1.2 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.1.3 | Інші заходи, з них:
1.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Усього за підпунктом 1.1.3 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | Усього за пунктом 1.1 | 6534.167 | х | х | х | х | х | х | х | х | 6534.167 | 6534.167 | 0 | 0 | 0 | 6534.167 | 0 | 99.5592 |  | 56.8833 | 0 | 2076.9829
1.2. | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
1.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
1.2.1.1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
... |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | Усього за підпунктом 1.2.1 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
1.2.2.1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
... |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | Усього за підпунктом 1.2.2 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.3. | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
1.2.3.1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
... |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Усього за підпунктом 1.2.3 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
1.2.4.1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
... |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | Усього за підпунктом 1.2.4 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.5. | Інші заходи, з них:
1.2.5.1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
... |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | Усього за підпунктом 1.2.5 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | Усього за пунктом 1.2 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | Усього за розділом І | 6534.167 | х | х | х | х | х | х | х | х | 6534.167 | 6534.167 | 0 | 0 | 0 | 6534.167 | 0 | 99.5592 |  | 56.8833 | 0 | 2076.9829
ІІ | Транспортування теплової енергії
2.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
2.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
2.1.1.1 | Технічне переоснащення теплових мереж шляхом заміни сталевих трубопроводів на попередньо-ізольовані труби кот. Грабця,2-Б Ду 89 | 240 м/п | 362.438 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 362.438 | 0 | 0 | 0 | 362.438 | 0 | 63.8709 |  | 0.51172 |  | 68.0944
2.1.1.2 | Технічне переоснащення теплових мереж шляхом заміни сталевих трубопроводів на попередньо-ізольовані труби кот. Коссака,11-Г Ду 159 | 80 м/п | 257.3593 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 257.3593 | 0 | 0 | 0 | 257.3593 | 1 | 66.6872 |  | 0.22745 |  | 46.3104
2.1.1.3 | Технічне переоснащення теплових мереж шляхом заміни сталевих трубопроводів на попередньо-ізольовані труби кот. Коссака,11-Г Ду 133 | 70 м/п | 180.8018 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 180.8018 | 0 | 0 | 0 | 180.8018 | 2 | 58.2989 |  | 0.47136 |  | 37.2155
2.1.1.4 | Технічне переоснащення теплових мереж шляхом заміни сталевих трубопроводів на попередньо-ізольовані труби кот. Б. Хмельницького,59-А Ду 108 | 160 м/п | 318.2213 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 318.2213 | 0 | 0 | 0 | 318.2213 | 3 | 57.2998 |  | 0.87868 |  | 66.6434
2.1.1.5 | Технічне переоснащення теплових мереж шляхом заміни сталевих трубопроводів на попередньо-ізольовані труби кот. Вишневій,12-Б Ду 133 | 250 м/п | 645.7208 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 645.7208 | 0 | 0 | 0 | 645.7208 | 4 | 64.427 |  | 0.84198 |  | 120.2702
2.1.1.6 | Технічне переоснащення теплових мереж шляхом заміни сталевих трубопроводів на попередньо-ізольовані труби кот. Корчака,2-А Ду 159 | 130 м/п | 418.2089 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 418.2089 | 0 | 0 | 0 | 418.2089 | 5 | 65.859 |  | 0.43259 |  | 76.2007
2.1.1.7 | Технічне переоснащення теплових мереж шляхом заміни сталевих трубопроводів на попередньо-ізольовані труби кот. Корчака,2-А Ду 133 | 200 м/п | 516.5767 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 516.5767 | 0 | 0 | 0 | 516.5767 | 6 | 65.8132 |  | 0.5387 |  | 94.1896
|  | Усього за підпунктом 2.1.1 | 2699.3268 | х | х | х | х | х | х | х | х | 2699.3268 | 2699.3268 | 0 | 0 | 0 | 2699.3268 | 21 | 63.8709 |  | 0.51172 |  | 68.0944
2.1.2 | Усього за підпунктом 2.1.1
2.1.2.1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х
... |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | Усього за підпунктом 2.1.2 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
2.1.3 | Інші заходи, з них:
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
... |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | Усього за підпунктом 2.1.3 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | Усього за пунктом 2.1 | 2699.3268 | х | х | х | х | х | х | х | х | 2699.3268 | 2699.3268 | 0 | 0 | 0 | 2699.3268 | 21 |  |  | 0.51172 |  | 68.0944
2.2. | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
2.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
2.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Усього за підпунктом 2.2.1 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
2.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
2.2.2.1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
... |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | Усього за підпунктом 2.2.2 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
2.2.3. | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
2.2.3.1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
... |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Усього за підпунктом 2.2.3 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
2.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
2.2.4.1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
... |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | Усього за підпунктом 2.2.4 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
2.2.5. | Інші заходи, з них:
2.2.5.1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
... |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | Усього за підпунктом 2.2.5 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | Усього за пунктом 2.2 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | Усього за розділом ІІ | 2699.3268 | х | х | х | х | х | х | х | х | 2699.3268 | 2699.3268 | 0 | 0 | 0 | 2699.3268 | 21 | 63.8709 |  | 0.51172 |  | 68.0944
ІІІ | Постачання теплової енергії
3.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням :
3.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
3.1.1.1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
... |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | Усього за підпунктом 3.1.1 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
3.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Усього за підпунктом 3.1.2 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
3.1.3 | Інші заходи, з них:
3.1.3.1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
... |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | Усього за підпунктом 3.1.3 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | Усього за пунктом 3.1 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
3.2. | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
3.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
3.2.1.1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
... |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | Усього за підпунктом 3.2.1 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
3.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
3.2.2.1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
... |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | Усього за підпунктом 3.2.2 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
3.2.3. | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
3.2.3.1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | Усього за підпунктом 3.2.3 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
3.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
3.2.4.1 |  |  |  | х | х | х | х | х | ю | х | х | х
|  | Усього за підпунктом 3.2.4 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
3.2.5. | Інші заходи, з них:
3.2.5.1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | Усього за підпунктом 3.2.5 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | Усього за пунктом 3.2 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | Усього за розділом ІІІ | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | Усього за інвестиційною програмою | 9233.4938 | 7461.087 | 1772.4068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9233.4938 | 9233.4938 | 0 | 0 | 0 | 9233.4938 | 21 | 163.4301 |  | 57.395 | 0 | 2145.0774
Примітка: – n – кількість років інвестиційної програми
* економічний ефект та термін окупності від зазначеного заходу буде враховуватися після виготовлення проектно-кошторисної документації
Головний інженер ______________________ Моцний В.М.

## 4
| ПОГОДЖЕНО | [14 empty] | ЗАТВЕРДЖЕНО
| Рішення виконкому Стрийської міської ради Львівської області | [14 empty] | Директор КП "Стрийтеплоенерго"
_______________ Білінський З.М.
| від ___________ р. № _____ | [15 empty] | _______________ 2024 р.
М.П.
Фінансовий план використання коштів для виконання Інвестиційної програми на 2025 рік
(найнування ліцензіата)
№ з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількіс-ний показ-ник (одини-ця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ) | [6 empty] | За способом виконання, тис. грн (без ПДВ) |  | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний періоди, тис. грн (без ПДВ) | [5 empty] | Строк окупності (місяців) | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів | Економія паливно-енергетичних ресурсів (т.у.п. / прогнозний період) | Економія фонду заробітної плати, (тис. грн/прогнозний період) | Економічний ефект (тис.грн.)
|  |  | загальна сума | з урахуванням: | [5 empty] | госпо-дарський (вартість матері-альних ресур-сів) | підряд-ний | плано-ваний період | прогнозний період
|  |  |  | аморти-заційні відраху-вання | вироб-ничі інвес-тиції з прибутку | позич-кові кошти | інші залучені кошти, з них: |  | бюджетні кошти (не підля-гають повер-ненню)
[7 empty] | підля-гають повер-ненню | не підляга-ють повер-ненню |  |  |  |  | плано-ваний період +1 | плано-ваний період +2 | плано-ваний період +3 | плано-ваний період +4 | плано-ваний період +5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14а | 14б | 14в | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
І | Виробництво теплової енергії
1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
1.1.1.1 | Реконструкція котельні по вул. Крушельницької,18-А в м. Стрий із заміною побутових котлів КТН-100 на один промисловий котел "КОЛВІ 170" з адаптацією його системи керування в загальну систему автоматизації та диспетчеризації котельні | 1 шт. | 915 | х | х | х | х | х | х | 915 | 0 | 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3528 |  | 3.2956 | 0 | 202.0136
1.1.1.2 | Реконструкція котельні по вул. Шашкевича,17-А в м. Стрий із заміною газового пальника на котлі ВК-34 з адаптацією його системи керування в загальну систему автоматизації та диспетчеризації | 1 шт. | 704.167 | х | х | х | х | х | х | 704.167 | 0 | 704.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7542 |  | 5.989 | 0 | 207.3407
1.1.1.3 | Реконструкція котельні по вул. Олесницького,4-а в м. Стрий із заміною двох побутових котлів КТН-100 на один промисловий котел "КОЛВІ 170" з адаптацією його системи керування в загальну систему автоматизації та диспетчеризації котельні без збільшення загальної потужності котельні | 1 шт. | 915 | х | х | х | х | х | х | 915 | 0 | 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.4267 |  | 3.5287 | 0 | 205.5152
1.1.1.4 | Реконструкція котельні по вул. Січ. Стрільців,12-Д в м. Стрий із заміною котла з адаптацією його системи керування в загальну систему автоматизації та диспетчеризації котельні, без збільшення загальної потужності котельні | 1 шт. | 4000 | х | х | х | х | х | х | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8292 |  | 44.07 | 0 | 1462.1134
| Усього за підпунктом 1.1.1 |  | 6534.167 | х | х | х | х | х | х | 6534.167 | 0 | 6534.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.3629 | 0 | 56.8833 | 0 | 2076.9829
1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
1.1.2.1 |  |  |  | 257359.3 | х | х | х | х | х
... |  |  |  | х | х | х | х | х | х
| Усього за підпунктом 1.1.2 |  | 0 | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.1.3 | Інші заходи, з них:
| Усього за підпунктом 1.1.3 |  | 0 | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Усього за пунктом 1.1 |  | 6534.167 | х | х | х | х | х | х | 6534.167 | 0 | 6534.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.3629 |  | 56.8833 |  | 2076.9829
1.2. | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
1.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
1.2.1.1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
| Усього за підпунктом 1.2.1 |  | 0 | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
1.2.2.1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х
... |  |  |  | х | х | х | х | х | х
| Усього за підпунктом 1.2.2 |  | 0 | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.3. | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
1.2.3.1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
... |  |  |  | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Усього за підпунктом 1.2.3 |  | 0 | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.4. | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
1.2.4.1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х
... |  |  |  | х | х | х | х | х | х
| Усього за підпунктом 1.2.4 |  | 0 | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.5. | Інші заходи, з них:
1.2.5.1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х
| Усього за підпунктом 1.2.5 |  | 0 | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Усього за пунктом 1.2 |  | 0 | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | *
| Усього за розділом І |  | 6534.167 | х | х | х | х | х | х | 6534.167 | 0 | 6534.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.3629 |  | 56.8833 |  | 2076.9829
ІІ | Транспортування теплової енергії
2.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
2.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
2.1.1.1 | Технічне переоснащення теплових мереж шляхом заміни сталевих трубопроводів на попередньо-ізольовані труби кот. Грабця,2-Б Ду 89 | 240 м/п | 362.438 | х | х | х | х | х | х | 362.438 | 0 | 362.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.8709 |  | 0.51172 | 0 | 68.0944
2.1.1.2 | Технічне переоснащення теплових мереж шляхом заміни сталевих трубопроводів на попередньо-ізольовані труби кот. Коссака,11-Г Ду 159 | 80 м/п | 257.3593 | х | х | х | х | х | х | 257.3593 | 0 | 257.3593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.6872 |  | 0.22745 |  | 46.3104
2.1.1.3 | Технічне переоснащення теплових мереж шляхом заміни сталевих трубопроводів на попередньо-ізольовані труби кот. Коссака,11-Г Ду 133 | 70 м/п | 180.8018 | х | х | х | х | х | х | 180.8018 | 0 | 180.8018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2989 |  | 0.47136 |  | 37.2155
2.1.1.4 | Технічне переоснащення теплових мереж шляхом заміни сталевих трубопроводів на попередньо-ізольовані труби кот. Б. Хмельницького,59-А Ду 108 | 160 м/п | 318.2213 | х | х | х | х | х | х | 318.2213 | 0 | 318.2213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2998 |  | 0.87868 |  | 66.6434
2.1.1.5 | Технічне переоснащення теплових мереж шляхом заміни сталевих трубопроводів на попередньо-ізольовані труби кот. Вишневій,12-Б Ду 133 | 250 м/п | 645.7208 | х | х | х | х | х | х | 645.7208 | 0 | 645.7208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.427 |  | 0.84198 |  | 120.2702
2.1.1.6 | Технічне переоснащення теплових мереж шляхом заміни сталевих трубопроводів на попередньо-ізольовані труби кот. Корчака,2-А Ду 159 | 130 м/п | 418.2089 | х | х | х | х | х | х | 418.2089 | 0 | 418.2089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.859 |  | 0.43259 |  | 76.2007
2.1.1.7 | Технічне переоснащення теплових мереж шляхом заміни сталевих трубопроводів на попередньо-ізольовані труби кот. Корчака,2-А Ду 133 | 200 м/п | 516.5767 | х | х | х | х | х | х | 516.5767 | 0 | 516.5767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8132 |  | 0.5387 |  | 94.1896
| Усього за підпунктом 2.1.1 | 0 | 2699.3268 | х | х | х | х | х | х | 2699.3268 | 0 | 2699.3268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.2562 | 0 | 3.9025 | 0 | 508.9243
2.1.2.1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х
... |  |  |  | х | х | х | х | х | х
| Усього за підпунктом 2.1.2 |  | 0 | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.3 | Інші заходи, з них:
2.1.3.1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х
... |  |  |  | х | х | х | х | х | х
| Усього за підпунктом 2.1.3 |  | 0 | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Усього за пунктом 2.1 |  | 0 | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
2.2. | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
2.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
... |  |  |  | х | х | х | х | х | х
| Усього за підпунктом 2.2.1 |  | 0 | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
2.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
2.2.2.1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х
... |  |  |  | х | х | х | х | х | х
| Усього за підпунктом 2.2.2 |  | 0 | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
2.2.3. | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
2.2.3.1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
... |  |  |  | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Усього за підпунктом 2.2.3 |  | 0 | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
2.2.4. | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
2.2.4.1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х
... |  |  |  | х | х | х | х | х | х
| Усього за підпунктом 2.2.4 |  | 0 | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2.2.5. | Інші заходи, з них:
2.2.5.1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х
... |  |  |  | х | х | х | х | х | х
| Усього за підпунктом 2.2.5 |  | 0 | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Усього за пунктом 2.2 |  | 0 | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Усього за розділом ІІ |  | 2699.3268 | х | х | х | х | х | х | 2699.3268 | 0 | 2699.3268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.2562 | 0 | 3.9025 | 0 | 508.9243
ІІІ | Постачання теплової енергії
1: 3.1; 2: Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням : | *
3.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
3.1.1.1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х
... |  |  |  | х | х | х | х | х | х
| Усього за підпунктом 3.1.1 |  | 0 | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
3.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
3.1.2.1 | [9 empty] | 0 |  | 0
| Усього за підпунктом 3.1.2 |  | 0 | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
3.1.3 | Інші заходи, з них:
3.1.3.1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х
... |  |  |  | х | х | х | х | х | х
| Усього за підпунктом 3.1.3 |  | 0 | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Усього за пунктом 3.1 |  | 0 | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
3.2. | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
3.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
3.2.1.1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х
... |  |  |  | х | х | х | х | х | х
| Усього за підпунктом 3.2.1 |  | 0 | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
3.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
3.2.2.1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х
... |  |  |  | х | х | х | х | х | х
| Усього за підпунктом 3.2.2 |  | 0 | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
3.2.3. | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
3.2.3.1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
... |  |  |  | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Усього за підпунктом 3.2.3 |  | 0 | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
3.2.4. | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
3.2.4.1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х
... |  |  |  | х | х | х | х | х | х
| Усього за підпунктом 3.2.4 |  | 0 | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
3.2.5. | Інші заходи, з них:
3.2.5.1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х
... |  |  |  | х | х | х | х | х | х
| Усього за підпунктом 3.2.5 |  | 0 | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Усього за пунктом 3.2 |  | 0 | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Усього за розділом ІІІ |  | 0 | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Усього за інвестиційною програмою |  | 3 котли, 1 газовий пальник, 1130,0 м/п труб | 9233.4938 | 7461.087 | 1772.4068 | х | х | х | х | 9233.4938 | 0 | 9233.4938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623.619 |  | 60.7858 |  | 2585.9072
Головний інженер ___________________ Моцний В.М.

## 5.1
Пояснення до розрахунку економічного ефекту, врахованого у фінансовому плані використання коштів для виконання інвестиційної програми
Комунальне підприємство "Стрийтеплоенерго"
(найменування ліцензіата)
№ з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | загальна сума | [6 empty] | Сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ) | Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ) | Кошти, що враховуються у структурі тарифів гр.5+гр.6. + гр.11+гр.12, тис. грн. (без ПДВ) | За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ) |  | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ) |  |  |  | Строк окупності (місяців) *** | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів | Економія паливно-енергетичних ресурсів (тони умовного палива/прогнозний період) | Економія паливно-енергетичних ресурсів (тис. грн) | Економічні вигоди від зростання капіталізації основних фондів (збільшення амортизаційних відрахувань) (тис.грн./рік) | Економія фонду заробітної плати (тис. грн./рік) | Планована вартість зворотніх матеріалів, отриманих з демонтованого обладнання | Економічний ефект за перший рік з урахуванням вартості зворотніх матеріалів (тис. грн.) ** | Економічний ефект за другий та наступні роки (тис. грн.) **
|  |  |  | з урахуванням: | [8 empty] | господарський (вартість матеріальних ресурсів) | підряд- ний | І кв. | ІІ кв. | ІІІ кв. | ІV кв.
|  |  |  | амортиза-ційні відраху-вання | виробничі інвестиції з прибутку | отримані у планова-ному періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають повер-ненню | отримані у планова-ному періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню | інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:
[8 empty] | що підлягають поверненню | що не підлягають поверненню
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 5 | 21 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
І | Виробництво теплової енергії
1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, зних:
1.1.1.1 | Реконструкція котельні по вул. Крушельницької,18-А в м. Стрий із заміною побутових котлів КТН-100 на один промисловий котел "КОЛВІ 170" з адаптацією його системи керування в загальну систему автоматизації та диспетчеризації котельні | 1 | 915 | [15 empty] | 54.3528 |  | 3.2956 | 49.5136 | 152.5 | 0 | 0 | 202.0136 | 202.0136
1.1.1.2 | Реконструкція котельні по вул. Шашкевича,17-А в м. Стрий із заміною газового пальника на котлі ВК-34 з адаптацією його системи керування в загальну систему автоматизації та диспетчеризації | 1 | 704.167 | [15 empty] | 40.7542 |  | 5.989 | 89.9795 | 117.3612 | 0 | 0 | 207.3407 | 207.3407
1.1.1.3 | Реконструкція котельні по вул. Олесницького,4-а в м. Стрий із заміною двох побутових котлів КТН-100 на один промисловий котел "КОЛВІ 170" з адаптацією його системи керування в загальну систему автоматизації та диспетчеризації котельні без збільшення загальної потужності котельні | 1 | 915 | [15 empty] | 53.4267 |  | 3.5287 | 53.0152 | 152.5 | 0 | 0 | 205.5152 | 205.5152
1.1.1.4 | Реконструкція котельні по вул. Січ. Стрільців,12-Д в м. Стрий із заміною котла з адаптацією його системи керування в загальну систему автоматизації та диспетчеризації котельні, без збільшення загальної потужності котельні | 1 | 4000 | [15 empty] | 32.8292 |  | 44.07 | 662.1134 | 800 | 0 | 0 | 1462.1134 | 1462.1134
Усього за підпунктом 1.1.1 |  |  | 6534.167 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 181.3629 | 6287.8321 | 56.8833 | 854.6218 | 1222.3612 | 0 | 0 | 2076.9829 | 2076.9829
1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та /або комерційного обліку ресурсів, з них:
1.1.2.1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.1.2
1.1.3 | Інші заходи, з них.:
1.1.3.2
1.1.3.3
Усього за підпунктом 1.1.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  | -
Усього за пунктом 1.1 |  |  | 6534.167 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 37.7519 | #VALUE! | 56.8833 | 854.6218 | 1222.3612 | 0 | 0 | 2076.9829 | 2076.9829
1.2. | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
1.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, зних:
1.2.1.1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | [15 empty] | 1
Усього за підпунктом 1.2.1
1.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та /або комерційного обліку ресурсів, з них:
1.2.2.1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.2.2
1.2.3. | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
1.2.3.1 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | 0 | - |  | -
1.2.3.2 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | 0 | - |  | -
Усього за підпунктом 1.2.3 |  |  |  | #REF! | - | - | - | - | - | - | - | #REF! | - | #REF! | - | - | 0 | - |  | -
1.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
1.2.4.1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.2.4
1.2.5. |  | Інші заходи, з них:
1.2.5.1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом1.2.5
Усього за пунктом 1.2 |  |  |  | #REF! | - | - | - | - | - | - | - | #REF! | - | #REF! | - | - | 0 | - |  | -
Усього за розділом І |  |  | 6534.167 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 37.7519 | #VALUE! | 56.8833 | 854.6218 | 1222.3612 | 0 | 0 | 2076.9829 | 2076.9829
ІІ | Транспортування теплової енергії
2.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно зпунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України ), з них :
2.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, зних:
| Технічне переоснащення теплових мереж шляхом заміни сталевих трубопроводів на попередньо-ізольовані труби кот. Грабця,2-Б Ду 89 | 240 м/п | 362.438 | [15 empty] | 63.8709 |  | 0.51172 | 7.6881 | 60.4063 | 0 |  | 68.0944 | 68.0944
| Технічне переоснащення теплових мереж шляхом заміни сталевих трубопроводів на попередньо-ізольовані труби кот. Коссака,11-Г Ду 159 | 80 м/п | 257.3593 | [15 empty] | 66.6872 |  | 0.22745 | 3.4172 | 42.8932 | 0 |  | 46.3104 | 46.3104
| Технічне переоснащення теплових мереж шляхом заміни сталевих трубопроводів на попередньо-ізольовані труби кот. Коссака,11-Г Ду 133 | 70 м/п | 180.8018 | [15 empty] | 58.2989 |  | 0.47136 | 7.0818 | 30.1336 | 0 |  | 37.2155 | 37.2155
| Технічне переоснащення теплових мереж шляхом заміни сталевих трубопроводів на попередньо-ізольовані труби кот. Б. Хмельницького,59-А Ду 108 | 160 м/п | 318.2213 | [15 empty] | 57.2998 |  | 0.87868 | 13.2014 | 0 | 0 |  | 13.2014 | 13.2014
| Технічне переоснащення теплових мереж шляхом заміни сталевих трубопроводів на попередньо-ізольовані труби кот. Вишневій,12-Б Ду 133 | 250 м/п | 645.7208 | [15 empty] | 64.427 |  | 0.84198 | 12.6501 | 107.6201 | 0 |  | 120.2702 | 120.2702
| Технічне переоснащення теплових мереж шляхом заміни сталевих трубопроводів на попередньо-ізольовані труби кот. Корчака,2-А Ду 159 | 130 м/п | 418.2089 | [15 empty] | 65.859 |  | 0.43259 | 6.4992 | 69.7015 | 0 |  | 76.2007 | 76.2007
| Технічне переоснащення теплових мереж шляхом заміни сталевих трубопроводів на попередньо-ізольовані труби кот. Корчака,2-А Ду 133 | 200 м/п | 516.5767 | [15 empty] | 65.8132 |  | 0.5387 | 8.0935 | 86.0961 | 0 |  | 94.1896 | 94.1896
Усього за підпунктом 2.1.1 |  |  | 2699.3268 | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 442.2562 |  | 3.9025 | 58.6314 | 396.8509 | 0 | 0 | 455.4823 | 455.4823
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | #REF! | #REF! | #REF! | - | #REF! | #REF! | - | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | 910.9646 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | #REF! | - | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | #REF! | - | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | #REF! | #REF! | #REF! | - | #REF! | #REF! | - | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | #REF! | - | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | - | #REF! | #REF! | - | - | #REF! | #REF! | - | - |  | #REF! |  |  | - |  |  | #REF!
#REF!
2.1.2 |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.1.2
2.1.3 | Інші заходи, з них:
2.1.3.1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпункту 2.1.3
Усього за пунктом 2.1 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | - | #REF! | #REF! | - | 0 | #REF! | #REF! | 0 | - | - | #REF! |  |  | - |  |  | #REF!
2.2. | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
2.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, зних:
2.2.1.1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.2.1
2.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та /або комерційного обліку ресурсів, з них:
2.2.2.1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.2.2
2.2.3. | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
2.2.3.1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.2.3
2.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
2.2.4.1 | Придбання автотранспортної техніки для експлуатаційних потреб підприємства | 3 один. | 372.5 | 372.5 | - | - | - | - | - | - | - | 372.5 | - | #REF! | 372.5 | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  | #REF!
Усього за підпунктом 2.2.4 |  |  | 372.5 | 372.5 | - | - | - | - | - | - | - | 372.5 | - | #REF! | 372.5 | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  | #REF!
2.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
2.1.2.1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.1.2 |  |  |  | х | х
2.1.3 | Інші заходи, з них:
2.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Усього за підпунктом 2.1.3 |  |  |  | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | [7 empty] | 0 | 0
Усього за пунктом 2.1 |  |  | 2699.3268 | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | 442.2562 | 0 | 3.9025 | 58.6314 | 396.8509 | 0 | 0 | 455.4823 | 455.4823
2.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
2.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
2.2.1.1
2.2.1.2
Усього за підпунктом 2.2.1 |  |  |  | х | х
2.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
2.2.2.1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.2.2 |  |  |  | х | х
2.2.3. | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
2.2.3.1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.2.3 |  |  |  | х | х
2.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
2.2.4.1 |  |  |  | #REF! | - | - | - | - | - | - | - | #REF! | - | #REF! | 0 | - | - | -
Усього за підпунктом 2.2.4 |  |  |  | #REF! | - | - | - | - | - | - | - | #REF! | - | #REF! | 0 | - | - | -
2.2.5 | Інші заходи, з них:
2.2.5.1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.2.5 |  |  |  | х | х
Усього за пунктом 2.2 |  |  |  | #REF! | - | - | - | - | - | - | - | #REF! | - | #REF! | 0 | - | - | -
Усього за розділом ІI |  |  | 2699.3268 | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | 0 | 0 | 3.9025 | 58.6314 | 396.8509 | 0 | 0 | 455.4823 | 455.4823
ІІІ | Постачання теплової енергії
3.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням :
3.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, зних:
3.1.5.1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х
3.1.5.2 |  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 3.1.1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х
3.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та /або комерційного обліку ресурсів, з них:
3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 3.1.2 |  |  | 0 | х | х | х | х | х | х
3.1.3. | Інші заходи, з них.:
3.1.3.1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х
3.1.3.2 |  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 3.1.3 |  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за пунктом 3.1 |  |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
3.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 3.2.1 |  |  |  | х | х
3.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 3.2.2 |  |  |  | х | х
3.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 3.2.3 |  |  |  | х | х
3.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 3.2.4 |  |  |  | х | х
3.2.5 | Інші заходи, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 3.2.5 |  |  |  | х | х
Усього за пунктом 3.2 |  |  |  | х | х
Усього за розділом ІІІ |  |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Усього за інвестиційною програмою |  |  | 9233.4938 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | 42.607 | #VALUE! | 60.7858 | 913.2531 | 1619.2121 | 0 | 0 | 2600.5597 | 2600.5597
Примітки:
*** Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх упровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.
** Складові розрахунку економічного ефекту від упровадження заходів ураховувати без ПДВ.
х - ліцензіатом не заповнюється.
* економічний ефект та термін окупності від зазначеного заходу буде враховуватися після виготовлення проектно-кошторисної документації
Головний інженер ___________________________________ В. М. Моцний
| М.П. (підпис) | [7 empty] | (підпис)

## 5.1 (2)
Пояснення до фінансового плану використання коштів для виконання інвестиційної програми
Комунальне підприємство "Стрийтеплоенерго"
(найменування ліцензіата)
№ з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ) |  |  | Сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ) | Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ) | Кошти, що враховуються у структурі тарифів тис. грн. (без ПДВ) | За способом виконання, тис. грн (без ПДВ) |  | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ) |  |  |  | Строк окупності (місяців) * (1+(гр4-гр16) / гр17)*12 | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів | Економія паливно-енергетичних ресурсів (тони умовного палива/прогнозний період) | Економія паливно-енергетичних ресурсів (тис. грн.) | Економія фонду заробітної плати, (тис. грн/рік) | Економічні вигоди від зростання капіталізації основних фондів (збільшення амортизаційних відрахувань) (тис.грн./рік) | Планова вартість зворотних матеріалів, отриманих з демонтованого обладнання, (тис.грн.) | Вартість усунення аварії на ділянці, що підлягає заміні, тис.грн. | Економічний ефект за перший рік з урахуванням вартості зворотніх матеріалів (тис. грн.) ** | Економічний ефект за другий та наступні роки (тис. грн.) ** | Стан основного обладнання
|  |  | загальна сума | у тому числі: |  |  |  |  | господарський (вартість матеріальних ресурсів) | підрядний | І кв. | ІІ кв. | ІІІ кв. | ІV кв. | [10 empty] | До впровадження заходу | Після впровадження заходу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
І | Виробництво теплової енергії
1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
1.1.1.1 | Реконструкція котельні по вул. Крушельницької,18-А в м. Стрий із заміною побутових котлів КТН-100 на один промисловий котел "КОЛВІ 170" з адаптацією його системи керування в загальну систему автоматизації та диспетчеризації котельні | 1 | 915 | [5 empty] | 915 |  |  |  | 915 | 0 | 54.3528 |  | 3.2956 | 49.5136 |  | 152.5 | 0 |  | 202.0136 | 202.0136 | низький ККД | високий ККД
1.1.1.2 | Реконструкція котельні по вул. Шашкевича,17-А в м. Стрий із заміною газового пальника на котлі ВК-34 з адаптацією його системи керування в загальну систему автоматизації та диспетчеризації | 1 | 704.167 | [5 empty] | 704.167 |  |  |  | 704.167 | 0 | 40.7542 |  | 5.989 | 89.9795 |  | 117.3612 | 0 |  | 207.3407 | 207.3407 | низький ККД | високий ККД
1.1.1.3 | Реконструкція котельні по вул. Олесницького,4-а в м. Стрий із заміною двох побутових котлів КТН-100 на один промисловий котел "КОЛВІ 170" з адаптацією його системи керування в загальну систему автоматизації та диспетчеризації котельні без збільшення загальної потужності котельні | 1 | 915 | [5 empty] | 915 |  |  |  | 915 | 0 | 53.4267 |  | 3.5287 | 53.0152 |  | 152.5 | 1 |  | 205.5152 | 205.5152 | низький ККД | високий ККД
1.1.1.4 | Реконструкція котельні по вул. Січ. Стрільців,12-Д в м. Стрий із заміною котла з адаптацією його системи керування в загальну систему автоматизації та диспетчеризації котельні, без збільшення загальної потужності котельні | 2 | 4000 | [5 empty] | 4000 |  |  |  | 4000 | 0 | 32.8292 |  | 44.07 | 662.1134 |  | 800 | 2 |  | 1462.1134 | 1462.1134 | низький ККД | високий ККД
| Усього за підпунктом 1.1.1 |  | 6534.167 | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 6534.167 | 0 | 181.3629 | 0 | 56.8833 | 854.6218 | 0 | 1222.3612 | 3 | 0 | 2076.9829 | 2076.9829
1.1.2.1 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: | [23 empty] | х | х
1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
1.1.2.1 | [24 empty] | х | х
Усього за підпунктом 1.1.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
1.1.3 | Інші заходи, з них:
1.1.3.1 | Усього за підпунктом 1.1.3 | 0 | 0 | х | х |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | х | х
Усього за підпунктом 1.1.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
Усього за пунктом 1.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
1.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
1.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | [19 empty] | х | х
Усього за підпунктом 1.2.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
1.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | [19 empty] | х | х
Усього за підпунктом 1.2.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
1.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
Усього за підпунктом 1.2.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
1.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
1.2.4.1 | [24 empty] | х | х
Усього за підпунктом 1.2.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
1.2.5 | Інші заходи, з них:
[25 empty] | х | х
Усього за підпунктом 1.2.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
Усього за пунктом 1.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
Усього за розділом І |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
ІІ | Транспортування теплової енергії
2.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
2.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
2.1.1.1 | Технічне переоснащення теплових мереж шляхом заміни сталевих трубопроводів на попередньо-ізольовані труби кот. Грабця,2-Б Ду 89 | 240 м/п | 362.438 | х | х | х | х | х | 362.438 | 0 |  |  | 362.438 |  | 63.8709 |  | 0.51172 | 7.6881 |  | 60.4063 | 0 |  | 68.0944 | 68.0944 | Сталеві труби в ізоляції з мінеральної вати . Знос 60%, ізоляція пошкоджена | Попередньоізольовані труби
2.1.1.2 | Технічне переоснащення теплових мереж шляхом заміни сталевих трубопроводів на попередньо-ізольовані труби кот. Коссака,11-Г Ду 159 | 80 м/п | 257.3593 | х | х | х | х | х | 257.3593 | 1 |  |  | 257.3593 |  | 66.6872 |  | 0.22745 | 3.4172 |  | 42.8932 | 0 |  | 46.3104 | 46.3104 | Сталеві труби в ізоляції з мінеральної вати . Знос 60%, ізоляція пошкоджена | Попередньоізольовані труби
2.1.1.3 | Технічне переоснащення теплових мереж шляхом заміни сталевих трубопроводів на попередньо-ізольовані труби кот. Коссака,11-Г Ду 133 | 70 м/п | 180.8018 | х | х | х | х | х | 180.8018 | 2 |  |  | 180.8018 |  | 58.2989 |  | 0.47136 | 7.0818 |  | 30.1336 | 0 |  | 37.2155 | 37.2155 | Сталеві труби в ізоляції з мінеральної вати . Знос 60%, ізоляція пошкоджена | Попередньоізольовані труби
2.1.1.4 | Технічне переоснащення теплових мереж шляхом заміни сталевих трубопроводів на попередньо-ізольовані труби кот. Б. Хмельницького,59-А Ду 108 | 160 м/п | 318.2213 | х | х | х | х | х | 318.2213 | 3 |  |  | 318.2213 |  | 289.2615 |  | 0.87868 | 13.2014 |  | 0 | 0 |  | 13.2014 | 13.2014 | Сталеві труби в ізоляції з мінеральної вати . Знос 60%, ізоляція пошкоджена | Попередньоізольовані труби
2.1.1.5 | Технічне переоснащення теплових мереж шляхом заміни сталевих трубопроводів на попередньо-ізольовані труби кот. Вишневій,12-Б Ду 133 | 250 м/п | 645.7208 | х | х | х | х | х | 645.7208 | 4 |  |  | 645.7208 |  | 64.427 |  | 0.84198 | 12.6501 |  | 107.6201 | 0 |  | 120.2702 | 120.2702 | Сталеві труби в ізоляції з мінеральної вати . Знос 60%, ізоляція пошкоджена | Попередньоізольовані труби
2.1.1.6 | Технічне переоснащення теплових мереж шляхом заміни сталевих трубопроводів на попередньо-ізольовані труби кот. Корчака,2-А Ду 159 | 130 м/п | 418.2089 | х | х | х | х | х | 418.2089 | 5 |  |  | 418.2089 |  | 65.859 |  | 0.43259 | 6.4992 |  | 69.7015 | 0 |  | 76.2007 | 76.2007 | Сталеві труби в ізоляції з мінеральної вати . Знос 60%, ізоляція пошкоджена | Попередньоізольовані труби
2.1.1.7 | Технічне переоснащення теплових мереж шляхом заміни сталевих трубопроводів на попередньо-ізольовані труби кот. Корчака,2-А Ду 133 | 200 м/п | 516.5767 | х | х | х | х | х | 516.5767 | 6 |  |  | 516.5767 |  | 65.8132 |  | 0.5387 | 8.0935 |  | 86.0961 | 0 |  | 94.1896 | 94.1896 | Сталеві труби в ізоляції з мінеральної вати . Знос 60%, ізоляція пошкоджена | Попередньоізольовані труби
Усього за підпунктом 2.1.1 |  |  | 2699.3268 | х | х | 0 | 0 |  | 2699.3268 | 21 | 0 | 0 | 2699.3268 | 0 | 674.2178 | 0 | 3.9025 | 58.6314 | 0 | 396.8509 | 0 | 0 | 455.4823 | 455.4823 | х | х
2.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | [19 empty] | х | х
Усього за підпунктом 2.1.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
2.1.3 | Інші заходи, з них:
[25 empty] | х | х
Усього за підпунктом 2.1.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
Усього за пунктом 2.1 |  |  | 2699.3268 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 2699.3268 | 21 | 0 | 0 | 2699.3268 | 0 | - | - | 3.9025 | 58.6314 | 0 | 396.8509 | 0 | 0 | 455.4823 | 455.4823 | х | х
2.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
2.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | [19 empty] | х | х
Усього за підпунктом 2.2.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
2.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | [19 empty] | х | х
Усього за підпунктом 2.2.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
2.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
[25 empty] | х | х
Усього за підпунктом 2.2.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
2.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
[25 empty] | х | х
Усього за підпунктом 2.2.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
2.2.5 | Інші заходи, з них:
[25 empty] | х | х
Усього за підпунктом 2.2.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
Усього за пунктом 2.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
Усього за розділом ІІ |  |  | 2699.3268 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 2699.3268 | 21 | 0 | 0 | 2699.3268 | 0 | - | - | 3.9025 | 58.6314 | 0 | 396.8509 | 0 | 0 | 455.4823 | 455.4823 | х | х
ІІІ | Постачання теплової енергії
3.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням :
3.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | [19 empty] | х | х
Усього за підпунктом 3.1.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
3.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
3.1.2.1 | Усього за підпунктом 3.1.2 | 0 | 0 | х | х |  |  |  | 0 | [15 empty] | х | х
Усього за підпунктом 3.1.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
3.1.3 | Інші заходи, з них:
|  |  |  | х | х | [19 empty] | х | х
Усього за підпунктом 3.1.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
Усього за пунктом 3.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
3.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
3.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | [19 empty] | х | х
Усього за підпунктом 3.2.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
3.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | [19 empty] | х | х
Усього за підпунктом 3.2.2 |  |  |  | х | х | [9 empty] | - | - | 0 |  | 0 | [5 empty] | х | х
3.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
[25 empty] | х | х
Усього за підпунктом 3.2.3 |  |  | 9233.4938 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | х | х
3.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
|  |  |  | х | х | [19 empty] | х | х
Усього за підпунктом 3.2.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
3.2.5 | Інші заходи, з них:
|  |  |  | х | х | [19 empty] | х | х
Усього за підпунктом 3.2.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
Усього за пунктом 3.2 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
Усього за розділом ІІІ |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
Усього за інвестиційною програмою |  |  | 9233.4938 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 7461.087 | 1772.4068 | 21 | 0 | 0 | 9233.4938 | 0 | 43.7526 | - | 60.7858 | 913.2531 | 0 | 1619.2121 | 3 | 0 | 2532.4652 | 2532.4652 | х | х
Примітки:
* Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх упровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.
** Складові розрахунку економічного ефекту від упровадження заходів ураховувати без ПДВ.
х - ліцензіатом не заповнюється.
Головний інженер | [14 empty] | В. М. Моцний
(посада відповідального виконавця) |  |  |  | (підпис) |  |  |  | (підпис) | [6 empty] | (прізвище, ім’я, по батькові)

## 6
План витрат за джерелами фінансування на виконання Інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців
Комунальне підприємство "Стрийтеплоенерго"
(найменування ліцензіата)
№ з/п | Найменування заходів | Кошти, що враховуються у структурі тарифів за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)
|  | загальна сума | у тому числі:
|  |  | амортиза-ційні відрахування | виробничі інвестиції з прибутку | сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді | сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
І | Виробництво теплової енергії
1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 6534.167 | 0 | 0
1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Інші заходи | 0 | 0 | 0
| Усього за пунктом 1.1 | 6534.167 | 0 | 0
1.2. | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
1.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення | 0 | 0 | 0
1.2.5. | Інші заходи | 0 | 0 | 0
| Усього за пунктом 1.2 | 0 | 0 | 0
| Усього за розділом І | 6534.167 | 0 | 0
ІІ | Транспортування теплової енергії
2.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
2.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 2699.3268 | 0 | 2699.3268
2.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Інші заходи | 0 |  | 0
| Усього за пунктом 2.1 | 2699.3268 | 0 | 0
2.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
2.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення | 0 | 0 | 0
2.2.5 | Інші заходи | 0 | 0 | 0
| Усього за пунктом 2.2 | 0 | 0 | 0
| Усього за розділом ІІ | 2699.3268 | 0 | 0
ІІІ | Постачання теплової енергії
3.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням :
3.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 0 | 0 | 0
3.1.3 | Інші заходи | 0 | 0 | 0
| Усього за пунктом 3.1 | 0 | 0 | 0
3.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
3.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 0 | 0 | 0
3.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 0 | 0 | 0
3.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій | 0 | 0 | 0
3.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення | 0 | 0 | 0
3.2.5. | Інші заходи | 0 | 0 | 0
| Усього за пунктом 3.2 | 0 | 0 | 0
| Усього за розділом ІІІ | 0 | 0 | 0
| Усього за інвеспрограмою | 9233.4938 | 7461.087 | 1772.4068
Директор __________________ Білінський З. М.
М. П (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)
Головний бухгалтер ___________________ Бойко Л. Д.
(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)
Відповідальна особа на підприємстві
за виконання інвестиційної програми __________________
(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

## 7
Додаток 7
Узагальнена характеристика об’єктів теплопостачання
комунальне підприємство "Стрийтеплоенерго"
(найменування ліцензіата)
станом на 01.01.2024 р.
№ з/п | Найменування та характеристика об'єктів теплопостачання | Одиниця виміру | Показник
|  |  | загальний | з них аварійні
І. Виробництво теплової енергії
1 | Джерела теплової енергії
1.1 | Загальна кількість котелень, з них: | шт. | 33
| потужністю до 3 Гкал/год | шт. | 27
| потужністю від 3 до 20 Гкал/год | шт. | 6
| потужністю від 20 до 100 Гкал/год | шт. | 0
| потужністю 100 Гкал/год і більше | шт. | 0
| дахових | шт. | 0
1.2 | Загальна установлена потужність котелень, з них: | Гкал/год | 81.12
| потужністю до 3 Гкал/год | Гкал/год | 33.25
| потужністю від 3 до 20 Гкал/год | Гкал/год | 47.87
| потужністю від 20 до 100 Гкал/год | Гкал/год | 0
| потужністю 100 Гкал/год і більше | Гкал/год | 0
| дахових | Гкал/год | 0
1.3 | Середнє навантаження котелень:
| у неопалювальний період | Гкал/год | 1.5 |  | 1.5
| у зимовий період | Гкал/год | 40.2 |  | 39..1
1.4 | Річний обсяг відпуску теплової енергії | Гкал | 53990
2 | Котли та хвостові поверхні нагріву
2.1 | Загальна кількість котлів: | шт. | 93
2.1.1 | за видом теплоносія, з них: | шт.
| водогрійних з ККД менше 86 % | шт. | 8
| водогрійних з ККД більше 86 % | шт. | 85
| парових з ККД менше 89 % | шт. | 0
| парових з ККД більше 89 % | шт. | 0
2.1.2 | за видом палива, з них: | шт.
| на газоподібному паливі | шт. | 83
| на твердому паливі | шт. | 10
| на рідкому паливі | шт. | 0
2.2 | Використання установлених виробничих потужностей котлів:
| у неопалювальний період | % | 3
| у зимовий період | % | 60
2.3 | Загальна кількість економайзерів | шт.
3 | Газоповітряний тракт, димові труби, очистка димових газів
3.1 | Загальна кількість тягодуттєвих установок,з них: | шт. | 15
| димососів | шт. | 8
| дуттєвих вентиляторів (установлених окремо) | шт. | 7
3.2 | Загальна установлена потужність тягодуттєвих установок | кВт | 277
3.3 | Загальна кількість золошлакоуловлювачів | шт. | 0
3.4 | Загальна кількість димових труб, з них: | шт. | 33
| сталевих | шт. | 20
| цегляних та/або залізобетонних | шт. | 13
4 | Допоміжне обладнання
4.1 | Загальна кількість деаераторних установок | шт. | 0
4.2 | Загальна кількість водопідігрівальних установок | шт. | 0
4.3 | Загальна кількість баків збору конденсату | шт. | 0
4.4 | Загальна кількість насосів, з них: | шт. | 182
| живильних | шт.
| мережних | шт. | 66
| підживлювальних | шт. | 57
| конденсаційних | шт. | 0
| рециркуляційних | шт. | 59
| насосів гарячого водопостачання (ГВП) | шт. | 0
| циркуляційних (ГВП) | шт. | 0
2 Продовження додатка 7
4.5 | Загальна установлена потужність насосів | кВт | 956
5 | Водопідготовка і водно-хімічний режим
5.1 | Загальна кількість водопідготовчих установок | шт. | 33
5.2 | Загальна кількість насосів у складі водопідготовчих установок | шт. | 13
5.3 | Загальна установлена потужність насосів | кВт | 32
6 | Електропостачання та електротехнічні пристрої
6.1 | Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії: | шт. | 62
| прямого включення | шт. | 36
| трансформаторного включення | шт. | 26
6.2 | Загальна кількість точок обліку електричної енергії, об'єднаних у ЛУЗОД (АСКОЕ) | шт. | 0
6.3 | Загальна кількість трансформаторних підстанцій 10 (6)/0,4 кВ: | шт. | 0
| потужністю до 630 кВА | шт. | 0
| потужністю понад 630 кВА | шт. | 0
6.4 | Використання установлених виробничих потужностей електротехнічного обладнання:
| у неопалювальний період | % | 5
| у зимовий період | % | 60
7 | Автоматизація
7.1 | Загальна кількість автоматизованих котелень, у тому числі | шт. | 33
| з повною автоматизацією (без постійного обслуговувального персоналу) | шт. | 33
| з частковою автоматизацією | шт. | 0
7.2 | Загальна кількість систем автоматичного регулювання параметрів робочого процесу | шт. | 0
8 | Прилади обліку теплової енергії
8.1 | Загальна кількість приладів обліку теплової енергії, з них: | шт. | 282
| на джерелах теплопостачання | шт. | 33
| комерційного (у споживача) | шт. | 249
8.2 | Забезпеченість приладами обліку на джерелах теплопостачання | % | 100
8.3 | Забезпеченість приладами комерційного обліку | % | 84
8.4 | Загальна кількість приладів обліку, що необхідно встановити до 100 % оснащеності, у тому числі: | шт. | 30
| на джерелах теплопостачання | шт. | 0
| комерційного обліку | шт. | 30
9 | Транспортні засоби
9.1 | Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, у тому числі: | шт. | 10
| спецтехніки | шт. | 3
| вантажних автомобілів | шт. | 3
| легкових автомобілів | шт. | 4
10 | Будівлі та споруди виробничого призначення
| Загальна кількість | шт. | 35
ІІ. Транспортування та постачання теплової енергії
11 | Магістральні теплові мережі
11.1 | Протяжність магістральних теплових мереж, у тому числі: | км | 0
| підземних канальних | км | 0
| підземних безканальних | км | 0
| надземних | км | 0
11.2 | Загальна кількість теплових камер | шт. | 0
12 | Місцеві (розподільчі) мережі
12.1 | Протяжність місцевих (розподільчих) теплових мереж, у тому числі: | км | 29.381
| підземних | км | 29.381
| надземних | км | 0
12.2 | Загальна кількість теплових камер | шт. | 416
13 | Мережі гарячого водопостачання (ГВП)
13.1 | Протяжність мереж ГВП, з них: | км | 1.2
| підземних | км | 1.2
| надземних | км | 0
14 | Центральні теплові пункти (ЦТП)
| Загальна кількість ЦТП | шт. | 0
15 | Індивідуальні теплові пункти (ІТП)
| Загальна кількість ІТП | шт. | 0
3 Продовження додатка 7
16 | Обладнання ЦТП та ІТП
16.1 | Загальна кількість водопідігрівальних установок | шт. | 0
16.2 | Загальна кількість баків-акумуляторів гарячої води | шт. | 0
16.3 | Загальна кількість насосів, з них: | шт. | 0
| підживлювальних | шт. | 0
| насосів ГВП | шт. | 0
| циркуляційних (ГВП) | шт. | 0
16.4 | Загальна установлена потужність насосів | кВт | 0
17 | Електропостачання та системи управління
17.1 | Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії: | шт. | 62
17.2 | Загальна кількість систем автоматизації та контролю, у тому числі: | шт. | 33
| систем автоматичного погодного регулювання подачі теплоносія | шт. | 33
17.3 | Загальна кількість систем диспетчерського управління та телемеханіки | шт. | 33
18 | Прилади обліку теплової енергії і лічильники ГВП
18.1 | Загальна кількість приладів обліку теплової енергії на ЦТП | шт. | 0
18.2 | Загальна кількість лічильників ГВП,з них: | шт. | 3
| на ЦТП | шт. | 0
| у споживачів (тільки в лікарнях) | шт. | 3
18.3 | Забезпеченість приладами обліку теплової енергії на ЦТП | % | 0
18.4 | Забезпеченість лічильниками ГВП, з них: | %
| на ЦТП | % | 0
| у споживачів (лікарнях) | % | 100
18.5 | Загальна кількість приладів обліку теплової енергії на ЦТП, що необхідно встановити до 100 % оснащеності | шт. | 0
18.6 | Загальна кількість лічильників ГВП, що необхідно встановити до 100 % оснащеності, у тому числі: | шт.
| на ЦТП | шт. | 0
| у споживачів (у будинках) | шт. | 0
19 | Транспортні засоби
19.1 | Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, з них: | шт. | 10
| спецтехніки | шт. | 3
| вантажних автомобілів | шт. | 3
| легкових автомобілів | шт. | 4
20 | Будівлі та споруди виробничого призначення
| Загальна кількість | шт. | 35
21 | Опалювальна площа | тис.кв.м | 373.3
22 | Забезпечення гарячою водою | тис. жителів | 0
23 | Приєднане навантаження за категоріями:
| населення | Гкал/год | 29
| бюджетні установи | Гкал/год | 9.23
| інші | Гкал/год | 0.82
24 | Фактичні річні втрати теплової енергії | тис.Гкал | 5.399
|  | % | 10
Директор___________ __________________ |  |  | __З.Білінський__
| (посадова особа ліцензіата) (підпис) |  | (прізвище, ім’я, по батькові)
М.П.
Головний бухгалтер __________________ |  |  | _____Л.Бойко______
| (підпис) |  | (прізвище, ім’я, по батькові)
Головний інженер __________________ |  |  | В. Моцний
(посада відповідального виконавця) (підпис) |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові)

## Крушельницької,18-А
Котельня по вул. Крушельницької,18-А
| Розрахунок ТЕО заміни котлів з низьким на високоефективний котел КОЛВІ 170 МВт |  |  | Без ПДВ
№з/п | Показник | Фактичні умови роботи обладнання | Нормативні показники робо-ти обладнання до пров.заходів ІП | Показники роботи після завершення заходів ІП |  | ГАЗ: 39,270 м3 | ГАЗ: 45,950 т.у.п
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Фактичний час роботи котельні за рік, діб | 179 | 0 | 0 | Теплове навантаження -0.529 Гкал/год. В рік - 2273 Гкал
2 | Витрата натурального палива котельнею за рік, тис.м.куб. | 39.27 | 0 | 36.2
3 | Витрата умовного палива (з використанням калорійного еквіваленту , т.у.п.) | 45.9459 | 0 | 39.3243 | Газ з котлами КОЛВІ 550 (166.4 у.п.) - 408.139 м3
4 | Річний обсяг відпуску теплової енергії у мережу, Гкал | 247.79 | 0 | 247.79 | графа 3 = графа 8 БД по котельним, графа 4 = графа 7 БД
5 | Питома витрата палива до обсягу відпуску у мережу теплової енергії, кг.у.п./Гкал | 172 | 0 | 158.7 | графа 4 = графа 10 БД |  |  | 170,1=45,3/266,4 Гкал на відпуск
6 | ККД котлів з урахуванням витрат на власні потреби котльної 2,2%, відс. | 84.9248 | 0 | 90 | ККД на відпуск *2,2% = 84%*2,2=85,85% або / на 0,978 |  |  |  |  | На виробництво
7 | Середня фактична вартість палива за попередній рік, грн/м3 | 13658.3 | 0 | 0 | строка 190 в 1НКП
8 | Прогнозна вартість палива на поточний рік, грн./м3 | 15024.13 | 0 | 0 | х 1,1
9 | Економія палива від впровадження ІП у порівнянні з фактичними умовами роботи при плановому обсязі виробництва теплової енергії, кг.у.п. | Х | Х | 3295.607
10 | Зменшення витрат фактичної собівартості за рахунок економії палива від впровадження ІП у порівнянні з фактичними умовами роботи у розрахунку на рік, грн | Х | Х | 49513.628
11 | Кількість експлуатаційного персоналу котельні, шт.од |  |  | 0 |  |  |  | #REF! | #REF!
12 | Середня місячна заробітна плата 1 штатного працівника у еквіваленті повної зайнятості за попередній рік за формою 8-НКП |  | 0 | 0
13 | Зменшення собівартості за рахунок економії фонду оплати праці з нарах.(37%) у розрахунку на рік, грн | Х | Х | 0
14 | Вартість зворотних матеріалів при демонтажі старого обладнання, грн | Х | Х
15 | Середня балансова вартість котлів з допоміжним обладнанням, грн |  | 0
16 | Амортизаційні відрахування у розрахунку на рік, грн. |  | 0 | 152500 | 39597/5 ( 5 лет по налоговому кодексу) 6 років
17 | Економічний ефект від впровадження ІП відносно фактичних умов роботи існуючої котельні, грн | Х | Х | 202013.628
18 | Повна вартість реалізації заходу ІП з монтажними та пуско-налагоджувальними роботами, грн | Х | Х | 915000 | !!!!!! Вартість |  |  | 183000
19 | Термін окупності заходу ІП відносно фактичних показників роботи котельні, рік | Х | Х | 4.5294
4774.16
4072.16
Головний інженер В. Моцний
5498.26
5499.53
6227.26
26071.37
5214.274

## Шашкевича,17-А
Котельня по вул. Шашкевича,17-А
| Розрахунок ТЕО заміни газового пальника на котлі ВК-34 |  |  | Без ПДВ |  | 2022 рік
№з/п | Показник | Фактичні умови роботи обладнання | Нормативні показники робо-ти обладнання до пров.заходів ІП | Показники роботи після завершення заходів ІП |  | ГАЗ: 75,435 м3 | ГАЗ: 88,259 т.у.п
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Фактичний час роботи котельні за рік, діб | 179 |  | 179 | Теплове навантаження -0.529 Гкал/год. В рік - 2273 Гкал
2 | Витрата натурального палива котельнею за рік, тис.м.куб. | 75.435 |  | 71.5 | Газ з котлами НІІСТУ (204 у.п.) - 500.362 м3
3 | Витрата умовного палива (з використанням калорійного еквіваленту), т.у.п. | 88.2589 |  | 83.66 | Газ з котлами КОЛВІ 550 (166.4 у.п.) - 408.139 м3
4 | Річний обсяг відпуску теплової енергії у мережу, Гкал | 530 |  | 530 | графа 3 = графа 8 БД по котельним, графа 4 = графа 7 БД
5 | Питома витрата палива до обсягу відпуску у мережу теплової енергії, кг.у.п./Гкал | 170 |  | 158.7 | графа 4 = графа 10 БД |  |  | на відпуск
6 | ККД котлів з урахуванням витрат на власні потреби котльної 2,2%, відс. | 85.9239 |  | 90 |  |  |  | на виробництво
7 | Середня фактична вартість палива за попередній рік , грн/м3 | 13658.3 |  | 13658.3 | строка 190 в 1НКП
8 | Прогнозна вартість палива на поточний рік, грн./м3 | 15024.13 |  | 15024.13 | х 1,1
9 | Економія палива від впровадження ІП у порівнянні з фактичними умовами роботи при плановому обсязі виробництва теплової енергії, кг.у.п. | Х | Х | 5989
10 | Зменшення витрат фактичної собівартості за рахунок економії палива від впровадження ІП у порівнянні з фактичними умовами роботи у розрахунку на рік, грн | Х | Х | 89979.5146
11 | Кількість експлуатаційного персоналу котельні, шт.од |  |  | 0
12 | Середня місячна заробітна плата 1 штатного працівника у еквіваленті повної зайнятості за попередній рік за формою 8-НКП |  | 0 | 0
13 | Зменшення собівартості за рахунок економії фонду оплати праці з нарах.(37%) у розрахунку на рік, грн | Х | Х | 0
14 | Вартість зворотних матеріалів при демонтажі старого обладнання, грн | Х | Х
15 | Середня балансова вартість котлів з допоміжним обладнанням, грн |  | 0
16 | Амортизаційні відрахування у розрахунку на рік, грн. |  | 0 | 117361.1667 | 39597/5 ( 5 лет по налоговому кодексу) 6 років
17 | Економічний ефект від впровадження ІП відносно фактичних умов роботи існуючої котельні, грн | Х | Х | 207340.6812
18 | Повна вартість реалізації заходу ІП з монтажними та пуско-налагоджувальними роботами, грн | Х | Х | 704167 | из финплана
19 | Термін окупності заходу ІП відносно фактичних показників роботи котельні, рік | Х | Х | 3.3962
[7 empty] | 4774.16 | 140833.4
4072.16
Головний інженер В. Моцний
5498.26
5499.53
6227.26
26071.37
5214.274

## Олесницького,4-А
Котельня по вул. Олесницького,4-А
| Розрахунок ТЕО заміни котлів з низьким ККД на високоефективний котел КОЛВІ 170 МВт |  |  | Без ПДВ
№з/п | Показник | Фактичні умови роботи обладнання | Нормативні показники робо-ти обладнання до пров.заходів ІП | Показники роботи після завершення заходів ІП |  | ГАЗ: 84,052 м3 | ГАЗ: 98,341 т.у.п
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Фактичний час роботи котельні за рік, діб | 179 | 0 | 179 | Теплове навантаження -0.529 Гкал/год. В рік - 2273 Гкал
2 | Витрата натурального палива котельнею за рік, тис.м.куб. | 84.05 | 0 | 78.2
3 | Витрата умовного палива (з використанням калорійного еквіваленту , т.у.п.) | 98.3385 | 0 | 91.494 | Газ з котлами КОЛВІ 550 (166.4 у.п.) - 408.139 м3
4 | Річний обсяг відпуску теплової енергії у мережу, Гкал | 247.79 | 0 | 247.8 | графа 3 = графа 8 БД по котельним, графа 4 = графа 7 БД
5 | Питома витрата палива до обсягу відпуску у мережу теплової енергії, кг.у.п./Гкал | 172.8 | 0 | 158.56 | графа 4 = графа 10 БД |  |  | 170,1=45,3/266,4 Гкал на відпуск
6 | ККД котлів з урахуванням витрат на власні потреби котльної 2,2%, відс. | 84.8 | 0 | 90 | ККД на відпуск *2,2% = 84%*2,2=85,85% або / на 0,978 |  |  |  |  | На виробництво
7 | Середня фактична вартість палива за попередній рік, грн/м3 | 13658.3 | 0 | 0 | строка 190 в 1НКП
8 | Прогнозна вартість палива на поточний рік, грн./м3 | 15024.13 | 0 | 0 | х 1,1
9 | Економія палива від впровадження ІП у порівнянні з фактичними умовами роботи при плановому обсязі виробництва теплової енергії, кг.у.п. | Х | Х | 3528.672
10 | Зменшення витрат фактичної собівартості за рахунок економії палива від впровадження ІП у порівнянні з фактичними умовами роботи у розрахунку на рік, грн | Х | Х | 53015.2269
11 | Кількість експлуатаційного персоналу котельні, шт.од |  |  | 0 |  |  |  | #REF! | #REF!
12 | Середня місячна заробітна плата 1 штатного працівника у еквіваленті повної зайнятості за попередній рік за формою 8-НКП |  | 0 | 0
13 | Зменшення собівартості за рахунок економії фонду оплати праці з нарах.(37%) у розрахунку на рік, грн | Х | Х | 0
14 | Вартість зворотних матеріалів при демонтажі старого обладнання, грн | Х | Х
15 | Середня балансова вартість котлів з допоміжним обладнанням, грн |  | 0
16 | Амортизаційні відрахування у розрахунку на рік, грн. |  | 0 | 152500 | 39597/5 ( 5 лет по налоговому кодексу) 6 років
17 | Економічний ефект від впровадження ІП відносно фактичних умов роботи існуючої котельні, грн | Х | Х | 205515.2269
18 | Повна вартість реалізації заходу ІП з монтажними та пуско-налагоджувальними роботами, грн | Х | Х | 915000 | !!!!!! Вартість |  |  | 183000
19 | Термін окупності заходу ІП відносно фактичних показників роботи котельні, рік | Х | Х | 4.4522
4774.16
4072.16
Головний інженер В. Моцний
5498.26
5499.53
6227.26
26071.37
5214.274

## Січ. Стрільців,12-Д
Котельня по вул. Січ. Стрільців,12-Д
| Розрахунок ТЕО заміни котла з низьким ККД на високоефективний котел КОЛВІ 2000 МВт |  |  | Без ПДВ
№з/п | Показник | Фактичні умови роботи обладнання | Нормативні показники робо-ти обладнання до пров.заходів ІП | Показники роботи після завершення заходів ІП |  | ГАЗ: 596,235 м3 | ГАЗ: 697,595т.у.п
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Фактичний час роботи котельні за рік, діб | 179 | 0 | 179 | Теплове навантаження -0.529 Гкал/год. В рік - 2273 Гкал
2 | Витрата натурального палива котельнею за рік, тис.м.куб. | 596.24 | 0 | 510
3 | Витрата умовного палива (з використанням калорійного еквіваленту , т.у.п.) | 697.6008 | 0 | 554.67 | Газ з котлами КОЛВІ 550 (166.4 у.п.) - 408.139 м3
4 | Річний обсяг відпуску теплової енергії у мережу, Гкал | 3900 | 0 | 3900 | графа 3 = графа 8 БД по котельним, графа 4 = графа 7 БД
5 | Питома витрата палива до обсягу відпуску у мережу теплової енергії, кг.у.п./Гкал | 170 | 0 | 158.7 | графа 4 = графа 10 БД |  |  | 170,1=45,3/266,4 Гкал на відпуск
6 | ККД котлів з урахуванням витрат на власні потреби котльної 2,2%, відс. | 85.9239 | 0 | 90 | ККД на відпуск *2,2% = 84%*2,2=85,85% або / на 0,978 |  |  |  |  | На виробництво
7 | Середня фактична вартість палива за попередній рік, грн/м3 | 13658.3 | 0 | 0 | строка 190 в 1НКП
8 | Прогнозна вартість палива на поточний рік, грн./м3 | 15024.13 | 0 | 0 | х 1,1
9 | Економія палива від впровадження ІП у порівнянні з фактичними умовами роботи при плановому обсязі виробництва теплової енергії, кг.у.п. | Х | Х | 44070
10 | Зменшення витрат фактичної собівартості за рахунок економії палива від впровадження ІП у порівнянні з фактичними умовами роботи у розрахунку на рік, грн | Х | Х | 662113.4091
11 | Кількість експлуатаційного персоналу котельні, шт.од |  |  | 0 |  |  |  | #REF! | #REF!
12 | Середня місячна заробітна плата 1 штатного працівника у еквіваленті повної зайнятості за попередній рік за формою 8-НКП |  | 0 | 0
13 | Зменшення собівартості за рахунок економії фонду оплати праці з нарах.(37%) у розрахунку на рік, грн | Х | Х | 0
14 | Вартість зворотних матеріалів при демонтажі старого обладнання, грн | Х | Х
15 | Середня балансова вартість котлів з допоміжним обладнанням, грн |  | 0
16 | Амортизаційні відрахування у розрахунку на рік, грн. |  | 0 | 800000 | 39597/5 ( 5 лет по налоговому кодексу) 6 років
17 | Економічний ефект від впровадження ІП відносно фактичних умов роботи існуючої котельні, грн | Х | Х | 1462113.4091
18 | Повна вартість реалізації заходу ІП з монтажними та пуско-налагоджувальними роботами, грн | Х | Х | 4000000 | !!!!!! Вартість |  |  | 800000
19 | Термін окупності заходу ІП відносно фактичних показників роботи котельні, рік | Х | Х | 4.7
4774.16
4072.16
Головний інженер В. Моцний
5498.26
5499.53
6227.26
26071.37
5214.274