ПОЯСНЮВАЛЬНА    ЗАПИСКА

до Інвестиційної  програми  комунального підприємства  «Стрийтеплоенерго»

на  2025  рік

1.   Відомості про підприємство.

Комунальне   підприємство "Стрийтеплоенерго"  єдине  підприємство, яке   централізовано здійснює  теплопостачання  житлових  будинків, шкіл, дошкільних   установ, закладів   охорони здоров'я  та інших   організацій  м.Стрия, с. Дашава, с. Славсько та с. Угерсько.

Підприємство засноване   в   1978 році  і  існувало  як  державне комунальне  підприємство «Стрийтеплокомуненерго» і  знаходилось у комунальній   власності  Львівської  обласної   ради.

Відповідно  до рішення ХІІ сесії ІІІ-го демократичного    скликання   Львівської  обласної

ради № 257 від 09 лютого 2000 р. «Про передачу об’єктів теплокомуненерго та водоканалізацій-ного    господарства»   до   комунальної  власності  територіальної   громади  м.Стрия   передано цілісний майновий комплекс державного комунального підприємства «Стрийтеплокомуненерго».

Згідно розпорядження міського голови №351 від 5 грудня 2003 року «  Про перереєстрацію

державного    комунального      підприємства     «Стрийтеплокомуненерго»   наше  підприємство

зареєстроване   як   комунальне   підприємство   «Стрийтеплоенерго».

Основним видом діяльності є виробництво, транспортування та постачання теплової енергії споживачам, для того  підприємство отримало відповідні ліцензії.

| № п/п | Вид діяльності | Орган,що видав дозвіл/ ліцензію (дата, номер) | Дата початку діяльності | Термін дії ліцензії |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ліцензія на виробництво тепло-вої енергії (крім діяльності з ви -робництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, тепло-електростанціях, атомних елек-тростанціях і когенераційних установках та установках з ви-користанням нетрадиційн. або поновлюючих джерел енергії) | Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг серія АД № 041915 від 17.12.2012 р. | 23.11.2012 р. | безстрокова |
| 2 | Ліцензія на транспортування теплової енергії магістральни-ми та місцевими (розподіль-чими ) тепловими мережами | Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг серія АД №041916 від 17.12.2012 | 23.11.2012 р. | безстрокова |
| 3 | Ліцензія на постачання теплової енергії | Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг серія АД №041917 від 17.12.2012 | 23.11.2012 р. | безстрокова |
| 4 | Розпорядження «Про встановлення вимог щодо провадження інших, крім ліцензованих видів діяльності Комунальному підприємству «Стрийтеплоенерго» | Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг №189 від 01.11.2013 р. |  |  |
| 5 | Ліцензія з виробництва теплової енергії на теплоелцентр,ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з використ. нетрад. або поновлюв. джерел енергії» КП «Стрийтеплоенерго» | Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) серія АЕ № 522247 від 16.10.2014 р. | 16.10.2014 р. | безстрокова |

Крім того  підприємством  проводиться   господарська    діяльність, пов’язана  із створен-ням об’єктів архітектури  згідно   ліцензії   АВ  № 591885,    виданої  Державною  архітектурно-будівельною  інспекцією  України ,  а саме

-  3.00.00  ПРОЕКТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ АРХІТЕКТУРИ:

-  3.11.00	Проектування внутрішніх інженерних мереж і  систем

-  3.11.00     Опалення

-  3 11.04	Газопостачання та  газоустаткування

-  3.11.06	Електропостачання, електрообладнання і електроосвітлення

-  3.11.07	Автоматизації і контрольно-вимірювальних приладів

-  3.12.00	Проектування зовнішніх інженерних мереж, систем і споруд

-  3.12.03      Теплових

-  4.00.00   БУДІВЕЛЬНІ ТА МОНТАЖНІ РОБОТИ

-  4.16.00	Монтаж технологічного устаткування  котельних установок, приладів і засобів

контрольно-вимірювальних   систем, систем  опалювання  котелень, теплопунктів,

приладів обліку енергоносіїв.

-  4.17.00      Виконання пуско-налагоджувальних  робіт систем  опалювання  котелень, тепло-

пунктів, приладів обліку енергоносіїв, теплотехнічне обладнання.

- 5.00.00   МОНТАЖ   ІНЖЕНЕРНИХ   МЕРЕЖ

-  5.01.00     Монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем приладів і засобів вимірювання

-  5.01.02	Опалення

-  5.01.04     Газопостачання та газообладнання

-  5.01.07     Електропостачання та  електрообладнання і електроосвітлення

-  5.01.08     Автоматизації  і контрольно-вимірювальних приладів

-  5. 02.00	Монтаж зовнішніх інженерних мереж  систем, споруд. приладів і засобів вимірювання

-  5.02.03     Теплових і гарячого  водопостачання

-  5.02.06     Електропостачання, електроосвітлення

В даний час  на підприємстві в експлуатації   знаходяться  33 котельні, встановлено 93 кот-ли  із  загальною встановленою  потужністю 81,12  Гкал/год, середній ККД  яких  становить  87%.   Непридатні котли,  які вже вичерпали свій енергоресурс, так які працювали з низьким  ККД   демонтуються і замінюються  на нові.

Підприємство надає послуги з теплопостачання на 197 житлових будинки, школам, дош-кільним установам, закладам охорони здоров'я та іншим організаціям.   Основним  споживачем теплоенергії є населення -75,5 %,  бюджетні установи та інші організації становлять 24,5 %. Опалюється 373,3 тис.м2  житлової  площі  і 156,5 тис.м2  , бюджетні установи.

КП «Стрийтеплоенерго» є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші види рахунків в установах банків. Підприємство несе відповідальність по своїх зобов’язаннях у межах закріпленого за ним майна, згідно із діючим законодавством, планує свою діяльність, визначає стратегію і основні напрямки його розвитку (згідно з Статутом та загальнодержавними, регіональними та місцевими програмами).

Підприємство має   адміністративні підрозділи, виробничо-технічну групу, службу  по ремонту і обслуговуванню КВПіА, електричного і газового обладнання, ремонтно-будівельну та аварійну служби, 4 виробничі дільниць. Адміністративні підрозділи безпосередньо підпорядковуються директору, виробничо-технічна група та виробничі дільниці  головному інженеру. Організаційна структура, розподіл функціональних обов’язків та координація роботи між структурними підрозділами повною мірою відповідають меті та характеру поточної роботи підприємства.

2. Технічний  стан систем централізованого теплопостачання

Технічний стан системи теплопостачання є важливим  показником, який характеризує безпечну і надійну експлуатацію, ефективну і якісну роботу основного та допоміжного обладнання джерел теплової енергії, системи транспортування і розподілу теплової енергії. Реальна оцінка технічного стану дає можливість сформувати обґрунтований перспективний план розвитку, визначити шляхи покращення технічного стану, подальшої безпечної і надійної експлуатації та забезпечення стабільного фінансового стану підприємства. Оцінка технічного стану системи теплопостачання формується на підставі визначення ефективності роботи обладнання, отриманого з аналізу основних технічних та експлуатаційних показників системи централізованого теплопостачання, і проведених технічних обстежень.

Система    теплопостачання   КП   «Стрийтеплоенерго»   налічує   30 котелень  в  м. Стрий   та 3 котельні  розташовані  в с. Угерсько,  с.Дашава та с. Славсько .

Всі джерела  теплопостачання  оснащені  лічильниками  теплової енергії, також   в    житлових  будинках,  бюджетних та інших установах встановлено теплові лічильники, що становить відповідно 86   і  99 відсотки.

Виробництво теплової енергії здійснюється стальними водогрійними котлами, які використовують  природний газ та тверде паливо. Теплова енергія на потреби опалення подається цілодобово, протягом опалювального періоду згідно температурного графіка в залежності від температури зовнішнього повітря. Котельні підприємства працюють по температурних  графіках  95/70  та 115/70.

За  2023 рік підприємством спожито 6547,383 тис.м3 газу.  Вироблено 55,204  тис. Гкал тепла,  відпущено  53,990  тис.Гкал,   реалізовано  48,591  тис.Гкал,  в  тому   числі    населенню 35,475  тис. Гкал,  бюджетним установам  та іншим організаціям – 13,116 тис.Гкал.

КП «Стрийтеплоенерго» забезпечує  тепловою енергією   313 будівель  споживачів  різних категорій. Підприємство надає  послуги  з  теплопостачання на  197 житлових будинки,  10 школам, 13 дошкільним установам  та іншим  дитячим  закладам ,  4  ВПУ та 1 коледж,  10  медичним та  лікувальним  закладам  охорони здоров'я, 7 закладів культури та інших бюджетних  установ   та  72  іншим споживачам.

Дані  об’єкти  опалюються тільки під час опалювального сезону. Гарячим водопостачанням  забезпечені  тільки  три   лікарні,  які   обслуговують    котельні, розташовані   в м. Стрию по вул. О. Бассараб,13А,  по вул.  Дрогобицькій,50-В та по вул. Шашкевича,17-А  цілий рік.

В  своїй  діяльності  підприємство  користується  «Схемою теплопостачання м. Стрий», розробленою ліцензованою організацією   ТзОВ «Науково-виробниче підприємство «Теплокомуненерго»,  в 2012 р.

Транспортується теплова енергія до споживачів тепловими мережами, довжиною 29,381  км.

Щорічно    на    підприємстві    розробляються   заходи  по зменшенню   втрат  в  теплових мережах, а саме проводиться заміна старих і прокладання нових  тепломереж попередньо тепло ізольованими  трубам

3. Напрямки  інвестиційної  програми.

3.1. Зменшення споживання природного газу.

Наше підприємство   в своїй діяльності намагається якісно забезпечувати теплом споживачів, при цьому використовуючи всі можливості щодо зменшення витрат підприємства.

Одним із основних  напрямків інвестиційної  програми КП «Стрийтеплоенерго»  з метою зменшення обсягів  споживання  природного газу  є заміна котлів з низьким ККД на високоефективні. Для  цього силами підприємства протягом останніх років проводяться реконструкції котелень  із заміною  старих, зношених котлів  на котли з вищим ККД.

Таким чином підприємству вдалося досягнути величини витрати палива на відпуск одиниці теплової енергії до 166,4 кг у.п. природного газу, електроенергії – 25,5 кВт/Гкал.  Дані цифри отримані шляхом визначення використання палива на одиницю теплоенергії кожною котельнею і кожним котлом зокрема, врахувавши ККД котлів,  кожним  котлом   зокрема.  ККД  котлів  визначене  розрахунково  на  підставі  їх паспортних  значень та в  залежності  від умов  та строків  їх експлуатації,  а  також видів опалювального  палива .

Таким чином, після  реалізації даного напрямку програми  підприємство   зменшить

споживання  природного газу  в  цілому ,  якісно  забезпечуючи  теплом споживачів.

3.1.1. Техніко-економічне  обґрунтування  реконструкції  котельні  по  вул. Крушельницької, 18-А в  м. Стрий Львівської  області  із  заміною  побутових котлів на промисловий КОЛВІ-170  з  адаптацією його системи керування  в загальну  систему  автоматизації  та диспетчеризації котельні.

Дана  котельня  забезпечує  теплом  споживачів з числа бюджетних  установ-  дитячо – юнацьку спортивну школу та  міський  будинок  культури..

В котельні в експлуатації знаходяться побутові водогрійні котли «КОЛВІ-100», які експлуатуються  з низьким  ККД – менше 86 %  і потребують заміни.

Інвестиційною Програмою передбачено  заміну  побутових  котлів «КОЛВІ-100» на  промисловий  котел  «КОЛВІ -170».

В результаті проведеного заходу котельня зменшить споживання газу по фактичних показниках  на  3,3 т.у.п

Вартість реалізації заходу  в котельні по вул. Крушельницької, 18-А  складає  915,00  тис.грн. (без ПДВ)

У вартість заходу входять   затрати на придбання, монтаж  котла і матеріалів до нього.

Економічний ефект,  розрахований  в Додатку «ТЕО котельні по вул.Крушельницької,18-А» від впровадження програми відносно фактичних  показників  роботи – 202013,63 тис.грн. (без ПДВ).

Термін  окупності – 4,5 роки.

3.1.2. Техніко-економічне  обґрунтування  реконструкції  котельні  по  вул. Шашкевича,17-А в  м. Стрий  Львівської  області  із  заміною  газового  пальника  на котлі  ВК-34  та встановленням  на  котлі  триходового клапана і рециркуляційного  насосу, з адаптацією його системи керування  в загальну  систему  автоматизації  та диспетчеризації котельні.

Дана котельня  забезпечує  теплом  споживачів з числа  бюджетних організацій, а саме  КНП

« Стрийська міська об’єднана  лікарня» ( пологовий  будинок).

В котельні в експлуатації знаходяться  водогрійні котли «ВК-34», в кількості 2 шт, які експлуатуються  з низьким  ККД.

Інвестиційною  Програмою  передбачено  технічне  переоснащення  котла  « ВК-34» в частині заміни  газового  пальника, з адаптацією його системи керування в загальну  систему  автоматизації та диспетчеризації.

В результаті проведеного заходу котельня зменшить споживання газу по фактичних  показниках  на 5,9   т.у.п.

Вартість реалізації  заходу  в котельні по вул. Шашкевича, 17-А   складає  704,167  тис.грн. (без ПДВ)

Економічний ефект,  розрахований  в Додатку «ТЕО котельні по вул. Шашкевича, 17-А» від впровадження програми відносно фактичних  показників роботи – 207,340  тис.грн.(без ПДВ)

Термін  окупності – 3,4 роки

3.1.3.  Техніко-економічне  обґрунтування  реконструкції  котельні  по  вул. Олесницького,4-А в  м. Стрий Львівської  області  із  заміною  двох  побутових котлів на промисловий КОЛВІ-170  з  адаптацією його системи керування  в загальну  систему  автоматизації  та диспетчеризації котельні,  без збільшення  загальної потужності  котельні.

Дана  котельня  забезпечує  теплом  споживачів з числа бюджетних  установ- Архів, ЦНАП, ЗДО №4 по вул. Олесницького, 14  та житлові будинки по вул. 1-го Листопада, 9, 9а, 9б.

В котельні в експлуатації знаходяться побутові водогрійні котли «КОЛВІ-100», які експлуатуються  з низьким  ККД – менше 86 %  і потребують заміни.

Інвестиційною Програмою передбачено  заміну двох  побутових  котлів «КОЛВІ-100» на  промисловий  котел  «КОЛВІ -170».

В результаті проведеного заходу котельня зменшить споживання газу по фактичних показниках  на  3,5 т.у.п

Вартість реалізації заходу  в котельні по вул. Олесницького,4-А   складає 915,00  тис.грн.(без ПДВ)

У вартість заходу входять   затрати на придбання, монтаж  котла і матеріалів до нього.

Економічний ефект,  розрахований  в Додатку «ТЕО котельні по вул Олесницького,4-А .» від впровадження програми відносно фактичних  показників  роботи – 205,52 тис.грн. (без ПДВ).

Термін  окупності – 4,6 роки.

3.1.4.  Техніко-економічне  обґрунтування  реконструкції  котельні  по  вул.  Січових Стрільців, 12-Д  в  м. Стрий Львівської  області  із  заміною  котла   з  адаптацією його системи керування  в загальну  систему  автоматизації  та диспетчеризації котельні,  без збільшення  загальної потужності  котельні.

Дана  котельня  забезпечує  теплом  споживачів з числа бюджетних  установ : Стрийська  початкова  школа №12 та ЗДО (школа- сад) №21   та житлові будинки по вул. Січ.  Стрільців.

В котельні в експлуатації знаходяться побутові водогрійні котли ВК-21,  які експлуатуються  з низьким  ККД – менше 86 %  і потребують заміни.

Інвестиційною Програмою передбачено  заміну одного  котла « ВК-21» на  сучасний котел  «КОЛВІ -2000 ».

В результаті проведеного заходу котельня зменшить споживання газу по фактичних показниках  на  44,07 т.у.п

Вартість реалізації заходу  в котельні по вул. Січових Стрільців,12-Д  складає 4000,00  тис.грн. (без ПДВ)

У вартість заходу входять   затрати на придбання, монтаж  котла і матеріалів до нього.

Економічний ефект,  розрахований  в Додатку «ТЕО котельні по вул Січ. Стрільців,12-Д .» від впровадження програми відносно фактичних  показників  роботи – 1462,11 тис.грн. (без ПДВ).

Термін  окупності – 4,7 років.

3.1.5. Техніко-економічне обґрунтування заміни теплових мереж на попередньо

ізольовані труби  котельні по вул. Грабця,2

Теплова   мережа   котельні  знаходиться  в експлуатації більше 33 років років та вичерпала свій нормативний ресурс. Трубопроводи даної теплової мережі знаходяться в незадовільному технічному стані, наявна зношеність теплоізоляційного шару підвищує рівень втрат теплової енергії.

Також існує загроза виникнення аварійних ситуацій на даній ділянці теплової мережі , що негативно вплине на  якість  забезпечення  споживачів тепловою енергією.

Програмою  передбачено заміну дільниці  теплової мережі  котельні по вул. Грабця,2:

Ду  89 мм довжиною  240 м/п в однотрубному вимірі.

Вартість даного заходу (вартість матеріалів) складає  362,44 тис. грн. (без ПДВ).  Згідно з додатком «Розрахунки ТЕО по заміні ТМ по котельнях»  по котельні по вул. Грабця,2:

Економічний ефект від впровадження даних заходів складає  68,09 тис. грн. (без ПДВ)

Термін окупності   -5,3 роки.

Економія паливно-енергетичних ресурсів складає  0,51  т. у.п.

3.1.6. Техніко-економічне обґрунтування заміни теплових мереж на попередньо

ізольовані труби  котельні по вул. Коссака,11-Г

Теплова   мережа   котельні  знаходиться  в експлуатації більше 30 років років та вичерпала свій нормативний ресурс. Трубопроводи даної теплової мережі знаходяться в незадовільному технічному стані, наявна зношеність теплоізоляційного шару підвищує рівень втрат теплової енергії.

Також існує загроза виникнення аварійних ситуацій на даній ділянці теплової мережі , що негативно вплине на  якість  забезпечення  споживачів тепловою енергією.

Програмою  передбачено заміну дільниці  теплової мережі  котельні по вул. Коссака,11-Г

Ду  159 мм довжиною  80 м/п в однотрубному вимірі.

Вартість даного заходу (вартість матеріалів) складає  257,36 тис. грн. (без ПДВ).  Згідно з додатком «Розрахунки ТЕО по заміні ТМ по котельнях»  по котельні по вул. Коссака,11-Г:

Економічний ефект від впровадження даних заходів складає  46,31 тис. грн. (без ПДВ)

Термін окупності   -5,5 роки.

Економія паливно-енергетичних ресурсів складає  0,5  т. у.п.

Ду  133 мм довжиною  70 м/п в однотрубному вимірі.

Вартість даного заходу (вартість матеріалів) складає  180,80 тис. грн. (без ПДВ).  Згідно з додатком «Розрахунки ТЕО по заміні ТМ по котельнях»  по котельні по вул. Коссака,11-Г:

Економічний ефект від впровадження даних заходів складає  37,21 тис. грн. (без ПДВ)

Термін окупності   -4,9 роки.

Економія паливно-енергетичних ресурсів складає  0,5  т. у.п.

3.1.7. Техніко-економічне обґрунтування заміни теплових мереж на попередньо

ізольовані труби  котельні по вул. Б. Хмельницького,59-А

Теплова   мережа   котельні  знаходиться  в експлуатації більше 30 років років та вичерпала свій нормативний ресурс. Трубопроводи даної теплової мережі знаходяться в незадовільному технічному стані, наявна зношеність теплоізоляційного шару підвищує рівень втрат теплової енергії.

Також існує загроза виникнення аварійних ситуацій на даній ділянці теплової мережі , що негативно вплине на  якість  забезпечення  споживачів тепловою енергією.

Програмою  передбачено заміну дільниці  теплової мережі  котельні по вул. Б. Хмельницького:

Ду  108 мм довжиною  160 м/п в однотрубному вимірі.

Вартість даного заходу (вартість матеріалів) складає  318,22 тис. грн. (без ПДВ).  Згідно з додатком «Розрахунки ТЕО по заміні ТМ по котельнях»  по котельні по вул. Б. Хмельницького:

Економічний ефект від впровадження даних заходів складає  66,64 тис. грн. (без ПДВ)

Термін окупності   -4,8 роки.

Економія паливно-енергетичних ресурсів складає  0,88  т. у.п.

3.1.8. Техніко-економічне обґрунтування заміни теплових мереж на попередньо

ізольовані труби  котельні по вул. Вишневій,12-Б

Теплова   мережа   котельні  знаходиться  в експлуатації більше 30 років років та вичерпала свій нормативний ресурс. Трубопроводи даної теплової мережі знаходяться в незадовільному технічному стані, наявна зношеність теплоізоляційного шару підвищує рівень втрат теплової енергії.

Також існує загроза виникнення аварійних ситуацій на даній ділянці теплової мережі , що негативно вплине на  якість  забезпечення  споживачів тепловою енергією.

Програмою  передбачено заміну дільниці  теплової мережі  котельні по вул. Вишневій:

Ду  133 мм довжиною  250м/п в однотрубному вимірі.

Вартість даного заходу (вартість матеріалів) складає  645,72 тис. грн. (без ПДВ).  Згідно з додатком «Розрахунки ТЕО по заміні ТМ по котельнях»  по котельні по вул. Вишневій:

Економічний ефект від впровадження даних заходів складає  120,27 тис. грн. (без ПДВ)

Термін окупності   -5,4 роки.

Економія паливно-енергетичних ресурсів складає  0,85  т. у.п.

3.1.9. Техніко-економічне обґрунтування заміни теплових мереж на попередньо

ізольовані труби  котельні по вул. Корчака,2-А

Теплова   мережа   котельні  знаходиться  в експлуатації більше 30 років років та вичерпала свій нормативний ресурс. Трубопроводи даної теплової мережі знаходяться в незадовільному технічному стані, наявна зношеність теплоізоляційного шару підвищує рівень втрат теплової енергії.

Також існує загроза виникнення аварійних ситуацій на даній ділянці теплової мережі , що негативно вплине на  якість  забезпечення  споживачів тепловою енергією.

Програмою  передбачено заміну дільниці  теплової мережі  котельні по вул. Корчака,2-А :

Ду  159 мм довжиною  130 м/п в однотрубному вимірі.

Вартість даного заходу (вартість матеріалів) складає  418,21 тис. грн. (без ПДВ).  Згідно з додатком «Розрахунки ТЕО по заміні ТМ по котельнях»  по котельні по вул. Корчака,2-А:

Економічний ефект від впровадження даних заходів складає  76,20 тис. грн. (без ПДВ)

Термін окупності   -5,5 роки.

Економія паливно-енергетичних ресурсів складає  0,5  т. у.п.

Ду  133 мм довжиною  200 м/п в однотрубному вимірі.

Вартість даного заходу (вартість матеріалів) складає  516,58 тис. грн. (без ПДВ).  Згідно з додатком «Розрахунки ТЕО по заміні ТМ по котельнях» по котельні по вул. Корчака,2-А :

Економічний ефект від впровадження даних заходів складає  94,19 тис. грн. (без ПДВ)

Термін окупності   -5,5 роки.

Економія паливно-енергетичних ресурсів складає  0,6  т. у.п.

Головний  інженер                                Володимир   МОЦНИЙ