

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА львівської області

LVІІ сесія VIII демократичного скликання

**РІШЕННЯ**

від 19 грудня 2024 року Стрий №\_\_\_\_\_\_проєкт

**Про внесення змін до Програми «Розвиток доріг та дорожньої інфраструктури на 2024 рік»**

Керуючись пп. «в» п.10 ст. 91 Бюджетного Кодексу України, Господарським кодексом України та пп. 22 п.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Стрийська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни до Програми «Розвиток доріг та дорожньої інфраструктури на 2024 рік», згідно з Додатком.

2. Виділити передбачені в бюджеті Стрийської міської територіальної громади на 2024 рік кошти на виконання Програми.

3. Фінансовому управлінню (Л. Коваль) проводити фінансування згідно п. 2 даного рішення.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови М. Дмитришина та на депутатські постійні комісії з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (С. Ковальчук), з питань житлово-комунального господарства, промисловості та розвитку території ( О. Йосипчук).

**Міський голова Олег КАНІВЕЦЬ**

**Готував:**

Начальник відділу капітального будівництва

Стрийської міської ради Іван ЛЕБІДЬ

**Погоджено:**

Перший заступник міського голови Микола ДМИТРИШИН

Начальник юридичного відділу Надія ТЕМНИК

Начальник фінансового

управління Лариса КОВАЛЬ

Головний спеціаліст- уповноважений з питань

запобігання та виявлення корупції Леся ФРЕЙ

Голова постійної комісії з питань планування,

фінансів, бюджету та

соціально-економічного розвитку Сергій КОВАЛЬЧУК

Голова постійної комісії з питань

житлово-комунального

господарства, промисловості та

розвитку території Орест ЙОСИПЧУК

Секретар міської ради Мар’ян БЕРНИК

Додаток

до рішення LVІІ сесії VIII демократичного скликання

Стрийської міської ради

від “19” грудня 2024 року №\_\_\_\_\_

**І.ПАСПОРТ**

**Програми «Розвиток доріг та дорожньої інфраструктури на 2024 рік»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Ініціатор розроблення Програми | *Відділ капітального будівництва Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області* |
| 2. Дата, номер документа  про затвердження програми | *29.02.2024 року № 2414* |
| 3.Розробник програми | *Відділ капітального будівництва Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області* |
| 4.Відповідальний виконавець програми | *Відділ капітального будівництва Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області ;* |
| 5. Учасники програми | *Відділ капітального будівництва Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області ;*  *Підрядні організації, які будуть приймати участь у виконанні Програми* |
| 6.Термін реалізації програми | *протягом 2024 року* |
| 7.Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, тис. грн., всього, у тому числі: | *5712,58 тис.грн.* |

**ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.**

Однією з найважливіших проблем, на розв’язання якої спрямована Програма, є покращення стану інфраструктури міських та сільських доріг, придання місту та селам естетично привабливого вигляду, покращення умов проживання мешканців.

**ІІІ. Мета Програми.**

Створення безпечних умов дорожнього руху, забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури, реалізація заходів “Програми капітального будівництва об’єктів житлово-комунального та соціально-культурного призначення, благоустрою міста і капітального ремонту об’єктів Стрийської міської територіальної громади на 2024 рік”.

**IV. Перелік завдань, заходів та показників Програми «Розвиток доріг та дорожньої інфраструктури на 2024 рік»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ з/п*** | ***Назва завдання*** | ***Заходи та показники на виконання завдання*** | ***Строк виконання заходу, показника*** | ***Виконавці заходу, показника*** | ***Фінансування*** | | ***Очікуваний результат*** |
| ***Джерела*** | ***Обсяги, тис. грн.*** |
| ***2024 рік*** | | | | | | | |
| **1**.  **2.** | **Капітальний ремонт вулиць, провулків, внутрішньодворових проїздів та будівництво доріг Стрийської міської територіальної громади:**   * Капітальний ремонт проїзду по вул.Сколівська біля будинку №19 є м.Стрий Львівської області * Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду по вул. Січових Стрільців 6 б * Капітальний ремонт вул.Оброци м.Стрий Львівської області * провулок від вул. Коссака до вул. Ленкавського у м. Стрию * провулок Озерний в с. Добрівляни * дорога від вул. І.Франка до кладовища в с. Завадів Стрийського району Львівської області; * вул. Набережної в с. Жулин Стрийського району Львівської області; * капітальний ремонт проспекту В. Чорновола (перехрестя вул. Т.Шевченка та проспекту В.Чорновола) м. Стрий * капітальний ремонт перехрестя по проспекту В. Чорновола між вул. С.Бандери та вул. С.Крушельницької   **Виготовлення проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту та будівництву автодоріг:**   * «Капітальний ремонт автодороги, що з’єднує М30 (М12) Стрий-Тернопіль-Кропивницький- Знам’янка та Т-14-18 Нижанковичі-Самбір-Дрогобич-Стрий на ділянці від примикання С141803 Добрівляни-Добряни-вул. Озерна в с. Добрівляни Стрийської територіальної громади до міського полігону ТПВ» * «Будівництво автодороги, що з'єднує М30 (М12) Стрий-Тернопіль-Кропивницький Знам'янка та Т-14-18 Нижанковичі-Самбір-Дрогобич-Стрий на ділянці від міського полігону ТПВ до автомобільної дороги Т-14-18 Нижанковичі-Самбір-Дрогобич-Стрий» | **Затрат**  Обсяг видатків–4069380,00 грн.  **Продукту**  Площа шляхів на яких планується провести капітальний ремонт – 1550,00 кв.м.  **Ефективності**  Середня вартість 1 кв. м. капітального ремонту -2625,40грн.  **Якості**  Темп зростання до запланованого - 100%  **Затрат**  Обсяг видатків – 1 643 200,00 грн.  **Продукту**  Кількість ПКД – 2 шт.  **Ефективності**  Вартість ПКД -821600,00 грн.  **Якості**  Темп зростання до запланованого - 100% | Протягом 2024 року  Протягом 2024 року | Відділ капітального будівництва Стрийської міської ради  Відділ капітального будівництва Стрийської міської ради | Бюджет Стрийської МТГ  Бюджет Стрийської МТГ | **4069,38**  **1643,20** | Підвищення рівня безпеки дорожнього руху, збереження існуючої мережі доріг  Підвищення рівня безпеки дорожнього руху, збереження існуючої мережі доріг |
| **Усього на етап або програму:** | | | | |  | **5712,58** |  |

**V .Ресурсне забезпечення виконання завдання Програми *.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Обсяг коштів, які пропонуються залучити на виконання «Програми»** | **2024 рік** | **Усього витрат на виконання Програми** |
| Усього :  В тому числі :   * державний бюджет * державні і обласні фонди * бюджет МТГ * субвенції інших бюджетів | **5712,58 тис. грн.**  **-**  **-**  **5212,58 тис. грн.**  **500,00 тис. грн.** | **5712,58 тис. грн.**  **-**  **-**  **5212,58 тис. грн.**  **500,00 тис. грн.** |

Цільове фінансування Програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених бюджетом, шляхом спрямування коштів відділу капітального будівництва Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області

В ході реалізації заходів Програми можливі коригування, зміни, уточнення,доповнення пов’язані з фактичним надходженням коштів на реалізацію розділів Програми, уточненням обсягів робіт, виходячи з реальних можливостей бюджету.

**VІ. Строки, моніторинг та контроль за виконанням завдань Програми**

Виконання завдань Програми «Розвиток доріг та дорожньої інфраструктури на 2024 рік» передбачено провести у 2024 році з повним використанням передбачених коштів. Щорічні і проміжні звіти виконання заходів Програми подаються виконавцями фінансовому управлінню та відділу економічного розвитку та стратегічного планування виконавчого комітету Стрийської міської ради, за встановленою формою до 25 числа місяця, наступного за звітним та не пізніше, ніж через місяць після завершення року. Використання бюджетних коштів на реалізацію Програми враховується при складанні її на наступний рік.

**Секретар міської ради Мар’ян БЕРНИК**