СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

LVІІІ сесія VIII демократичного скликання

РІШЕННЯ

від____________________20__		         Стрий 			№___проєкт

Про виконання Програми «Проведення заходів із землеустрою у 2024 році»

Керуючись п.7 ст.91 Бюджетного Кодексу України та п.п.22 п.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Звіт про виконання Програми «Проведення заходів із землеустрою у 2024 році».

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови М. Дмитришина та на постійну комісію з питань архітектури, містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища (В.Бурій).

Міський голова							Олег КАНІВЕЦЬ

ОБҐРУНТУВАННЯ  ПОТРЕБИ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ

«Проведення заходів із землеустрою у 2024 році»

Міська цільова програма «Проведення заходів із землеустрою у 2024 році» врегульовує господарську та інші види діяльності у сфері збереження і раціонального використання та охорони земельних ресурсів на території Стрийської міської територіальної громади та в подальшому забезпечує прозорість ведення підприємницької діяльності у визначених межах Стрийської міської територіальної громади.

Підсумковий звіт щодо виконання цільової програми

1. Основні дані:

- Назва Програми_« Проведення заходів із землеустрою у 2024 році»

- Номер та дата рішення про прийняття Програми_№2322 від 25.01.2024р.

- Заплановане фінансування, грн. 2500 000 грн.

- Розпорядник коштів (виконавець Програми)    Виконавчий комітет Стрийської міської ради

- Мета  Програми -  виділення коштів для виготовлення проектів землеустрою

2. Виконання заходів і завдань Програми

| № з/п | Заплановані заходи |  |  |  | Фактично проведені заходи |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назва, зміст заходу | КПКВ КТМБ | КЕКВ | Плановане фінансування, тис. грн. | Дата проведення | Назва, зміст заходу | КПКВ КТМБ | КЕКВ | Фактичне фінансування (касові видатки), тис. грн. |
| 1 | Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель | 0217130 | 2281 | 600,00 | 2024 | Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель | 0217130 | 2281 | 418,40 |
| 2 | Виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок | 0217130 | 2281 | 500,00 | 2024 | Виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок | 0217130 | 2281 | 74,90 |
| 3 | Виготовлення проектів землеустрою щодо внесення змін до проектів роздержавлення та приватизації земель | 0217130 | 2281 | 50,00 | 2024 | Виготовлення проектів землеустрою щодо внесення змін до проектів роздержавлення та приватизації земель | 0217130 | 2281 | 0 |
| 4 | Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок | 0217130 | 2281 | 20,00 | 2024 | Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок | 0217130 | 2281 | 11,00 |
| 5 | Виготовлення технічної документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту | 0217130 | 2281 | 10,00 | 2024 | Виготовлення технічної документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту | 0217130 | 2281 | 0 |
| 6 | Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) | 0217130 | 2281 | 20,00 | 2024 | Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) | 0217130 | 2281 | 15,40 |
| 7 | Виготовлення проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення | 0217130 | 2281 | 100,00 | 2024 | Виготовлення проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення | 0217130 | 2281 | 80,00 |
| 8 | Виготовлення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного пункту | 0217130 | 2281 | 1 200,00 | 2024 | Виготовлення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного пункту | 0217130 | 2281 | 0 |

3. Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними витратами

| № з/п | Витрачені кошти | Одиниці виміру | Кількість | Сума витрат | Контрагент * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | тис. грн. |  | 599,70 | Сертифіковані суб’єкти господарювання в сфері землевпорядкування |

*- отримувач коштів

- перераховуються всі статті витрат, профінансовані в рамках Програми

4. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання Програми, та пояснення щодо їх виконання за звітний період:

| № з/п | Показники |  | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом (бюджетної) програми на звітний період, тис.грн. |  |  |  |  |  |  |  | Виконано за звітний період, грн. |  |  |  |  |  | Відхилення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | усього |  | у тому числі: |  |  |  |  |  | усього | у тому числі: |  |  |  |  | усього |  | у тому числі: |  |
|  |  |  |  |  |  |  | загальний фонд |  |  |  | спец. фонд |  |  | загальний фонд |  | спец. фонд |  |  |  |  | загальний фонд | спец. фонд |
| 1 | Завдання 1 Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | показник затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків |  | тис.грн |  | 600,00 |  | 600,00 |  |  |  |  |  | 418,40 | 418,40 |  |  |  |  | -181,6 |  | -181,6 |  |
| 1.2 | показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість технічної документації |  | Од. |  | 60 |  | 60 |  |  |  |  |  | 49 | 49 |  |  |  |  | -11 |  | -11 |  |
| 1.3. | показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість однієї технічної документації |  | тис.грн |  | 10,00 |  | 10,00 |  |  |  |  |  | 8,538 | 8,538 |  |  |  |  | -1,462 |  | -1,462 |  |
|  | Відхилення пояснюються – На 11 (одинадцять) технічних документацій не поступило замовлень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Завдання 2 Виготовлення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | показник затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків |  | тис.грн |  | 500,00 |  |  | 500,00 |  |  |  |  | 74,90 | 74,90 |  |  |  |  | -425,10 |  | -425,10 |  |
| 2.2 | показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість проєктів землеустрою |  | Од. |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  | 7 | 7 |  |  |  |  | -43 |  | -43 |  |
| 2.3 | показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість одного проекту землеустрою |  | тис.грн |  | 10,00 |  |  | 10,00 |  |  |  |  | 10,70 | 10,70 |  |  |  |  | 0,7 |  | 0,7 |  |
|  | Відхилення пояснюються - На 43 (сорок три) проєкти землеустрою не поступило замовлень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Завдання 3 Виготовлення проєктів землеустрою щодо внесення змін до проєктів роздержавлення та приватизації земель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | показник затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків |  | тис.грн |  | 50,00 |  |  | 50,00 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | -50,00 |  | -50,00 |  |
| 3.2 | показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість технічної документації |  | Од. |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | -5 |  | -5 |  |
| 3.3 | показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість однієї технічної документації |  | тис.грн |  | 10,00 |  |  | 10,00 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | -10,00 |  | -10,00 |  |
|  | Відхилення пояснюються – Не поступило замовлень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Завдання 4 Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | показник затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків |  | тис.грн |  | 20,00 |  |  | 20,00 |  |  |  |  | 11,00 | 11,00 |  |  |  |  | -9,00 |  | -9,00 |  |
| 4.2 | показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість технічної документації |  | Од. |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | -3 |  | -3 |  |
| 4.3 | показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість однієї технічної документації |  | тис.грн |  | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  |  |  | 11,00 | 11,00 |  |  |  |  | 6,00 |  | 6,00 |  |
|  | Відхилення пояснюються – На 3 (три) технічні документації не поступило замовлень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Завдання 5 Виготовлення технічної документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | показник затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків |  | тис.грн |  | 10,00 |  |  | 10,00 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | -10,00 |  | -10,00 |  |
| 5.2 | показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість технічної документації |  | Од. |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | -2 |  | -2 |  |
| 5.3 | показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість однієї технічної документації |  | тис.грн |  | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | -5,00 |  | -5,00 |  |
|  | Відхилення пояснюються – Не поступило замовлень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Завдання 6 Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | показник затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків | тис.грн |  |  | 20,00 |  |  |  | 20,00 |  |  | 15,40 |  |  | 15,40 |  |  | -4,60 |  |  | -4,60 |  |
| 6.2 | показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість технічної документації | Од. |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | -1 |  |  | -1 |  |
| 6.3 | показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість однієї технічної документації | тис.грн |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,00 |  |  | 5,133 |  |  | 5,133 |  |  | 0,133 |  |  | 0,133 |  |
|  | Відхилення пояснюються – На 1 (одну) технічну документацію не поступило замовлень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Завдання 7 Виготовлення проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | показник затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків | тис.грн |  |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  | 80,00 |  |  | 80,00 |  |  |  |  | -20,00 | -20,00 |  |
| 7.2 | показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість технічної документації | Од. |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | -1 | -1 |  |
| 7.3 | показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість однієї технічної документації | тис.грн |  |  |  | 50,00 |  |  | 50,00 |  |  | 80,00 |  |  | 80,00 |  |  |  |  | 30,00 | 30,00 |  |
|  | Відхилення пояснюються – На 1 (один) проект землеустрою не поступило замовлень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Завдання 8 Виготовлення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних утворень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | показник затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків | тис.грн |  |  |  | 1 200,00 |  |  | 1 200,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -1 200,00 |  |  | -1 200,00 |  |
| 8.2 | показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість технічної документації | Од. |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -1 |  |  | -1 |  |
| 8.3 | показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість однієї технічної документації | тис.грн |  |  |  | 1 200,00 |  |  | 1 200,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -1 200,00 |  |  | -1 200,00 |  |
|  | Відхилення пояснюються – Не поступило замовлень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Оскільки завдання Програми виконані не в повному обсязі є потреба в прийнятті даної Програми на 2025 рік

Примітка:до звіту додаються: копія паспорта Програми, резюме обґрунтування щодо потреби в даній програмі на наступний рік та усі продукти програми.

Начальник відділу земельних ресурсів	                           ____________	  		Роман ЯРИЧ

(підпис)