СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА львівської області

____ сесія VIII демократичного скликання

РІШЕННЯ

від «___» ________ 2025 р.	           м.Стрий 		                   № ПРОЄКТ

Про виконання  Програми розвитку

туризму та промоції Стрийської

міської територіальної громади

на 2021-2025 роки за 2024 рік

Керуючись ст.91 Бюджетного Кодексу України та пп.22 п.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Стрийська міська рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Звіт про виконання  Програми розвитку туризму та промоції Стрийської міської територіальної громади на 2021-2025 роки за 2024 рік.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови А.Стасіва і постійні депутатські комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (С.Ковальчук) та з питань житлово-комунального господарства, промисловості та розвитку територій (О.Йосипчук).

Міський голова			               				  Олег КАНІВЕЦЬ

ПАСПОРТ  ПРОГРАМИ

розвитку туризму та промоції Стрийської міської територіальної громади на 2021-2025 роки

1. Ініціатор розроблення програми: відділ туризму та промоції Стрийської міської ради

2. Дата, номер документа про затвердження програми:

рішення сесії Стрийської міської ради  від 25.01.2024 року №2237

3. Розробник програми: відділ туризму та промоції Стрийської міської ради

4. Відповідальний виконавець програми: відділ туризму та промоції Стрийської міської ради

5. Учасники програми: структурні підрозділи Стрийської міської ради

6. Термін реалізації програми: 2021-2025 роки

7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації  Програми, тис. грн,  –  1204,8 тис.грн

Начальник відділу туризму та промоції                                Орися МЕЛЬНИК

ОБГРУНТУВАННЯ  ПОТРЕБИ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ

розвитку туризму та промоції

Стрийської міської територіальної громади на 2021-2025 роки

Міська цільова Програма розвитку туризму та промоції Стрийської міської територіальної громади на 2021-2025 роки дозволяє здійснювати заходи, спрямовані на розвиток туристичної галузі Стрийської міської територіальної громади, створювати та ефективно представляти конкурентоспроможний туристичний продукт на національному та міжнародному ринках.

Підсумковий звіт щодо виконання цільової програми

1. Основні дані:

- Назва Програми_«Програма розвитку туризму та промоції Стрийської міської територіальної громади на 2021-2025 роки»

- Дата та номер рішення про прийняття Програми 25.01.2024 №2237 (зі змінами від 29.02.2024 №2360, від 29.08.2024 №2736, від 28.11.2024 №2923)

- Заплановане фінансування (у 2024 році) – 260 000,00 грн.

- Розпорядник коштів (виконавець Програми)    Виконавчий комітет Стрийської міської ради

- Мета Програми - здійснення заходів, спрямованих на розвиток туристичної галузі Стрийської міської територіальної громади, створення та ефективне представлення конкурентоспроможного туристичного продукту на національному та міжнародному ринках.

2. Виконання заходів і завдань Програми

| № з/п | Заплановані заходи |  |  |  | Фактично проведені заходи |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назва, зміст заходу | КПКВ КТМБ | КЕКВ | Плановане фінансування, тис.грн | Дата проведення | Назва, зміст заходу | КПКВ КТМБ | КЕКВ | Фактичне фінансування (касові видатки), тис.грн |
| 1 2 3 4 5 6 | -Придбання якісної промоційної продукції щодо туристичного потенціалу громади -Послуги у сфері інформатизації з розробки та впровадження модулів програмного забезпечення мобільного додатка «Стрий туристичний» -Розробка дизайну та друк буклету «Стрийський Некрополь» -Послуги з підготовки документів на реєстрацію знаків (логотипу) для товарів та послуг -Консультаційні та юридичні послуги щодо реєстрації торгової марки в Україні (логотипу) -Послуги з верстки і редагування книги про туристично привабливі об’єкти Стрийської громади | 0217622 | 2210 2240 | 76,0 47,0 17,5 5,8 12,6 101,1 | 2024 | -Придбання якісної промоційної продукції щодо туристичного потенціалу громади -Послуги у сфері інформатизації з розробки та впровадження модулів програмного забезпечення мобільного додатка «Стрий туристичний» -Розробка дизайну та друк буклету «Стрийський Некрополь» -Послуги з підготовки документів на реєстрацію знаків (логотипу) для товарів та послуг -Консультаційні та юридичні послуги щодо реєстрації торгової марки в Україні (логотипу) -Послуги з верстки і редагування книги про туристично привабливі об’єкти Стрийської громади | 0217622 | 2210 2240 | 66,6 47,0 17,5 5,8 12,6 99,0 |

3. Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними витратами

| № з/п | Витрачені кошти | Одиниці виміру | Кількість | Сума витрат | Контрагент * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | -Придбання якісної промоційної продукції щодо туристичного потенціалу громади -Послуги у сфері інформатизації; дизайнерські послуги; консультаційні та юридичні послуги; послуги з верстки та редагування | Тис.грн |  | 66,6 181,9 | ФОП Занько А.С. ФОП Нестеренко І.П. ФОП Корбило Львівська торгово-промислова палата ФОП Ривюк М.І. ФОП Ланська Н.С. |

*- отримувач коштів

- перераховуються всі статті витрат, профінансовані в рамках Програми

- Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання Програми, та пояснення щодо їх виконання за звітний період:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом (бюджетної) програми на звітний період, тис.грн |  |  | Виконано за звітний період, тис.грн |  |  | Відхилення, тис.грн |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | усього | у тому числі: |  | усього | у тому числі: |  | усього | у тому числі: |  |
|  |  |  |  |  | загальний фонд | спец. фонд |  | загальний фонд | спец. фонд |  | загальний фонд | спец. фонд |
|  | Завдання Виконання рішень судів, оплата коштів згідно виконавчого провадження та сплата судового збору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | показник затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків | тис.грн |  | 260,0 | 260,0 |  | 248,5 | 248,5 |  | 11,5 | 11,5 |  |
| Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розбіжності показників у зв’язку із економією коштів у 2024 році |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примітка:до звіту додаються: копія паспорта Програми, резюме обгрунтування щодо потреби в даній програмі на наступний рік та усі продукти програми.

Начальник відділу туризму та промоції                       Орися МЕЛЬНИК               _____________________    ___

(підпис)