СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА львівської області

LVІІІ сесія viii демократичного скликання

РІШЕННЯ

від____________________		Стрий 		№

Про виконання Програми

Поліцейський офіцер громади

Стрийської міської територіальної

громади на 2024 рік

Керуючись п.7 ст.91 Бюджетного Кодексу України та   пп. 22 п 1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада ВИРІШИЛА :

1. Затвердити Звіт про виконання  Програми Поліцейський офіцер громади

Стрийської міської територіальної громади на 2024 рік

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови М.Дмитришина та   постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально – економічного розвитку (С.Ковальчук) .

Міський голова							Олег КАНІВЕЦЬ

ОБГРУНТУВАННЯ  ПОТРЕБИ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ

Поліцейський офіцер громади Стрийської міської територіальної  громади на 2024 рік

В основу реалізації даної Програми покладено принцип об’єднання зусиль органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, підприємств, організацій та установ різних форм власності, громадськості для забезпечення охорони громадського порядку та профілактики злочинності.

Метою Програми є сприяння запобіганню та припиненню адміністративних правопорушень і злочинів, забезпечення захисту життя та здоров’я громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань.

Підсумковий звіт щодо виконання цільової програми

1. Основні дані:

- Назва Програми- Програма Поліцейський офіцер громади Стрийської міської територіальної  громади на 2024 рік

- Номер та дата рішення про прийняття Програми_№ 2244 від 25.01.2024р.

- Заплановане фінансування, грн.   7200,00

- Розпорядник коштів (виконавець Програми)    Виконавчий комітет Стрийської міської ради

-  Метою Програми є сприяння запобіганню та припиненню адміністративних правопорушень і злочинів, забезпечення захисту життя та здоров’я громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань.

2. Виконання заходів і завдань Програми

| № з/п | Заплановані заходи |  |  |  | Фактично проведені заходи |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назва, зміст заходу | КПКВ КТМБ | КЕКВ | Плановане фінансування, тис.грн | Дата проведення | Назва, зміст заходу | КПКВ КТМБ | КЕКВ | Фактичне фінансування (касові видатки) тис.грн |
| 1 | оплата коштів за надані електронні комунікаційні послуги (інтернет) | 0218230 | 2240 | 7,2 | 2024 | оплата коштів за надані електронні комунікаційні послуги (інтернет) | 0210180 | 2240 | 6,0 |

3. Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними витратами

| № з/п | Витрачені кошти | Одиниці виміру | Кількість | Сума витрат | Контрагент * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тис.грн |  | 6,0 | ТзОВ Бізнес і технології |

*- отримувач коштів

- перераховуються всі статті витрат, профінансовані в рамках Програми

- Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання Програми, та пояснення щодо їх виконання за звітний період:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом (бюджетної) програми на звітний період,тис. грн. |  |  | Виконано за звітний період, грн. |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | усього | у тому числі: |  | усього | у тому числі: |  | усього | у тому числі: |  |
|  |  |  |  |  | загальний фонд | спец. фонд |  | загальний фонд | спец. фонд |  | загальний фонд | спец. фонд |
|  | Завдання Створення умов роботи поліцейських офіцерів громади Стрийської міської територіальної громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | показник затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків | тис.грн |  | 7,2 | 7,2 |  | 6,0 | 6,0 |  | 1,2 | 1,2 |  |
| Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників – Економія коштів. Програма виконана. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примітка:до звіту додаються: копія паспорта Програми, резюме обгрунтування щодо потреби в даній програмі на наступний рік та усі продукти програми.

Начальник відділу обліку і звітності	                           ____________	Н.Салада

(підпис)