СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

LVІІІ сесія viii демократичного скликання

РІШЕННЯ

від______________________2025 р.	   Стрий 		№ ПРОЄКТ

- Про виконання Програми розвитку

- Комунального некомерційного підприємства

- «Центр первинної медико-санітарної

- допомоги м. Стрия»  за 2024 рік

- Керуючись ст.91 Бюджетного Кодексу України та п.п.22 п.1 ст.26 Закону   України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

- ВИРІШИЛА:

- Затвердити Звіт про виконання Програми розвитку Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико- санітарної допомоги м. Стрия» за 2024рік (додається).

- Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Х. Грех та постійну депутатську комісію з охорони здоров’я та соціального захисту населення (І. Салдан).

Міський голова                                                                    Олег КАНІВЕЦЬ

ПРОГРАМА

розвитку Комунального некомерційного підприємства

«Центр первинної медико- санітарної допомоги м. Стрия»
 на 2024р.

- ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

- Ініціатор розроблення Програми: Виконавчий комітет Стрийської міської ради Львівської області

- Дата, номер документа про затвердження програми: Рішення сесії міської ради від «25» січня 2024 року № 2258

- Розробник Програми: Виконавчий комітет Стрийської міської ради Львівської області

- Співрозробник Програми: Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико- санітарної допомоги м. Стрия»

- Відповідальний виконавець Програми: Виконавчий комітет Стрийської міської ради Львівської області

- Учасники програми: Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико- санітарної допомоги  м.Стрия»

- Термін реалізації програми: 2024 рік

- Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми: 8173300грн.

Комунальне комерційне підприємство «Центр первинної медико- санітарної допомоги м. Стрия» подає підсумковий звіт по Програмі розвитку за 2024р. Програма виконана на 99,14%. За рахунок коштів виділених з місцевого бюджету було:

закуплено ліків для пільгових категорій населення на суму 5400 тис. грн.,

зроблено капітальний ремонт санвузла на другому поверсі та кабінету у відділенні №1 по вул.Охримовича,6 – 499,3 тис.грн

зроблено капітальний ремонт кабінету№11 та коридору у відділенні №2 по вул.Бандери,44в – 290,6 тис.грн.

зроблено капітальний ремонт кабінетів у відділенні №3 по вул.Коссака,11а – 499,3 тис.грн

зроблено капітальний ремонт частини фасаду (двох балконів) у відділенні№1 по вул. Охримовича,6 -49,7тис.грн.,

придбано електрокардіографи 2шт.-99,2тис.грн.

Програма розвиту Комунальне комерційне підприємство «Центр первинної медико- санітарної допомоги м. Стрия» на 2025рік необхідна для здійснення своєї діяльності  в напрямку підвищення стандартів життя, модернізації та зміцнення матеріально- технічної бази, оснащення необхідним медичним обладнанням, комп’ютерною технікою, що допоможе забезпечити  поліпшення умов праці медичних працівників та надання якісних та своєчасних медичних послуг населенню.

Додаток 6 
до Порядку розроблення міських 
(бюджетних) цільових програм, моніторингу та звітності щодо їх виконання

Підсумковий звіт щодо виконання обласної (бюджетної) цільової програми

1. Основні дані:

- Програма розвиту Комунального некомерційного підприємства «Центру первинної медико- санітарної допомоги м. Стрия»;

- Рішення сесії Стрийської міської ради №2087 від 26.10.2023р.;

- Заплановане фінансування 1860424,99грн.;

- Розпорядник коштів Відділ охорони здоров’я Стрийської міської ради (виконавець Програми Комунальне некомерційне підприємство

«Центр первинної медико -санітарної допомоги м. Стрия»;

- Мета Програми  поліпшення стану здоров’я населення шляхом забезпечення доступу до кваліфікаційної первинної медико-

санітарної допомоги, покращення матеріально- технічної бази первинної медико- санітарної допомоги;

2. Виконання заходів і завдань Програми

| № з/п | Заплановані заходи |  |  |  | Фактично проведені заходи |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назва, зміст заходу | КФКВ | КЕКВ | Плановане фінансування, грн | Дата проведення | Назва, зміст заходу | КФКВ | КЕКВ | Фактичне фінансування (касові видатки), грн |
| 1 | Забезпечення ефективної роботи КНП «Центру первинної медико-санітарної допомоги м. Стрия» | 212111 | 2610 | 1124400,00 | січень -грудень 2024р. | Забезпечення ефективної роботи КНП «Центру первинної медико-санітарної допомоги м. Стрия» | 212111 | 2610 | 1085175,23 |
| 2 | Відшкодування вартості пільгових медикаментів (лікарських засобів) та медичних виробів та іншими засобами за рецептами лікарів | 212111 | 2610 | 5 400000,00 | січень- грудень 2024р. | Відшкодування вартості пільгових медикаментів (лікарських засобів) та медичних виробів та іншими засобами за рецептами лікарів | 212111 | 2610 | 5399972,64 |
| 3 | Придбання спеціального лікувального харчування (гідролізат білка) для хворих на фенілкетонурію | 212111 | 2610 | 99400,00 | липень- грудень 2024р. | Придбання спеціального лікувального харчування (гідролізат білка) для хворих на фенілкетонурію | 212111 | 2610 | 97308,00 |
| 4 | Капітальний ремонт кабінетів№ 3,5,6,7 у відділенні №3 по вул. Коссака,11а | 212111 | 3210 | 600000,00 | Березень-червень 2024р. | Капітальний ремонт кабінетів№3,5,6,7 у відділенні №3 по вул. Коссака,11а | 212111 | 3210 | 581802,47 |
| 5 | Капітальний ремонт частини фасаду (двох балконів) відділення №1 КНП ЦПМСД м. Стрия» по вул. Охримовича, 6 | 212111 | 3210 | 50000,00 | Листопад- грудень 2023р. | Капітальний ремонт частини фасаду (двох балконів) відділення №1 КНП ЦПМСД м. Стрия» по вул. Охримовича, 6 | 212111 | 3210 | 49703,72 |
| 6 | Капітальний ремонт санвузла на другому поверсі та кабінетів у відділенні №1 КНП ЦПМСД м.Стрия по вул. Охримовича,6 | 212111 | 3210 | 500000,00 | Листопад-грудень 2024р. | Капітальний ремонт санвузла на другому поверсі та кабінетів у відділенні №1 КНП ЦПМСД м.Стрия по вул. Охримовича,6 | 212111 | 3210 | 499300,08 |
| 7 | Капітальний ремонт кабінетів та коридору у відділенні №2 по вул. Бандери, 44в | 212111 | 3210 | 300000,00 | Листопад- грудень 2024р. | Капітальний ремонт кабінетів та коридору у відділенні №2 по вул. Бандери, 44в | 212111 | 3210 | 290566,18 |
| 8 | Придбання медичного обладнання (електрокардіографи) | 212111 | 3210 | 99500,00 | Листопад- грудень 2024р. | Придбання медичного обладнання (електрокардіографи) | 212111 | 3210 | 99200,00 |

3. Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними витратами

| № з/п | Витрачені кошти | Одиниці виміру | Кількість | Сума витрат | Контрагент * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оплата за енергоносії | Грн. |  | 1085175,23 |  |
| 2 | Відшкодування за пільгові медикаменти | Грн |  | 5399972,64 | КП «Стрийська міська соціальна аптека», ТзОВ «Аптека Знахар» |
| 3 | Придбання спеціального лікувального харчування (гідролізат білка) для хворих на фенілкетонурію | грн |  | 97308,00 | ТзОВ "АКТІЗ- ІНВЕСТ" |
| 4 | Капітальний ремонт кабінетів№ 3,5,6,7 у відділенні №3 по вул. Коссака,11а | Грн. |  | 581802,47 | МПП «Галікон» |
| 5 | Капітальний ремонт частини фасаду (двох балконів) відділення №1 КНП ЦПМСД м. Стрия» по вул. Охримовича, 6 | Грн. |  | 49703,72 | МПП «Галікон» |
| 6 | Капітальний ремонт санвузла на другому поверсі та кабінетів у відділенні №1 КНП ЦПМСД м.Стрия по вул. Охримовича,6 | Грн. |  | 499300,08 | МПП «Фірма Західбуд» |
| 7 | Капітальний ремонт кабінетів та коридору у відділенні №2 по вул. Бандери, 44в | грн |  | 290566,18 | МПП «Галікон» |
| 8 | Придбання медичного обладнання (електрокардіографи) | Грн. |  | 99200,00 | ФОП Хомин О.Ф. |

*- отримувач коштів

- перераховуються всі статті витрат, профінансовані в рамках Програми

4. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання Програми, та пояснення щодо їх виконання за звітний період:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом місцевої (бюджетної) програми на звітний період, грн. |  |  | Виконано за звітний період, грн. |  |  | Відхилення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | усього | у тому числі: |  | усього | у тому числі: |  | усього | у тому числі: |  |  |
|  |  |  |  |  | загальний фонд | спец. фонд |  | загальний фонд | спец. фонд |  | загальний фонд | спец. фонд |  |
|  | Завдання 1 Збереження та покращення здоров’я населення, забезпечення якісної і кваліфікаційної медичної допомоги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Захід1 Забезпечення ефективної роботи КНП «ЦПМСД м. Стрия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Затрат. обсяг фінансової підтримки | грн |  | 1124400,00 | 1124400,00 |  | 1085175,23 | 1085175,23 |  | 39224,77 | 39224,77 |  |  |
| Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Економія коштів в зв’язку зекономією енергоносіїв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Захід 2 Забезпечення пільговими медикаментами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | показник затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обсяг фінансової підтримки | грн | звіт | 5400000,00 | 5400000,00 |  | 5399972,64 | 5399972,64 |  | 27,36 | 27,36 |  |  |
| Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Економія коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | К-сть одержувачів медикаментів | Чол. |  | 620 | 620 |  | 622 | 622 |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість пільгових медмкаментів | Грн. |  | 8710 | 8710 |  | 8681,63 | 8681,63 |  |  |  |  |  |
|  | Захід 3 Капітальний ремонт частини фасаду (двох балконів) відділення №1 КНП ЦПМСД м. Стрия» по вул. Охримовича, 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | показник затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обсяг фінансової підтримки | грн | звіт | 50000,00 |  | 50000,00 | 49703,72 |  | 49703,72 | 296,28 |  | 296,28 |  |
| Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Економія коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Захід 4 Капітальний ремонт кабінетів та санвузла у відділенні №1 по вул. Охримовича,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | показник затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обсяг фінансової підтримки | грн | звіт | 500000,00 |  | 500000,00 | 499300,08 |  | 499300,08 | 699,92 |  | 699,92 |  |
| Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Економія коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Захід 5 Капітальний ремонт кабінетів у відділенні №3 по вул. Коссака,11а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | показник затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обсяг фінансової підтримки | грн | звіт | 600000,00 |  | 600000,00 | 581802,47 |  | 581802,47 | 18197,53 |  | 18197,53 |  |
| Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Економія коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Захід 6 Капітальний ремонт кабінетів та коридору у відділенні №2 по вул. Бандери, 44в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | показник затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обсяг фінансової підтримки | Грн. | звіт | 300000,00 |  | 300000,00 | 290566,18 |  | 290566,18 | 9433,82 |  | 9433,82 |  |
| Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Економія коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Захід 7 Придбання медичного обладнання (електрокардіографи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показник затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обсяг фінансової підтримки | грн | звіт | 99500,00 |  | 99500,00 | 99200,00 |  | 99200,00 | 300,00 |  | 300,00 |  |
| Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Економія коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Захід 8 Придбання спеціального лікувального харчування (гідролізат білка) для хворих на фенілкетонурію |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показник затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обсяг фінансової підтримки | грн | звіт | 99400,00 | 99400,00 |  | 97308,00 | 97308,00 |  | 2092,00 | 2092,00 |  |  |
| Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Економія коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Керівник установи - 
директор -головний лікар                           Іванна САЛДАН____________________ 	________	______________

(П.І.Б.)							(підпис)

Головний бухгалтер			___Надія МАРТИЧ				______________

(П.І.Б.)							(підпис)