СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

LVIII  сесія VIII демократичного скликання

РІШЕННЯ

проєкт

від______________________   	            Стрий 		№_________________

Про виконання  Комплексної  Програми

«Соціальний захист та підтримка

незахищених категорій населення» за 2024 рік.

Керуючись ст.91 Бюджетного кодексу України   та Законом    України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

- Затвердити Звіт про виконання  Комплексної Програми «Соціальний захист та підтримка незахищених категорій населення» за 2024 рік.

- Контроль за виконанням  даного рішення покласти на заступника міського голови Христину Грех та постійну  комісію з питань охорони здоров’я  та соціального захисту населення ( І. Салдан).

Міський голова                                                                                Олег КАНІВЕЦЬ

Додаток 6 
до Порядку розроблення обласних 
(бюджетних) цільових програм, моніторингу та звітності щодо їх виконання

Підсумковий звіт щодо виконання міської (бюджетної) цільової програми

1. Основні дані:

- Назва Програми-

«Соціальний захист та підтримка незахищених категорій населення» на 2024рік

- Номер та дата рішення про прийняття Програми

- №2270 від 25.01.2024р

- Заплановане фінансування,грн

_ 52702.9тис грн..

- Розпорядник коштів (виконавець Програми)

Управління  соцзахисту населення Стрийської міської ради

Мета Програми-

_Надання фінансової підтримки   малозабезпеченим  мешканцям міста.

2. Виконання заходів і завдань Програми

| № з/п | Заплановані заходи |  |  |  | Фактично проведені заходи |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назва, зміст заходу | ТПКВК | КЕКВ | Плановане фінансування, тис грн | Дата проведення | Назва, зміст заходу | ТПКВК | КЕКВ | Фактичне фінансування (касові видатки), тис грн |
| 1 | Захід 1 Відшкодування пільг в готівк формі з оплати житл-комун послуг одиноким особам з інвар(1-2 гр інвал) | 0813180 | 2730 | 60,0 | 2024р | Захід 1 Відшкодування пільг в готівк формі з оплати житл-комун послуг для 5 одиноким особам з інвал | 0813242 | 2730 | 58.6 |
| 2 | Захід 2 Виплата грошової допомоги за заявами депутатів | 0813242 | 2730 | 950,0 | 2024р | Захід 2 Виплата матеріальної допомоги 195 малозабезпеченим громадянам від депутатів | 0813242 | 2730 | 841.1 |
| 3 | Захід 3 Виплата грошової допомоги громадянам Стрийської ТГ | 0813242 | 2730 | 3265.0 | 2024р | Захід 3 Виплата матеріальної допомоги малозабезпеченим 566 ос | 0813242 | 2730 | 3231.1 |
| 4 | Захід 4 Виплата грошової допомоги членам гром організацій міста,соціально-незахищенихгромадян з нагоди свят,визн дат Стрийської ТГ | 0813242 | 2730 | 1401,1 | 2024р | Захід 4 Виплата однор допомоги членам гром організацій ,соціально-незахищеним катег насел з нагоди свят,визн дат для 1877 ос | 0813242 | 2730 | 1375.9 |
| 5 | Захід 5 Виплата грошової допомоги онкохворим громадянам Стрийської ТГ | 0813242 | 2730 | 1700,0 | 2024р | Захід 5 Виплата однор допомоги 165 онкохворим громадянам | 0813242 | 2730 | 1698.3 |
| 6 | Захід 6 Нарахування і оплата послуг «Укрпошта» з надання послуг з доставки допомог одержувачам (1,3%-2,65%): ТПКВКМБ 0813242 –20,0тис. грн.. ТПКВКМБ 0813180 – 2,0 тис. грн.. | 0813242 0813180 | 2240 | 22,0 | 2024р | Захід 6 Нарахування і оплата послуг «Укрпошта» ТПКВКМБ 0813242 –2.7тис. грн.. ТПКВКМБ 0813180 – 0.0 тис. грн... | 0813242 | 2240 | 2.7 |
| 7 | Захід 7 Відшкодування ком пенс виплат на пільгове перевезення автом трансп окремим категоріям громадян Стрийської ТГ | 0813033 | 2610 | 41500,0 | 2024р | Захід 7 Відшкодування пільгового проїзду автомоб трансп окремим категоріям громадян за 142919осіб | 0813033 | 2610 | 41500,0 |
| 8 | Захід 8 Відшкодування пільг з у окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку | 0813032 | 2730 | 52,0 | 2024р | Захід 8 Забезпечити відшкодування пільг з послуг зв’язку окремим категоріям громадянь за 48 осіб | 0813032 | 2730 | 42.8 |
| 9 | Захід 9 Забезпечити відшкодування інших пільг окрем катег громадян відпов до звконодавства | 0813031 | 2730 | 160,0 | 2024р | Захід 9 Забезпечити відшкодування інших пільг окрем катег громадян відпов до законодавства (9 путів для осіб з інвал та опл проїзду для 2 особи) | 0813031 | 2730 | 147.2 |
| 10 | Захід 10 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 0803035 | 2610 | 2359,0 | 2024р | Захід 10 Забезпечити відшкодування компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті За 3945 особи | 0813035 | 2610 | 2140.8 |
| 11 | Захід 11 Виплата грош допомоги УБД УПА,інв УПА,вдовам політв для сплати ЖКП | 0813180 | 2730 | 116,0 | 2024р | Захід 11 Виплата грош допомоги УБДУПА,інв УПА,вдовам політв 17 чол | 0813180 | 2730 | 102.9 |
| 12 | Захід 12 Відшкодування пільг у готівковій формі по оплаті за ком послуги в сім’ях в яких проживає двоє і більше осіб з інвал 1,2 груп,троє і більше дітей з інвалідністю,в межах норм користування | 0813180 | 2730 | 229,0 | 2024р | Захід 12 Відшкодування пільг місцевого значення на оплату комунальних послуг в 19 сім'ях,з двох інв | 0813180 | 2730 | 215.5 |
| 13 | Захід 13 Відшкодування надавачам пільг в готівковій формі по оплаті житлово-комун послуг інв по зору 1-2 гр | 0813180 | 2730 | 240,0 | 2024р | Захід 13 Відшкодування надавачам пільг по оплаті житлово-комун послуг інв по зору 1-2 гр 19 осіб | 0813180 | 2730 | 229.0 |
| 14 | Захід 14 Відшкодування дод пільги 50% на опл житл-ком послуг для сімей загиблих військово служб в Афганістані в межах норм користування | 0813180 | 2730 | 10,0 | 2024р | Захід 14 Відшкодування дод пільги 50% на опл житл-ком послуг для сімей загиблих військово служб в Афганістані 1 особа | 0813180 | 2730 | 6.1 |
| 15 | Захід 15 Виплата однор допомоги на поховання жителів Стрийської ТГ | 0813242 | 2730 | 210,0 | 2024р | Захід 15 Виплата однор допомоги на поховання 70 чол | 0813242 | 2730 | 210.0 |
| 16 | Захід 16 Виплата однор допомоги для громадян,які звільнилися з місць позбавл волі | 0813242 | 2730 | 9,0 | 2024р | Захід 16 Виплата відсутня у звя’зку з відсутн одерж | 0813242 | 2730 | 0 |
| 17 | Захід 17 Виплата одноразової грошової допомоги громадянам Стрийської територіальної громади,які нагороджені відзнаками міського голови «За заслуги м.Стрий», «Захисник України м.Стрий», «За честь та мужність м.Стрий»відповідно до Положення про відзнаки міського голови та Стрийської мр | 0813242 | 2730 | 220,0 | 2024р | Захід 17 Виплата грош допомоги для 41 ос | 0813180 | 2730 | 205,0 |
| 18 | Захід 18 Придбання подарунків до Святого Миколая дітям з сімей пільгових категорій | 0813242 | 2210 | 199,8 | 2024р | Видано подарунків для 1170 дітей пільг кат егорій | 0813242 | 2210 | 199,7 |
|  | Разом: |  |  | 52702,9 |  |  |  |  | 52206,7 |

3. Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними витратами

| № з/п | Витрачені кошти | Одиниці виміру | Кількість | Сума витрат | Контрагент * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Виплата однор грош допомог Відшкодування пільг Придбання подарунків до дня святого Миколая | Тис грн | 4084 293960 1170 | 7564,1 44442,9 199,7 | Громадяни Стрийської ТГ |

*- отримувач коштів

- перераховуються всі статті витрат, профінансовані в рамках Програми

4. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання Програми, та пояснення щодо їх виконання за звітний період:

| № з/п |  | Показники | Одиниця виміру |  | Джерело інформації | Затверджено паспортом обласної (бюджетної) програми на звітний період, тис.грн. |  |  |  |  | Виконано за звітний період, тис.грн. |  |  |  |  | Відхилення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | усього | у тому числі: |  |  |  | усього | у тому числі: |  |  |  | усього |  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | загальний фонд |  | спец. фонд |  |  | загальний фонд |  | спец. фонд |  |  |  | загальний фонд |  | спец. фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Завдання 1 |  |  | Звітні дані за 2024рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | показник : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Продукту Кількість одержувачів | чол |  |  | 7 | 7 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затрат Обсяг видатків | грн |  |  | 60.0 | 60.0 |  |  |  | 58,6 | 58,6 |  |  |  | 1,4 |  | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . | Показник: Затрат Обсяг видатків |  | грн |  |  | 950.0 | 950.0 |  |  |  | 841.1 | 841.1 |  |  |  | 108.9 |  | 108.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Продукту Кількість одержувачів |  | чол |  |  | 350 | 350 |  |  |  | 195 | 195 |  |  |  | 155 |  | 155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Завдання3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показник: Продукту Кількість одержувачів |  | чол |  |  | 600 | 600 |  |  |  | 566 | 566 |  |  |  | 34 |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Затрат |  | грн |  |  | 3265,0 | 3265,0 |  |  |  | 3231,1 | 3231,1 |  |  |  | 33,9 |  | 33,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Продукту Кількість отримувачів |  | чол |  |  | 2038 | 2038 |  |  |  | 1877 | 1877 |  |  |  | 161 |  | 161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89285 | 89285 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Затрат Обсяг видатків |  |  | грн |  | 1401,1 |  | 1401,0 |  |  | 1375,9 | 1375,9 |  |  |  | 25,2 |  | 25,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Завдання5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Продукту Кількість отримувачів |  |  | чол |  | 75 |  | 75 |  |  | 165 | 165 |  |  |  | -90 |  | -90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Затрат Обсяг вилатків |  |  | грн |  | 1700,0 |  | 1700,0 |  |  | 1698,3 | 1698,3 |  |  |  | 1,7 |  | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Завдання6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показник: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Затрат Обсяг видатків |  |  | грн |  | 22,0 |  | 22,0 |  |  | 2,7 | 2,7 |  |  |  | 19,3 |  | 19,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Завдання7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Продукту Кількість отримувачівпільгов перевезення |  |  | чол |  | 92500 |  | 9250 |  |  | 142919 |  | 142919 |  |  |  | -50419 |  | -50419 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Затрат Обсяг видатків |  |  | грн |  | 41500 |  | 41500 |  |  | 41500 | 41500 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Завдання 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показник: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Продукту Кількість одержувачів пільгз посл зв’язку |  |  | чол |  | 94 |  | 94 |  |  | 48 | 48 |  |  |  | 46 |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Затрат Обсяг видатків |  |  | грн |  | 52,0 |  | 52,0 |  |  | 42,8 | 42,8 |  |  |  | 9,2 |  | 9,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Завдання9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показник : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Продукту Кількість одержувачів |  |  | чол |  | 8 |  | 8 |  |  | 11 | 11 |  |  |  | -3 |  | -3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Затрат Обсяг видатків |  |  | грн |  | 160,0 |  | 160,0 |  |  | 147,2 | 147,2 |  |  |  | 12,8 |  | 12,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Завдання10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показник : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Продукту Кількість одержувачів пільг по пільгов перевез на залізн. трансп |  |  | чол |  | 4265 |  | 4265 |  |  | 3945 | 3945 |  |  |  | 320 |  | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Затрат Обсяг видатків |  |  | грн |  | 2359,0 |  | 2359,0 |  |  | 2140,8 | 2140,8 |  |  |  | 218,2 |  | 218,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Завдання11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показник : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Продукту Кількість одержувачів |  |  | чол |  | 21 |  | 21 |  |  | 17 | 17 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Затрат Обсяг видатків |  |  | грн |  | 116,0 |  | 116,0 |  |  | 102,9 | 102,9 |  |  |  | 13,1 |  | 13,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Завдання12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показник : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Продукту Кількість одержувачів пільг |  |  | чол |  | 27 |  | 27 |  |  | 19 | 19 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Затрат Обсяг видатків |  |  | грн |  | 229,0 |  | 229,0 |  |  | 215,5 | 215,5 |  |  |  | 13,5 |  | 13,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Завдання13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показник: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Продукту Кількість одержувачів пільг |  |  | чол |  | 41 |  | 41 |  |  | 19 | 19 |  |  |  | 22 |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Затрат Обсяг видатків |  |  | грн |  | 240,0 |  | 240,0 |  |  | 229,0 | 229,0 |  |  |  | 11,0 |  | 11,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Завдання14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показник : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Продукту Кількість одержувачів пільг |  |  | чол |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Затрат Обсяг видатків |  |  | грн |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  | 6,1 | 6,1 |  |  |  | 3,9 |  | 3,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Завдання15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показник: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Продукту Кількість одержувачів |  |  | чол |  | 100 |  | 100 |  |  | 70 | 70 |  |  |  | 30 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Затрат Обсяг видатків |  |  | грн |  | 210,0 |  | 210,0 |  |  | 210,0 | 210,0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Завдання16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показник : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Продукту Кількість одержувачів |  |  | чол |  | 3 |  | 3 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Затрат Обсяг видатків |  |  | грн |  | 9,0 |  | 9,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 9,0 |  | 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Завдання17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показник: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Продукту Кількість одержувачів |  |  | чол |  | 30 |  | 30 |  |  | 41 | 41 |  |  |  | -11 |  | -11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Затрат Обсяг видатків |  |  | грн |  | 220,0 |  | 220,0 |  |  | 205,0 | 205,0 |  |  |  | 15,0 |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Завдання 18 Показник: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Продукту Кількість одержувачів |  |  | чол |  | 1110 |  | 1100 |  |  | 1170 | 1170 |  |  |  | -60 |  | -60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Затрат Обсяг видатків |  |  | грн |  | 199,8 |  | 199,8 |  |  | 199,7 | 199,7 |  |  |  | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими,що затверджені паспортом Програми:

-РОЗБІЖНІСТЬ виникла за рахунок відмови пільгової категорії населення від пільг і переходом на одержання субсидій для оплати ком послуг,відмови пільговиків від користування телефонним зв’язком.зменшенням звернень  пільговиків для компенсації  проїзду транспортом,відсутністю одержувачів певних видів однор грош допомоги та одерж путівок на сан кур лікування,узв’язку з

запровадженням військового стану не відбулося підвищення тарифів на комунальні послуги, що було передбачене кошторисом на 2024р

та у зв’язку з відсутністю  одержувачів певних видів допомог

Примітка: до звіту додаються: копія паспорта Програми, резюме обґрунтування щодо потреби в даній Програмі на наступний рік та усі продукти Програми

(документи досліджень, аналітичні матеріали, видання, макети друкованої продукції), виготовлені в рамках Програми.

.

Керівник установи - 	                                         Надія КУКЛЯК
головного розпорядника коштів

Головний розпорядник коштів -	                                        Надія КУКЛЯК
виконавець програми